# Приложение

к постановлению мэра г. Томска

от  07.02.2003 № 73

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

### ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ И СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

| № | Наименование | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчет экономической целесообразности создания единой фармацевтической компании. | 01.02.03 |
| 2. | Регистрация права муниципальной собственности на передаваемые объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении МАУ |  |
| 3. | Принятие решения о реорганизации в форме слияния. | после п.1 |
| 3.1. | Уведомление кредиторов всех МАУ. | ~ 1 мес после п.3 |
| 3.2. | Составление передаточных актов от МАУ в МУ «Томскфармация». | ~ 1 мес после п.3 |
| 3.3. | Регистрация единого МУ «Томскфармация». Все права и обязанности МАУ передаются в полном объеме к МУ «Томскфармация» (в т.ч. и по договорам аренды, поставки и т.д.) | 5 дней после п.3.1 и 3.2. |
| 4. | Анализ работы единого учреждения по итогам деятельности за 3-6 мес. | 01.05.03 |
| 5. | Принятие решения о создании УМП «Томскфармация» | после п.3,4 |
| 5.1 | Регистрация УМП «Томскфармация». Назначение руководителя. | -//- |
| 5.2. | Изъятие из оперативного управления всего недвижимого имущества и иного имущества (причем, оставшегося имущества (ОС, ДЗ, запасов, денежных средств и т.д.) должно быть достаточно для расчетов с кредиторами МУ «Томскфармация»). | 3 мес. после п.5.1 |
| 5.3. | Передача данного недвижимого имущества в качестве вклада в уставный фонд УМП «Томскфармация» (за исключением тех помещений, которые обременены правами аренды и МУ «Томскфармация» выступает балансодержателем, для последующей передачи их в оперативное управление МУ «Томское городское имущественное казначейство» и передачи в аренду на общих основаниях) | -//- |
| 6. | Перевод части работников из МУ «Томскфармация» в УМП «Томскфармация» | 2 мес. после п.5.3 |
| 7. | Перезаключение договоров поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Проведение конкурса поставщиков. | после п.5.3 в рабочем порядке |
| 8. | Перезаключение договоров аренды муниципального имущества от МУ «Томскфармация» на УМП «Томскфармация» (на помещения, ранее арендованных МАУ, а затем МУ «Томскфармация») | после п.7 |
| 9. | Организация торговли в аптечных пунктах (ранее аптеки). | после п.5.3. и п.8 |
| 10. | Заключение договоров комиссии на реализацию имеющихся товарных остатков МУ «Томскфармация» с УМП «Томскфармация» для погашения оставшейся кредиторской задолженности | после п.9 |
| 11. | Взыскание имеющейся дебиторской задолженности МУ «Томскфармация» для расчета по имеющейся кредиторской задолженности |  |
| 12. | Принятие решения о ликвидации МУ «Томскфармация» | после п.10 |
| 13. | Принятие мер по погашению кредиторской задолженности за счет имеющихся товарных остатков и дебиторской задолженности |  |
| 14. | Ликвидация МУ «Томскфармация». | после п.13 |
| 15. | Принятие решения о ликвидации Комитета по фармацевтической деятельности администрации г.Томска | после п.14 |

Лист согласования

к Постановлению мэра города Томска

«Ошибка! Ошибка связи.»

| ФИО, должность | Виза | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А.А. Мельников, заместитель мэра г. Томска, управляющий делами |  |  |  |  |
| Н.В. Диденко Первый заместитель мэра г.Томска |  |  |  |  |
| М.В. Хуснутдинов Директор департамента недвижимости |  |  |  |  |
| В.И. Подкатов заместитель мэра г.Томска по социальным вопросам |  |  |  |  |
| Е.К. Бушманова директор департамента экономики |  |  |  |  |
| А.И. Костецкий И.о. председателя правового комитета администрации |  |  |  |  |
| А.В. Михленко председатель комитета по фармацевтической деятельности |  |  |  |  |
| В.В. Коваленко Председатель комитета по труду и социальной политике |  |  |  |  |