Приложение к постановлению администрации города Томска 05.10.2009 № 954

###### ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка     города Томска на 2009 – 2010 гг.

г. Томск - 2009 г.

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Городская долгосрочная целевая программа «Строительство сетей водоснабжения в          пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.».

(название целевой программы)

Департамент городского хозяйства администрации города  Томска.

(Заказчик целевой программы)

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Распоряжение администрации города Томска от 30.09.2009 г. № р 1147 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.» |
| --- | --- |
| Разработчики целевой программы | Департамент городского хозяйства администрации города Томска. |
| Цели и задачи целевой программы | - Строительство сетей водоснабжения пос. Степановка города Томска. - Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением. - Соблюдение санитарных и противопожарных норм. - Создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания). - Развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск». |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2009 - 2010 гг. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Программой предусмотрены мероприятия по строительству сетей водоснабжения пос. Степановка г. Томска по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степаная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий. На 2009 год запланировано выполнение работ по строительству участка водопроводной линии по ул. Пржевальского, пер. Пржевальского. |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Объём финансирования, всего на реализацию программы – 43 000 000,00 руб., в том числе: на 2009 год – 3 000 000,00 руб. на 2010 год – 40 000 000,00 руб. Источник финансирования - бюджет города Томска. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети МО «Город Томск». |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Администрация города Томска: департамент городского хозяйства администрации города Томска, департамент капитального строительства администрации города Томска |

# Анализ текущей ситуации

Городская долгосрочная целевая программа «Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.» (далее  - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации города Томска от 01.07.2009 № 562 «Об утверждении порядка разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Томск».

Водоснабжение жителей, проживающих в пос. Степановка по ул. Б.Хмельницкого,     ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская,     ул. Степаная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная осуществляется от одиночно стоящих скважин, а также водой поднятой из колодцев. Основные трудности с водоснабжением рассматриваемых улиц начали возникать с конца 90-х годов прошлого века. Водопроводные скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены сельскохозяйственным предприятием для обеспечения водоснабжением сотрудников работающих на предприятии и проживающих в пос. Степановка. С ликвидацией предприятия на протяжении нескольких лет не проводилось необходимое обслуживание инженерных коммуникаций. Для содержания водопроводных сетей и водопроводных скважин жители самостоятельно производили сбор средств на устранение повреждений, проведение текущего ремонта и оплату электрической энергии, необходимой для работы насосного оборудования. По состоянию на сегодняшний день оборудование и водопроводные сети полностью изношены, их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих скважин, не отвечает требованиям СанПиН.

Программа направлена на снижение социальной напряжённости, обеспечение населения посёлка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», путём строительства водопроводных сетей по             ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степаная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная с расстановкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

- Основные задачи Программы

Основной задачей Программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих снизить социальную напряженность, обеспечить население пос. Степановка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.

# Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является строительство сетей водоснабжения пос. Степановка.

Мероприятиями Программы предусмотрено: строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ.

  - Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновская до  ул. 3 – я Степная;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степановская, ул. Осипова и                   ул. Тояновской;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степная;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 1 – я Степная;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 2 – я Степная;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 3 – я Степная;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степная (левая сторона);

Показатели и индикаторы реализации поставленных Программой задач:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Материальная характеристика |  | Водоразборные колонки, шт. | Пожарные гидранты, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм. | L, м. |  |  |
| 1. | Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновская до ул. 3 – я Степная | 160 | 735 | - | - |
| 2. | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского | 110 | 1074,5 | 3 | 6 |
| 3. | Строительство водопроводной линии по ул. Степановская, ул. Осипова и ул. Тояновской | 110 | 1053,5 | 4 | 4 |
| 4. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная | 110 | 548,5 | 4 | 3 |
| 5. | Строительство водопроводной линии по ул. 1 – я Степная | 110 | 454 | 2 | 2 |
| 6. | Строительство водопроводной линии по ул. 2 – я Степная | 110 | 471 | 2 | 2 |
| 7. | Строительство водопроводной линии по ул. 3 – я Степная | 110 | 344 | 2 | 1 |
| 8. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная (левая сторона) | 110 | 631 | 4 | 5 |
| ИТОГО: |  |  | 5311,5 | 21 | 23 |

Результатом реализации Программы станет:

- снижение социальной напряжённости;

- обеспечение населения качественным и необходимым объёмом водоснабжения;

- соблюдение санитарных и противопожарных норм;

- создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания);

- развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск»;

- обеспечение бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновская до ул. 3 – я Степная | 2010 год |
| 2. | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского | 2009 год, 2010 год |
| 3. | Строительство водопроводной линии по ул. Степановская, ул. Осипова и ул. Тояновской | 2010 год |
| 4. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная | 2010 год |
| 5. | Строительство водопроводной линии по ул. 1 – я Степная | 2010 год |
| 6. | Строительство водопроводной линии по ул. 2 – я Степная | 2010 год |
| 7. | Строительство водопроводной линии по ул. 3 – я Степная | 2010 год |
| 8. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная (левая сторона) | 2010 год |

# 5. Перечень основных мероприятий Программы

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.»

(название целевой программы)

Департамент городского хозяйства администрации г. Томска.

(заказчик целевой программы)

Таблица № 3

| № п/п |  | Наименование мероприятий | приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| 1 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского |  |  | 2009 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  | Д=110 мм. L=601,5м3 колонки, 3 гидранта |
| 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновская до ул. 3 – я Степная |  |  | 2010 | 5 171,51 | 5 171,51 |  |  |  | Д=160мм L-735м |
| 3. | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского |  |  | 2010 | 5 411,87 | 5 411,87 |  |  |  | Д=110 мм. L=473м, 3 гидранта |
| 4. | Строительство водопроводной линии по ул. Степановская, ул. Осипова и ул. Тояновской |  |  | 2010 | 7 245,25 | 7 245,25 |  |  |  | Д=110ммм L=1053,5 4 колонки.4 гидранта |
| 5. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная |  |  | 2010 | 5 140,04 | 5 140,04 |  |  |  | Д=110ммм L=548,5м 4 колонки.3 гидранта |
| 6. | Строительство водопроводной линии по ул. 1–я Степная |  |  | 2010 | 4 206,46 | 4 206,46 |  |  |  | Д=110ммм L= 454м 2 колонки.2 гидранта |
| 7. | Строительство водопроводной линии по ул. 2–я Степная |  |  | 2010 | 3 870,92 | 3 870,92 |  |  |  | Д=110ммм L=471м 2 колонки.2 гидранта |
| 8. | Строительство водопроводной линии по ул. 3–я Степная |  |  | 2010 | 2 856,04 | 2 856,04 |  |  |  | Д=110ммм L=344м 2 колонки.1 гидрант |
| 9. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная (левая сторона) |  |  | 2010 | 6 097,91 | 6 097,91 |  |  |  | Д=110ммм L=631м 4 колонки.5 гидрантов |
| ВСЕГО: 43 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета города Томска

# Программы

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.»

(название целевой программы)

Департамент городского хозяйства администрации города Томска.

(заказчик целевой программы)

Таблица № 4

| № п/п | Мероприятия программы | Объём ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год |
| 1. | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского (Д=110 мм. L=601,5м 3 колонки, 3 гидранта) | 3 000,00 |  |
| 2. | Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновская до ул. 3 – я Степная (Д=160 мм. L=735 м) |  | 5 171,51 |
| 3 | Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского (Д=110 мм. L=473м, 3 гидранта) |  | 5 411,87 |
| 4. | Строительство водопроводной линии по ул. Степановская, ул. Осипова и ул. Тояновской (Д=110 мм. L=1053,5м, 4 колонки, 4 гидранта) |  | 7 245,25 |
| 5. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная (Д=110 мм. L=548,5м, 4 колонки, 3 гидранта) |  | 5 140,04 |
| 6. | Строительство водопроводной линии по ул. 1 – я Степная (Д=110 мм. L=454м, 2 колонки, 2 гидранта) |  | 4 206,46 |
| 7. | Строительство водопроводной линии по ул. 2 – я Степная (Д=110 мм. L=471м, 2 колонки, 2 гидранта) |  | 3 870,92 |
| 8. | Строительство водопроводной линии по ул. 3 – я Степная (Д=110 мм. L=344м, 2 колонки, 1 гидрант) |  | 2 856,04 |
| 9. | Строительство водопроводной линии по ул. Степная (левая сторона) (Д=110 мм. L=631м, 4 колонки, 5 гидрантов) |  | 6 097,91 |
| ИТОГО: |  | 3 000,00 | 40 000,00 |
| ВСЕГО: |  | 43 000,00 |  |

# 7. Механизм контроля за реализации мероприятий Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчиков, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа (в 2009 и 2010 гг.) посредством заключения муниципального контракта в порядке, установленном законодательством.

8. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска позволит снизить социальную напряженность, обеспечить население пос. Степановка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.

И.о. начальника департамента городского хозяйства

администрации города Томска                                                                               П.Р. Подгорный