## техническая страница
№ п.п. | № постановления | Наименование ГДЦП | Сумма средств, тыс.р.
1 | 754 от 14.07.2011 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2009-2013 гг. | 529645.43
2 | 946 от 15.09.2010 | Водоснабжение и Водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник на 2011-2012 гг. | 142300
3 | 252 от 24.10.2010 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2009 - 2010 гг.(с изм.) | 35100
Итого: |  |  | 707045.43

## Приложение 1
Приложение № 3 к городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.
Этапы и сроки реализации городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 гг., пообъектные мероприятия
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятия и виды работ | Объем работ в натуральной величине | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | [5 empty] | Стоимость работ всего, тыс. руб.
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Объекты водоснабжения
1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска | Разработка проектно-сметной документации |  | 10748.6 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 5374.3; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 5374.3 | 10748.6 | 0
2 | Строительство сетей водоснабжения в частном секторе муниципального образования Город Томск | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 75,64 км | 529645.43 | 81576.3 | 229696.43 | 34875.75 | 124119.45 | 59377.5 |  | 529645.43 | 0
3 | Строительство станции водоподготовки в пос. Лоскутово | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 39000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 39000 | 39000 | 0
4 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК |  |  | 20600 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 20600 | 20600 | 0
5 | Строительство водовода 10-а Ду1200мм от подземного водозабора (далее - ПВЗ) до водопроводно-насосной станции третьго подьёма (далее - ВНСIII) по ул.Кирпичной | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,6 км | 617250 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 61725; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 555525 | 61725 | 555525
6 | Строительство участка водопровода, соединяющего сети с. Дзержинское запитанные от локальных скважин с сетями, запитанными от подземного водозабора, строительство водопроводных сетей к строящимся котельным в с. Дзержинское по ул.Фабричная, 1/1, ул. Волынова 4/1, пер. Фабричный 2. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 600 п.м. | 5400 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 5400 | 5400 | 0
7 | Строительство водопровогдной насосной станции в районе ул. Иркутский тракт | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 330000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 100000; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 100000; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 130000 | 330000 | 0
8 | Строительство водопроводной линии Ду700мм по ул.Б.Подгорной от ул.Д.Ключевской до ул.Смирнова | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 42430 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 42430 | 42430 | 0
9 | Восстановление сооружений насосно-фильтровальной станции (далее - НФС) до производительности 50 тыс.м.куб/сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 38500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 3850; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 34650 | 38500 | 0
10 | Строительство нового блока фильтров в НФС, производительностью 50 тыс.м.куб. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 450000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 45000; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 405000 | 450000 | 0
11 | Увеличение производительности очистных сооружений ПВЗ до 260 тыс.м.куб./сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 285000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 28500; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 128250; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 128250 | 285000 | 0
12 | Строительство дублирующего водовода Д=1220мм от ПВЗ до коммунального моста | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 10 км | 700000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 70000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 315000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 315000 | 700000 | 0
13 | Строительство на левом берегу р.Томи ВНС производительностью 160 тыс.м3/сутки | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 800000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 80000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 360000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 360000 | 800000 | 0
14 | Строительство ВНС в районе пл.Южной производительностью 120 тыс.м.куб/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 600000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 60000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 270000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 270000 | 600000 | 0
15 | Строительство водовода с дюкерным переходом через р.Томь от предполагаемой ВНС до насосной станции производительностью 120 тыс.м3/сутки в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 км | 136500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 13650; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 61425; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 61425 | 136500 | 0
16 | Строительство водоводов от новой ВНС до микрорайонов индивидуального жилищьного строительства (далее - ИЖС) в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 26 км | 334000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 167000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 167000 | 334000 | 0
17 | Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 20 шт. | 40810 | 12420 | 7570 | 9520 | 11300 |  |  | 40810 | 0
18 | Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 77060 | 25950 | 17650 | 19510 | 13950 |  |  | 77060 | 0
19 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 28370 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 13480; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 9880; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 5010 | 28370 | 0
20 | Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 31250 | 7820 | 6300 | 7350 | 9780 |  |  | 31250 | 0
21 | Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 74580 | 29670 | 11980 | 11120 | 21810 |  |  | 74580 | 0
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 5191144.03 | 303015.6 | 1035255.73 | 627035.75 | 563109.45 | 1361052.5 | 1301675 | 5191144.03 | 0
Объекты водоотведения | [11 empty] | 0
22 | Разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска | разработка проектно-сметной документации |  | 9697.8 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 4848.9; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 4848.9 | 9697.8 | 0
23 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевском | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 116059 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 39000; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 77059 | 116059 | 0
24 | Реконструкция канализационной насосной станции №4 (далее - КНС-4) и напорного канализационного коллектора | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 1020000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 290000; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 730000 | 1020000 | 0
25 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 | 52100 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 52100 | 52100 | 0
26 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 | 30600 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 30600 | 30600 | 0
27 | Перекладка канализационного коллектора по ул. Угрюмова, 4, 6 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 12800 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 12800 | 12800 | 0
28 | Реконструкция КНС-10 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 20000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 20000 | 20000 | 0
29 | Реконструкция КНС-5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 10000 | 10000 | 0
30 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КНС-13 в мкр.Солнечном | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 км | 200000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 200000 | 200000 | 0
31 | Строительство конализационного коллектора по ул. Б.Подгорная от ул.Дальнеключевская до главной насосной станции (далее - ГНС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3,5 км | 245000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 17650; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 33110; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 194240 | 245000 | 0
32 | Строительство канализационного коллектора от пер.Светлого до ул.Первомайской | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,56 км | 24000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 24000 | 24000 | 0
33 | Строительство третей нитки напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений (далее - ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 22 км | 1540000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 154000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 693000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 693000 | 1540000 | 0
34 | Реконструкция городских очистных сооружений (ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 200000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 200000 | 200000 | 0
35 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 10 тыс.м.куб в сутки в южном районе города | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 434166 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 434166 | 434166 | 0
36 | Строительство сетей канализации от посёлков ИЖС южного района города до локальных очистных сооружений | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 км | 225000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 225000 | 225000 | 0
37 | Строительство нового выпускного коллектора от ГОС до с.Орловка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 28,5 км | 1995000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 665000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 665000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 665000 | 1995000 | 0
38 | Реконструкция КНС №: 3, 5, 7, 11, 13 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 шт. | 53910 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 47480; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 6430 | 53910 | 0
39 | Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 58090 | 14080 | 17100 | 11310 | 15600 |  |  | 58090 | 0
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  |  | 6246422.8 | 690908.9 | 853087.9 | 274420 | 1487006 | 1583000 | 1358000 | 6246422.8 | 0
Объекты ливневой канализации | [11 empty] | 0
40 | Разработка генеральной схемы ливневой канализации города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации |  | 34491.9 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 34491.9 | 34491.9 | 0
41 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 35100 | 13057 | 6298 | 9447 | 6298 |  |  | 35100 | 0
42 | Строительство напорного коллектора Мыс Воскресенской горы | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1075 п.м. | 3500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 3500 | 3500 | 0
43 | Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1160 п.м. | 4000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 4000 | 4000 | 0
44 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по пр.Ленина, 55; на перекрёстке пр.Ленина - Московский тр-т; на перекрёстке пр.Ленина - пер.1905 г.; на перекрёстке пр.Ленина - пер.Карповский; по пр.Ленина, 259; в районе перекрёстка пр.Ленина - ул. Д. Ключевская | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 92 п.м. | 1380 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 1380 | 1380 | 0
45 | Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 60000 | 60000 | 0
46 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по ул. Карташова, 26-28 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 100 п.м. | 1500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 1500 | 1500 | 0
47 | Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 60000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 6000; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 54000 | 60000 | 0
48 | Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3,3 км | 87819.25 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 87819.25 | 87819.25 | 0
49 | Реконструкция ливневого коллектора по ул. С. Разина | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 50000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 50000 | 50000 | 0
50 | Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 8500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 8500 | 8500 | 0
51 | Реконструкция дренажа по ул. Тимакова | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 250 п.м. | 11500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 11500 | 11500 | 0
52 | Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 60000 | 60000 | 0
53 | Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2,1 км | 52000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 52000 | 52000 | 0
54 | Перекдадка участка труб с механическими повреждениями по пр. Фрунзе от ул. Гоголя до ул. Белинского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 7500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 7500 | 7500 | 0
55 | Реконструкция дренажной системы мкр.Черемошников | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 200000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 60000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 140000 | 200000 | 0
56 | Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 шт. | 1650 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 1650 | 1650 | 0
57 | Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 60000 | 60000 | 0
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ: |  |  |  | 738941.15 | 56428.9 | 73798 | 201266.25 | 86298 | 121150 | 200000 | 738941.15 | 0
Объекты теплоснабжения | [11 empty] | 0
58 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска |  |  | 32610.92 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 9776.8; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 22834.12 | 32610.92 | 0
59 | Строительство индивидуальных газовых котельных в с. Дзержинское по ул.Фабричная,1/1, ул.Волынова,4/1, пер.Фабричный,2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 шт. | 41268.1 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 41268.1 | 41268.1 | 0
60 | Строительство индивидуальной газовой котельной в с. Тимирязевское по ул.Ленина, 32 (МДОУ №27) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 11000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 11000 | 11000 | 0
61 | Строительство газовой котельной в пос. Аникино | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10978.5 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 10978.5 | 10978.5 | 0
62 | Строительство индивидуальной газовой котельной в районе томского приборного завода | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2200 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 2200 | 2200 | 0
63 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель" к центральным тепловым сетям | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 15000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 15000 | 15000 | 0
64 | Оснащение котельной по адресу пос.Светлый, 230б (инв. № 01010162) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 5000 | 5000 | 0
65 | Оснащение котельной по адресу пос.Сосновый бор, ул.Кутузова, 11/2 (инв. № 02000930) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 5000 | 5000 | 0
66 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Путевая, 1л (инв. № 01010102) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 1240 | 1240 | 0
67 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 11000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 11000 | 11000 | 0
68 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной томского ШПЗ к центральным тепловым сетям | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 25000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 25000 | 25000 | 0
69 | Строительство индивидуальной газовой котельной в пос.Предтеченск, по ул.Мелиоративная | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2750 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 2750 | 2750 | 0
70 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Школьная, 26 (инв. № 02001283) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 1240 | 1240 | 0
71 | Оснащение котельной по адресу с.Дзержинское, ул.Фабричная, 11/2 (инв. № 02001285) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 1240 | 1240 | 0
72 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 19600 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 19600 | 19600 | 0
73 | Перепотключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Большая Подгорная, 153/1 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 3308.56 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 3308.56 | 2000 | 1308.56
74 | Перепотключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Севастопольская, 108 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 3308.56 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 3308.56 | 2000 | 1308.56
75 | Устранение местных пережимов на тепломагистрали №6 на участке от ТРУ ПРК до ПНС-4 с Ду800 на Ду1000 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 335 п.м. | 27000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 27000 | 27000 | 0
76 | Реконструкция ПНС-4 с увеличением производительности до 5000 м.куб/ч | разработка проектно-сметной документации |  | 136060 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 6803; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 129257 | 136060 | 0
77 | Строительство ПНС-6 производительностью 2500 м.куб./ч | разработка проектно-сметной документации |  | 118551 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 5928; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 112623 | 118551 | 0
78 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ТК-631К до ПНС-6 с переходом через пр.Мира | разработка проектно-сметной документации | 222 п.м. | 30000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 1500; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 28500 | 30000 | 0
79 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ПНС-6 до НО-28 | разработка проектно-сметной документации | 540 п.м. | 43096 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 2155; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 40941 | 43096 | 0
80 | Перепотключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Н.Луговая, 87/5 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 10000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 10000 | 10000 | 0
81 | Реконструкция котельной в пос.Спутник, 44 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 7500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 7500 | 7500 | 0
82 | Реконструкция котельной в пос.Геологов по ул.Геологов, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 12000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 12000 | 12000 | 0
83 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 47/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7680 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 7680 | 7680 | 0
84 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 11/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7500 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 7500 | 7500 | 0
85 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 2/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 5000 | 5000 | 0
86 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Октябрьская, 71 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 7000 | 7000 | 0
87 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Чапаева, 11 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 5000 | 5000 | 0
88 | Реконструкция ПРК и тепловых сетей от ПРК | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 334080 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 334080 | 334080 | 0
89 | Строительство смесительной станции ПНС ПРК производительностью 7500 мЗ/ч | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 329470 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 329470 | 329470 | 0
90 | Реконструкция ГРЭС-2 и тепловых сетей от ГРЭС-2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 647000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 220200; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 426800 | 647000 | 0
91 | Реконструкция т/м №5 от Новой Коллекторной до ТК-509 на 2Ду800 мм (надземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,65 км | 65600 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 6560; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 59040 | 65600 | 0
92 | Перекладка тепломагистрали №5 2Ду500 мм на 2Ду700 мм на участке от ТК-510 до ТК-525. | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1,93 км | 284980 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 28500; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 256480 | 284980 | 0
93 | Реконструкция т/м №2а от ТК-305доТК-11-47на 2Ду1000 мм (подземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,9 км | 189240 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 18920; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 170320 | 189240 | 0
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 2458501.64 | 1050193.4 | 985304.12 | 50003.12 | 328821 | 32180 | 12000 | 2455884.52 | 2617.12
Объекты электроснабжения | [11 empty] | 0
94 | Замена голого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 122 км | 73264.16 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 30690.77; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 25883.17; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 16690.22 | 73264.16 | 0
95 | Замена недогруженных и выработавших свой ресурс трансформаторов на сетях электроснабжения ПВЗ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58 шт. | 31129.44 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 16283.07; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 14846.37 | 31129.44 | 0
96 | Замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 113,44 км | 110474.92 | 21954.92 | 21529.42 | 18669.21 | 22966.63 | 25354.74 |  | 110474.92 | 0
97 | Замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58,69 км | 23404.35 | 3657.17 | 3686.93 | 5191.33 | 5214.72 | 5654.2 |  | 23404.35 | 0
98 | Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования Город Томск | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 158,2 км | 127799.2 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 66312.2; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 36528; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 24959 | 127799.2 | 0
99 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения муниципального образования Город Томск | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 174,43 км | 208818.4 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 65459; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 73664.1; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 69695.3 | 208818.4 | 0
100 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в с.Дзержинское | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 9,3 км | 29316 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 29316 | 29316 | 0
101 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в пос. Светлом | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,5 км | 19424 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 19424 | 19424 | 0
102 | Строительство ПС "Аникино", мощьностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 12000; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 20200; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 267800 | 300000 | 0
103 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в посёлках ИЖС Степановка, Залесье, Родник, Просторный, Каскад, Аникино, Апрель, Зональный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 166 км / 57 шт. | 170661 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 85330.5; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 85330.5 | 170661 | 0
104 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах: Степановка, Зональный, Макрушенский, Прибрежный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 195 км / 67 шт. | 192702 | Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 96351; Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 96351 | 192702 | 0
105 | Строительство ПС "Степановка", мощьностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 165000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 135000 | 300000 | 0
106 | Реконструкция ПС "Октябрьская" с заменой трансформаторов 2х40МВА на 2х63МВА | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 1 шт. | 250000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 25000; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 225000 | 250000 | 0
107 | Строитльство ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова и заходов ВЛ от ГПП-220 | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 1 шт. / 10 км. | 350000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 35000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 157500; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 157500 | 350000 | 0
108 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до ПС "Западная" для резевирования системы электроснабжения северной части Города Томска | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 3 км | 150000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 15000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 67500; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 67500 | 150000 | 0
109 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до мкр.Сосновый бор | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 3 км | 50000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 5000; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 22500; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 22500 | 50000 | 0
110 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах Черемошники, Сосновый бор | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 136 км / 54 шт. | 438000 | Объем финансирования, тыс.руб. 2015: 43800; Объем финансирования, тыс.руб. 2016: 197100; Объем финансирования, тыс.руб. 2017: 197100 | 438000 | 0
111 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Солнечная" | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 1 шт. | 119700 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 36000; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 42300; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 41400 | 119700 | 0
112 | Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25МВА с заходами ЛЭП 110 кВ | разработка проектно-сметной документаци строительно-монтажные работы | 1 шт. | 272200 | Объем финансирования, тыс.руб. 2012: 222000; Объем финансирования, тыс.руб. 2013: 29600; Объем финансирования, тыс.руб. 2014: 20600 | 272200 | 0
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 3216893.47 | 475390.06 | 280898.69 | 413932.93 | 576462.85 | 665608.94 | 804600 | 3216893.47 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.: |  |  |  | 17851903.09 | 2575936.86 | 3228344.44 | 1566658.05 | 3041697.3 | 3762991.44 | 3676275 | 17849285.97 | 2617.12
Объекты водоснабжения: |  |  |  | 5191144.03 | [6 empty] | 5191144.03 | 0
Объекты водоотведения: |  |  |  | 6246422.8 | [6 empty] | 6246422.8 | 0
Объекты ливневой канализации: |  |  |  | 738941.15 | [6 empty] | 738941.15 | 0
Объекты теплоснабжения: |  |  |  | 2458501.64 | [6 empty] | 2455884.52 | 2617.12
Объекты электроснабжения: |  |  |  | 3216893.47 | [6 empty] | 3216893.47 | 0
0