Приложение  № 6

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Подпрограмма № 3

«Развитие сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 г.г.» (далее – Подпрограмма)

(название целевой подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик целевой подпрограммы)

| Разработчики подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой подпрограммы | - Цель Подпрограммы: - Устойчивое функционирование и развитие городских территорий; II. Задачи Подпрограммы: 2.1 Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 202,52 км; 2.2 Внедрение на строящихся и реконструируемых объектах наружного освещения энергосберегающих технологий |
| Сроки выполнения целевой подпрограммы | 2013 - 2015 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения, в том числе разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля за выполнением мероприятий программы |
| Объёмы и источники финансирования целевой подпрограммы (с разбивкой по годам) | Всего 182 738,6 тыс. руб., в том числе: - 34 416,5 тыс. руб. - в 2013 году; - 73 800,0 тыс. руб. - в 2014 году; - 74 522,1 тыс. руб. - в 2015 году. Источники финансирования: - 108 216,5 тыс. рублей - средства бюджета Томской области (прогноз); из них по годам: 2013 год – 34 416,5 тыс. рублей. 2014 год – 73 800,0 тыс. руб. - 74 522,1 тыс. руб. – внебюджетные средства (прогноз), из них по годам: 2015 год – 74 522,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой подпрограммы | - Отсутствие на территории муниципального образования "Город Томск" зон слабого наружного освещения, улучшение криминогенной обстановки и повышение комфортности проживания населения; - ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км; - экономия электрической энергии, затрачиваемой на наружное освещение территории |
| Система организации контроля за исполнением целевой подпрограммы | Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом капитального строительства администрации Города Томска |

# Анализ текущей ситуации

Одним из наиболее точных и наглядных критериев комфортности проживания граждан на территории того или иного муниципального образования является уровень развития сетей наружного освещения.

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной жизнедеятельности Города Томска и развитии городской инфраструктуры: это и безопасность движения транспорта и пешеходов, и улучшение криминогенной обстановки, и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме того, применение новых технологий и светотехнических устройств позволяет придать Городу Томску особый архитектурно-художественный и эстетический облик.

В первую очередь обеспечение качественного наружного освещения непосредственно связано с решением важной социальной проблемы - снижение травматизма на улице.

Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение в последние годы работ по устройству на проезжей части улично-дорожной сети искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств и установке стационарного наружного освещения улиц Города Томска должно создавать для водителей транспорта и пешеходов условия зрительной работы, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий. Хорошее наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.

Общепризнанным также является факт положительного влияния развитых сетей наружного освещения на динамику показателей уличной преступности. Улучшение криминогенной обстановки на улицах является приоритетным направлением работы для властей любого муниципального образования.

Вместе с тем создание искусственной среды для жизнедеятельности человека предполагает использование света не только для функционирования зрения, но и как средства для удовлетворения эстетических потребностей.

В последнее время уличное освещение Города Томска претерпело серьезные изменения, обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и световых приборов, так и требованиями к освещению, связанными с изменением образа жизни и появлением новых концепций освещения. Поэтому при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения учитываются и дополнительно решаются вопросы энергосбережения.

Использование современных технологий, оригинальных светильников и опор в оформлении территорий, эффектные подсветки зданий, сооружений, памятников позволяют придать Городу Томску неповторимую атмосферу и изящество.

Оптимальным способом организации работы по развитию сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" является реализация городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы (далее - Программа).

Деятельность в рамках Программы позволит последовательно и системно, в рамках утвержденного графика, произвести предусмотренные Программой виды работ с использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от сроков и содержания запланированных мероприятий.

# 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования "Город Томск" являются:

- ликвидация зон слабого наружного освещения;

- улучшение криминогенной обстановки;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов;

- экономия электрической энергии, затрачиваемой на наружное освещение;

Реализация целей Программы создает условия для безопасного и комфортного проживания граждан на территории муниципального образования "Город Томск".

В приложениях 1 – 4 к настоящей Программе указан перечень объектов, где необходимо выполнить работы по строительству или реконструкции сетей наружного освещения по районам Города Томска.

4. Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

В рамках Программы предполагается выполнение работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск" общей протяженностью 168,19 км (таблица 1):

- Таблица 1

| Район | Протяженность сетей наружного освещения, планируемых для строительства и реконструкции, км | в том числе по годам, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Кировский | 58,04 | 11,94 | 23,63 | 22,47 |
| Советский | 21,08 | 4,97 | 6,65 | 8,00 |
| Ленинский | 37,8 | 6,21 | 17,25 | 14,34 |
| Октябрьский | 51,27 | 4,97 | 21,42 | 24,88 |
| Итого: | 168,19 | 29,55 | 68,95 | 69,69 |

Этапы реализации Программы по видам работ и стоимости работ (по годам) представлены в таблице 2:

- Таблица 2

| NN пп | Виды работ | Сроки выполнения, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2013 год | 2 075,3 |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы 2013 года | 32 341,2 |  |  |
| 3 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  | 3 736,4 |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы 2014 года |  | 70 063,6 |  |
| 5 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  |  | 2 988,2 |
| 6 | Строительно-монтажные работы 2015 года |  |  | 71 533,9 |
|  | ИТОГО | 34 416,5 | 73 800,0 | 74 522,1 |

Перечень объектов, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения представлены в таблицах 3-6:

- Таблица 3

| Перечень объектов Кировского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Фабричная | 0,83 | 922,0 | 870,1 | 51,9 |
| 2 | ул.1-я Степная (пос.Степановка) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 3 | ул.Короленко, ул.Приречная (пос.Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 5 | ул.Б.Хмельницкого | 2,50 | 2672,7 | 2620,8 | 51,9 |
| 6 | с.Тимирязево: ул. Больничная, ул.Путевая, ул.Садовая | 1,40 | 1519,5 | 1467,6 | 51,9 |
| 7 | д.Лоскутово: пер.Кедровый, ул.Гагарина | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | пос.Нижний Склад: ул.Нижнескладская | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 9 | пос.Предтеченск: Богашовский тракт | 0,34 | 408,3 | 356,4 | 51,9 |
| 10 | д.Аникино: пер.1-й Аникинский | 0,17 | 230,1 | 178,2 | 51,9 |
| 11 | ул.Артема – ул.Усова – ул.Щорса- пер. Моторный | 0,60 | 677,6 | 629,0 | 48,6 |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) | 1,60 | 2687,1 | 2 638,5 | 48,6 |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) | 1,30 | 2545,2 | 2 496,6 | 48,6 |
|  | Итого за 2013 год | 11,94 | 15276,7 | 14611,9 | 664,8 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Косарева от ул.Киевской до ул.Красноармейской | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 2 | с.Дзержинское: ул.Лесная, ул.Больничная, ул.Логовая, ул.Совхозная | 2,50 | 2687,3 | 2620,8 | 66,5 |
| 3 | пос.Апрель: пер.Горный, ул.Снежная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | д.Лоскутово: ул.Советская, ул.Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | дорога от коммунального моста до с.Тимирязевского | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 6 | ул.5-я Степная (п.Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 7 | д.Аникино: пер.2-й Аникинский, пер.3-й Аникинский | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 8 | пос.Просторный: ул.Спокойная | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 9 | п.Просторный: ул.Карельская, ул.Черниговская, ул.Онежская | 4,50 | 4800,5 | 4717,4 | 83,1 |
| 10 | пос.Геологов, пер. Светлый | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 11 | Набережная реки Томи | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 12 | ул.Карпова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 13 | сквер на пл.Кирова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул.Красноармейской вдоль РЦ «Факел» до магазина «Томские товары» | 0,86 | 953,5 | 901,6 | 51,9 |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 16 | дорога от ул.Ф.Лыткина через студгородок «Южный» до ул.Красноармейской и ул.19-й Гвардейской дивизии | 0,64 | 713,8 | 661,9 | 51,9 |
| 17 | ул.Котовского- ул.Красноармейская – ул.Учебная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 18 | ул.Киевская-ул.Карташова- ул.Тверская | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 19 | ул.Красноармейская- пр.Кирова- ул.Дзержинского- ул.Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 20 | Московский тракт- ул.Учебная (нечетная сторона) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул.Дзержинского- пр.Кирова- ул.Тверская – ул.Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 22 | ул.Вершинина – ул.Нахимова – пер.Промышленный – ул.Осипенко | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | пр.Кирова – ул.Елизаровых- ул.Усова | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 24 | ул.Нахимова,6,4,- ул.Кулева | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 25 | мкр.Елизаровский от дома № 17 до дома № 41 по ул.Елизаровых | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 26 | ул.Елизаровых- ул.Шевченко – пер.Нахимова | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 27 | ул.Енисейская,15-23 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 28 | ул.Континентальная | 1,90 | 2058,3 | 1991,8 | 66,5 |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 23,63 | 25813,8 | 24283,2 | 1530,6 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Новая, пер.Дзержинского, пер.Лесной, ул.Ново-Логовая | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | пос.Апрель: ул.Успенского | 0,17 | 213,6 | 178,2 | 35,4 |
| 3 | п.Апрель: ул.Колупаева, ул.Нефтяников, туп.Еловый | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 4 | д.Лоскутово: пер.Ракетный, ул.Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | д.Лоскутово: ул.Пушкина | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 6 | пос.Радиоцентр | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 7 | дорога в аэропорт | 15,00 | 15828,6 | 15724,8 | 103,8 |
| 8 | мкр.Мокрушинский | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 9 | дорога от ул.Мокрушина до пер.Ботанического | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 22,47 | 24053,0 | 23535,9 | 517,1 |
|  | Всего по Кировскому району | 58,04 | 65143,50 | 62431,00 | 2712,50 |

- Таблица 4

| Перечень объектов Ленинского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ферганская 25 (к МОУ СОШ № 54) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 2 | ул. Смирнова 28 (к МОУ гимназия № 56) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 1 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской | 0,25 | 319,5 | 284,1 | 35,4 |
| 2 | ул. 2-й пос. ЛПК | 1,20 | 1 415,6 | 1363,7 | 51,9 |
| 3 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской | 0,21 | 274,0 | 238,6 | 35,4 |
| 4 | пер. Баранчуковский 31, 33, 35, пер. Мельничный | 0,30 | 376,3 | 340,9 | 35,4 |
| 5 | территория лицея №16 | 0,30 | 392,8 | 340,9 | 51,9 |
| 6 | ул. 5-й Армии 6, ул. Профсоюзная 7, 7а | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 7 | ул. Правобережная 2а-9а | 0,03 | 66,8 | 31,4 | 35,4 |
| 8 | ул. Первомайская 151, 153, пер. Днепровский 23, 25, пер. Урожайный 28а,б | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Профсоюзная 16/1 (к МДОУ №93) | 0,80 | 874,1 | 838,7 | 35,4 |
| 10 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ № 57) | 0,60 | 664,4 | 629,0 | 35,4 |
| 11 | ул. Войкова, 86 (к ПУ №12) | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 12 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ №30) | 0,10 | 135,0 | 99,6 | 35,4 |
|  | Итого за 2013 год | 6,21 | 6 750,0 | 6241,6 | 508,4 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. К. Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 2 | ул. Ф. Мюнниха 34 | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 3 | ул. Ф. Мюнниха 11 | 0,06 | 98,3 | 62,9 | 35,4 |
| 4 | ул. Ф. Мюнниха 3 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 5 | проезд от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова между домами № 26-30 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 6 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская | 1,40 | 1 534,1 | 1467,6 | 66,5 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова 32-34 до школы № 14 | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 8 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома № 76, включая Барнаульский проезд | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 10 | ул. Р. Люксембург 64 (к МОУ СОШ № 2) | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 11 | ул. К. Маркса 21 (к МОУ СОШ № 3) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 12 | Кольцевой проезд 39 (к МОУ СОШ № 11) | 1,30 | 1 429,3 | 1362,8 | 66,5 |
| 13 | ул. Кутузова 7а (к МОУ СОШ № 21) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | пр. Ленина 245 (к МОУ СОШ № 28) | 1,80 | 1 953,5 | 1887,0 | 66,5 |
| 15 | ул. Р. Люксембург 38 (к МДОУ № 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | пр. Ленина 222а (к МДОУ № 66) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 17 | пер. Механический 1 (к МДОУ № 92) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 18 | Кольцевой проезд 8 (к МДОУ № 121) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 19 | ул. К. Ильмера 4 (к политехническому проф. лицею № 20) | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 20 | пр. Ленина 207 (к УСЦ ВК "Химик") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова 30 (к "Ариэль") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | Томский базовый колледж | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 23 | ул. 79 Гвардейской дивизии 21(кГоУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 17,25 | 19 313,6 | 18083,7 | 1229,9 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. К. Ильмера 23 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 2 | ул. Смирнова 40, 40/1, 40/3 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 3 | Кольцевой проезд 18 , территория школы № 11, пр. Кольцевой 39 | 0,26 | 324,5 | 272,6 | 51,9 |
| 4 | пр. Мира 21а | 0,07 | 108,8 | 73,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Интернационалистов 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 0,33 | 392,6 | 340,7 | 51,9 |
| 6 | ул. Говорова 46-48 | 0,15 | 190,6 | 155,2 | 35,4 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. К. Ильмера до ул. 79 Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К. Ильмера 1-17, 23, 19, ул. 79 Гвердской дивизии 22, 26, 15 | 0,98 | 1 079,3 | 1027,4 | 51,9 |
| 8 | ул. Смирнова | 0,25 | 292,2 | 256,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Говорова от ул. 79 Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 10 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 11 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 12 | ул. Смирнова 50 )к МОУ школе-интернат № 1) | 1,20 | 1 324,5 | 1258,0 | 66,5 |
| 13 | ул. Смирнова 34 (к МДОУ № 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 14 | ул. Говорова 66 (к МДОУ № 65) | 0,80 | 890,6 | 838,7 | 51,9 |
| 15 | ул. Интернационалистов 20 (к МДОУ № 69) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | ул. Говорова 24/1 (к МДОУ № 76) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 17 | ул. Интернационалистов 27 (к МДОУ № 79) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 18 | ул. Интернационалистов 37 (к МДОУ № 88) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 19 | ул. 79 Гвардейской дивизии 16/2 (к МДОУ № 94) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 20 | ул. Говорова 4 (к МДОУ № 100) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова 48а (к ПУ № 27) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | ул. Смирнова 44/1 (к ПУ № 33) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | к ДЮК ФП № 3 Ленинского района | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 24 | ул. 5-ой Армии, 8 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 25 | ул. 6-я Усть-Киргизка | 0,40 | 338,3 | 286,4 | 51,9 |
| 26 | ул. Большая Каштачная | 1,20 | 928,6 | 862,1 | 66,5 |
|  | Итого за 2015 год | 14,34 | 15 796,3 | 14502,1 | 1294,2 |
|  | Всего по Ленинскому району | 37,80 | 41 859,90 | 38 827,40 | 3 032,50 |

- Таблица 5

| Перечень объектов Октябрьского района Города Томска, где необходимо выполнить работы модернизации сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская | 1,74 | 1 876,0 | 1824,1 | 51,9 |
| 2 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева 26; тротуар от ул. Бирюкова 6 до ул. Клюева 16 и от ул. Клюева,16 до ул. Клюева,4 | 1,20 | 1 309,9 | 1258,0 | 51,9 |
| 3 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Бирюкова от дома № 8 до дома №15 и от дома №15 до дома №22; ул. Обручева от дома №26 до дома №15 по ул. Бирюкова | 1,05 | 1152,6 | 1100,7 | 51,9 |
| 5 | ул. 2-я Рабочая | 0,68 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
|  | Итого за 2013 год | 4,97 | 5 490,6 | 5231,1 | 259,5 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мичурина 93/1 - ул. С. Лазо 30 (тротуар) | 0,22 | 266,0 | 230,6 | 35,4 |
| 2 | ул. И. Черных 101 (лицей молодежной моды) | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 3 | ул. Мамонтова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | Иркутский тракт 72-78 | 1,10 | 1 219,7 | 1153,2 | 66,5 |
| 5 | пос. Светлый, включая пос. Реженка | 3,60 | 3 857,1 | 3774,0 | 83,1 |
| 6 | ул.3-я, 4-я, 5-я Заречная | 1,05 | 1 167,2 | 1100,7 | 66,5 |
| 7 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт 194, 196, 198, 200, 202, 204) | 1,00 | 1 100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево | 9,00 | 9 538,7 | 9434,9 | 103,8 |
| 9 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная | 4,80 | 5 135,7 | 5031,9 | 103,8 |
|  | Итого за 2014 год | 21,42 | 23 053,3 | 22455,0 | 598,3 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая | 7,50 | 7 966,2 | 7862,4 | 103,8 |
| 2 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский | 5,50 | 5 869,6 | 5765,8 | 103,8 |
| 3 | ул. И. Черных от ул. Суворова до ул. Б. Куна | 6,00 | 6 393,7 | 6289,9 | 103,8 |
| 4 | ул. Техническая | 0,19 | 218,1 | 182,7 | 35,4 |
| 5 | ул. Таврическая | 0,26 | 344,3 | 292,4 | 51,9 |
| 6 | пер. Белозерский-пер.Соляной, 32,34 | 0,82 | 630,1 | 578,19 | 51,9 |
| 7 | Подходы к МДОУ №14 (пер. Пушкина, 8/1) | 0,26 | 350,7 | 298,8 | 51,9 |
| 8 | Подходы к МДОУ №134 (Иркутский тракт, 51/1) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 9 | Подходы к СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы | 0,80 | 942,4 | 838,6 | 103,8 |
| 10 | СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3) | 0,80 | 612,1 | 560,2 | 51,9 |
| 11 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна № 26/2,24/2,22/2, ул. С. Лазо, 34) | 0,58 | 691,5 | 639,6 | 51,9 |
| 12 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского | 0,35 | 290,0 | 238,1 | 51,9 |
| 13 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы | 0,14 | 194,5 | 159,1 | 35,4 |
| 14 | Ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева | 0,50 | 585,5 | 533,6 | 51,9 |
| 15 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева | 0,88 | 607,3 | 555,4 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 24,88 | 26 062,4 | 25109,3 | 953,1 |
|  | Всего по Октябрьскому району | 51,27 | 54 606,30 | 52 795,40 | 1 810,90 |

- Таблица 6

| Перечень объектов Советского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 2 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 3 | ул. Алтайская, 95 (проезд опо ул. Алтайская, подход по ул. С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") | 0,40 | 398,3 | 362,9 | 35,4 |
| 4 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) | 0,05 | 80,8 | 45,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Новгородская, 42-48(внутриквартальный въезд) | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 6 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 7 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 8 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Елизаровых, 38-42 (внутриквартальный проезд) | 0,10 | 126,1 | 90,7 | 35,4 |
| 10 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная | 0,03 | 57,1 | 27,2 | 29,9 |
| 11 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) | 0,70 | 686,9 | 635,0 | 51,9 |
| 12 | пос. Заварзино | 1,00 | 959,1 | 907,2 | 51,9 |
| 13 | мкр. Наука | 3,00 | 3 302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2013 год | 6,43 | 6 899,2 | 6256,6 | 642,6 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон по ул. Кулагина | 1,65 | 66,5 |  | 66,5 |
| 2 | ул. С.Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 3 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Сибирская, 102-122 | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 5 | мкр. Наука | 3,00 | 3 302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2014 год | 6,65 | 5 619,3 | 5241,7 | 377,6 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) | 3,00 | 3 211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | мкр. Наука | 5,00 | 5 398,9 | 5241,6 | 157,3 |
|  | Итого за 2015 год | 8,00 | 8 610,4 | 8386,6 | 223,8 |
|  | Всего по Советскому району | 21,08 | 21 128,86 | 19 884,90 | 1 243,96 |

# 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Основными мероприятиями настоящей Программы в отношении каждого объекта, строительство или реконструкция которого включена в Программу, являются:

- проведение проектных работ;

- проведение строительно-монтажных работ.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Приоритетность |  | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  |  |  | Внебюджетные источники |  | Примечание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный |  | Областной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Фабричная |  |  | 1 |  | 2013 | 922,0 |  | - | - |  | 922,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.1-я Степная (пос.Степановка) |  |  | 1 |  | 2013 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Короленко, ул.Приречная (пос.Степановка) |  |  | 1 |  | 2013 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого |  |  | 1 |  | 2013 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Б.Хмельницкого |  |  | 1 |  | 2013 | 2672,7 |  | - | - |  | 2672,7 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Тимирязево: ул. Больничная, ул.Путевая, ул.Садовая |  |  | 1 |  | 2013 | 1519,5 |  | - | - |  | 1519,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Лоскутово: пер.Кедровый, ул.Гагарина |  |  | 1 |  | 2013 | 1100,2 |  | - | - |  | 1100,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пос.Нижний Склад: ул.Нижнескладская |  |  | 1 |  | 2013 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пос.Предтеченск: Богашовский тракт |  |  | 1 |  | 2013 | 408,3 |  | - | - |  | 408,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Аникино: пер.1-й Аникинский |  |  | 1 |  | 2013 | 230,1 |  | - | - |  | 230,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Артема – ул.Усова – ул.Щорса- пер. Моторный |  |  | 1 |  | 2013 | 677,6 |  | - | - |  | 677,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) |  |  | 1 |  | 2013 | 2687,1 |  | - | - |  | 2687,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) |  |  | 1 |  | 2013 | 2545,2 |  | - | - |  | 2545,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Ферганская 25 (к МОУ СОШ № 54) |  |  | 1 |  | 2013 | 842,5 |  | - | - |  | 842,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Смирнова 28 (к МОУ гимназия № 56) |  |  | 1 |  | 2013 | 842,5 |  | - | - |  | 842,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской |  |  | 1 |  | 2013 | 319,5 |  | - | - |  | 319,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. 2-й пос. ЛПК |  |  | 1 |  | 2013 | 1 415,6 |  | - | - |  | 1 415,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской |  |  | 1 |  | 2013 | 274,0 |  | - | - |  | 274,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пер. Баранчуковский 31, 33, 35, пер. Мельничный |  |  | 1 |  | 2013 | 376,3 |  | - | - |  | 376,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | территория лицея №16 |  |  | 1 |  | 2013 | 392,8 |  | - | - |  | 392,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. 5-й Армии 6, ул. Профсоюзная 7, 7а |  |  | 1 |  | 2013 | 161,2 |  | - | - |  | 161,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Правобережная 2а-9а |  |  | 1 |  | 2013 | 66,8 |  | - | - |  | 66,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Первомайская 151, 153, пер. Днепровский 23, 25, пер. Урожайный 28а,б |  |  | 1 |  | 2013 | 161,2 |  | - | - |  | 161,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Профсоюзная 16/1 (к МДОУ №93) |  |  | 1 |  | 2013 | 874,1 |  | - | - |  | 874,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ № 57) |  |  | 1 |  | 2013 | 664,4 |  | - | - |  | 664,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Войкова, 86 (к ПУ №12) |  |  | 1 |  | 2013 | 224,1 |  | - | - |  | 224,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ №30) |  |  | 1 |  | 2013 | 135,0 |  | - | - |  | 135,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская |  |  | 1 |  | 2013 | 1 876,0 |  | - | - |  | 1 876,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева 26; тротуар от ул. Бирюкова 6 до ул. Клюева 16 и от ул. Клюева,16 до ул. Клюева,4 |  |  | 1 |  | 2013 | 1 309,9 |  | - | - |  | 1 309,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 |  |  | 1 |  | 2013 | 366,4 |  | - | - |  | 366,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Бирюкова от дома № 8 до дома №15 и от дома №15 до дома №22; ул. Обручева от дома №26 до дома №15 по ул. Бирюкова |  |  | 1 |  | 2013 | 1152,6 |  | - | - |  | 1152,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. 2-я Рабочая |  |  | 1 |  | 2013 | 785,7 |  | - | - |  | 785,7 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской |  |  | 1 |  | 2013 | 307,6 |  | - | - |  | 307,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина |  |  | 1 |  | 2013 | 216,8 |  | - | - |  | 216,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Алтайская, 95 (проезд опо ул. Алтайская, подход по ул. -С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") |  |  | 1 |  | 2013 | 398,3 |  | - | - |  | 398,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 80,8 |  | - | - |  | 80,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Новгородская, 42-48(внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 216,8 |  | - | - |  | 216,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 307,6 |  | - | - |  | 307,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 119,9 |  | - | - |  | 119,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 119,9 |  | - | - |  | 119,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Елизаровых, 38-42 (внутриквартальный проезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 126,1 |  | - | - |  | 126,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная |  |  | 1 |  | 2013 | 57,1 |  | - | - |  | 57,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) |  |  | 1 |  | 2013 | 686,9 |  | - | - |  | 686,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пос. Заварзино |  |  | 1 |  | 2013 | 959,1 |  | - | - |  | 959,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 45 | мкр. Наука |  |  | 1 |  | 2013 | 3 302,3 |  | - | - |  | 3 302,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Косарева от ул.Киевской до ул.Красноармейской |  |  | 1 |  | 2014 | 334,9 |  | - | - |  | 334,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Дзержинское: ул.Лесная, ул.Больничная, ул.Логовая, ул.Совхозная |  |  | 1 |  | 2014 | 2687,3 |  | - | - |  | 2687,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пос.Апрель: пер.Горный, ул.Снежная |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Лоскутово: ул.Советская, ул.Новая |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дорога от коммунального моста до с.Тимирязевского |  |  | 1 |  | 2014 | 3211,5 |  | - | - |  | 3211,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.5-я Степная (п.Степановка) |  |  | 1 |  | 2014 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Аникино: пер.2-й Аникинский, пер.3-й Аникинский |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пос.Просторный: ул.Спокойная |  |  | 1 |  | 2014 | 187,8 |  | - | - |  | 187,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Просторный: ул.Карельская, ул.Черниговская, ул.Онежская |  |  | 1 |  | 2014 | 4800,5 |  | - | - |  | 4800,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пос.Геологов, пер. Светлый |  |  | 1 |  | 2014 | 187,8 |  | - | - |  | 187,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набережная реки Томи |  |  | 1 |  | 2014 | 785,7 |  | - | - |  | 785,7 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Карпова |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | сквер на пл.Кирова |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул.Красноармейской вдоль РЦ «Факел» до магазина «Томские товары» |  |  | 1 |  | 2014 | 953,5 |  | - | - |  | 953,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) |  |  | 1 |  | 2014 | 245,1 |  | - | - |  | 245,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16 | дорога от ул.Ф.Лыткина через студгородок «Южный» до ул.Красноармейской и ул.19-й Гвардейской дивизии |  |  | 1 |  | 2014 | 713,8 |  | - | - |  | 713,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.Котовского- ул.Красноармейская – ул.Учебная |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Киевская-ул.Карташова- ул.Тверская |  |  | 1 |  | 2014 | 356,4 |  | - | - |  | 356,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул.Красноармейская- пр.Кирова- ул.Дзержинского- ул.Карташова |  |  | 1 |  | 2014 | 356,4 |  | - | - |  | 356,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Московский тракт- ул.Учебная (нечетная сторона) |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Дзержинского- пр.Кирова- ул.Тверская – ул.Карташова |  |  | 1 |  | 2014 | 356,4 |  | - | - |  | 356,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул.Вершинина – ул.Нахимова – пер.Промышленный – ул.Осипенко |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пр.Кирова – ул.Елизаровых- ул.Усова |  |  | 1 |  | 2014 | 880,6 |  | - | - |  | 880,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул.Нахимова,6,4,- ул.Кулева |  |  | 1 |  | 2014 | 356,4 |  | - | - |  | 356,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 | мкр.Елизаровский от дома № 17 до дома № 41 по ул.Елизаровых |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.Елизаровых- ул.Шевченко – пер.Нахимова |  |  | 1 |  | 2014 | 297,5 |  | - | - |  | 297,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Енисейская,15-23 |  |  | 1 |  | 2014 | 297,5 |  | - | - |  | 297,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул.Континентальная |  |  | 1 |  | 2014 | 2058,3 |  | - | - |  | 2058,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира |  |  | 1 |  | 2014 | 880,6 |  | - | - |  | 880,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. К. Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Ф. Мюнниха 34 |  |  | 1 |  | 2014 | 161,2 |  | - | - |  | 161,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Ф. Мюнниха 11 |  |  | 1 |  | 2014 | 98,3 |  | - | - |  | 98,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Ф. Мюнниха 3 |  |  | 1 |  | 2014 | 192,6 |  | - | - |  | 192,6 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 34 | проезд от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова между домами № 26-30 |  |  | 1 |  | 2014 | 297,5 |  | - | - |  | 297,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 35 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская |  |  | 1 |  | 2014 | 1 534,1 |  | - | - |  | 1 534,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 36 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова 32-34 до школы № 14 |  |  | 1 |  | 2014 | 334,9 |  | - | - |  | 334,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома № 76, включая Барнаульский проезд |  |  | 1 |  | 2014 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста |  |  | 1 |  | 2014 | 1 639,0 |  | - | - |  | 1 639,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Р. Люксембург 64 (к МОУ СОШ № 2) |  |  | 1 |  | 2014 | 1 639,0 |  | - | - |  | 1 639,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. К. Маркса 21 (к МОУ СОШ № 3) |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Кольцевой проезд 39 (к МОУ СОШ № 11) |  |  | 1 |  | 2014 | 1 429,3 |  | - | - |  | 1 429,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Кутузова 7а (к МОУ СОШ № 21) |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр. Ленина 245 (к МОУ СОШ № 28) |  |  | 1 |  | 2014 | 1 953,5 |  | - | - |  | 1 953,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Р. Люксембург 38 (к МДОУ № 17) |  |  | 1 |  | 2014 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | пр. Ленина 222а (к МДОУ № 66) |  |  | 1 |  | 2014 | 785,7 |  | - | - |  | 785,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пер. Механический 1 (к МДОУ № 92) |  |  | 1 |  | 2014 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кольцевой проезд 8 (к МДОУ № 121) |  |  | 1 |  | 2014 | 680,9 |  | - | - |  | 680,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. К. Ильмера 4 (к политехническому проф. лицею № 20) |  |  | 1 |  | 2014 | 1 639,0 |  | - | - |  | 1 639,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пр. Ленина 207 (к УСЦ ВК "Химик") |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Смирнова 30 (к "Ариэль") |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Томский базовый колледж |  |  | 1 |  | 2014 | 1 639,0 |  | - | - |  | 1 639,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. 79 Гвардейской дивизии 21(кГоУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) |  |  | 1 |  | 2014 | 366,4 |  | - | - |  | 366,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Мичурина 93/1 - ул. С. Лазо 30 (тротуар) |  |  | 1 |  | 2014 | 266,0 |  | - | - |  | 266,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. И. Черных 101 (лицей молодежной моды) |  |  | 1 |  | 2014 | 192,6 |  | - | - |  | 192,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Мамонтова |  |  | 1 |  | 2014 | 576,1 |  | - | - |  | 576,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Иркутский тракт 72-78 |  |  | 1 |  | 2014 | 1 219,7 |  | - | - |  | 1 219,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пос. Светлый, включая пос. Реженка |  |  | 1 |  | 2014 | 3 857,1 |  | - | - |  | 3 857,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул.3-я, 4-я, 5-я Заречная |  |  | 1 |  | 2014 | 1 167,2 |  | - | - |  | 1 167,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт 194, 196, 198, 200, 202, 204) |  |  | 1 |  | 2014 | 1 100,2 |  | - | - |  | 1 100,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево |  |  | 1 |  | 2014 | 9 538,7 |  | - | - |  | 9 538,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная |  |  | 1 |  | 2014 | 5 135,7 |  | - | - |  | 5 135,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | микрорайон по ул. Кулагина |  |  | 1 |  | 2014 | 66,5 |  | - | - |  | 66,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. С.Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) |  |  | 1 |  | 2014 | 245,1 |  | - | - |  | 245,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева |  |  | 1 |  | 2014 | 366,4 |  | - | - |  | 366,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Сибирская, 102-122 |  |  | 1 |  | 2014 | 1 639,0 |  | - | - |  | 1 639,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | мкр. Наука |  |  | 1 |  | 2014 | 3 302,3 |  | - | - |  | 3 302,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Новая, пер.Дзержинского, пер.Лесной, ул.Ново-Логовая |  |  | 1 |  | 2015 | 3211,5 |  | - | - |  | - | 3211,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пос.Апрель: ул.Успенского |  |  | 1 |  | 2015 | 213,6 |  | - | - |  | - | 213,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п.Апрель: ул.Колупаева, ул.Нефтяников, туп.Еловый |  |  | 1 |  | 2015 | 1100,2 |  | - | - |  | - | 1100,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Лоскутово: пер.Ракетный, ул.Новая |  |  | 1 |  | 2015 | 576,1 |  | - | - |  | - | 576,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Лоскутово: ул.Пушкина |  |  | 1 |  | 2015 | 785,7 |  | - | - |  | - | 785,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пос.Радиоцентр |  |  | 1 |  | 2015 | 576,1 |  | - | - |  | - | 576,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | дорога в аэропорт |  |  | 1 |  | 2015 | 15828,6 |  | - | - |  | - | 15828,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мкр.Мокрушинский |  |  | 1 |  | 2015 | 880,6 |  | - | - |  | - | 880,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | дорога от ул.Мокрушина до пер.Ботанического |  |  | 1 |  | 2015 | 880,6 |  | - | - |  | - | 880,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. К. Ильмера 23 |  |  | 1 |  | 2015 | 192,6 |  | - | - |  | - | 192,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Смирнова 40, 40/1, 40/3 |  |  | 1 |  | 2015 | 224,1 |  | - | - |  | - | 224,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кольцевой проезд 18 , территория школы № 11, пр. Кольцевой 39 |  |  | 1 |  | 2015 | 324,5 |  | - | - |  | - | 324,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пр. Мира 21а |  |  | 1 |  | 2015 | 108,8 |  | - | - |  | - | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Интернационалистов 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 |  |  | 1 |  | 2015 | 392,6 |  | - | - |  | - | 392,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Говорова 46-48 |  |  | 1 |  | 2015 | 190,6 |  | - | - |  | - | 190,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | внутриквартальный проезд от ул. К. Ильмера до ул. 79 Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К. Ильмера 1-17, 23, 19, ул. 79 Гвердской дивизии 22, 26, 15 |  |  | 1 |  | 2015 | 1 079,3 |  | - | - |  | - | 1 079,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Смирнова |  |  | 1 |  | 2015 | 292,2 |  | - | - |  | - | 292,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Говорова от ул. 79 Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов |  |  | 1 |  | 2015 | 680,9 |  | - | - |  | - | 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха |  |  | 1 |  | 2015 | 680,9 |  | - | - |  | - | 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост |  |  | 1 |  | 2015 | 1 639,0 |  | - | - |  | - | 1 639,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Смирнова 50 )к МОУ школе-интернат № 1) |  |  | 1 |  | 2015 | 1 324,5 |  | - | - |  | - | 1 324,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Смирнова 34 (к МДОУ № 17) |  |  | 1 |  | 2015 | 680,9 |  | - | - |  | - | 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Говорова 66 (к МДОУ № 65) |  |  | 1 |  | 2015 | 890,6 |  | - | - |  | - | 890,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Интернационалистов 20 (к МДОУ № 69) |  |  | 1 |  | 2015 | 680,9 |  | - | - |  | - | 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Говорова 24/1 (к МДОУ № 76) |  |  | 1 |  | 2015 | 680,9 |  | - | - |  | - | 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Интернационалистов 27 (к МДОУ № 79) |  |  | 1 |  | 2015 | 785,7 |  | - | - |  | - | 785,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Интернационалистов 37 (к МДОУ № 88) |  |  | 1 |  | 2015 | 471,2 |  | - | - |  | - | 471,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. 79 Гвардейской дивизии 16/2 (к МДОУ № 94) |  |  | 1 |  | 2015 | 785,7 |  | - | - |  | - | 785,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Говорова 4 (к МДОУ № 100) |  |  | 1 |  | 2015 | 471,2 |  | - | - |  | - | 471,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Смирнова 48а (к ПУ № 27) |  |  | 1 |  | 2015 | 576,1 |  | - | - |  | - | 576,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Смирнова 44/1 (к ПУ № 33) |  |  | 1 |  | 2015 | 576,1 |  | - | - |  | - | 576,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | к ДЮК ФП № 3 Ленинского района |  |  | 1 |  | 2015 | 576,1 |  | - | - |  | - | 576,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. 5-ой Армии, 8 |  |  | 1 |  | 2015 | 224,1 |  | - | - |  | - | 224,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. 6-я Усть-Киргизка |  |  | 1 |  | 2015 | 338,3 |  | - | - |  | - | 338,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Большая Каштачная |  |  | 1 |  | 2015 | 928,6 |  | - | - |  | - | 928,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая |  |  | 1 |  | 2015 | 7 966,2 |  | - | - |  | - | 7 966,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский |  |  | 1 |  | 2015 | 5 869,6 |  | - | - |  | - | 5 869,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. И. Черных от ул. Суворова до ул. Б. Куна |  |  | 1 |  | 2015 | 6 393,7 |  | - | - |  | - | 6 393,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Техническая |  |  | 1 |  | 2015 | 218,1 |  | - | - |  | - | 218,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Таврическая |  |  | 1 |  | 2015 | 344,3 |  | - | - |  | - | 344,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пер. Белозерский-пер.Соляной, 32,34 |  |  | 1 |  | 2015 | 630,1 |  | - | - |  | - | 630,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Подходы к МДОУ №14 (пер. Пушкина, 8/1) |  |  | 1 |  | 2015 | 350,7 |  | - | - |  | - | 350,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Подходы к МДОУ №134 (Иркутский тракт, 51/1) |  |  | 1 |  | 2015 | 366,4 |  | - | - |  | - | 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Подходы к СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы |  |  | 1 |  | 2015 | 942,4 |  | - | - |  | - | 942,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3) |  |  | 1 |  | 2015 | 612,1 |  | - | - |  | - | 612,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна № 26/2,24/2,22/2, ул. С. Лазо, 34) |  |  | 1 |  | 2015 | 691,5 |  | - | - |  | - | 691,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского |  |  | 1 |  | 2015 | 290,0 |  | - | - |  | - | 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы |  |  | 1 |  | 2015 | 194,5 |  | - | - |  | - | 194,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева |  |  | 1 |  | 2015 | 585,5 |  | - | - |  | - | 585,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева |  |  | 1 |  | 2015 | 607,3 |  | - | - |  | - | 607,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) |  |  | 1 |  | 2015 | 3 211,5 |  | - | - |  | - | 3 211,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | мкр. Наука |  |  | 1 |  | 2015 | 5 398,9 |  | - | - |  | - | 5 398,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 182738,6 |  |  |  |  | 108216,5 | 74522,1 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Экономическое обоснование реализации мероприятий Подпрограммы.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий (по расчетам УМП "Томскгорсвет", замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии - 55%, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 - 10 раз).

Социальный эффект:

- улучшение криминогенной обстановки на улицах Города Томска;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основные целевые индикаторы:

Значение целевых индикаторов городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы приведены в таблице 7.

- Таблица 7

Индикаторы целей и задач городской долгосрочной

целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 этап - сети наружного освещения, строящиеся или реконструируемые в 2013 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция 29,55 км сетей наружного освещения | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Программы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске | проценты | 17,5 | - | - |
| 2 этап - сети наружного освещения, строящиеся или реконструируемые в 2014 году |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование, строительство и реконструкция 68,95км сетей наружного освещения | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Программы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске | проценты | - | 41 | - |
| 3 этап - сети наружного освещения, строящиеся или реконструируемые в 2015 году |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование, строительство и реконструкция 69,69км сетей наружного освещения | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Программы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске | проценты | - | - | 2841,5 |

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

# муниципального образования «Город Томск» Подпрограммы

Развитие сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 г.г.

(название Подпрограммы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| NN пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Проектные работы | - | - | - |
| 2 | Строительно-монтажные работы | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - |

# 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Подпрограммы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчика, участвующих в реализации Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 5 этапов (2012 - 2016 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.