## техническая страница
№ п.п. | № постановления | Наименование ГДЦП | Сумма средств, тыс.р.
1 | 754 от 14.07.2011 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2009-2013 гг. | 529645.43
2 | 946 от 15.09.2010 | Водоснабжение и Водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник на 2011-2012 гг. | 142300
3 | 252 от 24.10.2010 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2009 - 2010 гг.(с изм.) | 35100
Итого: |  |  | 707045.43

## Приложение 1
Приложение 3 к городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы
Этапы и сроки реализации городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 гг., пообъектные мероприятия
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятия и виды работ | Объем работ в натуральной величине | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе: | [17 empty] | Стоимость работ всего, тыс. руб.
[5 empty] | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники
[5 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2017
Объекты водоснабжения
1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска | Разработка проектно-сметной документации |  | 10748.6 |  |  |  | 10748.6 | [14 empty] | 10748.6 | 0
10748.6
2 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования Город Томск (согластно раздела 4 прилажения № 4 к Программе) | Комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков,разработка проектно-сметной документации | 88,6 км | 691196.6 | 8149.4 |  |  | 16080.5 |  |  | 1790.5 |  |  | 10330 |  |  | 4522.9 | [5 empty] | 529645.43 | 161551.17
[5 empty] | 8149.4 |  |  |  |  | 16080.5 | 1790.5 |  |  | 10330 |  |  | 4522.9
|  | строительно-монтажные работы |  |  | 43694.4 |  |  | 287599.3 |  |  | 35048 |  |  | 206818.1 |  |  | 77163.5
[5 empty] | 43694.4 |  |  |  |  | 287599.3 | 35048 |  |  | 206818.1 |  |  | 77163.5
3 | Субсидия юридическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат связанных с капитальным ремонтом водопровода по ул. Иркутский тракт от ул. Рабочая до ул. Мичурина в г. Томске | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 53500 | 53500
53500
4 | Строительство станции водоподготовки в пос. Лоскутово | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 39000 |  |  |  | 39000 | [14 empty] | 39000 | 0
39000
5 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 20600 | 20600 | [17 empty] | 20600 | 0
20600
6 | Строительство водовода 10-а Ду1200мм от подземного водозабора (далее - ПВЗ) до водопроводно-насосной станции третьего подъема (далее - ВНСIII) по ул.Кирпичной | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,6 км | 617250 | 61725 |  |  | 555525 | [14 empty] | 61725 | 555525
[6 empty] | 61725 |  |  | 555525
7 | Строительство водопроводной насосной станции в районе ул. Иркутский тракт | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 270000 | [8 empty] | 330000 | -30000
[10 empty] | 30000 |  |  |  |  | 270000
8 | Строительство водопроводной линии Ду700мм по ул.Б.Подгорной от ул.Д.Ключевской до ул.Смирнова | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 42430 |  |  |  | 42430 | [14 empty] | 42430 | 0
42430
9 | Восстановление сооружений насосно-фильтровальной станции (далее - НФС) до производительности 50 тыс.м.куб/сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 38500 |  |  |  | 3850 |  |  | 34650 | [11 empty] | 38500 | 0
[10 empty] | 3850 |  | 34650
10 | Строительство нового блока фильтров в НФС, производительностью 50 тыс.м.куб. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 450000 |  |  |  | 45000 |  |  | 405000 | [11 empty] | 450000 | 0
[10 empty] | 45000 |  | 405000
11 | Увеличение производительности очистных сооружений ПВЗ до 260 тыс.м.куб./сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 285000 | [9 empty] | 28500 |  |  | 128250 |  |  | 128250 |  |  | 285000 | 0
[14 empty] | 2850 | 25650 |  | 12825 | 57712.5 | 57712.5 | 12825 | 57712.5 | 57712.5
12 | Строительство дублирующего водовода Д=1220мм от ПВЗ до коммунального моста | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 10 км | 700000 | [9 empty] | 70000 |  |  | 315000 |  |  | 315000 |  |  | 700000 | 0
[14 empty] | 7000 | 63000 |  | 31500 | 141750 | 141750 | 31500 | 141750 | 141750
13 | Строительство на левом берегу р.Томи ВНС производительностью 160 тыс.м3/сутки | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 800000 | [9 empty] | 80000 |  |  | 360000 |  |  | 360000 |  |  | 800000 | 0
[14 empty] | 8000 | 72000 |  | 36000 | 162000 | 162000 | 36000 | 162000 | 162000
14 | Строительство ВНС в районе пл.Южной производительностью 120 тыс.м.куб/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 600000 | [9 empty] | 60000 |  |  | 270000 |  |  | 270000 |  |  | 600000 | 0
[14 empty] | 6000 | 54000 |  | 27000 | 121500 | 121500 | 27000 | 121500 | 121500
15 | Строительство водовода с дюкерным переходом через р.Томь от предполагаемой ВНС до насосной станции производительностью 120 тыс.м3/сутки в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 км | 136500 | [9 empty] | 13650 |  |  | 61425 |  |  | 61425 |  |  | 136500 | 0
[14 empty] | 1365 | 12285 |  | 6142.4 | 27641.3 | 27641.3 | 6142.4 | 27641.3 | 27641.3
16 | Строительство водоводов от новой ВНС до микрорайонов индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 26 км | 334000 | [12 empty] | 167000 |  |  | 167000 |  |  | 334000 | 0
[17 empty] | 16700 | 75150 | 75150 | 16700 | 75150 | 75150
17 | Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 20 шт. | 40810 | 12420 |  |  | 7570 |  |  | 9520 |  |  | 11300 | [8 empty] | 40810 | 0
[7 empty] | 12420 |  |  | 7570 |  |  | 9520 |  |  | 11300
18 | Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 77060 | 25950 |  |  | 17650 |  |  | 19510 |  |  | 13950 | [8 empty] | 77060 | 0
[7 empty] | 25950 |  |  | 17650 |  |  | 19510 |  |  | 13950
19 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 28370 | 13480 |  |  | 9880 |  |  | 5010 | [11 empty] | 28370 | 0
[7 empty] | 13480 |  |  | 9880 |  |  | 5010
20 | Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 31250 | 7820 |  |  | 6300 |  |  | 7350 |  |  | 9780 | [8 empty] | 31250 | 0
[7 empty] | 7820 |  |  | 6300 |  |  | 7350 |  |  | 9780
21 | Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 74580 | 29670 |  |  | 11980 |  |  | 11120 |  |  | 21810 | [8 empty] | 74580 | 0
[7 empty] | 29670 |  |  | 11980 |  |  | 11120 |  |  | 21810
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 5370795.2 | 277008.8 |  |  | 1083613.4 |  |  | 528998.5 |  |  | 796138.1 |  |  | 1383361.4 |  |  | 1301675 |  |  | 5191144.03 | 179651.17
[5 empty] | 105343.8 | 82325 | 89340 | 0 | 636955 | 446658.4 | 36838.5 | 439650 | 52510 | 242363.1 | 496935 | 56840 | 211853.8 | 585753.8 | 585753.8 | 130167.4 | 585753.8 | 585753.8 | 0 | 0
Объекты водоотведения | [23 empty] | 0
22 | Разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска | разработка проектно-сметной документации |  | 9697.8 |  |  |  | 9697.8 | [14 empty] | 9697.8 | 0
9697.8
23 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) | строительно-монтажные работы |  | 116059 | 12300 |  |  | 77059 |  |  | 26700 | [11 empty] | 116059 | 0
[5 empty] | 12300 |  |  | 77059 |  |  | 26700
24 | Реконструкция канализационной насосной станции №4 (далее - КНС-4) и напорного канализационного коллектора | выполнение инженерно-изыскательских работ, правоустанавливающие документы на земельный участок, проектно-сметная документация, строительно-монтажные рабты |  | 1200 |  |  |  | 1200
1200
25 | Строительство канализационной насосной станции №4а и канализационных коллекторов, в том числе: 1 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Б.Подгорная от ул.Дальне-Ключевская до главной насосной станции (далее - ГНС); 2 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора от пер.Светлого до ул.Первомайской; 3 пусковой комплекс. Строительство канализационной насосной станции 4а по строительному адресу: г. Томск, пер. Коннова,1а. 4 пусковой комплекс. Строительство напорного канализационного коллектора от КНС4 до камеры гашения на Воскресенской горе. | разработка проектно-сметной документации |  | 80000 | 10000 |  |  | 70000 | [14 empty] | 1020000 | -940000
[5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 70000
|  | строительно-монтажные работы |  | 1020000 |  |  |  | 1020000
1020000
26 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 | 52900 | 3800 |  |  | 49100 | [14 empty] | 52100 | 800
[5 empty] | 3800 |  |  |  | 49100
27 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник (решение судов) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 | 28600 | 3000 |  |  | 25600 | [14 empty] | 30600 | -2000
[5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 25600
28 | Строительство инженерно-технического объекта водоотведения для ликвидации несанкционированных стоков от бани № 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 (решение судов) | комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков,разработка проектно-сметной документации | 800 п.м. | 8598 | 598 | [17 empty] | 12800 | -4202
598
|  | строительно-монтажные работы | [5 empty] | 8000
8000
29 | Реконструкция КНС-10 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 20000 | [6 empty] | 20000 | [11 empty] | 20000 | 0
20000
30 | Реконструкция КНС-5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10000 | [6 empty] | 10000 | [11 empty] | 10000 | 0
10000
31 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КНС-13 в мкр.Солнечном | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 км | 200000 | [6 empty] | 200000 | [11 empty] | 200000 | 0
200000
32 | Строительство канализационного коллектора от пер.Светлого до ул.Первомайской | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,56 км | 24000 | [9 empty] | 24000 | [8 empty] | 24000 | 0
[14 empty] | 2400 | 21600
33 | Строительство третьей нитки напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений (далее - ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 22 км | 1540000 | [9 empty] | 154000 |  |  | 693000 |  |  | 693000 |  |  | 1540000 | 0
[14 empty] | 15400 | 138600 |  | 346500 |  | 346500 | 346500 |  | 346500
34 | Реконструкция городских очистных сооружений (ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 200000 | 200000 | [17 empty] | 200000 | 0
200000
35 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 10 тыс.м.куб в сутки в южном районе города | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 434166 | [9 empty] | 434166 | [8 empty] | 434166 | 0
[14 empty] | 43416.6 | 390749.4
36 | Строительство канализационного коллектора по ул.Баумана от ул. Энтузиастов до ул. Ивановского, д. 21 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 1,5 км | 1120 |  |  |  | 1120
1120
|  | строительно-монтажные работы | 1,5 км | 16680 |  |  |  | 16680
16680
37 | Строительство сетей канализации по ул.Куйбышева, Григорьева, А.Невского | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1,5 км | 9500 |  |  |  | 9500
9500
38 | Строительство сетей канализации от посёлков ИЖС южного района города до локальных очистных сооружений | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 км | 225000 | [12 empty] | 225000 | [5 empty] | 225000 | 0
[17 empty] | 112500 |  | 112500
39 | Строительство нового выпускного коллектора от ГОС до с.Орловка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 28,5 км | 1995000 | [9 empty] | 665000 |  |  | 665000 |  |  | 665000 |  |  | 1995000 | 0
[14 empty] | 66500 | 598500 |  | 332500 |  | 332500 | 332500 |  | 332500
40 | Реконструкция КНС №: 3, 5, 7, 11, 13 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 шт. | 53910 | 47480 |  |  | 6430 | [14 empty] | 53910 | 0
[7 empty] | 47480 |  |  | 6430
41 | Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 58090 | 14080 |  |  | 17100 |  |  | 11310 |  |  | 15600 | [8 empty] | 58090 | 0
[7 empty] | 14080 |  |  | 17100 |  |  | 11310 |  |  | 15600
42 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул.Водяная, 90, 90/5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 460 п.м. | 6000 |  |  |  | 6000
6000
43 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул.Октябрьская (д.Лоскутово) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 800 п.м. | 12000 |  |  |  | 12000
12000
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  |  | 6122520.8 | 291258 |  |  | 1329486.8 |  |  | 268010 |  |  | 1292766 |  |  | 1583000 |  |  | 1358000 |  |  | 6246422.8 | -123902
[5 empty] | 29698 | 200000 | 61560 | 85059 | 1070300 | 174127.8 | 26700 | 0 | 241310 | 127716.6 | 1149449.4 | 15600 | 791500 | 0 | 791500 | 679000 | 0 | 679000
Объекты ливневой канализации | [23 empty] | 0
44 | Разработка генеральной схемы ливневой канализации города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации |  | 34491.9 |  |  |  | 34491.9 | [14 empty] | 34491.9 | 0
34491.9
45 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:: | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 83745.1 | 20863.2 |  |  | 7082.4 |  |  | 55799.5 | [11 empty] | 35100 | 48645.1
[5 empty] | 20863.2 |  |  |  | 7082.4 |  |  | 55799.5
45.1 | - г.Томск ул.Обруб,4 (решение судов) | строительно-монтажные работы |  | 7473.58 | 7473.58
7473.6
45.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 (решение судов) | строительно-монтажные работы |  | 3185.5 | 3185.5
3185.5
45.3 | - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7 (решение судов) | строительно-монтажные работы |  | 1463.5 | 1463.5
1463.5
45.4 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 (решение судов) | строительно-монтажные работы |  | 5569.4 | 5569.4
5569.4
45.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации |  | 13681.7 | 850
850
|  | строительно-монтажные работы |  |  | 881.7 | [5 empty] | 11950
[5 empty] | 881.7 | [6 empty] | 11950
45.6 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому трак-ту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; моста; (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изы-сканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации |  | 12896.3 | 799.5
799.5
|  | выполнение строительно-монтажных работ | [8 empty] | 12096.8
12096.8
45.7 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ |  | 13640 | 640
640
13000
13000
45.8 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ |  | 26716.8 |  |  |  | 7082.4 |  |  | 19634.4
[9 empty] | 7082.4 |  |  | 19634.4
46 | Строительство напорного коллектора Мыс Воскресенской горы | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1075 п.м. | 3500 | 3500 | [17 empty] | 3500 | 0
3500
47 | Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1160 п.м. | 4000 | 4000 | [17 empty] | 4000 | 0
4000
48 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по пр.Ленина, 55; на перекрёстке пр.Ленина - Московский тр-т; на перекрёстке пр.Ленина - пер.1905 г.; на перекрёстке пр.Ленина - пер.Карповский; по пр.Ленина, 259; в районе перекрёстка пр.Ленина - ул. Д. Ключевская | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 92 п.м. | 1380 | 1380 | [17 empty] | 1380 | 0
1380
49 | Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 |  |  |  | 60000 | [14 empty] | 60000 | 0
60000
50 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по ул. Карташова, 26-28 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 100 п.м. | 1500 |  |  |  | 1500 | [14 empty] | 1500 | 0
1500
51 | Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 60000 |  |  |  | 6000 |  |  | 54000 | [11 empty] | 60000 | 0
[9 empty] | 6000 |  |  | 54000
52 | Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3,3 км | 87819.25 | [6 empty] | 87819.3 | [11 empty] | 87819.25 | 0
87819.3
53 | Реконструкция ливневого коллектора по ул. С. Разина | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 50000 | [6 empty] | 50000 | [11 empty] | 50000 | 0
[11 empty] | 23300 |  | 26700
54 | Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 8500 | [9 empty] | 8500 | [8 empty] | 8500 | 0
8500
55 | Реконструкция дренажа по ул. Тимакова | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 250 п.м. | 11500 | [9 empty] | 11500 | [8 empty] | 11500 | 0
11500
56 | Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 |  |  |  | 60000 | [14 empty] | 60000 | 0
60000
57 | Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2,1 км | 52000 | [12 empty] | 52000 | [5 empty] | 52000 | 0
52000
58 | Перекладка участка труб с механическими повреждениями по пр. Фрунзе от ул. Гоголя до ул. Белинского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 7500 | [12 empty] | 7500 | [5 empty] | 7500 | 0
7500
59 | Реконструкция дренажной системы мкр.Черемошников | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 203000 | [6 empty] | 53110 |  |  | 149890 | [8 empty] | 200000 | 3000
[11 empty] | 53110 |  |  |  |  | 149890
60 | Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 шт. | 1650 | [12 empty] | 1650 | [5 empty] | 1650 | 0
1650
61 | Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 | [15 empty] | 60000 |  |  | 60000 | 0
60000
62 | Строительство ливневой канализации в пос.Светлый | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 2550 | 2550
2550
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ: |  |  |  | 793136.25 | 32293.2 |  |  | 169074.3 |  |  | 300728.8 |  |  | 169890 |  |  | 61150 |  |  | 60000 |  |  | 738941.15 | 54195.1
[5 empty] | 20863.2 | 11430 | 0 | 0 | 74582.4 | 94491.9 | 76410 | 197618.8 | 26700 | 20000 | 0 | 149890 | 61150 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты теплоснабжения | [23 empty] | 0
63 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска |  |  | 32610.9 | 10000 |  |  | 22610.9 | [14 empty] | 32610.92 | -0.02
[5 empty] | 10000 |  |  |  | 22610.9
64 | Строительство индивидуальных газовых котельных в с. Дзержинское по ул.Фабричная,1/1, ул.Волынова,4/1, пер.Фабричный,2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 шт. | 30268.1 | 30268.1 | [17 empty] | 41268.1 | -11000
30268.1
65 | Капитальный ремонт внешних сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: г. Томск,с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 1а,3, 3а, 4, 4а, 15а, 16, ул. Волынова,д. 1, 2, 4, 6, 8, ул. Больничная, д. 6, пер. Фабричный, д. 2 | разработка проектно-сметной документации | 1 км | 7500 | 425
425
|  | строительно-монтажные работы |  |  | 7075
7075
66 | Строительство индивидуальной газовой котельной в с. Тимирязевское по ул.Ленина, 32 (МДОУ №27) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 11000 | 11000 | [17 empty] | 11000 | 0
11000
67 | Строительство газовой котельной в пос. Аникино | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10978.5 | 10978.5 | [17 empty] | 10978.5 | 0
10978.5
68 | Строительство индивидуальной газовой котельной в районе Томского приборного завода | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2200 |  |  |  | 2200 | [14 empty] | 2200 | 0
2200
69 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель" к центральным тепловым сетям | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 15000 |  |  |  | 15000 | [14 empty] | 15000 | 0
15000
70 | Оснащение котельной по адресу пос.Светлый, 230б (инв. № 01010162) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 5000 | 0
5000
71 | Оснащение котельной по адресу пос.Сосновый бор, ул.Кутузова, 11/2 (инв. № 02000930) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 5000 | 0
5000
72 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Путевая, 1л (инв. № 01010102) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 | 1240 | [17 empty] | 1240 | 0
1240
73 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 30600 |  |  |  | 30600 | [14 empty] | 11000 | 19600
30600
74 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной томского ШПЗ к центральным тепловым сетям | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 25000 |  |  |  | 25000 | [14 empty] | 25000 | 0
25000
75 | Строительство индивидуальной газовой котельной в пос.Предтеченск, по ул.Мелиоративная | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2750 |  |  |  | 2750 | [14 empty] | 2750 | 0
2750
76 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Школьная, 13/1 (инв. № 02001283) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 |  |  |  | 1240 | [14 empty] | 1240 | 0
1240
77 | Оснащение котельной по адресу с.Дзержинское, ул.Фабричная, 11/2 (инв. № 02001285) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 |  |  |  | 1240 | [14 empty] | 1240 | 0
1240
78 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 19600 |  |  |  | 19600 | [14 empty] | 19600 | 0
19600
79 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Большая Подгорная, 153/1 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 2327.2 | [6 empty] | 2327.2 | [11 empty] | 2000 | 327.2
2327.2
80 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Севастопольская, 108 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 2327.2 | [6 empty] | 2327.2 | [11 empty] | 2000 | 327.2
2327.2
81 | Устранение местных пережимов на тепломагистрали №6 на участке от ТРУ ПРК до ПНС-4 с Ду800 на Ду1000 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 335 п.м. | 27000 | [6 empty] | 27000 | [11 empty] | 27000 | 0
27000
82 | Реконструкция ПНС-4 с увеличением производительности до 5000 м.куб/ч | разработка проектно-сметной документации |  | 136060 | [6 empty] | 6803 |  |  | 129257 | [8 empty] | 136060 | 0
[13 empty] | 6803 | 116331.3 |  | 12925.7
83 | Строительство ПНС-6 производительностью 2500 м.куб./ч | разработка проектно-сметной документации |  | 118551 | [6 empty] | 5928 |  |  | 112623 | [8 empty] | 118551 | 0
[13 empty] | 5928 | 101360.7 |  | 11262.3
84 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ТК-631К до ПНС-6 с переходом через пр.Мира | разработка проектно-сметной документации | 222 п.м. | 30000 | [6 empty] | 1500 |  |  | 28500 | [8 empty] | 30000 | 0
[13 empty] | 1500 | 25650 |  | 2850
85 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ПНС-6 до НО-28 | разработка проектно-сметной документации | 540 п.м. | 43096 | [6 empty] | 2155 |  |  | 40941 | [8 empty] | 43096 | 0
[13 empty] | 2155 | 36846.9 |  | 4094.1
86 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Н.Луговая, 87/5 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 10000 | [9 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0
10000
87 | Реконструкция котельной в пос.Спутник, 44 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 7500 | [9 empty] | 7500 | [8 empty] | 7500 | 0
7500
88 | Реконструкция котельной в пос.Геологов по ул.Геологов, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 12000 | [12 empty] | 12000 | [5 empty] | 12000 | 0
12000
89 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 47/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7680 | [12 empty] | 7680 | [5 empty] | 7680 | 0
7680
90 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 11/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7500 | [12 empty] | 7500 | [5 empty] | 7500 | 0
7500
91 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 2/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | [12 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | 0
5000
92 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Октябрьская, 71/9 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7000 | [15 empty] | 7000 |  |  | 7000 | 0
7000
93 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Чапаева, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 0
5000
94 | Реконструкция ПРК и тепловых сетей от ПРК | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 334080 | 334080 | [17 empty] | 334080 | 0
334080
95 | Строительство смесительной станции ПНС ПРК производительностью 7500 мЗ/ч | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 329470 | 329470 | [17 empty] | 329470 | 0
329470
96 | Реконструкция ГРЭС-2 и тепловых сетей от ГРЭС-2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 647000 | 220200 |  |  | 426800 | [14 empty] | 647000 | 0
[7 empty] | 220200 |  |  | 426800
97 | Реконструкция т/м №5 от Новой Коллекторной до ТК-509 на 2Ду800 мм (надземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,65 км | 65600 | 6560 |  |  | 59040 | [14 empty] | 65600 | 0
[7 empty] | 6560 |  |  | 59040
98 | Перекладка тепломагистрали №5 2Ду500 мм на 2Ду700 мм на участке от ТК-510 до ТК-525. | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1,93 км | 284980 | 28500 |  |  | 256480 | [14 empty] | 284980 | 0
[7 empty] | 28500 |  |  | 256480
99 | Реконструкция т/м №2а от ТК-305доТК-11-47на 2Ду1000 мм (подземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,9 км | 189240 | 18920 |  |  | 170320 | [14 empty] | 189240 | 0
[7 empty] | 18920 |  |  | 170320
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 2472638.9 | 1008716.6 |  |  | 1042880.9 |  |  | 48040.4 |  |  | 328821 |  |  | 32180 |  |  | 12000 |  |  | 2455884.52 | 16754.38
[5 empty] | 17500 | 53486.6 | 937730 | 0 | 44690.9 | 998190 | 4654.4 | 0 | 43386 | 297688.9 | 0 | 31132.1 | 32180 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Объекты электроснабжения | [23 empty] | 0
100 | Замена оголённого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 122 км | 73264.2 |  |  |  | 56574 |  |  | 16690.2 | [11 empty] | 73264.16 | 0.04
[9 empty] | 56574 |  | 16690.2
101 | Замена недогруженных и выработавших свой ресурс трансформаторов на сетях электроснабжения ПВЗ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58 шт. | 31129.5 |  |  |  | 16283.1 |  |  | 14846.4 | [11 empty] | 31129.44 | 0.06
[9 empty] | 16283.1 |  | 14846.4
102 | Замена оголённого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 113,44 км | 110474.8 |  |  |  | 43484.3 |  |  | 18669.2 |  |  | 22966.6 |  |  | 25354.7 | [5 empty] | 110474.92 | -0.12
[9 empty] | 43484.3 |  | 18669.2 |  |  | 22966.6 |  |  | 25354.7
103 | Замена оголённого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58,69 км | 23404.3 |  |  |  | 7344.1 |  |  | 5191.3 |  |  | 5214.7 |  |  | 5654.2 | [5 empty] | 23404.35 | -0.05
[9 empty] | 7344.1 |  | 5191.3 |  |  | 5214.7 |  |  | 5654.2
104 | Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования Город Томск | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 158,2 км | 127799.2 |  |  |  | 102840.2 |  |  | 24959 | [11 empty] | 127799.2 | 0
[10 empty] | 102840.2 |  | 24959
105 | Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" (согласно приложения № 6 к Программе) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 174,43 км | 182738.6 |  |  |  | 34416.5 |  |  | 73800 |  |  | 74522.1 | [8 empty] | 208818.4 | -26079.8
[9 empty] | 34416.5 |  |  | 73800 |  |  |  | 74522.1
106 | Электроснабжение больницы скорой медицинской помощи по ул.Рабочая, 21 (строительство трансформаторной подстанции) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | 5000
5000
107 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в с.Дзержинское | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 9,3 км | 29316 | 29316 | [17 empty] | 29316 | 0
29316
108 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в пос. Светлом | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,5 км | 19424 |  |  |  | 19424 | [14 empty] | 19424 | 0
[9 empty] | 13212 | 6212
109 | Строительство ПС "Аникино", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 |  |  |  | 12000 |  |  | 20200 |  |  | 267800 | [8 empty] | 300000 | 0
[10 empty] | 12000 |  |  | 20200 |  |  | 267800
110 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в посёлках ИЖС Степановка, Залесье, Родник, Просторный, Каскад, Аникино, Апрель, Зональный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 166 км / 57 шт. | 170661 | [6 empty] | 85330.5 |  |  | 85330.5 | [8 empty] | 170661 | 0
[12 empty] | 68998.7 | 16331.8 | 42665.2 |  | 42665.3
111 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах: Степановка, Зональный, Мокрушенский, Прибрежный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 195 км / 67 шт. | 192702 | [6 empty] | 96351 |  |  | 96351 | [8 empty] | 192702 | 0
[13 empty] | 96351 |  |  | 96351
112 | Строительство ПС "Степановка", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 | [12 empty] | 165000 |  |  | 135000 |  |  | 300000 | 0
[19 empty] | 165000 |  |  | 135000
113 | Реконструкция ПС "Октябрьская" с заменой трансформаторов 2х40МВА на 2х63МВА | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 250000 | [12 empty] | 25000 |  |  | 225000 |  |  | 250000 | 0
[19 empty] | 25000 |  |  | 225000
114 | Строительство ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова и заходов ВЛ от ГПП-220 | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. / 10 км. | 350000 | [9 empty] | 35000 |  |  | 157500 |  |  | 157500 |  |  | 350000 | 0
[16 empty] | 35000 |  |  | 157500 |  |  | 157500
115 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до ПС "Западная" для резервирования системы электроснабжения северной части Города Томска | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 3 км | 150000 | [9 empty] | 15000 |  |  | 67500 |  |  | 67500 |  |  | 150000 | 0
[15 empty] | 15000 |  |  | 67500 |  |  | 67500
116 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до мкр.Сосновый бор | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 3 км | 50000 | [9 empty] | 5000 |  |  | 22500 |  |  | 22500 |  |  | 50000 | 0
[16 empty] | 5000 |  |  | 22500 |  |  | 22500
117 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах Черемошники, Сосновый бор | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 136 км / 54 шт. | 438000 | [9 empty] | 43800 |  |  | 197100 |  |  | 197100 |  |  | 438000 | 0
[16 empty] | 43800 |  |  | 197100 |  |  | 197100
118 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Солнечная" | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 119700 | 36000 |  |  | 42300 |  |  | 41400 | [11 empty] | 119700 | 0
[7 empty] | 36000 |  |  | 42300 |  |  | 41400
119 | Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25МВА с заходами ЛЭП 110 кВ | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 272200 | 222000 |  |  | 29600 |  |  | 20600 | [11 empty] | 272200 | 0
[7 empty] | 222000 |  |  | 29600 |  |  | 20600
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 3195813.6 | 292316 |  |  | 364266.2 |  |  | 418037.6 |  |  | 650984.9 |  |  | 665608.9 |  |  | 804600 |  |  | 3216893.47 | -21079.87
[5 empty] | 5000 | 29316 | 258000 | 0 | 171314 | 192952.2 | 55397.1 | 167757.7 | 194882.8 | 70846.5 | 15000 | 565138.4 | 31008.9 | 67500 | 567100 | 0 | 67500 | 737100
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.: |  |  |  | 17954904.75 | 1901592.6 |  |  | 3989321.6 |  |  | 1563815.3 |  |  | 3238600 |  |  | 3725300.3 |  |  | 3536275 |  |  | 17849285.97 | 105618.78
[5 empty] | 178405 | 376557.6 | 1346630 | 85059 | 1997842.3 | 1906420.3 | 200000 | 805026.5 | 558788.8 | 758615.1 | 1661384.4 | 818600.5 | 1127692.7 | 653253.8 | 1944353.8 | 881167.4 | 653253.8 | 2001853.8
Объекты водоснабжения: |  |  |  | 5370795.2 | [18 empty] | 5191144.03 | 179651.17
Объекты водоотведения: |  |  |  | 6122520.8 | [18 empty] | 6246422.8 | -123902
Объекты ливневой канализации: |  |  |  | 793136.25 | [18 empty] | 738941.15 | 54195.1
Объекты теплоснабжения: |  |  |  | 2472638.9 | [18 empty] | 2455884.52 | 16754.38
Объекты электроснабжения: |  |  |  | 3195813.6 | [18 empty] | 3216893.47 | -21079.87
0
[5 empty] | 3230939.2 | 6147318.4 | 8576647.2
[5 empty] | 2465407.26 |  |  | 3327158.13 |  |  | 1580950.15 |  |  | 3116951.15 |  |  | 3814975.34 |  |  | 3676275
|  |  | 17954904.8 | 1901592.6
3989321.6
1563815.3
3238600
3725300.3
3536275
|  |  | 3230939.2 | 178405
85059
200000
758615.1
1127692.7
881167.4
|  |  | 6147318.4 | 376557.6
1997842.3
805026.5
1661384.4
653253.8
653253.8
|  |  | 8576647.2 | 1346630
1906420.3
558788.8
818600.5
1944353.8
2001853.8