|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 07.12.2012 № 1464 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 20 г. Томска (далее – МБОУ ООШ № 20) и муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 66 г. Томска (далее – МКОУ ООШ № 66) в форме присоединения МБОУ ООШ № 20 к МКОУ ООШ № 66

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МКОУ ООШ № 66 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБОУ ООШ № 20 и МКОУ ООШ № 66 о начале реорганизации указанных муниципальных общеобразовательных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБОУ ООШ № 20 и МКОУ ООШ № 66 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений. | Декабрь 2012г., январь 2013 г. | МКОУ ООШ № 66 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МКОУ ООШ № 66 | Январь 2013г. | Департамент образования администрации Города Томска, МКОУ ООШ № 66 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МКОУ ООШ № 66 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Январь 2013г. | МКОУ ООШ № 66 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передачи нефинансовых активов МБОУ ООШ № 20. | Декабрь 2012г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБОУ ООШ № 20, МКОУ ООШ № 66 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МКОУ ООШ № 66 и МБОУ ООШ № 20. | Январь 2012г. | Департамент образования администрации Города Томска, МКОУ ООШ № 66 и МБОУ ООШ № 20 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ ООШ № 20. | Январь 2013г. | МБОУ ООШ № 20 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (МБОУ ООШ № 20 и МКОУ ООШ № 66). | Декабрь 2012г., январь 2012г. | МКОУ ООШ № 66 и МБОУ ООШ № 20 |