|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 13.12.2012 № 1503 |
| --- | --- | --- |

###### Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г.Томска | В течение десяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска |
| 2. | Опубликование в официальном печатном издании (дважды), в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, информации о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Не позднее 01.02.2013 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательной школы № 46 г. Томска |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска | Не позднее 01.01.2013 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска |
| 4. | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 5. | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 6. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска), с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Не позднее 01.01.2013 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска |
| 7. | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 г. Томска | Не позднее 01.01.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Формирование и утверждение муниципального задания учредителя для муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 Города Томска | Не позднее 01.01.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |