Приложение  № 4

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Подпрограмма № 1

"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования 
"Город Томск" на 2012-2016 гг." (далее – Подпрограмма)

(название целевой подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик целевой подпрограммы)

| Разработчики подпрограммы | департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой подпрограммы | - Цель Подпрограммы: - 1. Устойчивое функционирование и развитие городских территорий; II. Задачи Подпрограммы: - 1. Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. 2. 2. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск». |
| Сроки выполнения целевой подпрограммы | 2012 - 2016 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Подпрограммой предусмотрены мероприятия, в том числе: - подготовка исходно-разрешительной и проектной документации; - строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства. |
| Объёмы и источники финансирования целевой подпрограммы (с разбивкой по годам) | Объём финансирования, всего на реализацию Подпрограммы – 624 442,4 тыс. руб. тыс. руб., в том числе: На 2012 год – 52 500 тыс. руб. На 2013 год – 292 593,3 тыс. руб. На 2014 год – 36 838,5 тыс. руб. На 2015 год – 131 149,2 тыс. руб. На 2016 год – 111 361,4 тыс. руб. Источники финансирования: - 331 849,1 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год – 52 500 тыс. рублей; 2014 год – 36 838,5 тыс. рублей; 2015 год – 131 149,2 тыс. рублей; 2016 год – 111 361,4 тыс. рублей. - 292 593,3 тыс. руб. – внебюджетные средства (прогноз), из них по годам: 2013 год – 292 593,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой подпрограммы | Обеспечение технической возможности подключения к централизованному водоснабжению 82,17% жителей муниципального образования «Город Томск» от общего числа нуждающихся. |
| Система организации контроля за исполнением целевой подпрограммы | Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом капитального строительства администрации Города Томска |

# Анализ текущей ситуации

Система водоснабжения Города Томска имеет два источника водоснабжения – из артезианских скважин и реки Томь.

Подземный водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Города Томска. В его состав входят 198 артезианских скважин, насосная станция подкачки, очистные сооружения для очистки исходной воды производительностью 210 тыс.м3/сут., насосная станция II-го подъема. Вода из артезианских скважин поступает на очистные сооружения подземного водозабора по водоводу 1-го подъема, затем по водоводам №№ 9 и 10 подается потребителям.

Насосно-фильтровальная станция производит забор и очистку речной воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, используемой для технологических нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения города. Речная очищенная вода на питьевые нужды не используется. Кроме этого, насосно-фильтровальная станция обеспечивает перекачку хозяйственно-питьевой воды от подземного водозабора по водоводу № 9 и подает ее в распределительную сеть Города Томска.

Водоснабжение жителей, проживающих в частном секторе муниципального образования «Город Томск», осуществляется от одиночно расположенных артезианских скважин, водоразборных колонок, самовольно построенных водопроводных линий, а также поднятой из колодцев водой. Основные трудности с водоснабжением существуют на протяжении длительного времени. Артезианские скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены несколько десятилетий назад. Как правило, данные объекты водопроводного хозяйства не имеют собственника и не обслуживаются должным образом.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2011 г составляет 599,5 км., в том числе протяжённость сетей частного сектора 59,83 км. (9,99% от общей протяженности сетей водоснабжения). Поскольку одним из основных направлений подпрограммы является водоснабжение депрессивных районов города,  в ходе реализации подпрограммы предполагается увеличить протяженность водопроводной сети частного сектора на 88,6 км. Таким образом, общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Томск» составит 688,14 км.

В настоящее время число жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 10 000 человек. Данные абоненты (жители) проживают в частном секторе муниципального образования «Город Томск». При этом количество абонентов частного сектора,  пользующихся услугой централизованного водоснабжения, составляет 33 647 человек, соответственно доля жителей частного сектора не имеющих централизованного водоснабжения составляет порядка 29,72% от числа проживающих в частном секторе. Кроме того до 2020 года планируется освоить земли для посёлков индивидуального жилищного строительства с общим количеством жителей до 6 000 человек. По мере освоения указанных территорий будет прорабатываться вопрос о строительстве сетей водоснабжения в новых посёлках. Таким образом, к концу реализации Подпрограммы доля жителей подключенных к  централизованному водоснабжению от числа нуждающихся в рамках подпрограммы составит 82,17%.

В настоящее время оборудование и водопроводные сети частного сектора полностью изношены и их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих локальных скважин, не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г.

В рамках реализации данной Подпрограммы будут решены вопросы по снижению социальной напряжённости, обеспечению населения муниципального образования «Город Томск» водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма с соблюдением санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» путём строительства водопроводных сетей. Увеличение объёма водопотребления составит 1200 м3/сут., СниП 2.04.01-85 (строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий).

Технологически концепция реализации подпрограммы предусматривает строительство распределительной сети водопровода вдоль улиц с устройством отключающей запорной арматуры на ответвлениях к абонентам. При этом, строительство подводящих водопроводов от места врезки в транзитную магистраль до ввода в здание должно осуществляться жителями подключаемых домов. Такое решение обусловлено стесненными условиями существующей частной застройки и принято во избежание конфликтов между владельцами имущества и подрядными организациями.

# Основные цели и задачи Подпрограммы

- Цели Подпрограммы:

Устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- Задачи Подпрограммы:

Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования  «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства.

Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск»

  - Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2016 годы. Подпрограмма разбита на 5 этапов, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица/переулок |  | протяженность сети водопровода, п.м. |  | разработка ПСД, тыс. руб. | выполнение СМР, п.м. | выполнение СМР, тыс. руб. |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Лесная; ул. Больничная; ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского. |  | 4 930,00 | 2 239,27 |  | 2 530,00 |  | 17 710,00 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. До 30.11.2012 |
|  | ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний |  | 2 525,00 |  | 1 148,88 | 1 692,08 |  | 11 844,55 |  |
|  | пос. Киргизка (улица) |  | 750,00 |  | 356,25 | 750,00 |  | 5 250,00 |  |
|  | пос.Мясокомбинат (улица) |  | 400,00 |  | 185,88 | 400,00 |  | 2 800,00 |  |
|  | пос. Степановка, пос. Старокарьерный |  | 750,00 |  | 356,25 | 750,00 |  | 5 250,00 |  |
|  | ул. 1-ая Мостовая |  | 120,00 |  | 99,60 | 120,00 |  | 840,00 |  |
|  | ул. 1-ая Усть-Киргизка |  | 460,00 |  | 220,80 | - |  | - |  |
|  | ул. 2-ая Усть-Киргизка |  | 320,00 |  | 153,60 | - |  | - |  |
|  | ул. 3-я Усть-Киргизка |  | 550,00 |  | 264,00 | - |  | - |  |
|  | ул. 4-ая Усть-Киргизка |  | 420,00 |  | 201,60 | - |  | - |  |
|  | ул. 5-ая Усть-Киргизка |  | 175,00 |  | 84,00 | - |  | - |  |
|  | ул. 6-ая Усть-Киргизка |  | 550,00 |  | 222,00 | - |  | - |  |
|  | ул. Жигулевская |  | 180,00 |  | 86,40 | - |  | - |  |
|  | проезд Жигулевский |  | 130,00 |  | 62,40 | - |  | - |  |
|  | с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный |  | 2 020,00 |  | 303,00 | - |  | - |  |
|  | ул. Ялтинская; ул. Обская |  | 94,00 |  | 42,77 | - |  | - |  |
|  | пос. Росинка, пос. Озерки (от ул. Ивановского) |  | 3 700,00 |  | 1 757,50 | - |  | - |  |
|  | с. Дзержинское (но-вое строительство): пер. Ромашковый; пер. Клеверный; пер. Лиловый; пер. Полынный; ул. Петровская; ул. Светлая; ул. Цветочная; ул. Мира; пер. Мира; ул. Совхозная; ул. Северная |  | 2 150,00 |  | 1 021,25 | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка ПСД |  | 20 224,00 |  | 8 805,5 |  |  |  |  |
|  | строительство |  |  |  |  | 6 242,08 |  | 43 694,5 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 52 500 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дзержинское: ул. Лесная; ул. Больничная; ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского |  | - |  | - | 2 400,00 |  | 16 800,00 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. До 30.11.2013 |
|  | с. Дзержинское (новое строительство): пер. Ромашковый; пер. Клеверный; пер. Лиловый; пер. Полынный; ул. Петровская; ул. Совхозная; ул. Цветочная; ул. Мира; пер. Мира; ул. Светлая; ул. Северная |  | - |  | - | 2 150,00 |  | 15 050,00 |  |
|  | пер. Нижнем, ул. Черноморская, ул. Каспийская |  | - |  | - | 832,92 |  | 5 830,45 |  |
|  | ул. Ялтинская, ул. Обская |  | - |  | - | 94,00 |  | 658,00 |  |
|  | пос. Росинка, пос. Озерки |  | - |  | - | 3 700,00 |  | 25 900,00 |  |
|  | п. Юбилейный |  | - |  | - | 2 020,00 |  | 14 140,00 |  |
|  | ул. 1-ая Усть-Киргизка |  | - |  | - | 460,00 |  | 3 220,00 |  |
|  | ул. 2-ая Усть-Киргизка |  | - |  | - | 320,00 |  | 2 240,00 |  |
|  | ул. 3-я Усть-Киргизка |  | - |  | - | 550,00 |  | 3 850,00 |  |
|  | ул. 4-ая Усть-Киргизка |  | - |  | - | 420,00 |  | 2 940,00 |  |
|  | ул. 5-ая Усть-Киргизка |  | - |  | - | 175,00 |  | 1 225,00 |  |
|  | ул. 6-ая Усть-Киргизка |  | - |  | - | 550,00 |  | 3 850,00 |  |
|  | ул. Жигулевская |  | - |  | - | 180,00 |  | 1 260,00 |  |
|  | проезд Жигулевский |  | - |  | - | 130,00 |  | 910,00 |  |
|  | дер.Киргизка |  | 4 184,00 |  | 1 500,00 | 4 184,00 |  | 30 000,00 |  |
|  | ул. Шпальная; ул. Строевая. |  | 650,00 |  | 211,25 | 650,00 |  | 4 225,00 |  |
|  | ул. Анжерская |  | 90,00 |  | 29,25 | 90,00 |  | 585,00 |  |
|  | пер. Строительный |  | 142,00 |  | 46,15 | 142,00 |  | 923,00 |  |
|  | пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский) |  | 2 100,00 |  | 682,50 | 2 100,00 |  | 13 650,00 |  |
|  | пос. Ново-Карьерный |  | 1 300,00 |  | 422,50 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | ул. Чулымский тракт |  | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | пер. Ангарский |  | 210,00 |  | 68,25 | 210,00 |  | 1 365,00 |  |
|  | ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский |  | 280,00 |  | 91,00 | 280,00 |  | 1 820,00 |  |
|  | пер. Днепровский |  | 480,00 |  | 156,00 | 480,00 |  | 3 120,00 |  |
|  | ул. Бийская |  | 260,00 |  | 84,50 | 260,00 |  | 1 690,00 |  |
|  | ул. Грибоедова |  | 120,00 |  | 39,00 | 120,00 |  | 780,00 |  |
|  | пер. Радищева |  | 560,00 |  | 182,00 | 560,00 |  | 3 640,00 |  |
|  | пер. Анжерский |  | 645,00 |  | 209,63 | 645,00 |  | 4 192,50 |  |
|  | пер. Чаинский ул. Крымская |  | 300,00 |  | 97,50 | 300,00 |  | 1 950,00 |  |
|  | ул. Омская |  | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | ул. Красногвардейская |  | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | ул. Павлова |  | 200,00 |  | 65,00 | 200,00 |  | 1 300,00 |  |
|  | ул. Рабочая, д. 43 а |  | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Калинина |  | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Победы |  | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | пер. Революционный |  | 150,00 |  | 48,75 | 150,00 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Революционная |  | 200,00 |  | 65,00 | 200,00 |  | 1 300,00 |  |
|  | пр. Путевой |  | 360,00 |  | 117,00 | 360,00 |  | 2 340,00 |  |
|  | ул. Научная |  | 400,00 |  | 130,00 | 400,00 |  | 2 600,00 |  |
|  | пр. Научный |  | 110,00 |  | 35,75 | 110,00 |  | 715,00 |  |
|  | ул. Залоговая |  | 1 100,00 |  | 357,50 | 1 100,00 |  | 7 150,00 |  |
|  | пос. Светлый (250 участков под индивидуальное строительство) |  | 1 700,00 |  | 552,50 | 1 700,00 |  | 11 050,00 |  |
|  | пер. Рабочий |  | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Центральная, 11 |  | 350,00 |  | 113,75 | 350,00 |  | 2 275,00 |  |
|  | ул. Яковлева, 13 |  | 8,00 |  | 2,60 | 8,00 |  | 52,00 |  |
|  | ул. Северо-Каштачная |  | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Войлочная |  | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Черноморская |  | 850,00 |  | 276,25 | 850,00 |  | 5 525,00 |  |
|  | ул. Каспийская |  | 815,00 |  | 264,88 | 815,00 |  | 5 297,50 |  |
|  | пер. Ботанический |  | 275,00 |  | 89,34 | 275,00 |  | 1 787,50 |  |
|  | пос. Хромовка |  | 1 300,00 |  | 422,50 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | с. Тимирязевское Южная часть: ул. Октябрьская; ул. Дальняя; ул. Болотная; пер. Дальний; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева |  | 1 500,00 |  | 487,50 | 1 500,00 |  | 9 750,00 |  |
|  | с. Тимирязевское Северная часть: ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая пер. Сосновый |  | 1 500,00 |  | 487,50 | 1 500,00 |  | 9 750,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Дальняя |  | 2 240,00 |  | 728,00 | 2 240,00 |  | 14 560,00 |  |
|  | ул. Чапаева от ул. Октябрьской далее по ул. Садовой с переходом на ул. Чапаева до ж.д.№5 |  | 770,00 |  | 250,25 | 770,00 |  | 5 005,00 |  |
|  | ул. Крылова от ул. Октябрьской до котельной совхоза) |  | 550,00 |  | 178,75 | 550,00 |  | 3 575,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  | 28 099,00 |  | 9 272,3 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  | 42 080,9 |  | 283 321,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 292 593,3 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. До 30.11.2014 Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. До 30.11.2015 Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. До 30.11.2016 |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; |  | 250 |  | 81,25 | 250 |  | 1 625,00 |  |
|  | ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; |  | 300 |  | 97,50 | 300 |  | 1 950,00 |  |
|  | пер. Батенькова, 18 а; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Витебский, 36; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; |  | 170 |  | 55,25 | 170 |  | 1 105,00 |  |
|  | ул. Герцена, 27, 54, 56; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | ул. Гоголя, 8, 20, 46 б; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. М. Горького, 52 а; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Дальняя, 10, 23; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Достоевского, 1, 3, 9; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; |  | 250 |  | 81,25 | 250 |  | 1 625,00 |  |
|  | ул. 1-Заречная, 31, 35; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. 3-Заречная, 1, 9; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. 4-Заречная, 18; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Инженерный, 1, 2, 3; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | пер. 3-Казанский, 2, 6; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Казахский, 16; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Киевская, 73, 75, 81; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; |  | 90 |  | 29,25 | 90 |  | 585,00 |  |
|  | ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; |  | 80 |  | 26,00 | 80 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Крылова, 13; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Некрасова, 7, 29, 31; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Нечевский, 16; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | пер. Овражный, 1, 2 а, 5; |  | 100 |  | 32,50 | 100 |  | 650,00 |  |
|  | ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; |  | 100 |  | 32,50 | 100 |  | 650,00 |  |
|  | пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; |  | 100 |  | 32,50 | 100 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Осенняя, 4, 8, 10; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; |  | 150 |  | 48,75 | 150 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; |  | 130 |  | 42,25 | 130 |  | 845,00 |  |
|  | ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; |  | 100 |  | 32,50 | 100 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Сибирская, 20, 32, 42 а, 44, 50, 72, 73,74 а, 77, 78; |  | 150 |  | 48,75 | 150 |  | 975,00 |  |
|  | пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; |  | 130 |  | 42,25 | 130 |  | 845,00 |  |
|  | ул. С. Разина, 1, 15 а; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Татарская, 44, 47; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Тверская, 7 а, 61, 63, 65/1; |  | 70 |  | 22,75 | 70 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Трамвайная, 2; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Фруктовый, 19, 21; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; |  | 80 |  | 26,00 | 80 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Чкалова, 7; |  | 30 |  | 9,75 | 30 |  | 195,00 |  |
|  | пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1; |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Энергетический, 3, 7; |  | 50 |  | 16,25 | 50 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; |  | 90 |  | 29,25 | 90 |  | 585,00 |  |
|  | проезд Кольцевой |  | 1 000 |  | 325,00 | 1 000 |  | 6 500,00 |  |
|  | ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; |  | 80 |  | 26,00 | 80 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Географическая |  | 210 |  | 83,1 | 210 |  | 1 879,63 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  | 5 320 |  | 1 743,9 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  | 5 320 |  | 35 094,6 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 36 838,5 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVэтап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | мкр. Народный: ул. Цветная; ул. Светлая; ул. Парковая; пер. Маленький; ул. Летняя; ул. Солнечная; пер. Лазурный; ул. Лазурная; пер. Круглый |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | ул. Урицкого |  | 160 |  | 52,00 | 160 |  | 1 040,00 |  |
|  | пер. Шпальный |  | 240 |  | 78,00 | 240 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Пропиточная |  | 240 |  | 78,00 | 240 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Крепежная |  | 160 |  | 52,00 | 160 |  | 1 040,00 |  |
|  | пер. Стрелочный |  | 180 |  | 58,50 | 180 |  | 1 170,00 |  |
|  | ул. Нарымская |  | 240 |  | 78,00 | 240 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Блок-Пост |  | 500 |  | 162,50 | 500 |  | 3 250,00 |  |
|  | пер. Обской |  | 110 |  | 35,75 | 110 |  | 715,00 |  |
|  | ул. Игарская |  | 1 130 |  | 367,25 | 1 130 |  | 7 345,00 |  |
|  | ул. Новороссийская |  | 80 |  | 26,00 | 80 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Амурская |  | 300 |  | 97,50 | 300 |  | 1 950,00 |  |
|  | пер. Механический |  | 420 |  | 136,50 | 420 |  | 2 730,00 |  |
|  | пер. Брусничный |  | 60 |  | 19,50 | 60 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Ростовский |  | 550 |  | 178,75 | 550 |  | 3 575,00 |  |
|  | пер. Туристский |  | 210 |  | 68,25 | 210 |  | 1 365,00 |  |
|  | ул. Оренбургская |  | 230 |  | 74,75 | 230 |  | 1 495,00 |  |
|  | ул. Мостовая |  | 206 |  | 66,95 | 206 |  | 1 339,00 |  |
|  | пер. Тупиковый |  | 100 |  | 32,50 | 100 |  | 650,00 |  |
|  | пер. Просторный |  | 180 |  | 58,50 | 180 |  | 1 170,00 |  |
|  | пер. Камский |  | 810 |  | 263,25 | 810 |  | 5 265,00 |  |
|  | пер. Светлый |  | 340 |  | 110,50 | 340 |  | 2 210,00 |  |
|  | пер. Новостанционный |  | 670 |  | 217,75 | 670 |  | 4 355,00 |  |
|  | пер. Целинный |  | 320 |  | 104,00 | 320 |  | 2 080,00 |  |
|  | ул. Первомайская (д. 109, д. 110, д. 133) |  | 150 |  | 48,75 | 150 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Героев Чубаровцев |  | 550 |  | 178,75 | 550 |  | 3 575,00 |  |
|  | пер. Зеленый |  | 200 |  | 65,00 | 200 |  | 1 300,00 |  |
|  | пер. Березовский |  | 170 |  | 55,25 | 170 |  | 1 105,00 |  |
|  | пер. Донской |  | 1 000 |  | 325,00 | 1 000 |  | 6 500,00 |  |
|  | ул. Обская |  | 140 |  | 45,50 | 140 |  | 910,00 |  |
|  | пер. Заварзинский |  | 220 |  | 71,50 | 220 |  | 1 430,00 |  |
|  | ул. Кубанская |  | 400 |  | 130,00 | 400 |  | 2 600,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ж.д. № 18 до № 39 |  | 460 |  | 149,50 | 460 |  | 2 990,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от Шегарского тракта до ул. Чапаева |  | 140 |  | 45,50 | 140 |  | 910,00 |  |
|  | пер. Парабельский |  | 350 |  | 113,75 | 350 |  | 2 275,00 |  |
|  | п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | п. Геологов |  | 700 |  | 227,50 | 700 |  | 4 550,00 |  |
|  | п. Просторный: ул. Спокойная |  | 300 |  | 97,50 | 300 |  | 1 950,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | д. Лоскутово: пер. Ракетный; пер. Подгорный; ул. Восточная |  | 500 |  | 162,50 | 500 |  | 3 250,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  | 19 216 |  | 6245,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  | 19 216 |  | 124 904 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 131 149,2 |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vэтап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Берлинка: ул. Камышовая; ул. Приозерная |  | 400 |  | 130,00 | 400 |  | 2 600,00 |  |
|  | мкр. Степановка, новые участки - 130 шт: ул. Травяная; ул. Тенистая; ул. Приветливая; ул. Суходольная; ул. Ковыльная; ул. Ветровая |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | п. Залесье: ул. Малиновая; ул. Пархоменко; пер. Добрый; ул. Рябиновая; ул. Континентальная; пер. Кленовый |  | 1 500 |  | 487,50 | 1 500 |  | 9 750,00 |  |
|  | новые участки - 90 шт: ул. Контрастная; ул. Снежная; ул. Залесская |  | 1 000 |  | 325,00 | 1 000 |  | 6 500,00 |  |
|  | мкр. Наука |  | 1 300 |  | 422,50 | 1 300 |  | 8 450,00 |  |
|  | п. Осинки: ул. Бархатная; тупик Михайловский; ул. Черниговская; ул. Онежская; ул. Благодатная; ул. Петербуржская; ул. Изумрудная; ул. Янтарная; пер. Соловьиный; бульвар Зеленый; ул. Арктическая; ул. Астраханская |  | 700 |  | 227,50 | 700 |  | 4 550,00 |  |
|  | д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникинский; пер. 5-й Аникинский. |  | 1 400 |  | 455,00 | 1 400 |  | 9 100,00 |  |
|  | ул. Ленинградская |  | 315 |  | 102,37 | 315 |  | 2 047,5 |  |
|  | пер. Ставропольский |  | 180 |  | 58,5 | 180 |  | 1 170 |  |
|  | ул. Томская |  | 1 000 |  | 325 | 1 000 |  | 6 500 |  |
|  | ул.Центральная |  | 470 |  | 152,75 | 470 |  | 3 055 |  |
|  | ул.Севастопольская |  | 600 |  | 195 | 600 |  | 3 900 |  |
|  | пер.Шегарский |  | 430,00 |  | 206,40 | 430,00 |  | 3 010,00 |  |
|  | ул.Усть-Керепеть |  | 800,00 |  | 384,00 | 800,00 |  | 5 600,00 |  |
|  | ул. Лесная (пос.Сосновый бор); |  | 351,00 |  | 168,48 | 351,00 |  | 2 457,00 |  |
|  | ул.1-ая Лесная (пос.Сосновый бор) |  | 902,00 |  | 432,96 | 902,00 |  | 6 314,00 |  |
|  | ул.2-ая Лесная (пос.Сосновый бор) |  | 1 430,00 |  | 686,40 | 1 430,00 |  | 10 010,00 |  |
|  | ул.3-ая Лесная (пос.Сосновый бор) |  | 603,00 |  | 289,44 | 603,00 |  | 4 221,00 |  |
|  | ул.Кутузова (пос.Сосновый бор) |  | 250,00 |  | 120,00 | 250,00 |  | 1 750,00 |  |
|  | пер.Дунайский (пос.Сосновый бор) |  | 347,00 |  | 166,56 | 347,00 |  | 2 429,00 |  |
|  | ул.М.Больничная (с.Дзержинское) |  | 500,00 |  | 240,00 | 500,00 |  | 3 500,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  | 15 778,0 |  | 5 997,9 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  | 15 778,0 |  | 105 363,5 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |  |  | 111 361,4 |  |
|  | Всего по 5-ти этапам: |  | 88 637,0 |  | 32 064,8 | 88 637,0 |  | 592 377,6 | 624 442,4 |

# 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

Мероприятия Подпрограммы разбиты на пять этапов. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению муниципального образования «Город Томск», реализация Подпрограммы разбита по годам (2012-2016).

Экономическое обоснование Подпрограммы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные  объекты водопроводного хозяйства.

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Стоимость, тыс. руб | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск», тыс.руб | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 8 805,5 | 8 805,5 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 43 694,5 | 43 694,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 9 272,3 |  |  |  | 9 272,3 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 283 321,0 |  |  |  | 283 321,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 292 593,3 |  |  |  | 292 593,3 |  |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 1 743,9 | 1 743,9 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 35 094,6 | 35 094,6 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 36 838,5 | 36 838,5 |  |  |  |  |
| IV этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 6 245,2 | 6 245,2 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 124 904,0 | 124 904,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 131 149,2 | 131 149,2 |  |  |  |  |
| V этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 5 997,9 | 5 997,9 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 105 363,5 | 105 363,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 111 361,4 | 111 361,4 |  |  |  |  |

# 6. Экономическое обоснование реализации мероприятий Подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

Повышение надёжности системы водоснабжения. Обеспечение жителей муниципального образования «Город Томск» качественной питьевой водой, путём строительства сетей централизованного водоснабжения.

Отсутствие штрафных санкций за некачественное предоставление услуги «холодное водоснабжение».

# Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. | Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся | % | 0,8 | 6,7 | 12,4 | 55,6 | 82,17 |
| 2 | Задача: Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска. | км. | 6,24 | 42,08 | 5,32 | 19,22 | 15,78 |
|  |  |  | % | 1,04 | 6,95 | 0,82 | 2,94 | 2,35 |
| 3 | Задача: Увеличение протяжённости водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" | км. | 605,74 | 647,82 | 653,14 | 672,36 | 688,14 |

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

# муниципального образования «Город Томск» Подпрограммы

Строительство сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2012 – 2016 гг.

(название Подпрограммы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | 8 805,5 |  | 1 743,9 | 6 245,2 | 5 997,9 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | 43 694,5 |  | 35 094,6 | 124 904,0 | 105 363,5 |
|  | ИТОГО: | 52 500,00 |  | 36 838,5 | 131 149,2 | 111 361,4 |

# 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 5 этапов (2012 - 2016 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляют департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.