|  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 20.06.2012 № 682 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

по реорганизации МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» и МБЛПУ «Родильный дом № 2»  в форме присоединения МБЛПУ «Родильный дом № 2» к МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (в Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципальных бюджетных учреждений о начале их реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБЛПУ «Родильный дом № 2», МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации муниципальных бюджетных учреждений | 1. Первая публикация – в срок не позднее 01.07.2012 рабочих дней с даты получения Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных учреждений. 2. Вторая публикация - через месяц после первой публикации. | МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБЛПУ «Родильный дом № 2» (по состоянию на 01.07.2012) | Не позднее 15.07.2012 | МБЛПУ «Родильный дом № 2» |
| 5. | Составление и утверждение передаточного акта, других документов, связанных с передачей активов МБЛПУ «Родильный дом № 2» | Не позднее 30.07.2012 | МБЛПУ «Родильный дом № 2», МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко», управление здравоохранения администрации Города Томска |
| 6. | Подготовка и утверждение изменений в Устав МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» | Не позднее 30.07.2012 | МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко», управление здравоохранения администрации Города Томска |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко», с приложением всех необходимых для регистрации документов | Не позднее 31.08.2012 | МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» |
| 8. | Подготовка и представление главному врачу МБЛПУ «Родильный дом № 2» для заключения соглашения об изменении условий ранее заключенного с ним трудового договора, в связи с реорганизацией МБЛПУ «Родильный дом № 2» | Не позднее 31.08.2012 | Управление здравоохранения администрации Города Томска |
| 9. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о внесении записи о прекращении деятельности МБЛПУ «Родильный дом № 2» | Не позднее 31.08.2012 | МБЛПУ «Родильный дом № 2» |