|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 12.02.2013 № 112 |
| --- | --- | --- |

###### Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | В течение десяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска |
| 2. | Опубликование (дважды с периодичностью в 1 месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска |
| 4. | Заключение и согласование дополнительного соглашения к трудовому договору с директором муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |
| 5. | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 6. | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска), с приложением всех необходимых для регистрации документов | Не позднее 01.03.2013 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска |
| 8. | Формирование муниципального задания для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска | Не позднее 01.03.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |