## прил.
Приложение № 2
к постановлению администрации Города Томска
от 30.10.2013 № 1230
Перечень основных мероприятий
городской долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2016 годы"
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Приоритетность | Вид работ | Год реализации | Стоимость работ, тыс. руб |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | ВСЕГО | в том числе за счет средств
[7 empty] | Предусмотрено в бюджете |  | Прогноз
[7 empty] | бюджета МО "Город Томск" | областной бюджет | областной бюджет | Федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети
1 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга-Томск на 76 км | 1.5 | 1 | ПИР | 2013 | 11999.999 | 11999.999 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2 | Проведение кадастровых работ и работ по формированию земельных участков для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений |  | 1 | ПИР | 2013 | 218.701 | 218.701 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция улицы Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа |  | 1 | ПИР | 2013 | 2832.3 | 2832.3 | 0 | 0 | 0 | Средства на корректировку проектной документации
|  |  |  | СМР | 2014 | 1304.8 | 0 | 0 | 1304.8 | 0 | Потребость в средствах на осуществление врезки в ливневую канализацию, оформление необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию
4 | Строительство ул.Обручева от ул.Беринга до ул.Клюева | 1.625 | 1 | СМР | 2014 | 200752.8 | 0 | 0 | 200752.8 | 0 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных хконтрактов в ценах 2011 г.
5 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | 1 | СМР | 2014 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 0 | Потребность в средствах на завершение строительства объекта
6 | Строительство левобережной объездной дороги г.Томска в Томской области | 11.3 | 1 | СМР | 2014 | 559374 | 0 | 0 | 559374 | 0 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования за счет средств местного бюджета по Соглашениям с Томской областью за 2011 год всумме 960 221,00 тыс. руб., за 2012 год -50 782,229 тыс. руб., остатка сметной стоимости объекта в сумме 564 373,971 тыс. руб. в ценах 2014 г.
|  |  |  | СМР | 2015 | 508001.6 | 0 | 0 | 508001.6 | 0
|  |  |  | СМР | 2016 | 508001.6 | 0 | 0 | 508001.6 | 0
7 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | 1 | СМР | 2014 | 80109.1 | 0 | 0 | 80109.1 | 0 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных хконтрактов в ценах 2011 г. Проводится корректировка проектной документации, остаток сметной стоимости будет уточняться..
8 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 266134.4 | 0 | 0 | 266134.4 | 0 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных хконтрактов в ценах 2011 г. Проводится корректировка проектной документации, остаток сметной стоимости будет уточняться..
9 | Строительство ул.Нарановича | 0.46 | 1 | СМР | 2014 | 14159.4 | 0 | 0 | 14159.4 | 0 | Остаток финансирования в ценах 2014 г
10 | Строительство автомобильной дороги общего пользования №1 мкр. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.5 | 1 | СМР | 2014 | 34663.5 | 0 | 0 | 34663.5 | 0 | Остаток финансирования в ценах 2014 г
11 | Строительство жилвых улиц Б.Хабарова, Архитектоов, К.Лыгина микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.67265 | 1 | СМР | 2014 | 81774.1 | 0 | 0 | 81774.1 | 0 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
12 | Строительство жилой улицы А.Крячкова микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.63 | 1 | СМР | 2014 | 80292.8 | 0 | 0 | 80292.8 | 0 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
13 | Строительство жилой улицы П.Федоровского микрорайона № 9 жилого района "Восточный" вг. Томске | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 172056 | 0 | 0 | 172056 | 0 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
14 | Строительство автомобильной дороги общего пользования № 2, 3, 4а мкр. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 2 | 1 | СМР | 2014 | 65049.3 | 0 | 0 | 65049.3 | 0 | Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года
15 | Строительство надземного пешеходного перехода по Иркутскому тракту в районе Октябрьского рынка | 0.04 | 1 | СМР | 2014 | 47396.0983 | 0 | 0 | 0 | 47396.0983 | В настоящее время осуществляется корректировка проектной документации. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Данный объект планируется построить в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
16 | Надземный пешеходный переход по пр. Мира в районе поликлиники № 10 | 0.04 | 1 | СМР | 2014 | 74074.33 | 0 | 0 | 0 | 74074.33 | Сметная стоимость определена в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы в ценах 2 кв. 2013 г. Данный объект планируется построить в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
17 | Снос сооружения - виадук ( пешеходного перехода) по ул. Новосибирская, 39 |  | 1 | СМР | 2014 | 617 | 0 | 0 | 617 | 0
18 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Пушкина - ул. Яковлева - ул. Д. Ключевской |  | 1 | ПИР | 2014 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
19 | Реконструкция ул.Гоголя от ул.Никитина до ул.Алтайской. | 0.5 | 1 | ПИР | 2014 | 3268.7 | 3268.7 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
20 | Реконструкция Октябрьского взвоза |  | 1 | ПИР | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Потребность на ввод объекта в эксплуатацию
21 | Строительство надземных пешеходных переходов: - по Иркутском тракту в районе ул.Лазарева; - по Иркутском тракту в районе ул.Суворова; - по пр.Мира в районе пересечения с ул.Смирнова; - по Иркутском тракту в районе пересечения с ул.1-ая Рабочая (ДОСААФ) (3 входных узла); - по пр.Фрунзе в районе Губернаторского рынка; - о ул.Новосибирской в районе дома №39. |  | 1 | ПИР | 2014 | 25600 | 0 | 0 | 25600 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
22 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева |  | 1 | ПИР | 2014 | 31821.4 | 0 | 0 | 31821.4 | 0 | Потребность в средствах на корректировку проектной документации
23 | Строительство ул.Говорова на участке от ул. 79 Гв.Дивизии до ул.Старо-Деповская | 1.2 | 1 | ПИР | 2014 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
24 | Строительство набережной р. Ушайки от Каменного моста до магазина "1000 мелочей" | 0.05 | 1 | ПИР | 2014 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
25 | Строительство "Томских набережных" | 16.5 | 1 | ПИР | 2014 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
26 | Расширение и восстановление набережной р. Ушайки (на участке выше и ниже устья р. Ушайки от 50 до 200 метров) |  | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
27 | Реконструкция укреплений откосов Береговой линии р. Ушайки в районе проспекта Комсомольского |  | 1 | ПИР | 2014 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
28 | Строительство участка Малого транспортного кольца: ул. Ю. Ковалева от ул. Мичурина до ул. Кольцевой | 6.1 | 1 | ПИР | 2014 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
29 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | 1 | ПИР | 2014 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
30 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.68 | 1 | ПИР | 2014 | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
31 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
32 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
33 | Строительство автомобильной дороги Академгородок (ТВЗ) – Аэропорт (Богашево) на участке Томск-Аэропорт | 18 | 1 | ПИР | 2014 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
34 | Реконструкция ул.Мокрушина (от ж/д переезда до ул.Минина) и ул.Минина с примыканием к ул.Б.Хмельницкого | 2.1 | 1 | ПИР | 2014 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
35 | Реконструкция ул.Яковлева и участка ул.Красноармейской от автодорожного моста через р.Ушайку до ул.Яковлева | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
36 | Реконструкция ул.Мичурина от ул. Парковая до промышленной зоны. | 6.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
37 | Реконструкция пр.Фрунзе от пр.Ленина до ул.Елизаровых. | 4.1 | 1 | ПИР | 2014 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
38 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
39 | Строительство ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая | 4 | 1 | ПИР | 2014 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
40 | Строительство ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого (в том числе строительство транспортной развязки через ж/д пути на перегоне Томск-1 - Томск-2) | 3 | 1 | ПИР | 2014 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
41 | Строительство подземных пешеходных переходов: - на пересечении ул.Пушкина - ул.Яковлева (4 входа); - по ул.Клюева в районе дома №4 |  | 1 | ПИР | 2014 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
42 | Строительство тротуаров по улицам Кутузова, Асиновская, Алеутская |  | 1 | ПИР | 2014 | 3331.7 | 0 | 0 | 3331.7 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
43 | Строительство объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 5 | 1 | ПИР | 2014 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
44 | Реконструкция ул. Нефтяной | 0.8 | 1 | ПИР | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
45 | Реконструкция автомобильной дороги от ул.Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 5.9 | 1 | ПИР | 2014 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 03.09.2009 № 70-1-3-0203-09. Требуется корректировка проекта. Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года.
|  |  |  | СМР | 2015 | 241220.4 | 0 | 0 | 241220.4 | 0
46 | Реконструкция ул.Советской от пл.Батенькова до пр.Кирова | 3.5 | 1 | ПИР | 2015 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 12.03.2008 № 70-1-5-0079-08. Требуется корректировка проекта. Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года.
|  |  |  | СМР | 2015 | 312572.4 | 0 | 0 | 312572.4 | 0
47 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Красноармейской (на участке между пл. Транспортной и пл. Южной) | 0.04 | 1 | ПИР | 2015 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | На завершение работ по разработке проектной документации
48 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого |  | 1 | ПИР | 2015 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
49 | Строительство тротуаров по ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.4 | 1 | ПИР | 2015 | 368.7 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
50 | Строительство ул. Ялтинской от ул. Бердской до пр. Мира | 1.5 | 2 | ПИР | 2015 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
51 | Строительство подъездной а/д к посёлку индивидуальной жилой застройки в районе п.Киргизка. | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
52 | Строительство центрального мостового перехода г.Томска | 11 | 1 | СМР | 2014 | 3259772.42 | 0 | 0 | 651954.5 | 2607817.92 | Стоимость строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 16 298 862,0 тыс. руб. и будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. В соответствии с проектом продолжительность работ равна 5 годам. В программу включены затраты на первые три года строительства.
[5 empty] | 2015 | 3259772.42 | 0 | 0 | 651954.5 | 2607817.92
[5 empty] | 2016 | 3259772.42 | 0 | 0 | 651954.5 | 2607817.92
53 | Реконструкция ул.Красноармейской от ул.Усова до моста через р.Ушайку | 2.5 | 2 | ПИР | 2015 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
54 | Реконструкция пер.Плеханова от пр.Ленина до ул.Красноармейской. | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
55 | Реконструкция ул.Лебедева от ул.Красноармейской до ул.Колхозной. | 4.5 | 2 | ПИР | 2015 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
56 | Строительство транспортной развязки на свертке в п. Ярское (74 км ж/д Тайга-Томск) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 81000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
57 | Строительство транспортной развязки у пос. Лоскутово (65 км ж/д Тайга-Томск) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
58 | Строительство транспортной развязки по ул. Смирнова (5 км главных путей Томск-2 - Томск-грузовой) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
59 | Строительство пр. Новаторов от ул. Красноармейская (ул. Яковлева) до ул. Ивановского | 15.7 | 2 | ПИР | 2015 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
60 | Строительство участка Малого транспортного кольца от пр. Академический до Коларовского тракта | 7.8 | 2 | ПИР | 2015 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
61 | Реконструкция Степановского железнодорожного переезда по ул. Шевченко-ул. Ломоносова | 0.5 | 2 | ПИР | 2015 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
62 | Строительство Правобережной дороги | 7 | 2 | ПИР | 2015 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
63 | Реконструкция ул. Елизаровых от ул. Шевченко до пл. Транспортной | 8.5 | 2 | ПИР | 2015 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
64 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
65 | Реконструкция пер. Нечевский | 0.6 | 2 | ПИР | 2015 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
66 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | 2 | ПИР | 2015 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
67 | Строительство объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское мкр. Юбилейный | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
68 | Строительство ул. Северная от ул. Мира до ул. Совхозная в с. Дзержинское | 0.244 | 2 | ПИР | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
69 | Строительство линии скоростного трамвая г. Томск - г.Северск. | 6.9 | 2 | ПИР | 2015 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | СМР | 2016 | 1008950 | 0 | 0 | 1008950 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 2 017 900,0 тыс. руб. на основании технико-экономического обоснования инвестиций.
70 | Строительство автодороги в районе ул.Ленская-ул.Игарская-пр.Мира (предположительное название ул.Радужная) | 0.4 | 3 | СМР | 2016 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0
71 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольский и ул. Сибирской |  | 2 | ПИР | 2016 | 12368.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
72 | Реконструкция ул. Лебедева от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской | 2.1 | 3 | ПИР | 2016 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
73 | Строительство участка Малого транспортного кольца от развязки на подходах к Центральному мостовому переходу через р. Томь (на правом берегу р. Томь до) до ул. Мичурина (в том числе строительство автомобильной дороги от Смирновского переезда в направлении Томск-Северск) | 6.5 | 3 | ПИР | 2016 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
74 | Строительство "Большого" транспортного кольца | 30 | 3 | ПИР | 2016 | 246668.3 | 0 | 0 | 246668.3 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
75 | Реконструкция Богашевского тракта от транспортной развязки на свертке в п. Ярское (74 км ж/д Тайга-Томск) до пос. Богашево | 16.2 | 3 | ПИР | 2016 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
76 | Реконструкция ул. Дзержинского | 0.873 | 3 | ПИР | 2016 | 8024 | 0 | 0 | 8024 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
Итого по разделу 1 |  | 252.5836 |  |  |  | 15818723.3 | 52157.1 | 0 | 7821642.1 | 7944924.1
| из них: |  |  |  | 2013 | 15051 | 15051 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 5535051.8 | 12368.7 | 0 | 2793394.8 | 2729288.3
[5 empty] | 2015 | 4876835.5 | 12368.7 | 0 | 2256648.9 | 2607817.9
[5 empty] | 2016 | 5391785 | 12368.7 | 0 | 2771598.4 | 2607817.9
в том числе ПИР | [5 empty] | 1625902.5 | 52157.1 | 0 | 1573745.4 | 0
| из них: |  |  |  | 2013 | 15051 | 15051 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 550521.8 | 12368.7 | 0 | 538153.1 | 0
[5 empty] | 2015 | 555268.7 | 12368.7 | 0 | 542900 | 0
[5 empty] | 2016 | 505061 | 12368.7 | 0 | 492692.3 | 0
в том числе СМР | [5 empty] | 14192820.8 | 0 | 0 | 6247896.7 | 7944924.1
| из них: |  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 4984530 | 0 | 0 | 2255241.7 | 2729288.3
[5 empty] | 2015 | 4321566.8 | 0 | 0 | 1713748.9 | 2607817.9
[5 empty] | 2016 | 4886724 | 0 | 0 | 2278906.1 | 2607817.9
Раздел 2. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
1 | Капитальный ремонт ул. Загорной (по решению суда) | 1.096 | 1 | СМР | 2013 | 15512 | 15512 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 14.11.2011 № 6-2-1-0729-11. Стоимость СМР определена в ценах III квартала 2012 года
2 | Капитальный ремонт ул. Красногвардейской (по решению суда) | 1.5 | 1 | СМР | 2013 | 9825.9 | 4420 | 5405.9 | 0 | 0
|  |  |  | ПИР | 2013 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт ул. Угрюмова (по решению суда) | 1.752 | 1 | СМР | 2013 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 18.09.2012 № 6-2-1-0893-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
[5 empty] | 2014 | 45804.4 | 45804.4 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт ул. 1-й Вилюйский проезд (по решению суда) | 1 | 1 | ПИР | 2014 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
|  |  |  | СМР | 2014 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0
5 | Капитальный ремонт ул. Мичурина на участке от строения № 108 до строения № 114 | 0.94 | 1 | СМР | 2014 | 15610.1 | 0 | 0 | 15610.1 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0838-12. Стоимость СМР определена в ценах I квартала 2012 года.
6 | Капитальный ремонт ул. Эуштинской на участке от пер. Буяноского до стадиона ТГУ | 0.79 | 1 | СМР | 2014 | 9991.9 | 0 | 0 | 9991.9 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0839-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
7 | Капитальный ремонт ул. Бердской на участке от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 0.74 | 1 | СМР | 2014 | 41093.1 | 0 | 0 | 41093.1 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.12.2012 № 70-ТО-Э-2012-12-12-712. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
8 | Капитальный ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении Иркутского тракта и ул. Суворова | 1.5 | 1 | СМР | 2014 | 69180.4 | 0 | 0 | 69180.4 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2012 № 6-2-1-0950-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
9 | Капитальный ремонт ул. Писемского 1 очередь | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 48040.1 | 0 | 0 | 48040.1 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2012 № 6-2-1-0983-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
10 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Алеутской в г. Томске | 0.4 | 1 | СМР | 2014 | 3996 | 0 | 0 | 3996 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.12.2011 № 6-2-1-0934-11. Стоимость СМР определена в ценах IV квартала 2011 года
11 | Капитальный ремонт Коммунального моста через р.Томь. 2 очередь |  | 1 | СМР | 2014 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
12 | Капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от ул. Нахимова до ул. Д. Ключевской в г. Томске | 5.4 | 1 | СМР | 2014 | 195338 | 0 | 0 | 195338 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от02.04.2013 № 6-2-1-0160-13, от 22.04.2013 № 6-2-1-0434-13. Стоимость СМР определена в ценах соответствующих лет
|  |  |  | СМР | 2015 | 418023.3 | 0 | 0 | 418023.3 | 0
|  |  |  | СМР | 2016 | 447284.9 | 0 | 0 | 447284.9 | 0
13 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург от ул. Д. Ключевской до Каменного моста | 1.75 | 1 | ПИР | 2014 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 21.05.2007 № 0152-07/ТГЭ-0335. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2007 года.необходимо выполнение корректировки проектной документации
|  |  |  | СМР | 2014 | 145319.7 | 0 | 0 | 145319.7 | 0
14 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (23 шт.) |  | 1 | ПИР | 2014 (13 шт) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
[5 empty] | 2015 (10 шт) | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0
15 | Капитальный ремонт ул.5-ой Армии и ул. Ижевской | 2 | 1 | ПИР | 2014 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
16 | Капитальный ремонт пересечений (перекрестков) пр. Комсомольского, пр. Фрунзе, пер.Плеханова. 1 этап. |  | 1 | ПИР | 2014 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
17 | Капитальный ремонт ул.Иркутский тракт от ул.Мичурина до границ города. | 5.22 | 1 | ПИР | 2014 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
18 | Капитальный ремонт ул.Красноармейская от ул.Усова до Транспортного кольца. | 1.2 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
19 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
20 | Капитальный ремонт ул.Б.Хмельницкого. | 4 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
21 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | 1 | ПИР | 2014 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
22 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | 1 | ПИР | 2014 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
23 | Капитальный ремонт ул. Севастопольской, ул. Коховской, ул. Ферганской, ул. Ангарской, ул. Учительской, ул. Обской, ул. Б. Каштачной | 6.7 | 1 | ПИР | 2014 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
24 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
25 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | 1 | СМР | 2015 | 26185.4 | 0 | 0 | 26185.4 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2013 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-5-0114-13 от 25.06.2013
26 | Капитальный ремонт ул. Ф. Мюнниха | 0.68 | 2 | ПИР | 2015 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
27 | Капитальный ремонт пер. Спортивный | 0.22 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
28 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | 2 | ПИР | 2015 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
29 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | 2 | ПИР | 2015 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
30 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
31 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
32 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.87 | 2 | ПИР | 2015 | 3220 | 0 | 0 | 3220 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
33 | Капитальный ремонт ул.Старо – Деповская. | 1.11 | 2 | ПИР | 2015 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
34 | Капитальный ремонт ул. Мичурина от ул. Новосибирская до ул.Беринга. | 1.78 | 2 | ПИР | 2015 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
35 | Капитальный ремонт ул. Сергея Лазо. | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
36 | Капитальный ремонт ул.Ивановского. | 2.56 | 2 | ПИР | 2015 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
37 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
38 | Капитальный ремонт ул.Усова. | 2.3 | 2 | ПИР | 2015 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
39 | Капитальный ремонт ул. Учебной | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
40 | Капитальный ремонт ул.Ломоносова. | 1 | 2 | ПИР | 2015 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
41 | Капитальный ремонт ул. Д. Бедного. | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
42 | Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу «Бактин». | 1.5 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
43 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | 2 | ПИР | 2015 | 43260 | 0 | 0 | 43260 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
44 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети пос. Заречный и СТ "Левобережье" | 5.4 | 2 | ПИР | 2015 | 7560 | 0 | 0 | 7560 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
45 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | 2 | ПИР | 2015 | 13720 | 0 | 0 | 13720 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
46 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
47 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | 2 | ПИР | 2015 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
48 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | 2 | ПИР | 2015 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
49 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | 2 | ПИР | 2015 | 10780 | 0 | 0 | 10780 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
50 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | 2 | ПИР | 2015 | 11620 | 0 | 0 | 11620 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
51 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | 2 | ПИР | 2015 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
52 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
53 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | 2 | ПИР | 2015 | 3752 | 0 | 0 | 3752 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
54 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | 2 | ПИР | 2015 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
55 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Родионово | 7.5 | 2 | ПИР | 2015 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
56 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | 2 | ПИР | 2015 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
57 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | 2 | ПИР | 2015 | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
58 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | 2 | ПИР | 2015 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
59 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | 2 | ПИР | 2015 | 6580 | 0 | 0 | 6580 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
60 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | 2 | ПИР | 2015 | 7420 | 0 | 0 | 7420 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
61 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | 2 | ПИР | 2015 | 45920 | 0 | 0 | 45920 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
62 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | 2 | ПИР | 2015 | 10640 | 0 | 0 | 10640 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
63 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | 2 | ПИР | 2015 | 13720 | 0 | 0 | 13720 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | 2 | ПИР | 2015 | 21420 | 0 | 0 | 21420 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | 2 | ПИР | 2015 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
66 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | 2 | ПИР | 2015 | 21560 | 0 | 0 | 21560 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
67 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | 2 | ПИР | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
68 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | 2 | ПИР | 2015 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
69 | Капитальный ремонт ул. Таврической, ул. Потанина, ул. Пирусского, ул. Технической, пер. Новаторов | 3.8 | 2 | ПИР | 2015 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
70 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | 2 | ПИР | 2015 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
71 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | 2 | ПИР | 2015 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
72 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | 2 | ПИР | 2015 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
73 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | 3 | ПИР | 2016 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
74 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | 3 | ПИР | 2016 | 3020 | 0 | 0 | 3020 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
75 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | 3 | ПИР | 2016 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
76 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | 3 | ПИР | 2016 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
Итого по разделу 2 |  | 327.0376 |  |  |  | 2262836.2 | 69835.4 | 5405.9 | 2187594.9 | 0
| из них: |  |  |  | 2013 | 29436.9 | 24031 | 5405.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 954173.7 | 45804.4 | 0 | 908369.3 | 0
[5 empty] | 2015 | 815330.7 | 0 | 0 | 815330.7 | 0
[5 empty] | 2016 | 463894.9 | 0 |  | 463894.9 | 0
в том числе ПИР | [5 empty] | 450631 | 99 | 0 | 450532 | 0
| из них: |  |  |  | 2013 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 62800 | 0 | 0 | 62800 | 0
[5 empty] | 2015 | 371122 | 0 | 0 | 371122 | 0
[5 empty] | 2016 | 16610 | 0 | 0 | 16610 | 0
в том числе СМР | [5 empty] | 1812205.2 | 69736.4 | 5405.9 | 1737062.9 | 0
| из них: |  |  |  | 2013 | 29337.9 | 23932 | 5405.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 891373.7 | 45804.4 | 0 | 845569.3 | 0
[5 empty] | 2015 | 444208.7 | 0 | 0 | 444208.7 | 0
[5 empty] | 2016 | 447284.9 | 0 | 0 | 447284.9 | 0
Всего по разделам 1-2 |  | 579.6212 |  |  |  | 18081559.5 | 121992.5 | 5405.9 | 10009237 | 7944924.1
| из них: |  |  |  | 2013 | 44487.9 | 39082 | 5405.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 6489225.5 | 58173.1 | 0 | 3701764.1 | 2729288.3
[5 empty] | 2015 | 5692166.2 | 12368.7 | 0 | 3071979.6 | 2607817.9
[5 empty] | 2016 | 5855679.9 | 12368.7 | 0 | 3235493.3 | 2607817.9
в том числе ПИР | [5 empty] | 2076533.5 | 52256.1 | 0 | 2024277.4 | 0
| из них: |  |  |  | 2013 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 613321.8 | 12368.7 | 0 | 600953.1 | 0
[5 empty] | 2015 | 926390.7 | 12368.7 | 0 | 914022 | 0
[5 empty] | 2016 | 521671 | 12368.7 | 0 | 509302.3 | 0
в том числе СМР | [5 empty] | 16005026 | 69736.4 | 5405.9 | 7984959.6 | 7944924.1
| из них: |  |  |  | 2013 | 29337.9 | 23932 | 5405.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 5875903.7 | 45804.4 | 0 | 3100811 | 2729288.3
[5 empty] | 2015 | 4765775.5 | 0 | 0 | 2157957.6 | 2607817.9
[5 empty] | 2016 | 5334008.9 | 0 | 0 | 2726191 | 2607817.9