|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 19.03.2013 № 232 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 52 г. Томска

(далее – МБДОУ № 52) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 93 г. Томска

(далее – МБДОУ № 93) в форме присоединения МБДОУ № 52 к МБДОУ № 93

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБДОУ № 93 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 52 и МБДОУ № 93 о начале реорганизации указанных муниципальных общеобразовательных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 52 и МБДОУ № 93 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений. | март, апрель 2013 года | МБДОУ № 93 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МБДОУ № 93 | апрель 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 93 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБДОУ № 93 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | апрель 2013 года | МБДОУ № 93 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передачи нефинансовых активов МБДОУ № 52. | март 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 52, МБДОУ № 93 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 52 и МБДОУ № 93 | апрель 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 52. | апрель 2013 года | МБДОУ № 52 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (МБДОУ № 52 и МБДОУ № 93). | Март, апрель 2013 года | МБДОУ № 52, МБДОУ № 93 |