|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 30.04.2013 № 441 |
| --- | --- | --- |

###### Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | В течение десяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска |
| 2. | Опубликование (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Не позднее 01.06.2013 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | Не позднее 01.05.2013 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска |
| 4. | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 5. | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска |
| 6. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска), с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Не позднее 01.06.2013 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска |
| 7. | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с заведующим муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Домом детского творчества «У Белого озера» г. Томска | Не позднее 5 рабочих дней после государственной регистрации устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Формирование муниципального задания для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска | Не позднее 01.05.2013 | Департамент образования администрации Города Томска |