## техническая страница
№ п.п. | № постановления | Наименование ГДЦП | Сумма средств, тыс.р.
1 | 754 от 14.07.2011 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2009-2013 гг. | 529645.43
2 | 946 от 15.09.2010 | Водоснабжение и Водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник на 2011-2012 гг. | 142300
3 | 252 от 24.10.2010 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2009 - 2010 гг.(с изм.) | 35100
Итого: |  |  | 707045.43

## Приложение 1
Приложение № 3 к городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы
Этапы и сроки реализации городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 гг., пообъектные мероприятия
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятия и виды работ | Объем работ в натуральной величине | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе: | [17 empty] | Стоимость работ всего, тыс. руб.
[5 empty] | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники | Бюджет МО "Город Томск" | Бюджет Томской области | Внебюджетные источники
[5 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2017
Объекты водоснабжения
1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска | Разработка проектно-сметной документации |  | 10748.6 |  |  |  | 10748.6 | [14 empty] | 10748.6 | 0
10748.6
2 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования Город Томск (согластно раздела 4 прилажения № 4 к Программе) | Комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков,разработка проектно-сметной документации | 119,18 км | 784186.7 | 7574.3 |  |  | 19426.1 |  |  | 3013 |  |  | 12757.5 |  |  | 4522.9 | [5 empty] | 529645.43 | 254541.27
[5 empty] | 7574.3 |  |  | 3536.7 |  | 15889.4 | 1790.5 |  | 1222.5 |  |  | 12757.5 | 4522.9
|  | строительно-монтажные работы |  |  | 0 |  |  | 47286.9 |  |  | 397824.4 |  |  | 214618.1 |  |  | 77163.5
[5 empty] | 0 |  |  | 43786.9 |  | 3500 | 79315.5 |  | 318508.9 |  |  | 214618.1 | 77163.5
3 | Субсидия юридическим лицам-производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат связанных с капитальным ремонтом водопровода по ул. Иркутский тракт от ул. Рабочая до ул. Мичурина в г. Томске | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 66468.9 | 66468.9
66468.9
4 | Строительство станции водоподготовки в пос. Лоскутово | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 39000 |  |  |  | 39000 | [14 empty] | 39000 | 0
39000
5 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 20600 |  |  |  | 20600 | [14 empty] | 20600 | 0
20600
6 | Строительство водовода 10-а Ду1200мм от подземного водозабора (далее - ПВЗ) до водопроводно-насосной станции третьего подъема (далее - ВНСIII) по ул.Кирпичной | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,6 км | 617250 |  |  |  | 61725 |  |  | 555525 | [11 empty] | 61725 | 555525
[9 empty] | 61725 |  |  | 555525
7 | Строительство водопроводной насосной станции в районе ул. Иркутский тракт | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 270000 | [8 empty] | 330000 | -30000
[10 empty] | 30000 |  |  |  |  | 270000
8 | Строительство водопроводной линии Ду700мм по ул.Б.Подгорной от ул.Д.Ключевской до ул.Смирнова | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 42430 |  |  |  | 42430 | [14 empty] | 42430 | 0
42430
9 | Восстановление сооружений насосно-фильтровальной станции (далее - НФС) до производительности 50 тыс.м.куб/сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 38500 |  |  |  | 3850 |  |  | 34650 | [11 empty] | 38500 | 0
[10 empty] | 3850 |  | 34650
10 | Строительство нового блока фильтров в НФС, производительностью 50 тыс.м.куб. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 450000 |  |  |  | 45000 |  |  | 405000 | [11 empty] | 450000 | 0
[10 empty] | 45000 |  | 405000
11 | Увеличение производительности очистных сооружений ПВЗ до 260 тыс.м.куб./сут | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 285000 | [9 empty] | 28500 |  |  | 128250 |  |  | 128250 |  |  | 285000 | 0
[15 empty] | 28500 |  | 12825 | 57712.5 | 57712.5 | 12825 | 57712.5 | 57712.5
12 | Строительство дублирующего водовода Д=1220мм от ПВЗ до коммунального моста | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 10 км | 700000 | [9 empty] | 70000 |  |  | 315000 |  |  | 315000 |  |  | 700000 | 0
[15 empty] | 70000 |  | 31500 | 141750 | 141750 | 31500 | 141750 | 141750
13 | Строительство на левом берегу р.Томи ВНС производительностью 160 тыс.м3/сутки | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 800000 | [9 empty] | 80000 |  |  | 360000 |  |  | 360000 |  |  | 800000 | 0
[15 empty] | 80000 |  | 36000 | 162000 | 162000 | 36000 | 162000 | 162000
14 | Строительство ВНС в районе пл.Южной производительностью 120 тыс.м.куб/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 600000 | [9 empty] | 60000 |  |  | 270000 |  |  | 270000 |  |  | 600000 | 0
[15 empty] | 60000 |  | 27000 | 121500 | 121500 | 27000 | 121500 | 121500
15 | Строительство водовода с дюкерным переходом через р.Томь от предполагаемой ВНС до насосной станции производительностью 120 тыс.м3/сутки в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 км | 136500 | [9 empty] | 13650 |  |  | 61425 |  |  | 61425 |  |  | 136500 | 0
[15 empty] | 13650 |  | 6142.4 | 27641.3 | 27641.3 | 6142.4 | 27641.3 | 27641.3
16 | Строительство водоводов от новой ВНС до микрорайонов индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 26 км | 334000 | [12 empty] | 167000 |  |  | 167000 |  |  | 334000 | 0
[17 empty] | 16700 | 75150 | 75150 | 16700 | 75150 | 75150
17 | Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 20 шт. | 40810 | 12420 |  |  | 7570 |  |  | 9520 |  |  | 11300 | [8 empty] | 40810 | 0
[7 empty] | 12420 |  |  | 7570 |  |  | 9520 |  |  | 11300
18 | Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 64790 | 13680 |  |  | 17650 |  |  | 19510 |  |  | 13950 | [8 empty] | 77060 | -12270
[7 empty] | 13680 |  |  | 17650 |  |  | 19510 |  |  | 13950
19 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 27330 | 2730 |  |  | 9710 |  |  | 9880 |  |  | 5010 | [8 empty] | 28370 | -1040
[7 empty] | 2730 |  |  | 9710 |  |  | 9880 |  |  | 5010
20 | Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 27040 | 3610 |  |  | 6300 |  |  | 7350 |  |  | 9780 | [8 empty] | 31250 | -4210
[7 empty] | 3610 |  |  | 6300 |  |  | 7350 |  |  | 9780
21 | Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 74580 | 29670 |  |  | 11980 |  |  | 11120 |  |  | 21810 | [8 empty] | 74580 | 0
[7 empty] | 29670 |  |  | 11980 |  |  | 11120 |  |  | 21810
22 | Строительство станции очистки воды в пос.Аникинопо ул.Басандайская 2/3 (школа - интернат) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 560.8 | [6 empty] | 560.8
560.8
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 5459795 | 136153.2 |  |  | 373276.6 |  |  | 1453953.2 |  |  | 811375.6 |  |  | 1383361.4 |  |  | 1301675 |  |  | 5191144.03 | 268650.97
[5 empty] | 74043.2 | 0 | 62110 | 47323.6 | 163755 | 162198 | 81666.8 | 995175 | 377111.4 | 0 | 522150 | 289225.6 | 211853.8 | 585753.8 | 585753.8 | 130167.4 | 585753.8 | 585753.8 | 0 | 0
Объекты водоотведения | [23 empty] | 0
23 | Разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска | разработка проектно-сметной документации |  | 9697.8 |  |  |  | 9697.8 | [14 empty] | 9697.8 | 0
9697.8
24 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) | строительно-монтажные работы, строительный корнтроль |  | 125051.6 | 12300 |  |  | 76395.2 |  |  | 36356.4 | [11 empty] | 116059 | 8992.6
[5 empty] | 12300 |  |  | 76395.2 |  |  | 36356.4
25 | Реконструкция канализационной насосной станции №4 (далее - КНС-4) и напорного канализационного коллектора | выполнение инженерно-изыскательских работ, правоустанавливающие документы на земельный участок, проектно-сметная документация, строительно-монтажные рабты |  | 1200 |  |  |  | 1200
1200
26 | Строительство канализационной насосной станции №4а и канализационных коллекторов, в том числе: 1 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до главной насосной станции (далее - ГНС); . 2 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Дальне-Ключевская до ул. Б-Подгорная 3 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора от пер. Светлого до ул. Первомайской. 2 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационной насосной станции 4а по строительному адресу: г. Томск, пер. Коннова,1а. 2 пусковой комплекс. Строительство напорного канализационного коллектора от КНС4 до камеры гашения на Воскресенской горе. 3 этап строительства, в том числе Строительство канализационного коллектора Ду =1400мм по ул. Алтайской от ул. Гоголя до КНС - 4а | разработка проектно-сметной документации |  | 62325 | [6 empty] | 62325 | [11 empty] | 1020000 | -957675
62325
|  | строительно-монтажные работы |  | 1020000 |  |  |  | 1020000
1020000
27 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы, строительный контроль | 1 | 125087.7 | 3800 | [5 empty] | 121287.7 | [11 empty] | 52100 | 72987.7
[5 empty] | 3800 | [7 empty] | 121287.7
28 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник (решение судов) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы строительный контроль | 1 | 58734.3 | 3000 | [5 empty] | 55734.3 | [11 empty] | 30600 | 28134.3
[5 empty] | 3000 | [7 empty] | 55734.3
29 | Строительство инженерно-технического объекта водоотведения для ликвидации несанкционированных стоков от бани № 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 (решение судов) | комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков,разработка проектно-сметной документации | 800 п.м. | 24245 | 598 | [17 empty] | 12800 | 11445
598
|  | строительно-монтажные работы археологический надзор | [5 empty] | 23647
[8 empty] | 8000 |  | 15647
30 | Реконструкция КНС-10 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 20000 | [6 empty] | 20000 | [11 empty] | 20000 | 0
20000
31 | Реконструкция КНС-5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10000 | [6 empty] | 10000 | [11 empty] | 10000 | 0
10000
32 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КНС-13 в мкр.Солнечном | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 км | 200000 | [6 empty] | 200000 | [11 empty] | 200000 | 0
200000
33 | Строительство канализационного коллектора от пер.Светлого до ул.Первомайской | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,56 км | 24000 | [9 empty] | 24000 | [8 empty] | 24000 | 0
24000
34 | Строительство третьей нитки напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений (далее - ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 22 км | 1540000 | [9 empty] | 154000 |  |  | 693000 |  |  | 693000 |  |  | 1540000 | 0
[15 empty] | 154000 |  | 346500 |  | 346500 | 346500 |  | 346500
35 | Реконструкция городских очистных сооружений (ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 200000 |  |  |  | 200000 | [14 empty] | 200000 | 0
200000
36 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 10 тыс.м.куб в сутки в южном районе города | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 434166 | [9 empty] | 434166 | [8 empty] | 434166 | 0
434166
37 | Строительство канализационного коллектора по ул.Баумана от ул. Энтузиастов до ул. Ивановского, д. 21 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 1,5 км | 1120 |  |  |  | 1120
1120
|  | строительно-монтажные работы | 1,5 км | 16680 |  |  |  | 16680
16680
38 | Строительство сетей канализации по ул.Куйбышева, Григорьева, А.Невского | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1,5 км | 9500 |  |  |  | 9500
9500
39 | Строительство сетей канализации от посёлков ИЖС южного района города до локальных очистных сооружений | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 км | 225000 | [12 empty] | 225000 | [5 empty] | 225000 | 0
[17 empty] | 112500 |  | 112500
40 | Строительство нового выпускного коллектора от ГОС до с.Орловка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 28,5 км | 1995000 | [9 empty] | 665000 |  |  | 665000 |  |  | 665000 |  |  | 1995000 | 0
[15 empty] | 665000 |  | 332500 |  | 332500 | 332500 |  | 332500
41 | Реконструкция КНС №: 3, 5, 7, 11, 13 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 шт. | 78360 | 47480 |  |  | 24080 |  |  | 6800 | [11 empty] | 53910 | 24450
[7 empty] | 47480 |  |  | 24080 |  |  | 6800
42 | Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 62680 | 11870 |  |  | 17100 |  |  | 18110 |  |  | 15600 | [8 empty] | 58090 | 4590
[7 empty] | 11870 |  |  | 17100 |  |  | 18110 |  |  | 15600
43 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул.Водяная, 90, 90/5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 460 п.м. | 6000 |  |  |  | 6000
6000
44 | Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске инв. № 02001145, мощность250м3/ч | разработка проектно-сметной документации | 1шт | 7150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 650 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
650
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6500
45 | Строительство сетей ливневой канализации по пер. Западному, пер. Логовому в г. Томске | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 500 м.п. | 7500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Строительство сетей ливневой канализации по пер. Западному, пер. Логовому в г. Томске | [11 empty] | 1000
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6500
46 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул.Октябрьская (д.Лоскутово) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 800 п.м. | 11492.7 |  |  |  | 992.7
992.7
|  | строительно-монтажные работы | [5 empty] | 10500
10500
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  |  | 6274990.1 | 79048 |  |  | 1416912.7 |  |  | 545263.4 |  |  | 1292766 |  |  | 1583000 |  |  | 1358000 |  |  | 6246422.8 | 28567.3
[5 empty] | 19698 | 0 | 59350 | 95887.9 | 1221200 | 99824.8 | 98681.4 | 0 | 446582 | 0 | 1277166 | 15600 | 791500 | 0 | 791500 | 679000 | 0 | 679000
Объекты ливневой канализации | [23 empty] | 0
47 | Разработка генеральной схемы ливневой канализации города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации |  | 34491.9 |  |  |  | 34491.9 | [14 empty] | 34491.9 | 0
34491.9
48 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:: | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 174698 | 18719.6 |  |  | 25712.6 |  |  | 130265.8 | [11 empty] | 35100 | 139598
[5 empty] | 18719.6 |  |  | 9821 | 15891.6 |  |  | 130265.8
48.1 | - г.Томск ул.Обруб,4 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 8048.78 | 7473.58 |  |  | 575.2
[5 empty] | 7473.6 |  |  |  | 575.2
48.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 6207.9 | 1923.6 |  |  | 4284.3
[5 empty] | 1923.6 |  |  | 3439.2 | 845.1
48.3 | - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 1873.9 | 1463.5 |  |  | 410.4
[5 empty] | 1463.5 |  |  |  | 410.4
48.4 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 19630.3 | 5569.4 |  |  | 14060.9
[5 empty] | 5569.4 |  |  |  | 14060.9
48.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации |  | 29059.2 | 850
850
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 28209.2
28209.2
48.6 | г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому трак-ту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изы-сканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации |  | 64063.3 | 799.5
799.5
|  | выполнение строительно-монтажных работ | [5 empty] | 5510.8 |  |  | 57753
[8 empty] | 5510.8 |  |  |  | 57753
48.7 | ,- г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации |  | 25309.2 | 640
640
|  | выполнение строительно-монтажных работ | [8 empty] | 24669.2
24669.2
48.8 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6 - г. Томск, ул. Шишкова, 5 - г. Томск, ул. Лермонтова, 17,19,30,32 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выпол-нение проектно-сметной документации |  | 871 |  |  |  | 871
871
|  | выполнение строительно-монтажных работ | [8 empty] | 19634.4
19634.4
49 | Строительство напорного коллектора Мыс Воскресенской горы | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1075 п.м. | 3500 |  |  |  | 3500 | [14 empty] | 3500 | 0
3500
50 | Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1160 п.м. | 4000 |  |  |  | 4000 | [14 empty] | 4000 | 0
4000
51 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по пр.Ленина, 55; на перекрёстке пр.Ленина - Московский тр-т; на перекрёстке пр.Ленина - пер.1905 г.; на перекрёстке пр.Ленина - пер.Карповский; по пр.Ленина, 259; в районе перекрёстка пр.Ленина - ул. Д. Ключевская | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 92 п.м. | 1380 |  |  |  | 1380 | [14 empty] | 1380 | 0
1380
52 | Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 |  |  |  | 60000 | [14 empty] | 60000 | 0
60000
53 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по ул. Карташова, 26-28 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 100 п.м. | 1500 |  |  |  | 1500 | [14 empty] | 1500 | 0
1500
54 | Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 60000 |  |  |  | 6000 |  |  | 54000 | [11 empty] | 60000 | 0
[9 empty] | 6000 |  |  | 54000
55 | Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3,3 км | 87819.25 | [6 empty] | 87819.3 | [11 empty] | 87819.25 | 0
87819.3
56 | Реконструкция ливневого коллектора по ул. С. Разина | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 50000 | [6 empty] | 50000 | [11 empty] | 50000 | 0
50000
57 | Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 8500 | [9 empty] | 8500 | [8 empty] | 8500 | 0
8500
58 | Реконструкция дренажа по ул. Тимакова | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 250 п.м. | 11500 | [9 empty] | 11500 | [8 empty] | 11500 | 0
11500
59 | Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 |  |  |  | 60000 | [14 empty] | 60000 | 0
60000
60 | Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2,1 км | 52000 | [12 empty] | 52000 | [5 empty] | 52000 | 0
52000
61 | Перекладка участка труб с механическими повреждениями по пр. Фрунзе от ул. Гоголя до ул. Белинского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п.м. | 7500 | [12 empty] | 7500 | [5 empty] | 7500 | 0
7500
62 | Реконструкция дренажной системы мкр.Черемошников | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 203000 | [6 empty] | 53110 |  |  | 149890 | [8 empty] | 200000 | 3000
[13 empty] | 53110 |  |  | 149890
63 | Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 шт. | 1650 | [12 empty] | 1650 | [5 empty] | 1650 | 0
1650
64 | Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000 | [15 empty] | 60000 |  |  | 60000 | 0
60000
65 | Строительство ливневой канализации в пос.Светлый | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 2926.23 |  |  |  | 2926.23
2926.23
66 | Строительство ливневой канализпции по пер. Юрточному, 8 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 250 | 5495.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 995.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
995.3
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4500
67 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 700 м.п. | 9668 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1168 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
66 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске | [11 empty] | 1168
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8500
68 | Строительство сетей ливневой канализации по пер. Базарному, 12 в г. томске | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 250 м.п. | 5495.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 995.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
67 | Строительство сетей ливневой канализации по пер. Базарному, 12 в г. томске | [11 empty] | 995.3
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4500
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ: |  |  |  | 905123.98 | 18719.6 |  |  | 199510.73 |  |  | 395853.7 |  |  | 169890 |  |  | 61150 |  |  | 60000 |  |  | 738941.15 | 166182.83
[5 empty] | 18719.6 | 0 | 0 | 9821 | 93697.83 | 95991.9 | 0 | 272085.1 | 123768.6 | 0 | 20000 | 149890 | 61150 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты теплоснабжения | [23 empty] | 0
69 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска |  |  | 28000 | 10000 |  |  | 18000 | [14 empty] | 32610.92 | -4610.92
[5 empty] | 10000 |  |  | 18000
70 | Приобретение трех сооружений-блочно-модульных газовых котельных с инженерными сетями по адресам: г.томск, с.Дзержинское, ул.Волынова,4г, ул.Фабричная,4г, ул.Логовая,2г мощностью 0,6 МВт, 0,6 МВт, 0,1 МВт |  | 3 шт. | 50000 |  |  |  | 50000 | [14 empty] | 41268.1 | 8731.9
50000
71 | Капитальный ремонт внешних сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: г. Томск,с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 1а,3, 3а, 4, 4а, 15а, 16, ул. Волынова,д. 1, 2, 4, 6, 8, ул. Больничная, д. 6, пер. Фабричный, д. 2 | разработка проектно-сметной документации | 1 км | 7192.6 | 425
425
|  | строительно-монтажные работы |  |  | 6767.6
6767.6
72 | Приобретение блочно-модульной газовой котельной с инженерными сетями в с. Тимирязевское, мощностью 0,5МВт |  | 1 шт. | 17000 |  |  |  | 17000 | [14 empty] | 11000 | 6000
17000
73 | Приобретение блочно-модульной газовой котельной с инженерными сетями в пос. Аникино, мощностью1 МВт |  | 1 шт. | 21000 |  |  |  | 21000 | [14 empty] | 10978.5 | 10021.5
21000
74 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Восстановление тепловой изоляции | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,1 км | 15880 | [6 empty] | 15880
15880
75 | Строительство индивидуальной газовой котельной в районе Томского приборного завода | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2200 | [6 empty] | 2200 | [11 empty] | 2200 | 0
[11 empty] | 1639.2 |  | 560.8
76 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель" к центральным тепловым сетям | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 1 шт. | 15000 | [6 empty] | 2558.6 | [11 empty] | 15000 | 0
2558.6
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 12441.4 | 12441.4
12441.4
77 | Оснащение котельной по адресу пос.Светлый, 230б (инв. № 01010162) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 5000 | 0
5000
78 | Оснащение котельной по адресу пос.Сосновый бор, ул.Кутузова, 11/2 (инв. № 02000930) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 5000 | 0
5000
79 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Путевая, 1л (инв. № 01010102) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 |  |  |  | 1240 | [14 empty] | 1240 | 0
1240
80 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 30600 |  |  |  | 30600 | [14 empty] | 11000 | 19600
30600
81 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной томского ШПЗ к центральным тепловым сетям | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации |  | 25000 | [6 empty] | 3075 | [11 empty] | 25000 | 0
3075
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 21925
[11 empty] | 18307.6 |  | 3617.4
82 | Теплоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: г.Томск, пос.Предтеченск, ул.Мелиоративная, №№ 1, 2, 3, 4, в том числе: |  |  | 12000 | [6 empty] | 12000 | [11 empty] | 2750 | 9250
12000
82.1 | 1 этап. Строительство наружных сетей газоснабжения к жилым домам | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 200 п.м. | 6783.1 | [6 empty] | 417.7
417.7
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 6365.4
6365.4
82.2 | 2 этап. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилых домов | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ | 32 кв. | 5216.9 | [6 empty] | 416.9
416.9
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 4800
4800
83 | Оснащение котельной по адресу с.Тимирязевское, ул.Школьная, 13/1 (инв. № 02001283) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 |  |  |  | 1240 | [14 empty] | 1240 | 0
1240
84 | Оснащение котельной по адресу с.Дзержинское, ул.Фабричная, 11/2 (инв. № 02001285) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240 |  |  |  | 1240 | [14 empty] | 1240 | 0
1240
85 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 19600 |  |  |  | 19600 | [14 empty] | 19600 | 0
19600
86 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Большая Подгорная, 153/1, ул.Севастопольская, 108 к сетям централизованного теплоснабжения | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет разработка проектно-сметной документации | 600 п.м. | 7500 | [6 empty] | 1700 | [11 empty] | 2000 | 5500
1700
|  | строительно-монтажные работы | [8 empty] | 5800
5800
87 | Технико-экономическое обоснование перевода тепловой нагрузки с котельной по ул. Водяная, 80 на сети централизованного теплоснабжения ОАО «ТГК-11» в г. Томске | разработка проектно-сметной документации |  | 4500 | [6 empty] | 4500 | [11 empty] | 2000 | 2500
4500
88 | Устранение местных пережимов на тепломагистрали №6 на участке от ТРУ ПРК до ПНС-4 с Ду800 на Ду1000 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 335 п.м. | 27000 | [6 empty] | 27000 | [11 empty] | 27000 | 0
27000
89 | Реконструкция ПНС-4 с увеличением производительности до 5000 м.куб/ч | разработка проектно-сметной документации |  | 136060 | [6 empty] | 6803 |  |  | 129257 | [8 empty] | 136060 | 0
[13 empty] | 6803 |  |  | 129257
90 | Строительство ПНС-6 производительностью 2500 м.куб./ч | разработка проектно-сметной документации |  | 118551 | [6 empty] | 5928 |  |  | 112623 | [8 empty] | 118551 | 0
[13 empty] | 5928 |  |  | 112623
91 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ТК-631К до ПНС-6 с переходом через пр.Мира | разработка проектно-сметной документации | 222 п.м. | 30000 | [6 empty] | 1500 |  |  | 28500 | [8 empty] | 30000 | 0
[13 empty] | 1500 |  |  | 28500
92 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ПНС-6 до НО-28 | разработка проектно-сметной документации | 540 п.м. | 43096 | [6 empty] | 2155 |  |  | 40941 | [8 empty] | 43096 | 0
[13 empty] | 2155 |  |  | 40941
93 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул.Н.Луговая, 87/5 к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 10000 | [9 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0
10000
94 | Реконструкция котельной в пос.Спутник, 44 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 7500 | [9 empty] | 7500 | [8 empty] | 7500 | 0
7500
95 | Реконструкция котельной в пос.Геологов по ул.Геологов, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 12000 | [12 empty] | 12000 | [5 empty] | 12000 | 0
12000
96 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 47/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7680 | [12 empty] | 7680 | [5 empty] | 7680 | 0
7680
97 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 11/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7500 | [12 empty] | 7500 | [5 empty] | 7500 | 0
7500
98 | Реконструкция котельной по ул.Басандайская, 2/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | [12 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | 0
5000
99 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Октябрьская, 71/9 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7000 | [15 empty] | 7000 |  |  | 7000 | 0
7000
100 | Реконструкция котельной в с.Тимирязевское по ул.Чапаева, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 0
5000
101 | Реконструкция ПРК и тепловых сетей от ПРК | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 334080 | 334080 | [17 empty] | 334080 | 0
334080
102 | Строительство смесительной станции ПНС ПРК производительностью 7500 мЗ/ч | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 329470 | 329470 | [17 empty] | 329470 | 0
329470
103 | Реконструкция ГРЭС-2 и тепловых сетей от ГРЭС-2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 647000 | 220200 |  |  | 426800 | [14 empty] | 647000 | 0
[7 empty] | 220200 |  |  | 426800
104 | Реконструкция т/м №5 от Новой Коллекторной до ТК-509 на 2Ду800 мм (надземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,65 км | 65600 | 6560 |  |  | 59040 | [14 empty] | 65600 | 0
[7 empty] | 6560 |  |  | 59040
105 | Перекладка тепломагистрали №5 2Ду500 мм на 2Ду700 мм на участке от ТК-510 до ТК-525. | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1,93 км | 284980 | 28500 |  |  | 256480 | [14 empty] | 284980 | 0
[7 empty] | 28500 |  |  | 256480
106 | Реконструкция т/м №2а от ТК-305доТК-11-47на 2Ду1000 мм (подземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,9 км | 189240 | 18920 |  |  | 170320 | [14 empty] | 189240 | 0
[7 empty] | 18920 |  |  | 170320
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 2535949.6 | 954922.6 |  |  | 1082560 |  |  | 125466 |  |  | 328821 |  |  | 32180 |  |  | 12000 |  |  | 2455884.52 | 80065.08
[5 empty] | 17192.6 | 0 | 937730 | 106000 | 23320 | 953240 | 77901.8 | 0 | 47564.2 | 0 | 0 | 328821 | 32180 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты электроснабжения | [23 empty] | 0
107 | Замена оголённого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 122 км | 73264.2 |  |  |  | 56574 |  |  | 16690.2 | [11 empty] | 73264.16 | 0.04
[9 empty] | 56574 |  |  |  | 16690.2
108 | Замена недогруженных и выработавших свой ресурс трансформаторов на сетях электроснабжения ПВЗ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58 шт. | 31129.5 |  |  |  | 16283.1 |  |  | 14846.4 | [11 empty] | 31129.44 | 0.06
[9 empty] | 16283.1 |  |  |  | 14846.4
109 | Замена оголённого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 113,44 км | 110474.8 |  |  |  | 43484.3 |  |  | 18669.2 |  |  | 22966.6 |  |  | 25354.7 | [5 empty] | 110474.92 | -0.12
[9 empty] | 43484.3 |  |  |  | 18669.2 |  |  | 22966.6 | 25354.7
110 | Замена оголённого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58,69 км | 23404.3 |  |  |  | 7344.1 |  |  | 5191.3 |  |  | 5214.7 |  |  | 5654.2 | [5 empty] | 23404.35 | -0.05
[9 empty] | 7344.1 |  |  |  | 5191.3 |  |  | 5214.7 | 5654.2
111 | Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования Город Томск | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 158,2 км | 127799.2 |  |  |  | 102840.2 |  |  | 24959 | [11 empty] | 127799.2 | 0
[10 empty] | 102840.2 |  | 24959
112 | Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" (согласно приложения № 6 к Программе) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 174,43 км | 182738.6 |  |  |  | 34416.5 |  |  | 73800 |  |  | 74522.1 | [8 empty] | 208818.4 | -26079.8
[9 empty] | 34416.5 |  |  | 73800 |  |  |  | 74522.1
113 | Электроснабжение больницы скорой медицинской помощи по ул.Рабочая, 21 (строительство трансформаторной подстанции) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000 | 5000
5000
114 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в с.Дзержинское | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 9,3 км | 29316 |  |  |  | 29316 | [14 empty] | 29316 | 0
29316
115 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в пос. Светлом | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,5 км | 19424 |  |  |  | 19424 | [14 empty] | 19424 | 0
[9 empty] | 13212 | 6212
116 | Строительство ПС "Аникино", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 |  |  |  | 12000 |  |  | 20200 |  |  | 267800 | [8 empty] | 300000 | 0
[10 empty] | 12000 |  |  | 20200 |  |  | 267800
117 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в посёлках ИЖС Степановка, Залесье, Родник, Просторный, Каскад, Аникино, Апрель, Зональный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 166 км / 57 шт. | 170661 | [6 empty] | 85330.5 |  |  | 85330.5 | [8 empty] | 170661 | 0
[12 empty] | 68998.7 | 16331.8 |  |  | 85330.5
118 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах: Степановка, Зональный, Мокрушенский, Прибрежный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 195 км / 67 шт. | 192702 | [6 empty] | 96351 |  |  | 96351 | [8 empty] | 192702 | 0
[13 empty] | 96351 |  |  | 96351
119 | Строительство ПС "Степановка", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000 | [12 empty] | 165000 |  |  | 135000 |  |  | 300000 | 0
[19 empty] | 165000 |  |  | 135000
120 | Реконструкция ПС "Октябрьская" с заменой трансформаторов 2х40МВА на 2х63МВА | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 250000 | [12 empty] | 25000 |  |  | 225000 |  |  | 250000 | 0
[19 empty] | 25000 |  |  | 225000
121 | Строительство ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова и заходов ВЛ от ГПП-220 | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. / 10 км. | 350000 | [9 empty] | 35000 |  |  | 157500 |  |  | 157500 |  |  | 350000 | 0
[16 empty] | 35000 |  |  | 157500 |  |  | 157500
122 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до ПС "Западная" для резервирования системы электроснабжения северной части Города Томска | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 3 км | 150000 | [9 empty] | 15000 |  |  | 67500 |  |  | 67500 |  |  | 150000 | 0
[15 empty] | 15000 |  |  | 67500 |  |  | 67500
123 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 2х40 МВА в районе пересечения ул.Б.Подгорная, ул.Смирнова до мкр.Сосновый бор | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 3 км | 50000 | [9 empty] | 5000 |  |  | 22500 |  |  | 22500 |  |  | 50000 | 0
[16 empty] | 5000 |  |  | 22500 |  |  | 22500
124 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах Черемошники, Сосновый бор | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 136 км / 54 шт. | 438000 | [9 empty] | 43800 |  |  | 197100 |  |  | 197100 |  |  | 438000 | 0
[16 empty] | 43800 |  |  | 197100 |  |  | 197100
125 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Солнечная" | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 119700 | 36000 |  |  | 42300 |  |  | 41400 | [11 empty] | 119700 | 0
[7 empty] | 36000 |  |  | 42300 |  |  | 41400
126 | Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25МВА с заходами ЛЭП 110 кВ | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1 шт. | 272200 | 222000 |  |  | 29600 |  |  | 20600 | [11 empty] | 272200 | 0
[7 empty] | 222000 |  |  | 29600 |  |  | 20600
127 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Петрово" до трансформаторныых подстанций в местах строящихся транспортных развязок и установку трансформаторных пунктов мощностью 100-160 кВа в местах прохождения дороги на объекте "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска" (2-я оч.) | разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы |  | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0
20000
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 3215813.6 | 263000 |  |  | 393582.2 |  |  | 418037.6 |  |  | 650984.9 |  |  | 685608.9 |  |  | 804600 |  |  | 3216893.47 | -1079.87
[5 empty] | 5000 | 0 | 258000 | 0 | 171314 | 222268.2 | 0 | 167757.7 | 250279.9 | 0 | 15000 | 635984.9 | 31008.9 | 67500 | 587100 | 0 | 67500 | 737100
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.: |  |  |  | 18391672.28 | 1451843.4 |  |  | 3465842.23 |  |  | 2938573.9 |  |  | 3253837.5 |  |  | 3745300.3 |  |  | 3536275 |  |  | 17849285.97 | 542386.31
[5 empty] | 134653.4 | 0 | 1317190 | 259032.5 | 1673286.83 | 1533522.9 | 258250 | 1435017.8 | 1245306.1 | 0 | 1834316 | 1419521.5 | 1127692.7 | 653253.8 | 1964353.8 | 881167.4 | 653253.8 | 2001853.8