|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 30.05.2013 № 547 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДА ТОМСКА», МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ТОМСКА» И МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ «УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» ИМЕНИ В.А. ШЕВЕЛЕВА» ГОРОДА ТОМСКА

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 8 Города Томска» (далее по тексту – МБОУ ДОД ДЮСШ № 8), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 14 Города Томска» (далее по тексту – МБОУ ДОД ДЮСШ № 14) и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно-спортивный центр» имени В.А. Шевелева» Города Томска» (далее по тексту – МБОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А. Шевелева) | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева о начале реорганизации МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 3. | Опубликование (дважды с периодичностью в 1 месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 и МБОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А. Шевелева | Май – июнь 2013 года | МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева | Май – июнь 2013 года | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Май – июнь 2013 года | МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 | Май – июнь 2013 года | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева | Май – июнь 2013 года | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 | Май – июнь 2013 года | МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева | Май – июнь 2013 года | МБОУ ДОД ДЮСШ № 8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14, МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А.Шевелева |