|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 04.02.2013 № 86 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 25 г. Томска (далее – МБДОУ № 25) и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 г. Томска (далее – МАДОУ № 45) в форме присоединения МБДОУ № 25 к МАДОУ № 45

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 45 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 25 и МАДОУ № 45 о начале реорганизации указанных муниципальных общеобразовательных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 25 и МАДОУ № 45 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений. | Декабрь 2012 г., январь 2013 г. | МАДОУ № 45 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАДОУ № 45 | Январь 2013г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 45 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 45 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Январь 2013г. | МАДОУ № 45 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передачи нефинансовых активов МБДОУ № 25. | Декабрь 2012 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 25, МАДОУ № 45 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 25 и МАДОУ № 45 | Январь 2013г. | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 25. | Январь 2013г. | МБДОУ № 25 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (МБДОУ № 25 и МАДОУ № 45). | Декабрь 2012 г., январь 2013г. | МБДОУ № 25, МАДОУ № 45 |