|  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 27.08.2013 № 933 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

по реорганизации  муниципального автономного учреждения здравоохранения Медико-санитарная часть «Строитель» и муниципального автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника №6»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципального автономного учреждения здравоохранения Медико-санитарная часть «Строитель» (далее по тексту – МАУЗ МСЧ «Строитель») и муниципального автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 6» (далее по тексту – МАУЗ «Поликлиника № 6») | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАУЗ МСЧ «Строитель» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАУЗ МСЧ «Строитель» и МАУЗ «Поликлиника № 6» о начале реорганизации МАУЗ МСЧ «Строитель» и МАУЗ «Поликлиника № 6» | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАУЗ МСЧ «Строитель», МАУЗ «Поликлиника № 6» |
| 3. | Опубликование (дважды с периодичностью в 1 месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации МАУЗ МСЧ «Строитель» и МАУЗ «Поликлиника № 6»; | Август-сентябрь 2013 года | МАУЗ МСЧ «Строитель» |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МАУЗ «Поликлиника № 6»; (по состоянию на 01.06.2013) | Не позднее 01.10.2013 | МАУЗ «Поликлиника № 6» |
| 5. | Составление и утверждение передаточного акта, других документов, связанных с передачей активов МАУЗ «Поликлиника № 6» | Не позднее 31.10.2013 | МАУЗ МСЧ «Строитель», МАУЗ «Поликлиника № 6», управление здравоохранения администрации Города Томска |
| 6. | Разработка, согласование и утверждение изменений в устав МАУЗ МСЧ «Строитель» | Не позднее 31.10.2013 | МАУЗ МСЧ «Строитель», управление здравоохранения администрации Города Томска |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в устав МАУЗ МСЧ «Строитель», с приложением всех необходимых для регистрации документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Не позднее 31.10.2013 | МАУЗ МСЧ «Строитель» |
| 8. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАУЗ МСЧ «Строитель», МАУЗ «Поликлиника № 6» | Не позднее 31.10.2013 | Управление здравоохранения администрации Города Томска, МАУЗ МСЧ «Строитель» |
| 9. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МАУЗ «Поликлиника № 6» | Не позднее 31.10.2013 | МАУЗ «Поликлиника № 6» |
| 10. | Формирование и утверждение муниципального задания, и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности для МАУЗ МСЧ «Строитель» | Не позднее 31.10.2013 | Управление здравоохранения администрации Города Томска |