Приложение

к постановлению администрации Города Томска

от 29.08.2013 № 952

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 103 г. Томска (далее – МБДОУ № 103), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 110 г. Томска (далее - МБДОУ № 110) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 125 г. Томска (далее - МБДОУ № 125) в форме присоединения МБДОУ № 110, МБДОУ № 125 к МБДОУ № 103

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБДОУ № 103 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 110, МБДОУ № 125 и МБДОУ № 103 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 103, МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений | Май, июнь 2013 года | МБДОУ № 103 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МБДОУ № 103 | Май 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 103 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБДОУ № 103 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Июнь 2013 года | МБДОУ № 103 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передачи нефинансовых активов МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 | Июнь 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 103, МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 103, МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 | Май 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 | Июнь 2013 года | МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска МБДОУ № 103, МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 | Май, июнь 2013 года | МБДОУ № 103, МБДОУ № 110 и МБДОУ № 125 |