Приложение

к постановлению администрации Города Томска

от 29.08.2013 № 955

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 73 г. Томска (далее – МБДОУ № 73) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 г. Томска (МБДОУ № 36) в форме присоединения МБДОУ № 36 к МБДОУ № 73

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБДОУ № 73 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений | Август, сентябрь 2013 года | МБДОУ № 73 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МБДОУ № 73 | Август 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 73 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБДОУ № 73 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Сентябрь 2013 года | МБДОУ № 73 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 36 | Август 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 | Август 2013 года | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 73, МБДОУ № 36 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 36 | Сентябрь 2013 года | МБДОУ № 36 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 | Июль, август 2013 года | МБДОУ № 73 и МБДОУ № 36 |