Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 19.02.2014  № 137

Муниципальная программа

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2015 годы

Город Томск

- Паспорт муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(наименование программы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.03.2012 № р 214 «О разработке городской целевой программы «Газификация муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра по капитальному строительству (П.Р. Подгорный) |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |
| Разработчики муниципальной программы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО «Город Томск»: | Стратегия развития города Томска до 2020 года |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Повышение качества городской среды |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | - Повышение качества жилья, формирование жилищного рынка с учетом спроса населения и типологии домов и квартир; - Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: - повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск». Задача 1: - увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» Задача 2: - обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям Задача 3: - обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |
| Индикаторы целей и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: | 2011 | Прогноз |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Цель: повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» | 1) Уровень газификации природным газом (%) | 6,7 | 6,82 | 7,84 | 9,74 | 15,48 |
|  | 2) Уровень газификации сжиженным углеводородным газом (%) | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,62 | 4,02 |
|  | 3) Общий уровень газификации (%) | 14,0 | 14,12 | 14,34 | 15,36 | 19,5 |
| Задача 1: увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию ( км.) | - | 1,8 | 39,38 | 119,67 | 337,44 |
| Задача 2: обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям | Количество подключаемых квартир (шт.) | - | 45 | 2227 | 4146 | 12543 |
| Задача 3: обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ | Количество объектов на которые разработана проектная документация (шт.) | - | 4 | 13 | 4 | 37 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы:; Источники. Всего по источникам; Местный бюджет; Областной бюджет; Внебюджетные источник. 2012; 91 503,6; 3 033,6; 88 470,0; 0,0. 2013; 162 240,0; 5 609,2; 125 130,8; 31 500,0. 2014; 486 838,9; 23 087,2; 53 936,9; 409 814,8. в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год; 3 230,8; 3 230,8; 0,0; 0,0. 2015; 931 820,0; 0,0; 931 820,0; 0,0. Всего; 1 672 402,5; 31 730,0; 1 199 357,7; 441 314,8. в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год; 3 230,8; 3 230,8; 0,0; 0,0. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2012-2015 годы |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | - Проведение проектно-изыскательских работ; - Строительство сетей газоснабжения; - Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения. - |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |
| -управление муниципальной программой осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |
| -текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |

## 2. Анализ текущей ситуации

Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Город Томск» разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Томск», Законом Томской области от 05.06.2009 № 89-ОЗ «О финансировании газификации жилищного фонда Томской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы».

По состоянию на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей муниципального образования «Город Томск» составляет 350 км, из них протяженность сетей, эксплуатируемых ОАО «Томскоблгаз», составляет 170 км.

Общий низкий уровень газификации (природным газом) города (около 6,8 %)  по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67 %) обусловлен исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-х ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города, и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а так же невысокой надежностью, вследствие отсутствия возможности резервирования подачи.

На сегодняшний день в некоторых районах Томска имеется дефицит тепловой энергии, который связан с удаленностью, в первую очередь объектов индивидуального жилищного строительства, от источников централизованного энергоснабжения. Действующая схема теплоснабжения не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения.

Централизованная энергосистема характеризуется наличием существенных недостатков, таких как большие потери транспортируемой энергии, большие затраты на транспортировку теплоносителя, высокий уровень физического износа оборудования и сетей. Теплоснабжение удаленных от централизованных источников  районов города и в первую очередь микрорайонов индивидуального жилищного строительства экономически целесообразно осуществлять посредством строительства локальных (децентрализованных) либо индивидуальных источников.

Основными потребителями природного газа г. Томска являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Количество газифицируемых квартир в городе за 2010 г. составило 14 635 (1717 домов). Расчетный часовой расход природного газа жилым сектором равен 5 338 м3/час ( 17,4 млн.м3/год).

Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение и около 6 % только на приготовление пищи.

В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории муниципального образования «Город Томск», частично осуществляется сжиженным углеводородным газом. Использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.

Газонаполнительная станция, предназначенная для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям, расположена в северо-западной части города.

Подача сжиженного углеводородного газа непосредственно потребителям жилого сектора г. Томск осуществляется как индивидуальным методом от личных газобаллонных установок, так и коллективным - от дворовых подземных емкостей. Индивидуальными установками газифицируются частные жилые дома, а коллективными - дома многоэтажной застройки.

По состоянию на 01.01.2012 15 946 квартиры, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», газифицированы сжиженным углеводородным газом.

Газораспределительная система города Томска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- источников газоснабжения (ГРС-1; ГРС-2; ГРС «АГНКС (Зональная)»; ГРС «Апрель»; ГРС «ТНХК»; ГРС-4; ГРС «с-з Чернореченский»; ГРС «Моряковский затон»; ГРС «с. Корнилово»; ГРС-3 (Богашево));

- газопроводов высокого, среднего и низкого давлений;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.

Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г.Томска являются 10 газораспределительных станций (ГРС), находящиеся на балансе ОАО «Газпром»:

- ГРС-1;

- ГРС-2;

- ГРС «Апрель»;

- ГРС «АГНКС (Зональная)»;

- ГРС «с-з Чернореченский»;

- ГРС «Моряковский затон»;

- ГРС «с. Корнилово»;

- ГРС-3 (Богашево));

- ГРС «ТНХК»;

- ГРС-4.

Существующая газовая сеть города Томска по числу ступеней редуцирования давления газа является многоступенчатой, по принципу построения - смешанной (сочетание закольцованных и тупиковых газовых сетей).

В границах разработки Генеральной схемы газификации г. Томска были рассмотрены существующие газораспределительные сети, находящиеся на балансе различных организаций.

ООО «Газпром газораспределение Томск» осуществляет эксплуатацию основной части рассматриваемых газораспределительных сетей, как по договорам аренды и безвозмездного пользования, так и сети, находящиеся в собственности данной компании.

По данным ОАО «Томскоблгаз» и ООО «Газпром газораспределение Томск» существующие газораспределительные сети, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», можно разделить на следующие группы имущественной принадлежности:

- ОАО «Томскоблгаз»: 82,6 км;

- Администрация Томской области: 7,06 км;

- Юридические лица (предприятия, индивидуальные предприниматели): 39 км;

- Физические лица: 26 км;

- Департамент по управлению государственной собственностью ТО: 18 км;

- ООО «Газпром газораспределение Томск»: 13,2 км;

- ОАО «Газпромрегионгаз»: 19,5 км;

- ОГУ "Облстройзаказчик" Администрации ТО: 3,5 км.

Общая протяженность вышеуказанных газопроводов составляет 208,86 км.

Программа разработана для привлечения средств из бюджета Томской области, а также для выполнения графика синхронизации инвестиционной программы ОАО «Газпром» по строительству газопроводов высокого давления на территории Томской области.

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является: Повышение уровня газификации природным газом территории муниципального образования «Город Томск».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»;

- Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям;

- Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ.

4. Этапы программы и сроки их реализации

Реализация программы рассчитана на срок с 2012 по 2015 годы.

5. Перечень основных мероприятий

В рамках реализации данной программы планируется проведение проектно-изыскательских работ, землеустроительных и кадастровых работ, строительно-монтажных работ,  по строительству сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

- Стоимость строительства сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства сетей газоснабжения и протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.

Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с  перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, внебюджетных источников (приложение 1 к программе).

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| №пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость-всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный |  | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 4 квартал | 88 470,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 470,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 3 033,6 | 3 033,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 91 503,6 | 3 033,6 |  | 0 |  | 88 470,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ* | 1 очередь | 1-3 квартал | 67 993,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 67 993,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 94 246,8 | 5 609,2 |  | 0,0 |  | 57 137,6 | 31 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 162 240,0 | 5 609,2 |  | 0,0 |  | 125 130,8 | 31 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 12 790,7 | 12 790,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения, | 2 очередь | 2-3 квартал | 474 048,2 | 10 296,5 |  | 0,0 |  | 53 936,9 | 409 814,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 486 838,9 | 23 087,2 |  | 0 |  | 53 936,9 | 409 814,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 64 456,0 | 0,0 |  | 0 |  | 64 456,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 867 364,0 | 0,0 |  | 0 |  | 867 364,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 931 820,0 | 0,0 |  | 0 |  | 931 820,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1 672 402,5 | 31 730,0 |  | 0 |  | 1 199 357,7 | 441 314,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- * В 2012 году средства областного бюджета в размере 88 470,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, не были освоены.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 67 993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов,  полученных до 2013 года.

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий программы

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам).

# Индикаторы целей и задач муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск». | Уровень газификации природным газом | % | 6,82 | 7,84 | 9,74 | 15,48 |
|  |  | Уровень газификации сжиженным углеводородным газом | % | 7,3 | 6,5 | 5,62 | 4,02 |
|  |  | Общий уровень газификации | % | 14,12 | 14,34 | 15,36 | 19,5 |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск». | Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию | км. | 1,8 | 39,38 | 119,67 | 337,44 |
| 2 | Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. | Количество подключаемых квартир | шт. | 45 | 2777 | 4146 | 12543 |
| 3 | Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ. | Количество объектов на которые разработана проектная документация | шт. | 4 | 13 | 4 | 37 |

Справочно:

1.  В соответствие с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества квартир, газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в муниципальном образовании, выраженное в процентах.

В соответствие с генеральной схемой газификации города Томска (выполненной в 2011 году ОАО «Газпром промгаз»)  на 1 января 2011 года количество газифицированных природным газом квартир составляло 14 635 шт., что согласно таблицы №1 государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а, соответствовало уровню газификации природным газом в муниципальном образовании «Город Томск»  равному 6,7 %.

В соответствие с указанной таблицей уровень газификации природным газом в муниципальном образовании «Город Томск» по состоянию на 1 января 2012 года составлял 6,8 %, соответственно количество газифицированных квартир: 14 853 шт. = 0,068*14635/0,067.

В 2012 году в ходе строительства 1,8 км. газопровода достигнута  техническая возможность подключения 45 квартир к газовым сетям, соответственно уровень газификации природным газом увеличился на 0,02 %= 0,068*45/14853*100 и составил на 01.01.2013 года 6,82 %.

В 2013 году планируется строительство 39,38 км. сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 2227 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 1,02 %=0,0682*2227/14898*100 и составит на 01.01.2014 года 7,84 %.

В 2014 году планируется строительство 119,67 км. сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 4146 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 1,9 %=0,0784*4146/17125*100 и составит на 01.01.2015 года 9,74 %.

В 2015 году планируется строительство 337,44 км. сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 12543 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 5,74 %=0,0974*12543/21271*100 и составит на 01.01.2016 года 15,48 %.

На основании таблицы №1 государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а, уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2012 года составлял 7,3 %, что соответствует количеству газифицированных квартир сжиженным углеводородным газом  равному 15946 шт.

Так как программными мероприятиями не предусмотрено строительство сетей сжиженного углеводородного газа, уровень газификации  сжиженным газом в 2012 году не изменяется.

В 2013 году планируется строительство объекта: «Мероприятия по замене СУГ (сниженный газ) на природный  г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов" в г. Томске» (1739 квартир) в результате чего количество квартир газифицированных сжиженным углеводородным газом сократится на 1739 шт. и составит  14207 шт. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2014 год составит 6,5 %=14207*0,073/15946*100.

В 2014 году планируется строительство объектов: «Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)» (1278 квартир); «Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный 
г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова)» (645 квартир) в результате чего количество квартир газифицированных сжиженным углеводородным газом сократится на 1923 шт. и составит  12284 шт. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2015 год составит 5,62 %=6,5 % - 1923*0,065/14207*100.

В 2015 году планируется строительство объектов: «Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район)» (1238 квартир); «Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы)» (2267 квартир) в результате чего количество квартир газифицированных сжиженным углеводородным газом сократится на 3505 шт. и составит 8779 шт. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2016 год составит 4,02 %=5,62 % - 3505*0,0562/12284*100.

2. Количество подключаемых квартир к газовым сетям, а также протяженность газопровода будет уточняться после разработки проектной документации и получения положительного  заключения  государственной экспертизы проектной документации.

Основным показателем реализации поставленных программой задач является обеспечение подключения 16 799 жилых домов к газовым сетям общей протяженностью 697,27 км.

Кроме того, следует отметить, что природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологически чистым видом топлива, в данной связи реализация вышеуказанных мероприятий программы позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования «Город Томск»  муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства  администрации Города Томска

(заказчик программы)

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 0,0 | 0,0 | 12 790,7 | 0,0 |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения, | 3 033,6 | 5 609,2 | 10 296,5 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3 230,8 | 0,0 |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3 033,6 | 5 609,2 | 23 087,2 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3 230,8 | 0,0 |

## 8.  Система организации контроля над исполнением Программы

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра по капитальному строительству.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в период с 2012 - 2015 годы путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сводный отчёт о ходе исполнения и реализации Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.