Приложение  № 4

к постановлению администрации Города Томска

от 29.12.2014 № 1408

Подпрограмма № 2

"Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2015 гг." (далее – Подпрограмма)

(название муниципальной подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО “Город Томск”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | - Цель Подпрограммы: Улучшение санитарного состояния городских территорий II. Задачи Подпрограммы: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |
| Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом), % |  | 22,22 |  | 49,99 |  |  | 49,99 |  | 100 |
| Задача : Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт. |  | 15 |  | 9 |  |  | 9 |  | 0 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | област-ной бюджет (прогноз) | внебюд-жетные источ-ники (прогноз) |  | Всего по источникам |  |
|  | 2012 | 18 719,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 18 719,60 |  |
|  | 2013 | 7 750,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7 750,80 |  |
|  | 2014 | 3 027,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 027,70 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 1 550,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  | 1 550,10 |  |
|  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 93 019,10 |  | 93 019,10 |  |
|  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого | 29 498,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 93 019,10 |  | 122 517,20 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 1 550,10 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 550,10 |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2012-2015 гг. Первый этап – 2012 год; Второй этап – 2013 год; Третий этап – 2014 год; Четвёртый этап – 2015 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1) Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); 2) Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки – девять игл в спинном плавнике – часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 – 4) – в зонах с сильным хроническим загрязнением.

  - ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

Улучшение санитарного состояния городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

4. ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2014 годы. Подпрограмма разбита на 3 этапа, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

1 Этап– 2012 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

2 Этап– 2013 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

3 Этап– 2014 год

- Выполнение строительно-монтажных работ.

- Этап – 2015 год

- Выполнение строительно-монтажных работ.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2012 - 2015 ГГ.

(название подпрограммы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность |  | Сроки исполне- ния | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципаль- ного образования "Город Томск" | Бюджеты других уровней |  | Внебюд- жетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федераль- ный | Област- ной |  |  |
| 1 Этап Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (далее-ПИРы) 2. Строительно-монтажные работы (далее-СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: |  | - | 2012 | 18 719,6 | 18 719,6 | - | - | - |  |
| 1.1 | - г.Томск ул.Обруб,4 |  |  | 2012 | 7 473,6 | 7 473,6 |  |  |  | СМР |
| 1.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 |  |  | 2012 | 1 923,6 | 1 923,6 |  |  |  | СМР |
| 1.3 | - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7 |  |  | 2012 | 1 463,5 | 1 463,5 |  |  |  | СМР |
| 1.4 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 |  |  | 2012 | 5 569,4 | 5 569,4 |  |  |  | СМР Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: «г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;», - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;» |
| 1.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; |  |  | 2012 | 850,0 | 850,0 |  |  |  | ПИРы |
| 1.6 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; |  |  | 2012 | 799,5 | 799,5 |  |  |  | ПИРы |
| 1.7 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; |  |  | 2012 | 640,0 | 640,0 |  |  |  | ПИРы |
| 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (ПИРы) Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: |  |  | 2013 | 7 750,8 | 7 750,8 |  |  |  |  |
| 2.1 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5, ул. Лермонтова, 17,19,30,32, ул. Петропавловская, 7, пер. Красноармейский, 4,6, ул. Сибирская,2, 2а, 2б |  |  | 2013 | 871,0 | 871,0 |  |  |  | ПИРы |
| 2.2 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; |  |  | 2013 | 3 457,7 | 3 457,7 |  |  |  | СМР |
| 2.3 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 |  |  | 2013 | 3 422,1 | 3 422,1 |  |  |  | СМР |
| 3 Этап Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам: |  |  |  | 3 027,7 | 3 027,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1, в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 2014 | 584,9 584,9 | 584,9 584,9 |  |  |  | СМР |
| 3.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5, в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 2014 | 1 503,2 593,1 | 1 503,2 593,1 |  |  |  | СМР |
| 3.3 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5; |  |  | 2014 | 939,6 372,1 | 939,6 372,1 |  |  |  | ПИРы |
|  | ул. Лермонтова, 17,19,30,32; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская, 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Красноармейский, 4,6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сибирская,2, 2а, 2б (решение судов), в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Этап Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам: |  |  |  | 93 019,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 019,1 |  |
| 3.1 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5; ул. Лермонтова, 17,19,30,32; ул. Петропавловская, 7; пер. Красноармейский, 4,6; ул. Сибирская,2, 2а, 2б (решение судов), в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 2015 | 32,5 |  |  |  | 32,5 | ПИРы |
| 3.2 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6 - г. Томск, ул. Шишкова, 5, - г. Томск, ул. Лермонтова, 17,19,30,32 |  |  | 2015 | 19 634,4 |  |  |  | 19 634,4 | СМР |
| 3.3 | - г. Томск, ул. Московсковский тракт, 82 |  |  | 2015 | 11 172,0 |  |  |  | 11 172,0 | СМР |
| 3.4 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; |  |  | 2015 | 21 602,6 |  |  |  | 21 602,6 | СМР Прим. в состав данного проекта так же вошли объекты: - г. Томск, ул. Горького, (от дома № 2 - до пересечения с ул. Трифонова);- г. Томск, ул. Татарская, д.1; |
| 3.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 |  |  | 2015 | 24 686,0 |  |  |  | 24 686,0 | СМР |
| 3.6 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 |  |  | 2015 | 845,1 |  |  |  | 845,1 | Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.7 | - г. Томск ул. Свердлова,4,5,6,6/1, |  |  | 2015 | 410,4 |  |  |  | 410,4 | Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.8 | - г. Томск ул. Обруб,4 |  |  | 2015 | 575,2 |  |  |  | 575,2 | Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.9 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 |  |  | 2015 | 14 060,9 |  |  |  | 14 060,9 | Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: «г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;», - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;» |
|  | Всего: |  |  |  | 122 517,2 | 29 498,1 | 0,0 | 0,0 | 93 019,1 |  |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  |  | 1 550,1 | 1 550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

# Прим. Объект по адресу: пер. Дербышевский, 1 исключен, в связи с отсутствием факта сброса неочищенных стоков в систему ливневой канализации. Объект канализуется в централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации, проложенной  по ул. Мельничной

# 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации данной подпрограммы планируется  разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных  врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

# Индикаторы целей и задач Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом) | % | 22,22 | 49,99 | 49,99 | 100 |
| 2 | Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 15 | 9 | 9 | 0 |
| Индикаторы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, | Количество объектов, введённых в эксплуатацию | шт. | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты | Наличие проектно-сметной документации | шт. | 5 | 1 | - | - |

- 7. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ПОДПРОГРАММЫ

«ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

НА 2012 – 2015 ГГ.

(название подпрограммы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

| N пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| 1 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д.35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома № 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д.1; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - - г.Томск ул.Обруб,4; - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7; - г. Томск ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19 | 18 719,6 | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17,19,30,32 Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1. | - | 7 750,8 | - |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17,19,30,32 (решение судов) Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1, | - | - | 3 027,7 |  |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17,19,30,32 (решение судов) - г. Томск ул. Обруб,4 - г. Томск ул. Свердлова,4,5,6,6/1, - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Московсковский тракт, 82 |  |  |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 |
|  | Итого | 18 719,6 | 7 750,8 | 3 027,7 | 0,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 |

- 8.  МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.