## Лист3
Приложение № 2
к муниципальной программе "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы
Решение в отшении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответсвующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготоки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
[9 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г.Томска, пр.Ленина, 53 | Реконструкция | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 г. |  |  | 65500 | 90000 | 0
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | - | 2014 г. | - | - | 4500 | 0 | 0
2 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, ул. Асиновская,1/1 | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 3000 | 0 | 0
3 | Школа на 1100 мест по ул. Высоцкого | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 15000 | 0 | 0
4 | Школа на 1100 мест по ул. А. Крячкова | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 15000 | 0 | 0
5 | Школа на 1100 мест по ул. Дизайнеров | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 15000 | 0 | 0
9 | Школа на 1100 мест по ул. Ивановского | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 15000 | 0 | 0
10 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, микрорайон № 13 жилого района «Восточный», ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 5800 | 0 | 0
11 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, микрорайон № 13 жилого района «Восточный», ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 5800 | 0 | 0
12 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, поселок Просторный | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 5400 | 0 | 0
13 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, микрорайон № 9 «Солнечная долина» | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 8000 | 0 | 0
14 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, микрорайон № 9 «Солнечная долина» | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 8000 | 0 | 0
15 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, ул. Высоцкого, 8ж | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 8800 | 0 | 0
16 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, ул. Новгородская, 60 | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 3200 | 0 | 0
17 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, ул. Клюева, 24а | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 5800 | 0 | 0
18 | Дошкольное образовательное учреждение в г.Томске, ул. Академика Сахарова | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 5800 | 0 | 0
19 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: ТО, г. Томска, Кольцевой проезд, 39 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2014 г. | 73671.69 | 67 125 198,00 руб. из них: 2013 год - 44 166 000,00 руб. в том числе: 39 054 827,55 руб. - СМР ф/б 5 110 172,45 руб. - подключение к инженерным сетям ф/б 1 000,00 руб -подключение к инженерным сетям м/б В 2013 году проавансировано 44 165 000,00 руб. - ф/б из нх: 39 054 827,55 руб. - СМР ф/б 2 110 172,45 руб. - подключение к инженерным сетям ф/б Остаток 2013 г. =1 000,00 руб. 2014 год - 22 960 198,00 руб. , в том числе: 1 000,00 руб. - подключение к инженерным сетям м/б 1 093 750,04 руб. - СМР м/б 21 865 447,96 руб. нет ЛБО 96 939,96 руб. из них: 2014 год - 96 939,96 руб.строительный контроль - м/б; 138 610,00 руб. из них: 2014 год - 138 610,00 руб. авторский надзор - м/б ВСЕГО: 67 360 747,96 руб. | 26149.5 | 0 | 0
20 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: ТО, г. Томска, ул.Интернационалистов,11 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 73557.45 | 73557.45 | 72105 | 0 | 0
21 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: ТО, г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 74667.76 | 74667.76 | 71642.7 | 0 | 0
22 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: ТО, г. Томска, ул. Никитина, 26 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 75946.73 | 75946.73 | 74928.9 | 0 | 0
23 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: ТО, г. Томска, ул. Интернационалистов, 20 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 72044.02 | 72044.02 | 69900.3 | 0 | 0
24 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: ТО, г. Томска, ул. Говорова, 24/1 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 75455.49 | 75455.49 | 74560.5 | 0 | 0
25 | Дошкольное образовательное учреждение по пер. Ботаническому,16/6 (вынос и строительство кабельной телефонизации) | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 7032.9 | 0 | 0
26 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска | Капитальный ремонт | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 г. | 10303.8 | 10303.8 | 10303.8 | 0 | 0
27 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Томска (по решению суда) | Капитальный ремонт | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 г. | 140214.8 | 135 713 268,25 руб. из них: 2014 год - 24 696 200,00 руб. 2015 год - 111 017 068,25 руб. 2 433 526,66 руб из них: 2014 год -2 433 526,66 ВСЕГО: 138 146 794,91 руб. | 24696.2 | 115518.6 | 0
28 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 8 им. Н.Н. Руковишникова г.Томска | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | - | 250 | 0 | 0
29 | Софинансирование по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г.Томска | Капитальный ремонт | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 г. | 8195.12 | 8195.12 | 8198.1 | 0 | 0
30 | Софинансирование по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г.Томска | Капитальный ремонт | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 г. | 5438.5 | 5438.5 | 5438.5 | 0 | 0
31 | Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П.Федоровского | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2015 г. | - | - | 0 | 12500 | 0
ИТОГО | [6 empty] | 609495.36 | 395608.87 | 634806.4 | 218018.6 | 0