Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 07.07.2014 № 639

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного  образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска (далее – МАОУ «Планирование карьеры») и муниципального автономного образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнечный» Города Томска (далее – МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАОУ «Планирование карьеры» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений | Июль, август 2014 года | МАОУ «Планирование карьеры» |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАОУ «Планирование карьеры» | Август 2014 года | Департамент образования администрации Города Томска, МАОУ «Планирование карьеры» |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАОУ «Планирование карьеры» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Август 2014 года | МАОУ «Планирование карьеры» |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска | Июль 2014 года | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска | Июль 2014 года | Департамент образования администрации Города Томска, МАОУ «Планирование карьеры», МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска | Август 2014 года | МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска | Июль, август 2014 года | МАОУ «Планирование карьеры» и МАОУ ДООЛ «Солнечный» Г. Томска |