|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 07.08.2014 № 760 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 41 г. Томска (далее – МБДОУ № 41) и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 51 г. Томска (далее МАДОУ № 51)

в форме присоединения МБДОУ № 41 к МАДОУ № 51

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 51 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 41 и МАДОУ № 51 о начале реорганизации указанных муниципальных общеобразовательных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 41 и МАДОУ № 51 |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений. | июль 2014 г., август 2014 г. | МАДОУ № 51 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАДОУ № 51 | август 2014г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 51 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 51 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | август 2014г. | МАДОУ № 51 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 41. | июль 2014 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 41, МАДОУ № 51 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 41 и МАДОУ № 51 | август 2014г. | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 41, МАДОУ № 51 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 41. | август 2014г. | МБДОУ № 41 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (МБДОУ № 41 и МАДОУ № 51). | июль 2014 г., июль 2014г. | МБДОУ № 41, МАДОУ № 51 |