## прил.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие улично-дорожной сети муниципального
образования "Город Томск" на 2013 - 2016 годы"
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2016 годы"
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Приоритетность | Вид работ | Год реализации | Стоимость работ, тыс. руб | [5 empty] | Примечание
[6 empty] | ВСЕГО | в том числе за счет средств
[7 empty] | Предусмотрено в бюджете |  | ПРОГНОЗ
[7 empty] | бюджета МО "Город Томск" | областной бюджет | областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети
1 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга-Томск на 76 км | 1.5 | 1 | ПИР | 2013 | 11999.999 | 11999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | ПИР | 2014 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторская задолженность за 2013 год
2 | Проведение кадастровых работ и работ по формированию земельных участков для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений |  | 1 | ПИР | 2013 | 204.801 | 204.801 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПИР | 2014 | 191.9 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторская задолженность за 2013 год
3 | Реконструкция улицы Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа |  | 1 | ПИР | 2013 | 2046.3 | 2046.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства на корректировку проектной документации
|  |  |  | ПИР | 2014 | 2059.3 | 2059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторская задолженность за 2013 год
|  |  |  | СМР | 2014 | 1304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.8 | Потребость в средствах на осуществление врезки в ливневую канализацию, оформление необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию
4 | Строительство ул.Обручева от ул.Беринга до ул.Клюева | 1.625 | 1 | ПИР | 2014 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение топографо-геодезической (исполнительной) съемки; техническая инвентаризация объекта (сооружений), составление технических планов и паспортов объекта.
|  |  |  | СМР | 2014 | 200752.8 | 42035.3 | 0 | 0 | 0 | 158717.5 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных хконтрактов в ценах 2011 г.
5 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | 1 | СМР | 2014 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | Потребность в средствах на завершение строительства объекта
6 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области (вторая очередь строительства) | 11.3 | 1 | ПИР | 2014 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консервация объекта, проведение кадастровых работ по составлению межевых планов для раздела земельных участков.
|  |  |  | СМР | 2014 | 559374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559374 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования за счет средств местного бюджета по Соглашениям с Томской областью за 2011 год всумме 960 221,00 тыс. руб., за 2012 год -50 782,229 тыс. руб., остатка сметной стоимости объекта в сумме 564 373,971 тыс. руб. в ценах 2014 г.
|  |  |  | СМР | 2015 | 508001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508001.6
|  |  |  | СМР | 2016 | 508001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508001.6
7 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | 1 | СМР | 2014 | 80109.1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 55109.1 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных хконтрактов в ценах 2011 г. Проводится корректировка проектной документации, остаток сметной стоимости будет уточняться..
8 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 266134.4 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 176134.4 | Остаток финансирования определен исходя из необеспеченного финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов в ценах 2011 г. Проводится корректировка проектной документации, остаток сметной стоимости будет уточняться..
9 | Строительство ул.Нарановича | 0.46 | 1 | СМР | 2014 | 14159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.4 | Остаток финансирования в ценах 2014 г
10 | Строительство автомобильной дороги общего пользования №1 мкр. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.5 | 1 | СМР | 2014 | 34663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34663.5 | Остаток финансирования в ценах 2014 г
11 | Строительство жилых улиц Б.Хабарова, Архитекторов, К.Лыгина микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.67265 | 1 | СМР | 2014 | 81774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81774.1 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
12 | Строительство жилой улицы А.Крячкова микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.63 | 1 | СМР | 2014 | 80292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80292.8 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
13 | Строительство жилой улицы П.Федоровского микрорайона № 9 жилого района "Восточный" вг. Томске | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 172056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172056 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
14 | Строительство автомобильной дороги общего пользования № 2, 3, 4а мкр. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 2 | 1 | СМР | 2014 | 65049.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65049.3 | Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года
15 | Надземный пешеходный переход по пр. Мира в районе поликлиники № 10 | 0.04 | 1 | СМР | 2014 | 74074.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74074.3 | Сметная стоимость определена в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы в ценах 2 кв. 2013 г. Данный объект планируется построить в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
16 | Снос сооружения - виадук (пешеходного перехода) по ул. Новосибирская, 39 |  | 1 | ПИР | 2014 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|  |  |  | СМР | 2014 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617
17 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Пушкина - ул. Яковлева - ул. Д. Ключевской |  | 1 | ПИР | 2014 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
18 | Реконструкция ул.Гоголя от ул.Никитина до ул.Алтайской. | 0.5 | 1 | ПИР | 2014 | 3268.7 | 3268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
19 | Реконструкция Октябрьского взвоза |  | 1 | ПИР | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на ввод объекта в эксплуатацию
20 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева |  | 1 | ПИР | 2014 | 11596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11596.8 | Потребность в средствах на корректировку проектной документации
|  |  |  | СМР | 2014 | 18702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18702.4
21 | Строительство ул.Говорова на участке от ул. 79 Гв.Дивизии до ул.Старо-Деповская | 2.2 | 1 | ПИР | 2014 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
22 | Строительство набережной р. Ушайки от Каменного моста до магазина "1000 мелочей" | 0.05 | 1 | ПИР | 2014 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
23 | Реконструкция укреплений откосов Береговой линии р. Ушайки в районе проспекта Комсомольского |  | 1 | ПИР | 2014 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
24 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | 1 | ПИР | 2014 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
25 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.68 | 1 | ПИР | 2014 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
26 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
27 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
28 | Реконструкция ул.Мокрушина (от ж/д переезда до ул.Минина) и ул.Минина с примыканием к ул.Б.Хмельницкого | 2.1 | 1 | ПИР | 2014 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
29 | Реконструкция ул.Яковлева и участка ул.Красноармейской от автодорожного моста через р.Ушайку до ул.Яковлева | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
30 | Реконструкция ул.Мичурина от ул. Парковая до промышленной зоны. | 6.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
31 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
32 | Строительство ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая | 4 | 1 | ПИР | 2014 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
33 | Строительство ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого (в том числе строительство транспортной развязки через ж/д пути на перегоне Томск-1 - Томск-2) | 3 | 1 | ПИР | 2014 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
34 | Строительство подземного пешеходного перехода: - на пересечении ул.Пушкина - ул.Яковлева (4 входа) |  | 1 | ПИР | 2014 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
35 | Строительство подземного пешеходного перехода: - по ул.Клюева в районе дома №4 |  | 1 | ПИР | 2014 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
36 | Строительство тротуаров по улицам Кутузова, Асиновская, Алеутская |  | 1 | ПИР | 2014 | 3331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.7 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
37 | Строительство улиц в пос. Апрель | 5 | 1 | ПИР | 2014 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
38 | Реконструкция ул. Нефтяной | 0.8 | 1 | ПИР | 2014 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
39 | Реконструкция автомобильной дороги от ул.Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 5.9 | 1 | ПИР | 2014 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Положительное заключение государственной экспертизы от 03.09.2009 № 70-1-3-0203-09. Требуется корректировка проекта. Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года.
|  |  |  | СМР | 2015 | 241220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241220.4
40 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Краснолармейской (на участке между пл. Транспортной и пл. Южной) | 0.4 | 1 | ПИР | 2015 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | На завершение работ по разработке проектной документации
41 | Строительство автомобильной дороги Аэропорт - Южный участок ОЭЗ | 15 | 1 | ПИР | 2015 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
42 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого |  | 1 | ПИР | 2015 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
43 | Строительство тротуаров по ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.4 | 1 | ПИР | 2015 | 368.7 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
44 | Строительство ул. Ялтинской от ул. Бердской до пр. Мира | 1.5 | 2 | ПИР | 2015 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
45 | Строительство подъездной а/д к посёлку индивидуальной жилой застройки в районе п.Киргизка. | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
46 | Реконструкция ул.Красноармейской от ул.Усова до моста через р.Ушайку | 2.5 | 2 | ПИР | 2015 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
47 | Строительство транспортной развязки на свертке в п. Ярское (74 км ж/д Тайга-Томск) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 81000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
48 | Строительство транспортной развязки по ул. Смирнова (5 км главных путей Томск-2 - Томск-грузовой) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
49 | Строительство пр. Новаторов от ул. Красноармейская (ул. Яковлева) до ул. Ивановского | 15.7 | 2 | ПИР | 2015 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
50 | Строительство участка Малого транспортного кольца от пр. Академический до Коларовского тракта | 7.8 | 2 | ПИР | 2015 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
51 | Реконструкция Степановского железнодорожного переезда по ул. Шевченко-ул. Ломоносова | 0.5 | 2 | ПИР | 2015 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
52 | Реконструкция ул. Елизаровых от ул. Шевченко до пл. Транспортной | 8.5 | 2 | ПИР | 2015 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
53 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
54 | Реконструкция пер. Нечевский | 0.6 | 2 | ПИР | 2015 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
55 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | 2 | ПИР | 2015 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
56 | Строительство улиц в с. Тимирязевское мкр. Юбилейный | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
57 | Строительство ул. Северная от ул. Мира до ул. Совхозная в с. Дзержинское | 0.244 | 2 | ПИР | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
58 | Строительство автодороги в районе ул.Ленская-ул.Игарская-пр.Мира (предположительное название ул.Радужная) | 0.4 | 3 | СМР | 2016 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
59 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольский и ул. Сибирской |  | 2 | ПИР | 2016 | 12368.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
60 | Реконструкция Богашевского тракта от транспортной развязки на свертке в п. Ярское (74 км ж/д Тайга-Томск) до пос. Богашево | 16.2 | 3 | ПИР | 2016 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
61 | Реконструкция ул. Дзержинского | 0.873 | 3 | ПИР | 2016 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8024 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
Итого по разделу 1 |  | 148.7036 |  |  |  | 3999978.4 | 216593.7 | 0 | 0 | 0 | 3783384.7
| из них: |  |  |  | 2013 | 14251.1 | 14251.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 1934342.3 | 177605.2 | 0 | 0 | 0 | 1756737.1
[5 empty] | 2015 | 1332990.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 1320622
[5 empty] | 2016 | 718394.3 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 706025.6
в том числе ПИР | [5 empty] | 936690.9 | 59558.4 | 0 | 0 | 0 | 877132.5
| из них: |  |  |  | 2013 | 14251.1 | 14251.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 238278.4 | 20569.9 | 0 | 0 | 0 | 217708.5
[5 empty] | 2015 | 583768.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 571400
[5 empty] | 2016 | 100392.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 88024
в том числе СМР | [5 empty] | 3063287.5 | 157035.3 | 0 | 0 | 0 | 2906252.2
| из них: |  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 1696063.9 | 157035.3 | 0 | 0 | 0 | 1539028.6
[5 empty] | 2015 | 749222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749222
[5 empty] | 2016 | 618001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618001.6
Раздел 2. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети
1 | Капитальный ремонт ул. Загорной (по решению суда) | 1.096 | 1 | СМР | 2013 | 8717.4 | 8717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 14.11.2011 № 6-2-1-0729-11. Стоимость СМР определена в ценах III квартала 2012 года
2 | Капитальный ремонт ул. Красногвардейской (по решению суда) | 1.5 | 1 | СМР | 2013 | 9825.9 | 4420 | 5405.9 | 0 | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженность за 2013 год
|  |  |  | СМР | 2014 | 3790.6 | 3790.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПИР | 2013 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт ул. Угрюмова (по решению суда) | 1.752 | 1 | СМР | 2013 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 18.09.2012 № 6-2-1-0893-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
[5 empty] | 2014 | 45804.4 | 45804.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр.Ленина до ул.Елизаровых. | 4.1 | 1 | ПИР | 2014 | 15184 | 15184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
6 | Капитальный ремонт ул.Советской от пл.Батенькова до пр.Кирова | 2.06 | 1 | ПИР | 2014 | 7368.4 | 368.4 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 12.03.2008 № 70-1-5-0079-08. Требуется корректировка проекта. Стоимость СМР определена в прогнозных ценах 2014 года.
|  |  |  | СМР | 2014 | 297220.49 | 0 | 0 | 297220.49 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.83 | 1 | ПИР | 2014 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт Октябрьского взвоза от ул. Октябрьская до ул. Б. Подгорная (ремонт к 410 лет. г. Томска) | 0.25 | 1 | ПИР | 2014 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт ул. 1-й Вилюйский проезд (по решению суда) | 1 | 1 | ПИР | 2014 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
|  |  |  | СМР | 2014 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
10 | Капитальный ремонт ул. Мичурина на участке от строения № 108 до строения № 114 | 0.94 | 1 | СМР | 2014 | 15610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15610.1 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0838-12. Стоимость СМР определена в ценах I квартала 2012 года.
11 | Капитальный ремонт ул. Эуштинской на участке от пер. Буяноского до стадиона ТГУ | 0.79 | 1 | СМР | 2014 | 9991.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9991.9 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0839-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
12 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 0.74 | 1 | СМР | 2014 | 35920.4 | 35920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.12.2012 № 70-ТО-Э-2012-12-12-712. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
13 | Капитальный ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении Иркутского тракта и ул. Суворова | 1.5 | 1 | СМР | 2014 | 69180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69180.4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2012 № 6-2-1-0950-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
14 | Капитальный ремонт ул. Писемского 1 очередь | 1.4 | 1 | СМР | 2014 | 48040.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48040.1 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2012 № 6-2-1-0983-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
15 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Алеутской в г. Томске | 0.4 | 1 | СМР | 2014 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.12.2011 № 6-2-1-0934-11. Стоимость СМР определена в ценах IV квартала 2011 года
16 | Капитальный ремонт Коммунального моста через р.Томь. 2 очередь |  | 1 | СМР | 2014 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
17 | Капитальный ремонт пр. Ленина от ул. Нахимова до ул. Дальне-Ключевской | 5.4 | 1 | ПИР | 2014 | 33592 | 0 | 0 | 33592 | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 2.062 | 1 | ПИР | 2014 | 5483.5 | 5483.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург от ул. Д. Ключевской до Каменного моста | 1.75 | 1 | ПИР | 2014 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Положительное заключение государственной экспертизы от 21.05.2007 № 0152-07/ТГЭ-0335. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2007 года.необходимо выполнение корректировки проектной документации
|  |  |  | СМР | 2014 | 145319.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145319.7
20 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (13 шт.) |  | 1 | ПИР | 2014 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
21 | Капитальный ремонт ул.5-ой Армии и ул. Ижевской | 2 | 1 | ПИР | 2014 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
22 | Капитальный ремонт пересечений (перекрестков) пр. Комсомольского, пр. Фрунзе, пер.Плеханова. 1 этап. |  | 1 | ПИР | 2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
23 | Капитальный ремонт ул.Иркутский тракт от ул.Мичурина до границ города. | 5.22 | 1 | ПИР | 2014 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
24 | Капитальный ремонт ул.Красноармейская от ул.Усова до Транспортного кольца. | 1.2 | 1 | ПИР | 2014 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
25 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
26 | Капитальный ремонт ул.Б.Хмельницкого. | 4 | 1 | ПИР | 2014 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
27 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | 1 | ПИР | 2014 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
28 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | 1 | ПИР | 2014 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
29 | Капитальный ремонт ул. Пос. Каштак | 0.75 | 1 | ПИР | 2014 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.7
30 | Капитальный ремонт ул. Севастопольской, ул. Коховской, ул. Ферганской, ул. Ангарской, ул. Учительской, ул. Обской, ул. Б. Каштачной | 6.7 | 1 | ПИР | 2014 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
31 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | 1 | ПИР | 2014 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
32 | Капитальный ремонт пер.Плеханова от пр.Ленина до ул.Красноармейской. | 1 | 1 | ПИР | 2014 | 7170.7 | 7170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
33 | Капитальный ремонт ул.Лебедева от ул.Красноармейской до ул.Колхозной. | 2.27 | 1 | ПИР | 2014 | 16028.5 | 16028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
34 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | 1 | ПИР | 2014 | 10546.1 | 10546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
35 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линии жилой затройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная,3 | 0.46 | 1 | ПИР | 2014 | 433.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.93
|  |  |  | СМР | 2015 | 4983.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983.06
36 | Капитальный ремонт ул. Бердская (на участке от пр. Ленина до ул. Мельничная) | 0.74 | 1 | ПИР | 2015 | 1952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.4
|  |  |  | СМР | 2016 | 65080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65080
37 | Капитальный ремонт ул. Водяная (от строение № 78/1 до строения № 51 по ул. Водяная) | 0.25 | 1 | ПИР | 2015 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  |  |  | СМР | 2016 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
38 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | 1 | СМР | 2015 | 26185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26185.4 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2013 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-5-0114-13 от 25.06.2013
39 | Капитальный ремонт ул. Ф. Мюнниха | 0.68 | 2 | ПИР | 2015 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
40 | Капитальный ремонт пер. Спортивный | 0.22 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
41 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | 2 | ПИР | 2015 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
42 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | 2 | ПИР | 2015 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
43 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
44 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
45 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.87 | 2 | ПИР | 2015 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
46 | Капитальный ремонт ул.Старо – Деповская. | 1.11 | 2 | ПИР | 2015 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
47 | Капитальный ремонт ул. Мичурина от ул. Новосибирская до ул.Беринга. | 1.78 | 2 | ПИР | 2015 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
48 | Капитальный ремонт ул. Сергея Лазо. | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
49 | Капитальный ремонт ул.Ивановского. | 2.56 | 2 | ПИР | 2015 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
50 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
51 | Капитальный ремонт ул.Усова. | 2.3 | 2 | ПИР | 2015 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
52 | Капитальный ремонт ул. Учебной | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
53 | Капитальный ремонт ул.Ломоносова. | 1 | 2 | ПИР | 2015 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
54 | Капитальный ремонт ул. Д. Бедного. | 2 | 2 | ПИР | 2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
55 | Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу «Бактин». | 1.5 | 2 | ПИР | 2015 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
56 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | 2 | ПИР | 2015 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43260 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
57 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети пос. Заречный и СТ "Левобережье" | 5.4 | 2 | ПИР | 2015 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
58 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | 2 | ПИР | 2015 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
59 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
60 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | 2 | ПИР | 2015 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
61 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | 2 | ПИР | 2015 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
62 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | 2 | ПИР | 2015 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
63 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | 2 | ПИР | 2015 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | 2 | ПИР | 2015 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | 2 | ПИР | 2015 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
66 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | 2 | ПИР | 2015 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
67 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | 2 | ПИР | 2015 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
68 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Родионово | 7.5 | 2 | ПИР | 2015 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
69 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | 2 | ПИР | 2015 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
70 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | 2 | ПИР | 2015 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
71 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | 2 | ПИР | 2015 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
72 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | 2 | ПИР | 2015 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
73 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | 2 | ПИР | 2015 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
74 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | 2 | ПИР | 2015 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45920 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
75 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | 2 | ПИР | 2015 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
76 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | 2 | ПИР | 2015 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
77 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | 2 | ПИР | 2015 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
78 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | 2 | ПИР | 2015 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
79 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | 2 | ПИР | 2015 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
80 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | 2 | ПИР | 2015 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
81 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | 2 | ПИР | 2015 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
82 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | 2 | ПИР | 2015 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
83 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | 2 | ПИР | 2015 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
84 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | 2 | ПИР | 2015 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
85 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | 3 | ПИР | 2016 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
86 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | 3 | ПИР | 2016 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
87 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | 3 | ПИР | 2016 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
Итого по разделу 2 |  | 338.0096 |  |  |  | 1664718.1 | 163583 | 12405.9 | 330812.5 | 0 | 1157916.6
| из них: |  |  |  | 2013 | 22642.3 | 17236.4 | 5405.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 1152482.92 | 146346.6 | 7000 | 330812.49 | 0 | 668323.83
[5 empty] | 2015 | 397902.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397902.86
[5 empty] | 2016 | 91690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91690
в том числе ПИР | [5 empty] | 532052.23 | 60930.2 | 7000 | 33592 | 0 | 430530.03
| из них: |  |  |  | 2013 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 160608.83 | 60831.2 | 7000 | 33592 | 0 | 59185.63
[5 empty] | 2015 | 366734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366734.4
[5 empty] | 2016 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610
в том числе СМР | [5 empty] | 1132665.85 | 102652.8 | 5405.9 | 297220.49 | 0 | 727386.66
| из них: |  |  |  | 2013 | 22543.3 | 17137.4 | 5405.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 991874.09 | 85515.4 | 0 | 297220.49 | 0 | 609138.2
[5 empty] | 2015 | 31168.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31168.46
[5 empty] | 2016 | 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87080
Всего по разделам 1-2 |  | 486.7132 |  |  |  | 5664696.5 | 380176.7 | 12405.9 | 330812.5 | 0 | 4941301.39
| из них: |  |  |  | 2013 | 36893.4 | 31487.5 | 5405.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 3086825.22 | 323951.8 | 7000 | 330812.49 | 0 | 2425060.93
[5 empty] | 2015 | 1730893.56 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 1718524.86
[5 empty] | 2016 | 810084.3 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 797715.6
в том числе ПИР | [5 empty] | 1468743.13 | 120488.6 | 7000 | 33592 | 0 | 1307662.53
| из них: |  |  |  | 2013 | 14350.1 | 14350.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 398887.23 | 81401.1 | 7000 | 33592 | 0 | 276894.13
[5 empty] | 2015 | 950503.1 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 938134.4
[5 empty] | 2016 | 105002.7 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 92634
в том числе СМР | [5 empty] | 4195953.35 | 259688.1 | 5405.9 | 297220.49 | 0 | 3633638.86
| из них: |  |  |  | 2013 | 22543.3 | 17137.4 | 5405.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014 | 2687937.99 | 242550.7 | 0 | 297220.49 | 0 | 2148166.8
[5 empty] | 2015 | 780390.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780390.46
[5 empty] | 2016 | 705081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705081.6