## прил.2
Приложение 2 к Подпрограмме 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015 – 2017 годы" муниципальной программы "Развитие образования" на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015 - 2017 годы"
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнители
[5 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Цель подпрограммы: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования.
1.1 | Задача 1 подпрограммы: обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.
1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Академика Сахарова, 46 | всего | 116000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 116000 | 0 | 29000 |  |  |  | 87000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.2 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Косарева, 15 | всего | 116000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 116000 | 0 | 29000 |  |  |  | 87000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 | всего | 116000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 116000 | 0 | 29000 |  |  |  | 87000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 | всего | 116000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 116000 | 0 | 29000 |  |  |  | 87000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: п. Просторный | всего | 116000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 116000 | 0 | 29000 |  |  |  | 87000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.6 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест по адресу: пр. Комсомольский, 71/2 | всего | 64000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 64000 | 0 | 16000 |  |  |  | 48000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.7 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: ул. А. Крячкова, 5 (1 очередь) | всего | 160000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 160000 | 0 | 40000 |  |  |  | 120000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.8 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: ул. А. Крячкова, 5 (2 очередь) | всего | 160000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 160000 | 0 | 40000 |  |  |  | 120000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.9 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: ул. Высоцкого, 8ж | всего | 176000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 176000 | 0 | 44000 |  |  |  | 132000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.10 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад общеразвивающего вида №135 , ул. Белинского, 65 | всего | 298.8 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 298.8 | 0 | 298.8
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.11 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад общеразвивающего вида №135 , ул. Белинского, 65 | всего | 5975.6 | 0 | 5975.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 5975.6 | 0 | 5975.6
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.12 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №76 , ул. Говорова, 24/1 | всего | 417.1 | 0 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 417.1 | 0 | 417.1
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.13 | Капитальноый ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №76 , ул. Говорова, 24/1 | всего | 8341.8 | 0 | 8341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 8341.8 | 0 | 8341.8
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.14 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №100 , ул. Говорова, 4 | всего | 370.4 | 0 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 370.4 | 0 | 370.4
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.15 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №100 , ул. Говорова, 4 | всего | 7407 | 0 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 7407 | 0 | 7407
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.16 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №48 г. Томска, ул. Б. Куна, 24/3 | всего | 646.6 | 0 | 646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 646.6 | 0 | 646.6
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.17 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №48 г. Томска, ул. Б. Куна, 24/3 | всего | 12933.1 | 0 | 12933.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 12933.1 | 0 | 12933.1
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.18 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска, ул. 5 Армии, 20 | всего | 142.4 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 142.4 | 0 | 142.4
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.19 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска, ул. 5 Армии, 20 | всего | 2848.7 | 0 | 2848.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 2848.7 | 0 | 2848.7
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.20 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №62г. Томска, ул. Мокрушина, 16/2 | всего | 520.4 | 0 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 520.4 | 0 | 520.4
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.21 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №62г. Томска, ул. Мокрушина, 16/2 | всего | 10408.3 | 0 | 10408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 10408.3 | 0 | 10408.3
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.22 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад №63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1 | всего | 518.2 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 518.2 | 0 | 518.2
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.23 | Капитальный ремонт кровли Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад №63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1 | всего | 10364.8 | 0 | 10364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 10364.8 | 0 | 10364.8
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.24 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №73 , Водяная, 31/1 | всего | 450.9 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 450.9 | 0 | 450.9
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.25 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №73 , Водяная, 31/1 | всего | 9018.6 | 0 | 9018.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 9018.6 | 0 | 9018.6
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.26 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №95 г. Томска ул. Айвазовского, 37 | всего | 59.3 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 59.3 | 0 | 59.3
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.1.27 | Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №95 г. Томска ул. Айвазовского, 37 | всего | 1185 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 1185 | 0 | 1185
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
| Итого по задаче 1 | всего | 1211907 | 0 | 356907 | 0 | 0 | 0 | 855000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 1211907 | 0 | 356907 | 0 | 0 | 0 | 855000 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2 подпрограммы: обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для жителей новых микрорайонов города Томска.
1.2.1 | Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. П. Федоровского, 4 | всего | 770000 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 577500 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 231000 | 0 | 57750 |  |  |  | 173250
|  | 2016 год | 231000 | 0 | 57750 |  |  |  | 173250
|  | 2017 год | 308000 | 0 | 77000 |  |  |  | 231000
1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. П.Федоровского, 4 | всего | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.2.3 | Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. В. Высоцкого | всего | 308000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 308000 | 0 | 77000 |  |  |  | 231000
1.2.4 | Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Ивановского, 18 | всего | 539000 | 0 | 134750 | 0 | 0 | 0 | 404250 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 231000 | 0 | 57750 |  |  |  | 173250
|  | 2017 год | 308000 | 0 | 77000 |  |  |  | 231000
1.2.5 | Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 | всего | 539000 | 0 | 134750 | 0 | 0 | 0 | 404250 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 231000 | 0 | 57750 |  |  |  | 173250
|  | 2017 год | 308000 | 0 | 77000 |  |  |  | 231000
1.2.6 | Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. А. Крячкова | всего | 308000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 308000 | 0 | 77000 |  |  |  | 231000
| Итого по задаче 2 | всего | 2476500 | 12500 | 628500 | 12500 | 0 | 0 | 1848000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 243500 | 12500 | 70250 | 12500 | 0 | 0 | 173250 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 693000 | 0 | 173250 | 0 | 0 | 0 | 519750 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 1540000 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0
1.3 | Задача 3 подпрограммы: создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования с учетом увеличения числа детей школьного возраста.
1.3.1 | Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию МАОУ СОШ № 3 по ул. Карла Маркса, 21 | всего | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 1500 | 0 | 1500
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
| Итого по задаче 3 | всего | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Задача 4 подпрограммы: выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
1.4.1 | Реконструкция МАОУ Гуманитарный лицей г.Томска, пр.Ленина, 53 | всего | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.2 | Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 27 города Томска (по решению суда) | всего | 115518.6 | 115518.6 | 115518.6 | 115518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 115518.6 | 115518.6 | 115518.6 | 115518.6
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.3 | Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 30 г. Томска (по решению суда) | всего | 5785.9504 | 0 | 5785.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 5785.9504 | 0 | 5785.9504
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.4 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 32 г. Томска, ул. Пирогова, 2 | всего | 157691.7 | 0 | 15769.2 | 0 | 0 | 0 | 141922.5 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 157691.7 | 0 | 15769.2 |  |  |  | 141922.5
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.5 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1 | всего | 87960.1 | 0 | 8796.01 | 0 | 0 | 0 | 79164.09 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 87960.1 | 0 | 8796.01 |  |  |  | 79164.09
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.6 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 51 г. Томска, ул. Карташова, 47 | всего | 97000 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 87300 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 97000 | 0 | 9700 |  |  |  | 87300
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.7 | Строительство стадиона Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска, ул. Мокрушина,10 | всего | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 25000 | 0 | 25000
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 34 г. Томска, пр. Фрунзе, 135 (корректировка ПСД 2008 года) | всего | 3824.01 | 0 | 3824.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 3824.01 | 0 | 3824.01
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.9 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 15 г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а | всего | 3888.9 | 0 | 3888.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 3888.9 | 0 | 3888.9
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.10 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната № 22 г. Томска, ул. Сибирская, 81г | всего | 2596.4 | 0 | 2596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 2596.4 | 0 | 2596.4
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 4 "Монтессори" г. Томска, пер. Пионерский, 4 | всего | 938.97 | 0 | 938.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 938.97 | 0 | 938.97
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.12 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 34 г. Томска, пер. Нечевский, 21 | всего | 978.4 | 0 | 978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 978.4 | 0 | 978.4
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.13 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 116 г. Томска, пер. Базарный, 11 | всего | 698.7 | 0 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 698.7 | 0 | 698.7
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.14 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДЮ "Наша Гавань", ул. Карла Маркса, 33 | всего | 1036.9 | 0 | 1036.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 1036.9 | 0 | 1036.9
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.15 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт корпуса №1 ДООЛ "Энергетик" | всего | 427.8 | 0 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 427.8 | 0 | 427.8
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.16 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 34 г. Томска, пр. Фрунзе, 135 | всего | 76474.8 | 0 | 15294.96 | 0 | 0 | 0 | 61179.84 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 76474.8 | 0 | 15294.96 |  |  |  | 61179.84
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.17 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 15 г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а | всего | 77778 | 0 | 15555.6 | 0 | 0 | 0 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 77778 | 0 | 15555.6 |  |  |  | 62222.4
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.18 | Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната № 22 г. Томска, ул. Сибирская, 81г | всего | 51928.2 | 0 | 10385.64 | 0 | 0 | 0 | 41542.56 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 51928.2 | 0 | 10385.64 |  |  |  | 41542.56
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.19 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 4 "Монтессори" г. Томска, пер. Пионерский, 4 | всего | 18779.4 | 0 | 3755.88 | 0 | 0 | 0 | 15023.52 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 18779.4 | 0 | 3755.88 |  |  |  | 15023.52
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.20 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 34 г. Томска, пер. Нечевский, 21 | всего | 19567.8 | 0 | 3913.56 | 0 | 0 | 0 | 15654.24 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 19567.8 | 0 | 3913.56 |  |  |  | 15654.24
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.21 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 116 г. Томска, пер. Базарный, 11 | всего | 13973.4 | 0 | 2794.68 | 0 | 0 | 0 | 11178.72 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 13973.4 | 0 | 2794.68 |  |  |  | 11178.72
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.22 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДЮ "Наша Гавань", ул. Карла Маркса, 33 | всего | 20737.8 | 0 | 4147.56 | 0 | 0 | 0 | 16590.24 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 20737.8 | 0 | 4147.56 |  |  |  | 16590.24
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.23 | Капитальный ремонт корпуса №1 ДООЛ "Энергетик" | всего | 8555.4 | 0 | 1711.08 | 0 | 0 | 0 | 6844.32 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 8555.4 | 0 | 1711.08 |  |  |  | 6844.32
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.24 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6 | всего | 284.6 | 0 | 56.934 | 0 | 0 | 0 | 227.736 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 284.6 | 0 | 56.934 |  |  |  | 227.736
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.25 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 53 г. Томска, ул. Бела Куна, 1 | всего | 3706.47 | 0 | 741.294 | 0 | 0 | 0 | 2965.176 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 3706.47 | 0 | 741.294 |  |  |  | 2965.176
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.26 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната № 1 г. Томска, ул. Смирнова, 50 | всего | 5507.37 | 0 | 1101.474 | 0 | 0 | 0 | 4405.896 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 5507.37 | 0 | 1101.474 |  |  |  | 4405.896
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.27 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 17 г. Томска, ул. Розы Люксембург, 38а | всего | 746.64 | 0 | 149.328 | 0 | 0 | 0 | 597.312 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 746.64 | 0 | 149.328 |  |  |  | 597.312
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.28 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 23 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а | всего | 1000.98 | 0 | 200.196 | 0 | 0 | 0 | 800.784 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 1000.98 | 0 | 200.196 |  |  |  | 800.784
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.29 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ № 40 г. Томска, ул. Усова, 33 | всего | 602.5 | 0 | 120.51 | 0 | 0 | 0 | 482.04 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 602.5 | 0 | 120.51 |  |  |  | 482.04
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.30 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДДТ "У Белого озера", ул. Кривая, 33 | всего | 794.61 | 0 | 158.922 | 0 | 0 | 0 | 635.688 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 794.61 | 0 | 158.922 |  |  |  | 635.688
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.31 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания клуба ДООЛ "Солнечная республика" | всего | 186.3 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 186.3 | 0 | 37.26 |  |  |  | 149.04
|  | 2017 год | 0 | 0
1.4.32 | Комплексный капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6 | всего | 11386.8 | 0 | 2277.36 | 0 | 0 | 0 | 9109.44 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 5693.4 | 0 | 1138.68 |  |  |  | 4554.72
|  | 2017 год | 5693.4 | 0 | 1138.68 |  |  |  | 4554.72
1.4.33 | Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 53 г. Томска, ул. Бела Куна, 1 | всего | 74129.4 | 0 | 14825.88 | 0 | 0 | 0 | 59303.52 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 74129.4 | 0 | 14825.88 |  |  |  | 59303.52
1.4.34 | Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната № 1 г. Томска, ул. Смирнова, 50 | всего | 110147.4 | 0 | 22029.48 | 0 | 0 | 0 | 88117.92 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 110147.4 | 0 | 22029.48 |  |  |  | 88117.92
1.4.35 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 17 г. Томска, ул. Розы Люксембург, 38а | всего | 14932.8 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 11946.24 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 14932.8 | 0 | 2986.56 |  |  |  | 11946.24
1.4.36 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 23 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а | всего | 20019.6 | 0 | 4003.92 | 0 | 0 | 0 | 16015.68 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 20019.6 | 0 | 4003.92 |  |  |  | 16015.68
1.4.37 | Капитальный ремонт здания МАДОУ № 40 г. Томска, ул. Усова, 33 | всего | 12051 | 0 | 2410.2 | 0 | 0 | 0 | 9640.8 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 12051 | 0 | 2410.2 |  |  |  | 9640.8
1.4.38 | Капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДДТ "У Белого Озера", ул. Кривая, 33 | всего | 15892.2 | 0 | 3178.44 | 0 | 0 | 0 | 12713.76 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 15892.2 | 0 | 3178.44 |  |  |  | 12713.76
1.4.39 | Капитальный ремонт клуба ДООЛ "Солнечная республика" | всего | 3726 | 0 | 745.2 | 0 | 0 | 0 | 2980.8 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 3726 | 0 | 745.2 |  |  |  | 2980.8
1.4.40 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 38 г. Томска, ул. Ивана Черных, 123/1 | всего | 3571.47 | 0 | 714.294 | 0 | 0 | 0 | 2857.176 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 3571.47 | 0 | 714.294 |  |  |  | 2857.176
1.4.41 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 11 г. Томска, ул. Кольцевой проезд, 39 | всего | 3742.29 | 0 | 748.458 | 0 | 0 | 0 | 2993.832 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 3742.29 | 0 | 748.458 |  |  |  | 2993.832
1.4.42 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 14 г. Томска, ул. Карла Ильмера, 11 | всего | 4924.1 | 0 | 984.834 | 0 | 0 | 0 | 3939.336 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 4924.1 | 0 | 984.834 |  |  |  | 3939.336
1.4.43 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ № 6 г. Томска, ул. Транспортная, 4а | всего | 796.95 | 0 | 159.39 | 0 | 0 | 0 | 637.56 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 796.95 | 0 | 159.39 |  |  |  | 637.56
1.4.44 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 18 г. Томска, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а | всего | 642.69 | 0 | 128.538 | 0 | 0 | 0 | 514.152 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 642.69 | 0 | 128.538 |  |  |  | 514.152
1.4.45 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 21 г. Томска, ул. Большая Подгорная, 159а | всего | 963.9 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 771.12 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 963.9 | 0 | 192.78 |  |  |  | 771.12
1.4.46 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 22 г. Томска, ул. Елизаровых, 37 | всего | 740.25 | 0 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 740.25 | 0 | 148.05 |  |  |  | 592.2
1.4.47 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка", ул. Косарева, 9 | всего | 167.49 | 0 | 33.498 | 0 | 0 | 0 | 133.992 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 167.49 | 0 | 33.498 |  |  |  | 133.992
1.4.48 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДООЛ "Сириус" | всего | 384.6 | 0 | 76.932 | 0 | 0 | 0 | 307.728 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0
|  | 2017 год | 384.6 | 0 | 76.932 |  |  |  | 307.728
| Итого по задаче 4 | всего | 1172189.9 | 205518.6 | 400728.5324 | 205518.6 | 0 | 0 | 771461.422 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 593346.4304 | 205518.6 | 284959.8404 | 205518.6 | 0 | 0 | 308386.59 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 306317.79 | 0 | 61263.558 | 0 | 0 | 0 | 245054.232 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 272525.734 | 0 | 54505.134 | 0 | 0 | 0 | 218020.6 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 | всего | 4862096.914 | 218018.6 | 1387635.492 | 218018.6 | 0 | 0 | 3474461.422 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 2050253.39 | 218018.6 | 713616.8 | 218018.6 | 0 | 0 | 1336636.59 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 999317.79 | 0 | 234513.558 | 0 | 0 | 0 | 764804.232 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 1812525.734 | 0 | 439505.134 | 0 | 0 | 0 | 1373020.6 | 0 | 0 | 0