|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 04.02.2015 № 117 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7»

Города Томска (далее – МБОУДОД «ДШИ № 7») и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» Города Томска (далее -  МБОУДО «ДШИ № 5») в форме присоединения

МБОУДОД «ДШИ № 7» к МБОУДО «ДШИ № 5»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц (Инспекцию ФНС России по г. Томску), уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБОУДОД «ДШИ № 7» и МБОУДО «ДШИ № 5» о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБОУДОД «ДШИ № 7» и МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 3. | Опубликование (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации учреждений. | январь 2015 г., февраль 2015 г. | МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МБОУДО «ДШИ № 5» | март 2015г. | Управление культуры администрации Города Томска, МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБОУДО «ДШИ № 5» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». | март 2015г. | МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБОУДОД «ДШИ № 7». | февраль 2015 г. | Управление культуры администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБОУДОД «ДШИ № 7», МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБОУДОД «ДШИ № 7» и МБОУДО «ДШИ № 5». | март 2015г. | Управление культуры администрации Города Томска, МБОУДОД «ДШИ № 7», МБОУДО «ДШИ № 5» |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУДОД «ДШИ № 7». | март 2015г. | МБОУДОД «ДШИ № 7» |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МБОУДОД «ДШИ № 7» и МБОУДО «ДШИ № 5»). | февраль 2015 г. | МБОУДОД «ДШИ № 7», МБОУДО «ДШИ № 5». |