Приложение 6 к постановлению

администрации Города Томска

от 07.12.2015 № 1205

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.

Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.08.2015 N 733)

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий Подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" | Комитет жилищной политики | 12 | 70 | 3 | 70 | 5 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", от общего количества аварийных домов, % | Комитет жилищной политики | 4,2 | 35 | 1,0 | 35 | 3,8 | 41,18 | 0 | 41,18 | 0 | 41,18 | 0 |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, чел. | Комитет жилищной политики | 331 | 1400 | 133 | 1400 | 101 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. | Комитет жилищной политики | 65 | 500 | 40 | 500 | 50 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Комитет жилищной политики | 4,4 | 18,7 | 1,22 | 18,7 | 1,8 | 18,7 | 0 | 18,7 | 0 | 18,7 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | Количество приобретенных (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Комитет жилищной политики | 64 | 1500 | 40 | 1500 | 50 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. | Комитет жилищной политики | 65 | 1500 | 40 | 1500 | 60 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Сумма денежных средств, выплаченная в качестве возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, тыс. руб. | Комитет жилищной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Задача 3 Подпрограммы. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск" | Количество принятых регламентирующих нормативно-правовых актов, документ | Комитет жилищной политики | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Формирование земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | Количество проданных земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков, шт. | Комитет жилищной политики | 12 | 36 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Задача 4 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы | Комитет жилищной политики | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Комитет жилищной политики | 95397,01 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 274813,05 | 0 |