- I.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Инженерная защита территорий на 2015-2019 годы»

(наименование программы)

| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Мэра Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Юридические, физические лица, определенные по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод; Задача 1 подпрограммы: «Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» Задача 2 подпрограммы: «Повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск», путем их приведения к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | год разработки подпрограммы, 2014 | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, % | 70 | 70 | 70 |  | 75 |  | 70 |  | 80 |  | 70 |  | 85 |  | 70 |  | 90 |  | 70 |  |
| Задача 1: Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8,13 |  | 0,12 |  | 9,18 |  | 0,13 |  | 20,53 |  | 0,0 |  | 0,41 |  | 0,0 |  |
| Задача 2: повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск», путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,57 |  | 0,0 |  | 1,65 |  | 0,0 |  | 1,74 |  | 0,0 |  | 1,84 |  | 0,0 |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | местный бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | Всего по источникам |  |  |
|  |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |
|  | 2015 год | 13 100,00 |  | 13 100,00 |  | 0,00 |  | - |  | 29 144,70 |  | 29 144,70 |  | 0,00 |  | - |  | 42 244,70 |  | 42 244,70 |
|  | 2016 год | 575 217,80 |  | 57 587,0 |  | 1 061 745,01 |  | - |  | 511 039,68 |  | - |  | 0,00 |  | - |  | 2 148 002,49 |  | 57 587,0 |
|  | 2017 год | 281 035,19 |  | 60 235,0 |  | 947 356,22 |  | - |  | 496 850,09 |  | - |  | 0,00 |  | - |  | 1 725 241,50 |  | 60 235,0 |
|  | 2018 год | 275 671,65 |  | - |  | 967 822,29 |  | - |  | 940 343,04 |  | - |  | 0,00 |  | - |  | 2 183 836,98 |  | - |
|  | 2019 год | 245 264,01 |  | - |  | 337 447,37 |  | - |  | 89 985,97 |  | - |  | 0,00 |  | - |  | 672 697,35 |  | - |
|  | Итого | 1 390 288,65 |  | 130 922,0 |  | 3 314 370,89 |  |  |  | 2 067 363,48 |  | 29 144,70 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 6 772 023,02 |  | 160 066,7 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | - Строительство, капитальный ремонт объектов инженерной защиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Анализ текущей ситуации

Защита территории от затопления.

На территории муниципального образования «Город Томск» основные водные объекты, требующие мероприятий инженерной (водной) защиты от подтопления и затопления это объекты р. Томь и р. Ушайка.

Река Томь берет начало в горном массиве на стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта, является правым притоком реки Оби. Длина реки составляет 827км. На своем протяжении пересекает территорию северо-восточных районов Горной Шории, центральной части Кузнецкой котловины и течет в пределах Западно-Сибирской равнины.

Площадь водосбора реки Томи до устья 62000 км, до г. Томска - 57800 км. Поймы малых рек заболочены. В пределах рассматриваемого участка река течет в невысоких берегах, сложенных аллювиальными породами. Пойма двухсторонняя, шириной до 4 км, изобилует протоками и старицами. Преобладающие отметки поверхности поймы 78-80 м БС.

Томск расположен на правом берегу реки, в 70 км выше ее впадения в р. Обь. Значительная часть городской территории расположена в пределах правобережной прирусловой поймы. Основой формирования водного режима реки служат атмосферные осадки и подземные воды. По характеру водного режима р. Томь относится к рекам с весенне-летним половодьем                 и паводками в теплое время. Основной фазой водного режима является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока и отмечаются максимальные расходы и уровни воды. Половодье начинается во второй половине апреля подъемом уровня на 10-15 см/сутки (наибольшая интенсивность составляет 50 см/сутки).

Продолжительность подъема уровней составляет около 30 дней. Окончание половодья приходится на середину - конец июня. Средняя продолжительность половодья составляет 60-80 дней. После прохождения половодья устанавливается летне-осенняя межень продолжительностью три-четыре месяца, с конца июня по октябрь. Наименьшие расходы                     за период летне-осенней межени наблюдаются в августе-сентябре. Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья (середина апреля).

Уровенный режим. Максимальные расходы воды на р. Томь отмечаются в период прохождения весеннего половодья. Амплитуда колебания уровней за год в среднем составляет 6-8 м. При подъеме уровня на 1,5-2 м происходит вскрытие реки и весенний ледоход. В настоящее время увеличение максимальных уровней может быть обусловлено лишь формированием ледовых заторов.

Река Ушайка берет начало на Томь-Яйском междуречье на высоте 242 м в 10 км к востоку от с. Межениновка. Река впадает в Томь на расстоянии 68 км от устья. Водосбор вытянут                      с востока на запад. Общая длина р.Ушайки составляет 78 км, площадь водосбора - 744 км2.

В районе пос. Степановки долина реки шириной до 200 м пойменная, ящикообразная                          с высокими (до 10-30 м от подошвы) крутыми склонами, особенно правым. Пойма высокая, двухсторонняя, шириной 20-80 м без проток и стариц. Пойма хорошо выражена, поросла кустарником, частично распахана и застроена.

Русло однорукавное, устойчивое, слабоизвилистое. В районе ул. Короленко р. Ушайка образует излучину. В русле имеется заросший тальником остров, который в половодье затапливается.

В районе ограждающей дамбы средние значения скорости воды на левой пойме вдоль откосов дамб составляют 0,30-0,60 м/с, на правой пойме - 0,20-0,25 м/с, в русле - 1,68-1,96 м/с, при этом максимальные значения скорости на динамической оси потока в русле составляют 3,0-3,5 м/с.

По характеру водного режима р.Ушайка относится к рекам с весенним половодьем                          и паводками в теплое время.

Начало половодья приходится на первую-вторую декады апреля. Его продолжительность обычно не превышает 1 месяца. В период половодья наблюдается 1, иногда 2 волны. Вскрывается р.Ушайка на 5-8 (иногда на 10-12) дней раньше Томи. Самый ранний срок вскрытия наблюдался 1 апреля, самый поздний -18 мая.

На подъеме и часто на пике половодья может проходить ледоход разной интенсивности. Существенных заторов не образуется. В половодье отмечаются наивысшие за год расходы                      и уровни воды. Часто затапливается пойма. Весной 2010 г. на участке изысканий наблюдался перелив воды поверх моста.

Наивысший уровень 273 см за весь период наблюдений на р. Ушайка у п. Степановка наблюдался 02.05.1984 г. при редком ледоходе. Амплитуда колебания уровней воды за год составляет 200-250 см.

Основными целями Подпрограммы являются:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- Строительство сооружений инженерной защиты.

Решение данной задачи позволит повысить уровень защищенности территорий                        от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод;

2) Повышение эксплуатационной надежности ГТС, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Решение данной задачи позволит обеспечить безопасную эксплуатацию ГТС, расположенных на территории области;

Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2019 годы.

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Эффективность Подпрограммы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки мероприятий, осуществляемых на территории Томской области, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также применения программно-целевого метода управления Подпрограммой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

обеспечению благоприятных экологических условий для жизни населения,

повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных ГТС к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

В результате выполнения Подпрограммы в целях развития водохозяйственного комплекса Томской области:

Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления                               и благоустройства за период реализации Подпрограммы составит 36,72 км.                                         Количество ГТС, построенных и приведенных в безопасное техническое состояние, за период реализации Подпрограммы составит 7 единиц.

- Цели, задачи, показатели подпрограммы

# Показатели цели и задач мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Инженерная защита территорий».

Расчеты показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2.

- Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении 3 к Подпрограмме.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в подпрограмму, указано в приложении 4 к настоящей Подпрограмме.

V. Механизмы управления и контроля

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 – 2019 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.

- Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сводный отчёт о ходе исполнения и реализации подпрограммы по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.

| # Приложение 1 к подпрограмме # «Инженерная защита территорий» ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ «Инженерная защита территорий» наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограмм-мы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод; | Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | 70 | 90 | 70 |
| 1.1 | Задача 1 Вновь построенные объекты инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» | Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,13 | 0,12 | 9,18 | 0,13 | 20,53 | 0,0 | 0,41 | 0,0 |
| 1.1.1. | Подготовка проектной документации на строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» | Количество подготовленных проектов, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 4 | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.1.2. | Строительство объектов инженерной защиты | Количество построенных объектов (шт,) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Задача 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск» путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,57 | 0,0 | 1,65 | 0,0 | 1,74 | 0,0 | 1,84 | 0,0 |
| 1.2.1. | Подготовка проектной документации на повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты | Количество подготовленных проектов, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт объектов инженерной защиты | Количество капитально отремонтированных объектов (шт.) | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |

# Приложение 2 к подпрограмме

# «Инженерная защита территорий»

# Расчеты показателей:

# Расчет показателя «Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»

# ∑Si=Cni / ∑Cni * Kn;

где:

# Sni – Суммарная протяженность строящихся объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», которая будет достигнута по всем строящимся объектам в (i) году.

Cni – потребность объема финансирования (n) строящегося объекта в (i) году (по СМР)

Kn – общая протяженность (n) объекта строящегося, которая будет достигнута  за весь период реализации подпрограммы

K1.1.1= 3,8 км

K1.1.2= 30 км

K1.1.4= 0,58 км

K1.1.5=1,74 км

K1.1.6=0,34 км

K1.1.7=0,26 км

K1.1.8=0,931 км

K1.1.9=0, 6 км

i- год реализации программы - с 2015 по 2020 год

n=1.1.1 до 1.1.8 – номер строящихся объекта, который будет строиться в (i) году

Данные берутся из приложения 3.

∑Si= S1.1.1i+ S1.1.2i+ S1.1.3i+ S1.1.4i+ S1.1.5i+ S1.1.6i+ S1.1.7i+ S1.1.8i;

S1.1.1i = C1.1.1i / ∑С1.1.1i * K1.1.1

∑S2015=  0,0 (км)

∑S2016= 8,13 (км)

∑S2017= 9,18 (км)

∑S2018=20,53 (км)

∑S2019= 0,41(км)

# Расчет показателя «Протяженность объектов инженерной защиты приведенные в нормативное состояние муниципального образования «Город Томск»

# ∑Di=Vfi / ∑Vfi * Hf;

где:

# Dfi – Суммарная протяженность объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», которая будет отремонтирована по всем строящимся объектам в (i) году.

Vni – потребность объема финансирования (n) объекта в (i) году (по СМР)

Hf – общая протяженность капитального ремонта (n) объекта, которая будет достигнута  за весь период реализации подпрограммы

H1.1.1= 6,8 км

i- год реализации программы - с 2015 по 2020 год

f=1.1.1 до 1.1.6 – номер объекта, на котором будет выполнять капитальный ремонт в (i) году

Данные берутся из таблицы приложения 3.

∑Di= D1.2.1i+ D1.2.2i + D1.2.3i+ D1.2.4i+ D1.2.5i+ D1.2.6i

D1.1.1i = V1.1.1i / ∑V1.1.1i * H1.1.1

∑D2015=  0 (км)

∑D2016=1.57 (км)

∑D2017=1.65 (км)

∑D2018=1,74 (км)

∑D2019=1,84 (км)

∑D2020=0 (км)