## прил.
Приложение 1 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание
[7 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[5 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  | Всего | 4169808.9 | 150136.8 | 1066174.1 | 150136.8 | 1070515.5 | 0 | 2033119.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 545159.2 | 90446.8 | 317739 | 90446.8 | 0 | 0 | 227420.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 729414.3 | 0 | 269194.7 | 0 | 0 | 0 | 460219.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1222824.5 | 0 | 240228.7 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1112720.9 | 0 | 148071.7 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 558403.2 | 8175.8 | 556986.6 | 8175.8 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 39409.6 | 7994.1 | 37993 | 7994.1 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 249121.5 | 0 | 249121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 152868.7 | 0 | 152868.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 116821.7 | 0 | 116821.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 3611405.7 | 141961 | 509187.5 | 141961 | 1070515.5 | 0 | 2031702.7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 505749.6 | 82452.7 | 279746 | 82452.7 | 0 | 0 | 226003.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 480292.8 | 0 | 20073.2 | 0 | 0 | 0 | 460219.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1069955.8 | 0 | 87360 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 995899.2 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 2016 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия
|  |  | СМР | 2016 | 18879.3 | 18879.3 | 18879.3 | 18879.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 кам. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения
|  |  | СМР | 2016 | 109198.7 | 63573.4 | 109198.7 | 63573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
|  |  | СМР | 2016 | 125021.3 | 0 | 125021.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | ПИР | 2016 | 9314.1 | 7994.1 | 9314.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.65681 | ПИР | 2016 | 1888.8 | 0 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2016 | 98305.4 | 0 | 24576.3 | 0 | 0 | 0 | 73729.1 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2013 г. - 85 781,3 тыс руб., в ценах 2016 г. - 98 305,3 тыс. руб.
1.1.6 | Строительство жилой улицы № 1 в МКР №9 жилого района "Восточный" г. Томска | 0.531 | СМР | 2016 | 8281.4 | 0 | 2070.4 | 0 | 0 | 0 | 6211 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования №1 мкр. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.3 | Приобретение | 2016 | 26617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26617.2 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство жилых улиц Хабарова, Архитекторов, К.Лыгина, переулок Архитекторов микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.69412 | Приобретение | 2016 | 58208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58208.4 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Строительство автомобильной дороги общего пользования № 2, 3, 4а МКР. № 7 жилого района "Восточный" в г. Томске | 2 | Приобретение | 2016 | 50533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50533.7 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Строительство моста через р. Ушайка по ул. Облепиховая в пос. Заварзино | 0.02 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство дорог на территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства в районе Кузовлевского тракта. I очередь освоения | 12 | ПИР | 2016 | 13506.7 | 0 | 13506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области (вторая очередь строительства) | 11.3 | СМР | 2016 | 10704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10704.2 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет - на консервацию объекта
|  |  | СМР | 2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2018 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2019 | 495899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495899.2 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Строительство жилой улицы А.Крячкова микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.63 | ПИР | 2016 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2017 | 80292.8 | 0 | 20073.2 | 0 | 0 | 0 | 60219.6 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.14 | Строительство транспортной развязки Транспортного кольца на пл. Южной | 15.9 | ПИР | 2017 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Красноармейской (на участке между пл. Транспортной и пл. Южной) | 0.4 | ПИР | 2017 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого | 1.5 | ПИР | 2017 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Строительство тротуаров по ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.25 | ПИР | 2017 | 368.7 | 0 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку | 2.16 | ПИР | 2017 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в сумме 4 000.00 тыс. руб., необходимая сумма вводные мероприятия. (Выполнение топографической съемки работ на всем объекте с нанесением на дежурный план г. Томска, выполнение технической инвентаризации объекта (технический план и кадастровый паспорт объекта).
1.1.19 | Строительство ул.Говорова на участке от ул. 79 Гв.Дивизии до ул.Старо-Деповская | 2.2 | ПИР | 2017 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.20 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | ПИР | 2017 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.21 | Строительство подъездной а/д к посёлку индивидуальной жилой застройки в районе п.Киргизка. | 3 | ПИР | 2017 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.22 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | ПИР | 2017 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.23 | Строительство нового автодорожного моста через р. Ушайку в районе пер. Б. Хмельницкого | 0.047 | ПИР | 2017 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.24 | Строительство тротуаров по ул. Балтийская - ул. Осенняя, ул. Заречная 1-я-5-я | 6 | ПИР | 2017 | 5552.8 | 0 | 5552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.25 | Строительство жилой улицы П.Федоровского микрорайона № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске | 1.4 | ПИР | 2017 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2018 | 172056 | 0 | 43014 | 0 | 0 | 0 | 129042 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость определена ориентировочно на основании проектов-аналогов и будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.26 | Строительство ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого (в том числе строительство транспортной развязки через ж/д пути на перегоне Томск-1 - Томск-2) | 3 | ПИР | 2017 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 2019 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Строительство транспортной развязки на свертке в п. Ярское (74 км ж/д Тайга-Томск) | 2 | ПИР | 2018 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.28 | Строительство двух уровней транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольский и ул. Сибирской | 0.7 | ПИР | 2018 | 12368.7 | 0 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.29 | Надземный пешеходный переход по пр. Мира в районе поликлиники № 10 в г. Томске | 0.04 | СМР | 2018 | 70545.8 | 0 | 17636.4 | 0 | 0 | 0 | 52909.4 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость определена в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы в ценах 2 кв. 2013 г. Данный объект планируется построить в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
1.1.30 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР | 2018 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.31 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | ПИР | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.32 | Строительство ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР | 2018 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.33 | Строительство подземного пешеходного перехода: - на пересечении ул.Пушкина - ул.Яковлева (4 входа) | 0.05 | ПИР | 2018 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.34 | Строительство подземного пешеходного перехода: - по ул.Клюева в районе дома №4 | 0.02 | ПИР | 2018 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.35 | Строительство тротуаров по улицам Кутузова, Асиновская, Алеутская | 3.6 | ПИР | 2019 | 3331.7 | 0 | 3331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.36 | Строительство улиц в пос. Апрель | 5 | ПИР | 2019 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.37 | Строительство транспортной развязки по ул. Смирнова (5 км главных путей Томск-2 - Томск-грузовой) | 2 | ПИР | 2019 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.38 | Строительство ул. Залоговая (на участке: от дома № 58 (ориентировочно) с «выходом» в мкр. Спичфабрика) | 0.35 | ПИР | 2019 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.39 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 2.052 | СМР | 2018 | 427354 | 0 | 26709.6 | 0 | 320515.5 | 0 | 80128.9 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2014 г. составляет 1 427 354,04 тыс. руб. (положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0101-14 от 10.11.2014 г.). Нормативный срок строительства - 22 мес.
|  |  | СМР | 2019 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  | Всего | 4169808.9 | 150136.8 | 1066174.1 | 150136.8 | 1070515.5 | 0 | 2033119.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 545159.2 | 90446.8 | 317739 | 90446.8 | 0 | 0 | 227420.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 729414.3 | 0 | 269194.7 | 0 | 0 | 0 | 460219.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1222824.5 | 0 | 240228.7 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1112720.9 | 0 | 148071.7 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 558403.2 | 8175.8 | 556986.6 | 8175.8 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 39409.6 | 7994.1 | 37993 | 7994.1 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 249121.5 | 0 | 249121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 152868.7 | 0 | 152868.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 116821.7 | 0 | 116821.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 3611405.7 | 141961 | 509187.5 | 141961 | 1070515.5 | 0 | 2031702.7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 505749.6 | 82452.7 | 279746 | 82452.7 | 0 | 0 | 226003.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 480292.8 | 0 | 20073.2 | 0 | 0 | 0 | 460219.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1069955.8 | 0 | 87360 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 995899.2 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  | Всего | 557431.8 | 106831.7 | 482431.8 | 106831.7 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 330800.2 | 56866.6 | 330800.2 | 56866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 132766.5 | 0 | 57766.5 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 105774.6 | 5739.3 | 105774.6 | 5739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 36462.5 | 5293.1 | 36462.5 | 5293.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 24965.9 | 0 | 24965.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 451657.2 | 101092.4 | 376657.2 | 101092.4 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 294337.7 | 51573.5 | 294337.7 | 51573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 107800.6 | 0 | 32800.6 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко | 0.08 | ПИР | 2016 | 4022.6 | 1287.2 | 4022.6 | 1287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 2016 | 9065.9 | 4005.9 | 9065.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2016 | 124267 | 51573.5 | 124267 | 51573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР | 2017 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.4 | Реконструкция укреплений откосов Береговой линии р. Ушайки в районе проспекта Комсомольского | 0.137 | ПИР | 2016 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.5 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Яковлева до путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.832 | ПИР | 2016 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику завершенных строительством автомобильной дороги и мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.6 | Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.399 | ПИР | 2016 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
|  |  | СМР | 2016 | 19323.8 | 0 | 19323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Реконструкция ул. Дзержинского | 0.873 | ПИР | 2016 | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция моста через р. Ушайку по ул. Мостовая в пос. Заварзино | 0.037 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.9 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР | 2016 | 150746.9 | 0 | 150746.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2014 г. составляет 134 595,39 тыс. руб. (положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.). В ценах 2016 г. стоимость строительно-монтажных работ составит 150 746,8 тыс. руб. Нормативный срок реконструкции - 5 мес.
2.1.10 | Реконструкция Степановского железнодорожного переезда по ул. Шевченко-ул. Ломоносова | 0.5 | ПИР | 2016 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 2017 | 100000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Реконструкция Ирктского тракта от ул. Мичурина, ул 1-я Рабочая, ул. Рабочая, ул. Мичурина | 2.389 | ПИР | 2017 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на даигностику завершенных строительством автомобильных дорог с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология)
|  |  | СМР | 2017 | 7800.6 | 0 | 7800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.68 | ПИР | 2017 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.13 | Реконструкция пер. Пойменного | 0.24 | ПИР | 2017 | 4915.9 | 0 | 4915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.14 | Реконструкция ул.Мичурина от ул. Парковая до промышленной зоны. | 6.5 | ПИР | 2017 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.15 | Реконструкция ул.Мокрушина (от ж/д переезда до ул.Минина) и ул.Минина с примыканием к ул.Б.Хмельницкого | 2.1 | ПИР | 2018 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.16 | Реконструкция ул. Елизаровых от ул. Шевченко до пл. Транспортной | 8.5 | ПИР | 2019 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.17 | Реконструкция пер. Нечевский | 0.6 | ПИР | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.18 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР | 2020 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  | Всего | 1555214 | 21181.1 | 1072254.1 | 14714 | 0 | 0 | 482959.9 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 756555 | 7727.3 | 476967.4 | 7727.3 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 384673.2 | 0 | 187768 | 0 | 0 | 0 | 196905.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 41920 | 0 | 41920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 182692 | 0 | 182692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 175920 | 0 | 175920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 517605.2 | 18596.5 | 511138.1 | 12129.4 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 81487.4 | 5142.7 | 81487.4 | 5142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 22132 | 0 | 22132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 41920 | 0 | 41920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 182692 | 0 | 182692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 175920 | 0 | 175920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 1037608.8 | 2584.6 | 561116 | 2584.6 | 0 | 0 | 476492.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 675067.6 | 2584.6 | 395480 | 2584.6 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 362541.2 | 0 | 165636 | 0 | 0 | 0 | 196905.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2016 | 131395.7 | 2584.6 | 131395.7 | 2584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2017 | 100001 | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.5 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.6 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б | 0.6 | ПИР | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 2016 | 2371.3 | 0 | 2371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 2016 | 2028.3 | 0 | 2028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Иркутский тракт, 112 | 0.03 | ПИР | 2016 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт ул. 1-я Заречная, 2-я Заречная, 3-я Заречная, 4-я Заречная, 5-я Заречная | 3.32 | ПИР | 2016 | 1494.7 | 0 | 1494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.12 | Капитальный ремонт пер. Южный | 0.77 | ПИР | 2016 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.13 | Капитальный ремонт ул. Новгородской | 0.7 | ПИР | 2016 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. 1-й Вилюйский проезд (по решению суда) | 1 | СМР | 2016 | 17000 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Капитальный ремонт ул. Тимакова в г. Томске (от ул. Карпова до дома № 31а по ул. Тимакова) | 0.44 | СМР | 2016 | 21488.8 | 0 | 21488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Капитальный ремонт ул. Мичурина на участке от строения № 108 до строения № 114 | 0.94 | СМР | 2016 | 15610.1 | 0 | 3902.5 | 0 | 0 | 0 | 11707.6 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0838-12. Стоимость СМР определена в ценах I квартала 2012 года.
2.2.17 | Капитальный ремонт ул. Эуштинской на участке от пер. Буяноского до стадиона ТГУ | 0.79 | СМР | 2016 | 9991.9 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 7493.9 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0839-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.18 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Алеутской в г. Томске | 0.4 | СМР | 2016 | 3996 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.12.2011 № 6-2-1-0934-11. Стоимость СМР определена в ценах IV квартала 2011 года
2.2.19 | Капитальный ремонт Коммунального моста через р.Томь. 2 очередь |  | СМР | 2016 | 300000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0
2.2.20 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР | 2016 (10 шт) | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.21 | Капитальный ремонт ул.5-ой Армии и ул. Ижевской | 2 | ПИР | 2016 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.22 | Капитальный ремонт ул.Б.Хмельницкого. | 4 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.23 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | СМР | 2016 | 26185.5 | 0 | 6546.4 | 0 | 0 | 0 | 19639.1 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2013 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-5-0114-13 от 25.06.2013
2.2.24 | Капитальный ремонт моста черех р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР | 2016 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2016 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.25 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР | 2016 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2016 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" | 0.136 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.27 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка в районе БКЗ | 0.129 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.28 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому | 0.134 | ПИР | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.29 | Капитальный ремонт моста-трубы на ручье в пос. свечном по ул. Смирнова | 0.023 | ПИР | 2016 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.30 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино | 0.037 | ПИР | 2016 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.31 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР | 2016 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.32 | Техническое обследование существующего автодорожного моста через реку Ушайка в районе пер. Б. Хмельницкого в г. Томске | 0.05 | ПИР | 2016 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.32 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург от ул. Д. Ключевской до Каменного моста | 1.75 | ПИР | 2016 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 2017 | 145319.7 | 0 | 36329.9 | 0 | 0 | 0 | 108989.8 | 0 | 0 | 0
2.2.33 | Капитальный ремонт пересечений (перекрестков) пр. Комсомольского, пр. Фрунзе, пер.Плеханова. 1 этап. | 0.221 | ПИР | 2017 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.34 | Капитальный ремонт ул.Иркутский тракт от ул.Мичурина до границ города. | 5.22 | ПИР | 2017 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.15 | Капитальный ремонт ул. Водяная | 1.5 | ПИР | 2017 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Мельничная | 0.73 | ПИР | 2017 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.37 | Капитальный ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении Иркутского тракта и ул. Суворова | 1.5 | СМР | 2017 | 69180.4 | 0 | 17295.1 | 0 | 0 | 0 | 51885.3 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2012 № 6-2-1-0950-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.38 | Капитальный ремонт ул. Писемского 1 очередь | 1.4 | СМР | 2017 | 48040.1 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 36030.1 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2012 № 6-2-1-0983-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.39 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | ПИР | 2017 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.40 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.7 | ПИР | 2017 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.41 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР | 2017 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.42 | Капитальный ремонт пер. Спортивный | 0.22 | ПИР | 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.43 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | ПИР | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.44 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | ПИР | 2018 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.45 | Капитальный ремонт ул. Севастопольской, ул. Коховской, ул. Ферганской, ул. Ангарской, ул. Учительской, ул. Обской, ул. Б. Каштачной | 6.7 | ПИР | 2018 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.46 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.47 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР | 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.48 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР | 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.49 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.87 | ПИР | 2018 | 3220 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.50 | Капитальный ремонт ул.Старо – Деповская. | 1.11 | ПИР | 2018 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.51 | Капитальный ремонт ул. Мичурина от ул. Новосибирская до ул.Беринга. | 1.78 | ПИР | 2018 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.52 | Капитальный ремонт ул. Сергея Лазо. | 2 | ПИР | 2018 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.53 | Капитальный ремонт ул.Ивановского. | 2.56 | ПИР | 2018 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.54 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | ПИР | 2018 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.55 | Капитальный ремонт ул.Усова. | 2.3 | ПИР | 2018 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.56 | Капитальный ремонт ул. Учебной | 2 | ПИР | 2018 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.57 | Капитальный ремонт ул.Ломоносова. | 1 | ПИР | 2018 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.58 | Капитальный ремонт ул. Д. Бедного. | 2 | ПИР | 2018 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.59 | Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу «Бактин». | 1.5 | ПИР | 2018 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.60 | Капитальный ремонт пер. Маринского | 0.653 | ПИР | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.61 | Капитальный ремонт ул. Ново-Киевской | 0.923 | ПИР | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.62 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.63 | Капитальный ремонт ул. Ф. Мюнниха | 0.68 | ПИР | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | ПИР | 2019 | 43260 | 0 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети пос. Заречный и СТ "Левобережье" | 5.4 | ПИР | 2019 | 7560 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.66 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | ПИР | 2019 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.67 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | ПИР | 2019 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.68 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | ПИР | 2019 | 2520 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.69 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | ПИР | 2019 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.70 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | ПИР | 2019 | 10780 | 0 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.71 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | ПИР | 2019 | 11620 | 0 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.72 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | ПИР | 2019 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.73 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | ПИР | 2019 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.74 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | ПИР | 2019 | 3752 | 0 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.75 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | ПИР | 2019 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.76 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Родионово | 7.5 | ПИР | 2019 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.77 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | ПИР | 2019 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.78 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | ПИР | 2019 | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.79 | Капитальный ремонт ул. Войкова | 2.1 | ПИР | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.80 | Капитальный ремонт ул. Парковая | 1.34 | ПИР | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.81 | Капитальный ремонт пер. Беленца | 0.46 | ПИР | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.82 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | ПИР | 2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.83 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | ПИР | 2020 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.84 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР | 2020 | 6580 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.85 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | ПИР | 2020 | 7420 | 0 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.86 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | ПИР | 2020 | 45920 | 0 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.87 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | ПИР | 2020 | 10640 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.88 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | ПИР | 2020 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.89 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | ПИР | 2020 | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.90 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | ПИР | 2020 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.91 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | ПИР | 2020 | 21560 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.92 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | ПИР | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.93 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.94 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | ПИР | 2020 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.95 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.96 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | ПИР | 2020 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.97 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | ПИР | 2020 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.98 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | ПИР | 2020 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.99 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  | Всего | 2112645.8 | 128012.8 | 1554685.9 | 121545.7 | 0 | 0 | 557959.9 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 1087355.2 | 64593.9 | 807767.6 | 64593.9 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 517439.7 | 0 | 245534.5 | 0 | 0 | 0 | 271905.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 56920 | 0 | 56920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 206692 | 0 | 206692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 180820 | 0 | 180820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 623379.8 | 24335.8 | 616912.7 | 17868.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 117949.9 | 10435.8 | 117949.9 | 10435.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 47097.9 | 0 | 47097.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 56920 | 0 | 56920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 206692 | 0 | 206692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 180820 | 0 | 180820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 1489266 | 103677 | 937773.2 | 103677 | 0 | 0 | 551492.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 969405.3 | 54158.1 | 689817.7 | 54158.1 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 470341.8 | 0 | 198436.6 | 0 | 0 | 0 | 271905.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, в том числе: |  |  | Всего | 6282454.7 | 278149.6 | 2620860 | 271682.5 | 1070515.5 | 0 | 2591079.2 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 1632514.4 | 155040.7 | 1125506.6 | 155040.7 | 0 | 0 | 507007.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 1246854 | 0 | 514729.2 | 0 | 0 | 0 | 732124.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1279744.5 | 0 | 297148.7 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1319412.9 | 0 | 354763.7 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 680820 | 0 | 212070 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  | Всего | 1181783 | 32511.6 | 1173899.3 | 26044.5 | 0 | 0 | 7883.7 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 157359.5 | 18429.9 | 155942.9 | 18429.9 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 296219.4 | 0 | 296219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 209788.7 | 0 | 209788.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 323513.7 | 0 | 323513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 180820 | 0 | 180820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 5100671.7 | 245638 | 1446960.7 | 245638 | 1070515.5 | 0 | 2583195.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 1475154.9 | 136610.8 | 969563.7 | 136610.8 | 0 | 0 | 505591.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 950634.6 | 0 | 218509.8 | 0 | 0 | 0 | 732124.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1069955.8 | 0 | 87360 | 0 | 320515.5 | 0 | 662080.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 995899.2 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 589649.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 500000 | 0 | 31250 | 0 | 375000 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0