## Лист3
Приложение 4
к подпрограмме «Инженерная защита территорий» на 2015-2019 годы
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подрограмму «Инженерная защита территорий»
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответсвующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготоки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
[9 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Берегоукрепление вдоль улицы Б. Хмельницкого в г. Томске (пос. Степановка) | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 7,17 га. | 2015 г. | 49264.7 | 13528 | 13528 | 0 | 0 | 13528 | 0 | 0
2 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2015 г. | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0
3 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада) | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2015 г. | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
ИТОГО | [6 empty] | 62364.7 | 26628 | 26628 | 0 | 0 | 26628 | 0 | 0