|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 05.06.2015 № 501 |
| --- | --- | --- |

###### Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | В течение десяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска |
| 2. | Опубликование (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Не позднее 01.07.2015 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | Не позднее 01.06.2015 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска |
| 4. | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 5. | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | В течение 15 рабочих дней с момента регистрации устава учреждения | Департамент образования администрации Города Томска |
| 6. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска), с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Не позднее 01.06.2015 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска |
| 7. | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 2 г. Томска | Не позднее 5 рабочих дней после государственной регистрации устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 8. | Формирование муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска | Не позднее 01.07.2015 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска |