# Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 29.09.2016 № 1033

Перечень

мероприятий  по реорганизации муниципального  автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Звездочка» г.Томска (далее- МАОУ  ДО ДЮЦ «Звездочка » г.Томска) и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Республика бодрых» г.Томска (далее - МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых») в форме присоединения МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» к МАОУ  ДО ДЮЦ «Звездочка » г.Томска

| N пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 2 | Уведомление в письменной форме кредиторов МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» и МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» и МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 3 | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | сентябрь 2016 г., октябрь 2016 г. | МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 4 | Разработка и утверждение изменений в устав МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска | сентябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 5 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска, с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | сентябрь - октябрь 2016 г. | МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 6 | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» | сентябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых», МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 7 | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» и МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска | сентябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых», МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |
| 8 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» | октябрь 2016 г. | МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» |
| 9 | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» и МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска) | сентябрь 2016 г. | МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых», МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска |