|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1171 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 60 г. Томска (далее – МАДОУ № 60) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 31 г. Томска (далее – МБДОУ № 31) в форме присоединения МБДОУ № 31 к МАДОУ № 60

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску, уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 60 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60 |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации. | ноябрь 2016 г., декабрь 2016 г. | МАДОУ № 60 |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАДОУ № 60. | ноябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 60 |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 60 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». | ноябрь 2016 г. | МАДОУ № 60 |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 31. | ноябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60 |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60. | ноябрь 2016 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МБДОУ № 31, МАДОУ № 60 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 31. | декабрь 2016 г. | МБДОУ № 31 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60). | ноябрь 2016 г. | МБДОУ № 31 и МАДОУ № 60 |