## IV перечень мероприятий
Приложение 3 к подпрограмме «Инженерная защита территорий»
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п | наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | ответственный исполнитель, соисполнители
[6 empty] | местного бюджеа |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
|  |  |  | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
Основное мероприятие: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
1.1 | Задача 1 подпрограммы: Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
Укрупненное (основное) мероприятие 1 Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод |  |  | Всего | 6720863.99 | 248205.1 | 1390334.89 | 18604.9 | 3851999.6 | 155734.5 | 1478529.5 | 73865.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 2186503.24 | 0 | 666093.44 | 0 | 1151298.8 | 0 | 369111 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 1892980.46 | 13100 | 327934.96 | 13100 | 1238174.9 | 0 | 326870.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 2406275.19 | 0 | 390801.59 | 0 | 1306791.4 | 0 | 708682.2 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайка от негативного воздействия вод |  | Всего СМР | 4028437.5 | 13100 | 202621.8 | 13100 | 3647193.8 | 0 | 178621.9 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 1309220.8 | 0 | 63961 | 0 | 1151298.8 | 0 | 93961 | 0 | 0 | 0
|  | 08 5 01 40010 414 | 2018 год | 1349415.6 | 13100 | 67470.8 | 13100 | 1214474 | 0 | 67470.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 1369801.1 | 0 | 71190 | 0 | 1281421 | 0 | 17190.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего ПИР | 72464.1 | 72464.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72462.1 | 72462.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 42803.9 | 42803.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42802.9 | 42802.9 | 0 | 0
|  | 08 5 01 40010 414 08 5 01 00099 414 | 2016 год | 29660.2 | 29660.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (2 этап) |  | Всего ПИР | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего СМР | 1057704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057704.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 125150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 250297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250297.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 682257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682257.1 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) |  | Всего СМР | 71285.4 | 0 | 3876.8 | 0 | 49071.3 | 0 | 18337.3 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 34690.1 | 0 | 1886.9 | 0 | 23700.9 | 0 | 9102.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 36595.3 | 0 | 1989.9 | 0 | 25370.4 | 0 | 9235 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ледозащитного сооружения (дамбы) в пос. Нижний склад Города Томска для защиты жилых домов в период паводка (на завершение строительства) |  | Всего СМР | 120718 | 0 | 120718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 120718 | 0 | 120718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство ледозащитного сооружения в д. Эушта г.Томска для защиты жилых домов в период паводка (на завершение строительства) |  | Всего СМР | 10207.58 | 0 | 10207.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 10207.58 | 0 | 10207.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске |  | Всего ПИР | 2437.12 | 0 | 2437.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 2437.12 | 0 | 2437.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего СМР | 25711.61 | 0 | 25711.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 25711.61 | 0 | 25711.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске |  | Всего ПИР | 5046.1 | 5046.1 | 5046.1 | 5046.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 08 5 01 40010 414 | 2016 год | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего СМР | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада) |  | Всего ПИР | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 08 5 01 40010 414 | 2016 год | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего СМР | 149367.5 | 0 | 149367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 149367.5 | 0 | 149367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения (водо-, тепло-, газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска) (в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" |  | Всего ПИР | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Укрепление концевой части подпорной стены по пер. Пионерскому по объекту: "Крепление левобережной части подхода к Каменному мосту на реке Ушайке по пре. Пионерскому в г. Томске |  | Всего СМР | 31121.2 | 0 | 31121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 31121.2 | 0 | 31121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1, в т.ч.: |  | Всего | 5882095.61 | 248205.1 | 551566.51 | 18604.9 | 3851999.6 | 155734.5 | 1478529.5 | 73865.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 1923933.81 | 0 | 403524.01 | 0 | 1151298.8 | 0 | 369111 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 1634403.2 | 13100 | 69357.7 | 13100 | 1238174.9 | 0 | 326870.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 2088653.5 | 0 | 73179.9 | 0 | 1306791.4 | 0 | 708682.2 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  | Всего | 231807.72 | 79370.6 | 7942.02 | 5504.9 | 0 | 0 | 223865.7 | 73865.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 152437.12 | 0 | 2437.12 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  | Всего | 5650287.89 | 168834.5 | 543624.49 | 13100 | 3851999.6 | 155734.5 | 1254663.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 1771496.69 | 0 | 401086.89 | 0 | 1151298.8 | 0 | 219111 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 1634403.2 | 13100 | 69357.7 | 13100 | 1238174.9 | 0 | 326870.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 2088653.5 | 0 | 73179.9 | 0 | 1306791.4 | 0 | 708682.2 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2 подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию муниципального образования «Город Томск»
1.2.1 | Капитальный ремонт ограждающей дамбы по ул. Московский тракт 113/1 |  | Всего ПИР | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего СМР | 823768.38 | 0 | 823768.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 247569.43 | 0 | 247569.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 258577.26 | 0 | 258577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 317621.69 | 0 | 317621.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в т.ч.: |  | Всего | 838768.38 | 0 | 838768.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 262569.43 | 0 | 262569.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 258577.26 | 0 | 258577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 317621.69 | 0 | 317621.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  | Всего | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  | Всего | 823768.38 | 0 | 823768.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 247569.43 | 0 | 247569.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 258577.26 | 0 | 258577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 317621.69 | 0 | 317621.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: |  | Всего | 6720863.99 | 248205.1 | 1390334.89 | 18604.9 | 3851999.6 | 155734.5 | 1478529.5 | 73865.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 2186503.24 | 0 | 666093.44 | 0 | 1151298.8 | 0 | 369111 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 1892980.46 | 13100 | 327934.96 | 13100 | 1238174.9 | 0 | 326870.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 2406275.19 | 0 | 390801.59 | 0 | 1306791.4 | 0 | 708682.2 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  | Всего | 246807.72 | 79370.6 | 22942.02 | 5504.9 | 0 | 0 | 223865.7 | 73865.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 167437.12 | 0 | 17437.12 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  | Всего | 6474056.27 | 168834.5 | 1367392.87 | 13100 | 3851999.6 | 155734.5 | 1254663.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 год | 2019066.12 | 0 | 648656.32 | 0 | 1151298.8 | 0 | 219111 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 год | 1892980.46 | 13100 | 327934.96 | 13100 | 1238174.9 | 0 | 326870.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 год | 2406275.19 | 0 | 390801.59 | 0 | 1306791.4 | 0 | 708682.2 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.