## прил.
Приложение 1 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 5952817.1 | 275078.7 | 2160084.8 | 259139.8 | 1585119.1 | 0 | 2207613.2 | 15938.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4П960 414 10 1 01 60099 243 10 1 01 20420 243 | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2328158.6 | 48344.7 | 681912.3 | 48344.7 | 722500 | 0 | 923746.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2473719.9 | 0 | 770145 | 0 | 862619.1 | 0 | 840955.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 675252.9 | 0 | 248280.7 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 248951.7 | 0 | 248951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 3912334.9 | 184726.9 | 687034.3 | 184726.9 | 1585119.1 | 0 | 1640181.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1519545 | 44676.1 | 152886.3 | 44676.1 | 722500 | 0 | 644158.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1722986.5 | 0 | 291316.8 | 0 | 862619.1 | 0 | 569050.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 489840.9 | 0 | 62868.7 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 39911.7 | 0 | 39911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 443262.3 | 8726.9 | 428262.3 | 8726.9 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 58580.8 | 7994.1 | 43580.8 | 7994.1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 281168.3 | 0 | 281168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 62868.7 | 0 | 62868.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 39911.7 | 0 | 39911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 3469072.6 | 176000 | 258772 | 176000 | 1585119.1 | 0 | 1625181.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1460964.2 | 36682 | 109305.5 | 36682 | 722500 | 0 | 629158.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1441818.2 | 0 | 10148.5 | 0 | 862619.1 | 0 | 569050.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР |  | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР |  | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 кам. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 73076.7 | 36682 | 73076.7 | 36682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
| Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске - 2 этап. |  | Тех. присоединение | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Оценка пожарных рисков | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР |  | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения комплекса топографо-геодезических работ, землеустроительных работ, кадастровых работ
1.1.6 | Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.65681 | СМР |  | 2017 | 110915.3 | 0 | 27728.8 | 0 | 0 | 0 | 83186.5 | 0 | 0 | 0 | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2013 г. - 85 781,3 тыс руб., в ценах 2017 г. - 110 915.3 тыс. руб.
1.1.7 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | 2017 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство нового моста через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Облепиховая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.02 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Строительство дорог на территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства в районе Кузовлевского тракта. I очередь освоения | 12 | ПИР |  | 2017 | 13506.7 | 0 | 13506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Строительство улиц в пос. Родионово, мкр. Каменка | 8 | ПИР |  | 2017 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  | 2018 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | 2017 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1 | ПИР |  | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Строительство автодорожного моста через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
|  |  | ПИР |  | 2018 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Крепление левобережной части подхода к Камееному мосту на реке Ушайка по пер. Пионерский в г. Томске |  | СМР |  | 2018 | 7396.8 | 0 | 7396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Строительство надземных пешеходных переходов по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области (1 этап) | 11.3 | ПИР |  | 2017 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Потребность на корректировку ПИР
|  |  | СМР |  | 2017 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2019 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 4.57 | СМР |  | 2017 | 850000 | 0 | 8500 | 0 | 722500 | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 1014846 | 0 | 10148.5 | 0 | 862619.1 | 0 | 142078.4 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Строительство транспортной развязки Транспортного кольца на пл. Южной | 15.9 | ПИР |  | 2018 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Красноармейской (на участке между пл. Транспортной и пл. Южной) | 0.4 | ПИР |  | 2018 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого | 1.5 | ПИР |  | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Строительство тротуаров по ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.25 | ПИР |  | 2018 | 368.7 | 0 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | ПИР |  | 2018 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.23 | Строительство подъездной а/д к посёлку индивидуальной жилой застройки в районе п.Киргизка. | 3 | ПИР |  | 2018 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.24 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | ПИР |  | 2018 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.25 | Строительство нового автодорожного моста через р. Ушайку в районе пер. Б. Хмельницкого | 0.047 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.26 | Строительство тротуаров по ул. Балтийская - ул. Осенняя, ул. Заречная 1-я-5-я | 6 | ПИР |  | 2018 | 5552.8 | 0 | 5552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.27 | Строительство нового моста через р. Басандайка на автомобильной дороге Томск - Коларово в г. Томске с реконструкцией подходов к мосту, переустройством инженерных коммуникаций, устройством освещения |  | ПИР |  | 2018 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.28 | Строительство ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого (в том числе строительство транспортной развязки через ж/д пути на перегоне Томск-1 - Томск-2) | 3 | ПИР |  | 2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР |  | 2019 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  | 2020 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Строительство двух уровней транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольский и ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 12368.7 | 0 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.30 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.31 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | ПИР |  | 2019 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.32 | Строительство ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | 2019 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.33 | Строительство тротуаров по улицам Кутузова, Асиновская, Алеутская | 3.6 | ПИР |  | 2020 | 3331.7 | 0 | 3331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.34 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | 2020 | 6580 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  |  | Всего | 3912334.9 | 184726.9 | 687034.3 | 184726.9 | 1585119.1 | 0 | 1640181.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1519545 | 44676.1 | 152886.3 | 44676.1 | 722500 | 0 | 644158.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1722986.5 | 0 | 291316.8 | 0 | 862619.1 | 0 | 569050.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 489840.9 | 0 | 62868.7 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 39911.7 | 0 | 39911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 443262.3 | 8726.9 | 428262.3 | 8726.9 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 58580.8 | 7994.1 | 43580.8 | 7994.1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 281168.3 | 0 | 281168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 62868.7 | 0 | 62868.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 39911.7 | 0 | 39911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 3469072.6 | 176000 | 258772 | 176000 | 1585119.1 | 0 | 1625181.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1460964.2 | 36682 | 109305.5 | 36682 | 722500 | 0 | 629158.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1441818.2 | 0 | 10148.5 | 0 | 862619.1 | 0 | 569050.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 502959.2 | 65362.8 | 423759.2 | 61162.8 | 0 | 0 | 79200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11729.1 | 11729.1 | 7529.1 | 7529.1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 231392.3 | 3668.6 | 231392.3 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 209872.7 | 0 | 134872.7 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 49828.6 | 13154.6 | 45628.6 | 8954.6 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 9039.8 | 9039.8 | 4839.8 | 4839.8 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 24042.6 | 3668.6 | 24042.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 16300 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 453130.6 | 52208.2 | 378130.6 | 52208.2 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 207349.7 | 0 | 207349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 193572.7 | 0 | 118572.7 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко | 0.08 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР |  | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2017 | 121577.7 | 0 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР |  | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР |  | 2017 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.4 | Реконструкция укреплений откосов Береговой линии р. Ушайки в районе проспекта Комсомольского | 0.137 | ПИР |  | 2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.5 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Яковлева до путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.832 | ПИР |  | 2017 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику завершенных строительством автомобильной дороги и мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.6 | Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.399 | ПИР |  | 2017 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.7 | Реконструкция ул. Дзержинского | 0.873 | ПИР |  | 2017 | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Реконструкция ул. Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа |  | ПИР |  | 2018 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | техническая инвентаризация в целях ввода в эксплуатацию объекта
2.1.10 | Реконструкция автодорожного мсота через р. Ушайку в пос. Восточный |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
|  |  | ПИР |  | 2018 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях ввода в эксплуатацию объекта
2.1.11 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР |  | 2017 | 85772 | 0 | 85772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 85772.1 | 0 | 85772.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Реконструкция Степановского железнодорожного переезда по ул. Шевченко-ул. Ломоносова | 0.5 | ПИР |  | 2017 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР |  | 2018 | 100000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Реконструкция Ирктского тракта от ул. Мичурина, ул 1-я Рабочая, ул. Рабочая, ул. Мичурина | 2.389 | ПИР |  | 2018 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на даигностику завершенных строительством автомобильных дорог с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология)
|  |  | СМР |  | 2018 | 7800.6 | 0 | 7800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.68 | ПИР |  | 2018 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.15 | Реконструкция ул. Континентальной | 1 | ПИР | 10 1 01 4П960 414 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4650 | 4650 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 1537523 | 24989 | 1049291.3 | 13250.1 | 0 | 0 | 488231.7 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11535.2 | 11535.2 | 6263.4 | 6263.4 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 577221.3 | 0 | 297633.7 | 0 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 540860.7 | 0 | 343955.5 | 0 | 0 | 0 | 196905.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 185412 | 0 | 185412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 209040 | 0 | 209040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 528601.3 | 23868.3 | 516862.4 | 12129.4 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 10414.5 | 10414.5 | 5142.7 | 5142.7 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 49149 | 0 | 49149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 61132 | 0 | 61132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 185412 | 0 | 185412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 209040 | 0 | 209040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1008921.7 | 1120.7 | 532428.9 | 1120.7 | 0 | 0 | 476492.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 528072.3 | 0 | 248484.7 | 0 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 479728.7 | 0 | 282823.5 | 0 | 0 | 0 | 196905.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР |  | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2017 | 131395.7 | 0 | 131395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 60099 243 | 2016 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 100001 | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР |  | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР |  | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" | 0.336 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт металлических пешеходных ограждений, расположенных на разделительной полосе пр. Комсомольского в 80 метрах от здания № 44 по пер. Мариинскому |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР |  | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР |  | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.9 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР |  | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР |  | 2017 | 2404.3 | 0 | 2404.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР |  | 2018 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Иркутский тракт, 112 | 0.03 | ПИР |  | 2017 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. 1-я Заречная, 2-я Заречная, 3-я Заречная, 4-я Заречная, 5-я Заречная | 3.32 | ПИР |  | 2017 | 1494.7 | 0 | 1494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.15 | Капитальный ремонт пер. Южный | 0.77 | ПИР |  | 2017 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.16 | Капитальный ремонт ул. Новгородской | 0.7 | ПИР |  | 2017 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.17 | Капитальный ремонт ул. 1-й Вилюйский проезд (по решению суда) | 1 | СМР |  | 2017 | 17000 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Капитальный ремонт ул. Тимакова в г. Томске (от ул. Карпова до дома № 31а по ул. Тимакова) | 0.44 | СМР |  | 2017 | 21488.8 | 0 | 21488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Капитальный ремонт ул. Мичурина на участке от строения № 108 до строения № 114 | 0.94 | СМР |  | 2017 | 15610.1 | 0 | 3902.5 | 0 | 0 | 0 | 11707.6 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0838-12. Стоимость СМР определена в ценах I квартала 2012 года.
2.2.20 | Капитальный ремонт ул. Эуштинской на участке от пер. Буяноского до стадиона ТГУ | 0.79 | СМР |  | 2017 | 9991.9 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 7493.9 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 12.09.2012 № 6-2-1-0839-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.21 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Алеутской в г. Томске | 0.4 | СМР |  | 2017 | 3996 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.12.2011 № 6-2-1-0934-11. Стоимость СМР определена в ценах IV квартала 2011 года
2.2.22 | Капитальный ремонт Коммунального моста через р.Томь. 2 очередь |  | СМР |  | 2017 | 300000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | ПИР |  | 2017 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.24 | Капитальный ремонт ул.5-ой Армии и ул. Ижевской | 2 | ПИР |  | 2017 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.25 | Капитальный ремонт ул.Б.Хмельницкого. | 4 | ПИР |  | 2017 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | СМР |  | 2017 | 26185.5 | 0 | 6546.4 | 0 | 0 | 0 | 19639.1 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв. 2013 г. в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы № 70-1-5-0114-13 от 25.06.2013
2.2.27 | Капитальный ремонт моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.28 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР |  | 2017 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.29 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.30 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка в районе БКЗ в г. Томске | 0.129 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.31 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | ПИР |  | 2018 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.32 | Капитальный ремонт моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | ПИР |  | 2018 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.33 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | ПИР |  | 2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.34 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР |  | 2018 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.35 | Техническое обследование существующего автодорожного моста через реку Ушайка в районе пер. Б. Хмельницкого в г. Томске | 0.05 | ПИР |  | 2017 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Гагарина в д. Лоскутово | 0.57 | ПИР |  | 2017 | 1304.3 | 0 | 1304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.37 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург от ул. Д. Ключевской до Каменного моста | 1.75 | ПИР |  | 2017 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 145319.7 | 0 | 36329.9 | 0 | 0 | 0 | 108989.8 | 0 | 0 | 0
2.2.38 | Капитальный ремонт пересечений (перекрестков) пр. Комсомольского, пр. Фрунзе, пер.Плеханова. 1 этап. | 0.221 | ПИР |  | 2018 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.39 | Капитальный ремонт ул.Иркутский тракт от ул.Мичурина до границ города. | 5.22 | ПИР |  | 2018 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.40 | Капитальный ремонт ул. Водяная | 1.5 | ПИР |  | 2018 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.41 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Мельничная | 0.73 | ПИР |  | 2018 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.42 | Капитальный ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении Иркутского тракта и ул. Суворова | 1.5 | СМР |  | 2018 | 69180.4 | 0 | 17295.1 | 0 | 0 | 0 | 51885.3 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2012 № 6-2-1-0950-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.43 | Капитальный ремонт ул. Писемского 1 очередь | 1.4 | СМР |  | 2018 | 48040.1 | 0 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 36030.1 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2012 № 6-2-1-0983-12. Стоимость СМР определена в ценах II квартала 2012 года.
2.2.44 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | ПИР |  | 2018 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.45 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.7 | ПИР |  | 2018 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.46 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | 2018 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.47 | Капитальный ремонт пер. Спортивный | 0.22 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.48 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.49 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | ПИР |  | 2019 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.50 | Капитальный ремонт ул. Севастопольской, ул. Коховской, ул. Ферганской, ул. Ангарской, ул. Учительской, ул. Обской, ул. Б. Каштачной | 6.7 | ПИР |  | 2019 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.51 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.52 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.53 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.54 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.87 | ПИР |  | 2019 | 3220 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.55 | Капитальный ремонт ул.Старо – Деповская. | 1.11 | ПИР |  | 2019 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.56 | Капитальный ремонт ул. Мичурина от ул. Новосибирская до ул.Беринга. | 1.78 | ПИР |  | 2019 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.57 | Капитальный ремонт ул. Сергея Лазо. | 2 | ПИР |  | 2019 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.58 | Капитальный ремонт ул.Ивановского. | 2.56 | ПИР |  | 2019 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.59 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.60 | Капитальный ремонт ул.Усова. | 2.3 | ПИР |  | 2019 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.61 | Капитальный ремонт ул. Учебной | 2 | ПИР |  | 2019 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.62 | Капитальный ремонт ул.Ломоносова. | 1 | ПИР |  | 2019 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.63 | Капитальный ремонт ул. Д. Бедного. | 2 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.64 | Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу «Бактин». | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.65 | Капитальный ремонт пер. Маринского | 0.653 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.66 | Капитальный ремонт ул. Ново-Киевской | 0.923 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.67 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.68 | Капитальный ремонт ул. Ф. Мюнниха | 0.68 | ПИР |  | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.69 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | ПИР |  | 2019 | 43260 | 0 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.70 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети пос. Заречный и СТ "Левобережье" | 5.4 | ПИР |  | 2019 | 7560 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.71 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | ПИР |  | 2019 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.72 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | ПИР |  | 2019 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.73 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | ПИР |  | 2019 | 2520 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.74 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | ПИР |  | 2019 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.75 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | ПИР |  | 2019 | 10780 | 0 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.76 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | ПИР |  | 2019 | 11620 | 0 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.77 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | ПИР |  | 2019 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.78 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | ПИР |  | 2019 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.79 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | ПИР |  | 2019 | 3752 | 0 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.80 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | ПИР |  | 2019 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.81 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Родионово | 7.5 | ПИР |  | 2019 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.82 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | ПИР |  | 2020 | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.83 | Капитальный ремонт пер. Нечевский | 0.6 | ПИР |  | 2020 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.84 | Капитальный ремонт ул. Войкова | 2.1 | ПИР |  | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.85 | Капитальный ремонт ул. Парковая | 1.34 | ПИР |  | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.86 | Капитальный ремонт пер. Беленца | 0.46 | ПИР |  | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.87 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | ПИР |  | 2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.88 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | ПИР |  | 2020 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.89 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | ПИР |  | 2020 | 7420 | 0 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.90 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | ПИР |  | 2020 | 45920 | 0 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.91 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | ПИР |  | 2020 | 10640 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.92 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | ПИР |  | 2020 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.93 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | ПИР |  | 2020 | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.94 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | ПИР |  | 2020 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.95 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | ПИР |  | 2020 | 21560 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.96 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | ПИР |  | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.97 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.98 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | ПИР |  | 2020 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.99 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.100 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | ПИР |  | 2020 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.101 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | ПИР |  | 2020 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.102 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | ПИР |  | 2020 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.103 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.104 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | 2020 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.3 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 3750 | 7337.2 | 3750 | 7337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 7337.2 | 0 | 7337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР |  | 2017 (10 шт) | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 2040482.2 | 90351.8 | 1473050.5 | 74412.9 | 0 | 0 | 567431.7 | 15938.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 23264.3 | 23264.3 | 13792.5 | 13792.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 808613.6 | 3668.6 | 529026 | 3668.6 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 750733.4 | 0 | 478828.2 | 0 | 0 | 0 | 271905.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 185412 | 0 | 185412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 209040 | 0 | 209040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 578429.9 | 37022.9 | 562491 | 21084 | 0 | 0 | 15938.9 | 15938.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 19454.3 | 19454.3 | 9982.5 | 9982.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 73191.6 | 3668.6 | 73191.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 77432 | 0 | 77432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 185412 | 0 | 185412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 209040 | 0 | 209040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1462052.3 | 53328.9 | 910559.5 | 53328.9 | 0 | 0 | 551492.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 735422 | 0 | 455834.4 | 0 | 0 | 0 | 279587.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 673301.4 | 0 | 401396.2 | 0 | 0 | 0 | 271905.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 5952817.1 | 275078.7 | 2160084.8 | 259139.8 | 1585119.1 | 0 | 2207613.2 | 15938.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2328158.6 | 48344.7 | 681912.3 | 48344.7 | 722500 | 0 | 923746.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2473719.9 | 0 | 770145 | 0 | 862619.1 | 0 | 840955.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 675252.9 | 0 | 248280.7 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 248951.7 | 0 | 248951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1021692.2 | 45749.8 | 990753.3 | 29810.9 | 0 | 0 | 30938.9 | 15938.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 20005.4 | 20005.4 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 131772.4 | 11662.7 | 116772.4 | 11662.7 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 358600.3 | 0 | 358600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 248280.7 | 0 | 248280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 248951.7 | 0 | 248951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 4931124.9 | 229328.9 | 1169331.5 | 229328.9 | 1585119.1 | 0 | 2176674.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2196386.2 | 36682 | 565139.9 | 36682 | 722500 | 0 | 908746.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2115119.6 | 0 | 411544.7 | 0 | 862619.1 | 0 | 840955.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0