## Лист1
Приложение 2 к подпрограмме "Газификация Томска"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Газификация Томска"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Протяженность, км | Вид работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнитель
[7 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[5 empty] | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»
Задача 1 подпрограммы: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»
Мероприятия 1.1; 1.2 Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации, строительство объектов газификации, страхование объектов газоснабжения
1.1.1 | Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" | 25.66** | СМР | 2015 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.2 | Газоснабжение п. Апрель МО "Город Томск" | 2.23** | СМР | 2015 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.3 | Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3,4 очередь) | 6.16** | СМР | 2015 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.4 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы") | 3** | СМР | 2015 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.5 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 9.18 | СМР | 2015 | 21966.3 | 21966.3 | 219.7 | 219.7 | 0 | 0 | 21746.6 | 21746.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 9.18** | ПИР | 2015 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
|  | 9.18 | СМР | 2016 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 9.18** | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.6 | Газификация микрорайона "Наука" МО "Город Томск" | 22.44 | СМР | 2016 | 53070.8 | 13267.7 | 13267.7 | 13267.7 | 0 | 0 | 39803.1 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.7 | Газификация микрорайона Энтузиастов МО "Город Томск" | 8.33 | СМР | 2016 | 22093.8 | 5523.4 | 5523.4 | 5523.4 | 0 | 0 | 16570.4 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.8 | Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап | 25.88 | СМР | 2016 | 65589.5 | 16397.4 | 16397.4 | 16397.4 | 0 | 0 | 49192.1 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Газификация с. Дзержинское (5-11 очередь) | 25.88** | ПИР | 2015 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.9 | Газификация п. Кузовлево | 12.77** | ПИР | 2015 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск" | 12.77 | СМР | 2016 | 35857.7 | 8964.4 | 8964.4 | 8964.4 | 0 | 0 | 26893.3 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 12.77** | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.10 | Газоснабжение г. Томск, Кировский район р-н (район ограниченный: ул. Нахимова - ул. А. Беленца - пр. Ленина – береговая линия р. Томь) | 14.04** | ПИР | 2015 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 14.04 | СМР | 2018 | 48386.1 | 483.9 | 483.9 | 483.9 | 0 | 0 | 47902.2 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.11 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 4.47 | СМР | 2015 | 23478.6 | 23478.6 | 1173.9 | 1173.9 | 0 | 0 | 22304.7 | 22304.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 4.47** | ПИР | 2015 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 4.47 | СМР | 2016 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.12 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 1.47 | СМР | 2015 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 1.47** | ПИР | 2015 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 1.47 | СМР | 2016 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.13 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 25.08 | СМР | 2015 | 43575.5 | 43575.5 | 2178.8 | 2178.8 | 0 | 0 | 41396.7 | 41396.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | ПИР |  | 812.2 | 812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2 | 812.2 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | ПИР | 2016 | 428.7 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.7 | 428.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | СМР | 2016 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.14 | Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске | 1.38 | СМР | 2015 | 2452.1 | 2452.1 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 2329.5 | 2329.5 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | ПИР | 2016 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.15 | Газификация п. Штамово, п. Спутник | 10.87** | ПИР | 2015 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" |  | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 293.2 | 293.2 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 10.87 | СМР | 2017 | 32355.4 | 2766.4 | 8088.8 | 2766.4 | 0 | 0 | 24266.6 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.16 | Газификация п. Лоскутово | 11.58** | ПИР | 2015 | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 2166 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" | 11.58 | СМР | 2017 | 62989.3 | 5389.6 | 15747.3 | 5389.6 | 0 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 11.58** | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.17 | Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева | 2.5 | ПИР | 2016 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.18 | Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" (5 этап) | 23.53 | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.19 | Газоснабжение микрорайона ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы | 8.81 | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.20 | Газоснабжение п. Геологов МО "Город Томск" | 4.23 | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.21 | Газоснабжение п. Предтеченский МО "Город Томск" | 2.88 | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.22 | Газификация п. Радиоцентр | 1.5 | ПИР | 2016 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.23 | Газификация п. Озерки | 1.7 | ПИР | 2016 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.24 | Газификация п. Росинка | 4 | ПИР | 2016 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.25 | Газификация п. Берлинка | 2.84 | ПИР | 2016 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.26 | Газификация п. Эушта | 5.56 | ПИР | 2016 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.27 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 | ПИР | 2016 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.28 | Газификация п. Вирион | 6.9 | ПИР | 2016 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.29 | Газификация ул. п. Каштак | 3 | ПИР | 2016 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.30 | Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая) | 15.5 | ПИР | 2016 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.31 | Газификация п. Заречный | 1.5 | ПИР | 2016 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.32 | Газификация п. Родник | 1 | ПИР | 2016 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.33 | Газификация р-н Приборного завода | 4.3 | ПИР | 2016 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.34 | Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова) | 1.2 | ПИР | 2016 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.35 | Газификация мкр. Черемошники-Каштак (ул. Большая подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская) | 31.7 | ПИР | 2016 | 19020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.36 | Газификация р-н от ул. Дальне- Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне - Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская) | 30 | ПИР | 2016 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.37 | Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева | 2.5 | СМР | 2016 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.38 | Газификация п. Радиоцентр | 1.5 | СМР | 2016 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.39 | Газификация п. Озерки | 1.7 | СМР | 2016 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.40 | Газификация п. Росинка | 4 | СМР | 2016 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.41 | Газификация п. Берлинка | 2.84 | СМР | 2016 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.42 | Газификация п. Эушта | 5.56 | СМР | 2016 | 16680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16680 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.43 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 | СМР | 2016 | 21480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.44 | Газификация п. Вирион | 6.9 | СМР | 2016 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.45 | Газификация ул. п. Каштак | 3 | СМР | 2016 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.46 | Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая) | 15.5 | СМР | 2016 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.47 | Газификация п. Заречный | 1.5 | СМР | 2016 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.48 | Газификация п. Родник | 1 | СМР | 2016 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.49 | Газификация р-н Приборного завода | 4.3 | СМР | 2016 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.50 | Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова) | 1.2 | СМР | 2016 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.51 | Газификация мкр. Черемошники-Каштак (ул. Большая подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская) | 31.7 | СМР | 2016 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.52 | Газификация р-н ул.1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова , ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина) | 30.2 | ПИР | 2016 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.53 | Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2-поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть) | 8.6 | ПИР | 2016 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.54 | Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва-Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) | 7.4 | ПИР | 2016 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.55 | Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес) | 5.2 | ПИР | 2016 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.56 | Газификация п. Тояновский | 1.35 | ПИР | 2016 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.57 | Газификация р-н ООО "Томскнефтехим" | 1 | ПИР | 2016 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.58 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы) | 15 | ПИР | 2016 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.59 | Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е. Пугачева, ул.Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая) | 1.5 | ПИР | 2016 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.60 | Газификация р-н Михайловская роща (пер.Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский) | 25.3 | ПИР | 2016 | 15180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.61 | Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая) | 14.1 | ПИР | 2016 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.62 | Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова) | 1.8 | ПИР | 2016 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.63 | Строительство газопровода низкого давления (ул.Вилюйская, ул. Костромская, район ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой) | 5.3 | ПИР | 2016 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.64 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний) | 4.3 | ПИР | 2016 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.65 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина) | 5.1 | ПИР | 2016 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.66 | Газификация п. Родионово, п. Каменка | 5.84 | ПИР | 2016 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.67 | Газификация п. Залесье | 2.68 | ПИР | 2016 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.68 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный) | 2.6 | ПИР | 2016 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.69 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский) | 2 | ПИР | 2016 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.70 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 | ПИР | 2016 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.71 | Газификация ул. Мостовая | 1.5 | ПИР | 2016 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.72 | Газификация мкр. Заварзино | 3 | ПИР | 2016 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.73 | Газификация мкр. Реженка | 5.1 | ПИР | 2016 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.74 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 | ПИР | 2016 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.75 | Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский | 2 | ПИР | 2016 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.76 | Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" | 12.58 | СМР | 2017 | 48453.4 | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 0 | 0 | 47968.9 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.77 | Газификация р-н от ул. Дальне- Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне - Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская) | 30 | СМР | 2017 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.78 | Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2-поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть) | 8.6 | СМР | 2017 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.79 | Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва-Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) | 7.4 | СМР | 2017 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.80 | Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес) | 5.2 | СМР | 2017 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.81 | Газификация п. Тояновский | 1.35 | СМР | 2017 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.82 | Газификация р-н ООО "Томскнефтехим" | 1 | СМР | 2017 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.83 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы) | 15 | СМР | 2017 | 80724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80724 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.84 | Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е. Пугачева, ул.Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая) | 1.5 | СМР | 2017 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.85 | Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая) | 14.1 | СМР | 2017 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.86 | Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова) | 1.8 | СМР | 2017 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.87 | Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" | 11.1 | СМР | 2018 | 38078.8 | 3839.3 | 9519.7 | 3839.3 | 0 | 0 | 28559.1 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.88 | Газификация р-н Михайловская роща (пер.Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский) | 25.3 | СМР | 2018 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.89 | Газификация р-н ул.1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова , ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина) | 30.2 | СМР | 2018 | 56200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56200 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.90 | Строительство газопровода низкого давления (ул.Вилюйская, ул. Костромская, район ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой) | 5.3 | СМР | 2018 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.91 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний) | 4.3 | СМР | 2018 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.92 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина) | 5.1 | СМР | 2018 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.93 | Газификация п. Родионово, п. Каменка | 5.84 | СМР | 2018 | 17520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17520 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.94 | Газификация п. Залесье | 2.68 | СМР | 2018 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.95 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный) | 2.6 | СМР | 2018 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.96 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский) | 2 | СМР | 2018 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.97 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 | СМР | 2018 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.98 | Газификация ул. Мостовая | 1.5 | СМР | 2018 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.99 | Газификация мкр. Заварзино | 3 | СМР | 2018 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.100 | Газификация мкр. Реженка | 5.1 | СМР | 2018 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.101 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 | СМР | 2018 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.102 | Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский | 2 | СМР | 2018 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Мероприятие 1.2 Приобретение сетей газоснабжения
1.2.1 | Газоснабжение пер. Садовый, ул. Садовая, ул. Чапаева, ул. Тенистая, МКР "Солнечный" в с. Тимирязевское МО "Город Томск" | 7.043 | Приобретение | 2017 | 6127 | 0 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 5820.6 | 0 | 0 | 0 | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
1.1. | Итого по задаче, в том числе: |  |  | Всего | 1417751.2 | 221186.1 | 83613.4 | 61930.6 | 0 | 0 | 493473.8 | 159255.5 | 840664 | 0
|  |  |  | 2015 | 114280 | 114264.1 | 4274.7 | 4258.8 | 0 | 0 | 110005.3 | 110005.3 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 608787.2 | 93958.3 | 44708.1 | 44708.1 | 0 | 0 | 181709.1 | 49250.2 | 382370 | 0
|  |  |  | 2017 | 363119.1 | 8640.5 | 24627 | 8640.5 | 0 | 0 | 125298.1 | 0 | 213194 | 0
|  |  |  | 2018 | 331564.9 | 4323.2 | 10003.6 | 4323.2 | 0 | 0 | 76461.3 | 0 | 245100 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  |  | Всего | 171063.3 | 7893.3 | 102.8 | 102.8 | 0 | 0 | 7790.5 | 7790.5 | 163170 | 0
|  |  |  | 2015 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 165494.7 | 2324.7 | 102.8 | 102.8 | 0 | 0 | 2221.9 | 2221.9 | 163170 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  | Всего | 1240449.5 | 213181.4 | 83092.8 | 61716.4 | 0 | 0 | 479862.7 | 151465 | 677494 | 0
|  |  |  | 2015 | 108600 | 108584.1 | 4163.3 | 4147.4 | 0 | 0 | 104436.7 | 104436.7 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 443292.5 | 91633.6 | 44605.3 | 44605.3 | 0 | 0 | 179487.2 | 47028.3 | 219200 | 0
|  |  |  | 2017 | 356992.1 | 8640.5 | 24320.6 | 8640.5 | 0 | 0 | 119477.5 | 0 | 213194 | 0
|  |  |  | 2018 | 331564.9 | 4323.2 | 10003.6 | 4323.2 | 0 | 0 | 76461.3 | 0 | 245100 | 0
| Страхование объектов газоснабжения |  |  | Всего | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение сетей газоснабжения |  |  | Всего | 6127 | 0 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 5820.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 6127 | 0 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 5820.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
** Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы, являются остатками межбюджтных трансфертов прошлых лет. Показатели по данным объектам учтены в расчете индикаторов ранее (уровень газификации на 01.01.2015 осуществлен с учетом показателей по данным объектам). При расчете целевых показателей на 2015 год они не принимались во внимание.