## Лист3
Приложение 4
к подпрограмме «Инженерная защита территорий» на 2015-2019 годы
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подрограмму «Инженерная защита территорий»
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответсвующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготоки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
[9 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Берегоукрепление вдоль улицы Б. Хмельницкого в г. Томске (пос. Степановка) | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 580 м. | 2018 г. | 67569 | 4742.2 | 0 | 1564.2 | 3178 | 0 | 0 | 1564.2 | 3178 | 0
|  | Строительный контроль | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1 шт. | 2017 г. |  | 710.8 | 0 | 384.8 | 326 | 0 | 0 | 384.8 | 326 | 0
2 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2016 г. | 1633.5 | 5988.8 | 1633.5 | 4355.3 | 0 | 0 | 1633.5 | 4355.3 | 0 | 0
3 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада) | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2017 г. | 320.4 | 456.8 | 320.4 | 136.4 | 0 | 0 | 320.4 | 136.4 | 0 | 0
4 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томь от коммунального моста до устья р.Ушайка от негативного воздействия вод | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 3710 м. | 2020 г. | 4052437.5 | 24637.2 | 0 | 1941.2 | 9596 | 13100 | 0 | 1941.2 | 9596 | 13100
5 | Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы) в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2016 г. | 72464.1 | 57401.3 | 27741.1 | 29660.2 | 0 | 0 | 27741.1 | 29660.2 | 0 | 0
6 | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения (водо-, тепло-, газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска) (в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2015 г. | 1403.6 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 0 | 0 | 0
7 | Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2016 г. | 150001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | ПИР | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2016 г. | 15061.8 | 15061.8 | 15061.8 | 0 | 0 | 0 | 15061.8 | 0 | 0 | 0
9 | Софинансирование по объекту "Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске" | СМР | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2016 г. | 326954.11 | 154919.7 | 154919.7 | 0 | 0 | 0 | 154919.7 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [6 empty] | 4687845.01 | 265323.2 | 201081.1 | 38042.1 | 13100 | 13100 | 201081.1 | 38042.1 | 13100 | 13100