# Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 23.01.2017 № 20

Перечень мероприятий по созданию

Муниципального казенного учреждения города Томска

«Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, утверждение и согласование изменений в устав (устава в новой редакции) Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» | В течение 20 рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Администрация Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 2 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу», с приложением всех необходимых для регистрации документов | В течение 20 рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное учреждение города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» (А.А. Бородулин) |
| 3 | Подготовка, согласование и представление директору Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» для заключения соглашения об изменении условий трудового договора в связи с изменением типа учреждения | В течение 10 рабочих дней после даты государственной регистрации изменений в устав (устава в новой редакции) Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» | Администрация Города Томска |
| 4 | Уведомление кредиторов Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» о создании Муниципального казенного учреждения «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» путем изменения типа | В течение 30 рабочих дней после даты государственной регистрации изменений в устав (устава в новой редакции) Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» | Муниципальное казенное учреждение города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» |