## IV перечень мероприятий
Приложение 3 к подпрограмме «Инженерная защита территорий»
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п | наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | ответственный исполнитель, соисполнители
[5 empty] | местного бюджеа |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
|  |  | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
1.1 | Задача 1 подпрограммы: Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
1.1.1 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайка от негативного воздействия вод ПИР (Государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области) | Всего СМР | 2773216.7 | 0 | 138660.7 | 0 | 2495895.1 | 0 | 138660.9 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 1349415.6 | 0 | 67470.7 | 0 | 1214474.1 | 0 | 67470.8 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 1423801.1 | 0 | 71190 | 0 | 1281421 | 0 | 71190.1 | 0 | 0 | 0
|  | Всего ПИР | 72464.1 | 72464.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72462.1 | 72462.1 | 0 | 0
|  | 2015 год | 42803.9 | 42803.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42802.9 | 42802.9 | 0 | 0
|  | 2016 год | 29660.2 | 29660.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (2 этап) | Всего ПИР | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 1057704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057704.5 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 375447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375447.5 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 682257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682257 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) | Всего СМР | 67569 | 4624.4 | 4624.4 | 4624.4 | 49071.3 | 0 | 13873.3 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 65273.9 | 2329.3 | 2329.3 | 2329.3 | 49071.3 | 0 | 13873.3 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ледозащитного сооружения (дамбы) в пос. Нижний склад Города Томска для защиты жилых домов в период паводка (на завершение строительства) | Всего СМР | 102075.8 | 0 | 102075.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 102075.8 | 0 | 102075.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство ледозащитного сооружения в д. Эушта г.Томска для защиты жилых домов в период паводка | Всего ПИР | 2262.8 | 0 | 2262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2262.8 | 0 | 2262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 10207.6 | 0 | 10207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 10207.6 | 0 | 10207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске | Всего ПИР | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 25711.6 | 0 | 25711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 25711.6 | 0 | 25711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске | Всего ПИР | 5046.1 | 5046.1 | 5046.1 | 5046.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 232728.4 | 155734.5 | 76993.9 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 76993.9 | 0 | 76993.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада) | Всего ПИР | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 221132.8 | 0 | 221132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 109448.4 | 0 | 109448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 111684.4 | 0 | 111684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения (водо-, тепло-, газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска) (в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" | Всего ПИР | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0
|  | 2015 год | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Укрепление концевой части подпорной стены по пер. Пионерскому по объекту: "Крепление левобережной части подхода к Каменному мосту на реке Ушайке по пер. Пионерскому в г. Томске | Всего СМР | 31121.2 | 0 | 31121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на 2018 год
|  | 2018 год | 31121.2 | 0 | 31121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1, в т.ч.: | Всего | 4726715.8 | 239729.5 | 591910.5 | 10129.3 | 2700700.9 | 155734.5 | 1434104.4 | 73865.7 | 0 | 0
|  | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  | 2017 год | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2271573.1 | 2329.3 | 401236.1 | 2329.3 | 1263545.4 | 0 | 606791.6 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 2217742.5 | 0 | 182874.4 | 0 | 1281421 | 0 | 753447.1 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | Всего | 234133.4 | 79370.6 | 10267.7 | 5504.9 | 0 | 0 | 223865.7 | 73865.7 | 0 | 0
|  | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 154762.8 | 0 | 4762.8 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | Всего | 4492582.4 | 160358.9 | 581642.8 | 4624.4 | 2700700.9 | 155734.5 | 1210238.7 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2116810.3 | 2329.3 | 396473.3 | 2329.3 | 1263545.4 | 0 | 456791.6 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 2217742.5 | 0 | 182874.4 | 0 | 1281421 | 0 | 753447.1 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2 подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию муниципального образования «Город Томск»
1.2.1 | Капитальный ремонт ограждающей дамбы по ул. Московский тракт 113/1 | Всего ПИР | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего СМР | 823768.4 | 0 | 823768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 506146.7 | 0 | 506146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 317621.7 | 0 | 317621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в т.ч.: | Всего | 838768.4 | 0 | 838768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 521146.7 | 0 | 521146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 317621.7 | 0 | 317621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | Всего | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | Всего | 823768.4 | 0 | 823768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 506146.7 | 0 | 506146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 317621.7 | 0 | 317621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: | Всего | 5565484.2 | 239729.5 | 1430678.9 | 10129.3 | 2700700.9 | 155734.5 | 1434104.4 | 73865.7 | 0 | 0
|  | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  | 2017 год | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2792719.8 | 2329.3 | 922382.8 | 2329.3 | 1263545.4 | 0 | 606791.6 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 2535364.2 | 0 | 500496.1 | 0 | 1281421 | 0 | 753447.1 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | Всего | 249133.4 | 79370.6 | 25267.7 | 5504.9 | 0 | 0 | 223865.7 | 73865.7 | 0 | 0
|  | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
|  | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
|  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 169762.8 | 0 | 19762.8 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | Всего | 5316350.8 | 160358.9 | 1405411.2 | 4624.4 | 2700700.9 | 155734.5 | 1210238.7 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 год | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 2295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 год | 2622957 | 2329.3 | 902620 | 2329.3 | 1263545.4 | 0 | 456791.6 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 2535364.2 | 0 | 500496.1 | 0 | 1281421 | 0 | 753447.1 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
Расчет индикаторов
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (ПОТРЕБНОСТЬ) |  | 2015 | 0.623 | 2016 | 0 | 2017 | 0.019701 | 2018 | 16.0093 | 2019 | 21.6051
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.849 | 1 | 1.951
|  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.6489 | 2 | 19.3511
|  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.019701 | 4 | 0.5603 | 4 | 0
|  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.74 | 5 | 0
|  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.34 | 6 | 0
|  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.26 | 7 | 0
|  | 8 | 0.623 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.308 | 8 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.30303 | 9 | 0.30303
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (Утверждено) |  | 2015 | 0.623 | 2016 | 0 | 2017 | 0.019701 | 2018 | 0.019994 | 2019 | 0
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.019701 | 4 | 0.019994 | 4 | 0
|  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
|  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
|  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
|  | 8 | 0.623 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
Протяженность объектов инженерной защиты приведенные в нормативное состояние МО "Город Томск" (ПОТРЕБНОСТЬ) |  | 2015 | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 7.1335 | 2019 | 4.4765
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1335 | 1 | 4.4765
Протяженность объектов инженерной защиты приведенные в нормативное состояние МО "Город Томск" (Утверждено) |  | 2015 | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 0 | 2019 | 0
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Note on F91: Natasha: 3620,4 тыс.руб. создание локально системы оповещения
Note on F79: Natasha: 6 034,1тыс.руб. создание локально системы оповещения