## Лист3
Приложение 4
к подпрограмме «Инженерная защита территорий» на 2015-2019 годы
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подпрограмму «Инженерная защита территорий»
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
[9 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Берегоукрепление вдоль улицы Б. Хмельницкого в г. Томске (пос. Степановка) | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 580 м. | 2019 г. | 72033 | 4045.4 | 0 | 0 | 2014.8 | 2030.6 | 0 | 0 | 2014.8 | 2030.6
|  | Строительный контроль | [5 empty] | 579 | 0 | 0 | 280.3 | 298.7 | 0 | 0 | 280.3 | 298.7
2 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске | Разработка проектной и рабочей документации, инженерно-геодезические изыскания, топографо-геодезические работы, визуальное обследование | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 5046.1 | 818.7 | 4227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Софинансирование по объекту "Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи в г. Томске" | Cтроительный контроль и авторский надзор | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1506 м. | 2019 г. | 1037056.7115 | 814.8 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 0 | 0
|  | СМР | [5 empty] | 154919.7 | 154919.7 | 0 | 0 | 0 | 154919.7 | 0 | 0 | 0
4 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада) | Разработка проектной и рабочей документации, топографическая съемка | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 456.8 | 320.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Софинансирование по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)" | Инженерно-геодезические изыскания по объекту | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы) в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 27741.1 | 27741.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | ПИР | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 44721 | 15061.8 | 29659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения (водо-, тепло-, газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска) (в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [6 empty] | 1109089.7115 | 239729.5 | 201081.1 | 34024 | 2295.1 | 2329.3 | 155734.5 | 0 | 2295.1 | 2329.3