## Лист1
Приложение 2 к подпрограмме "Газификация Томска"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Газификация Томска"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Протяженность, км | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Вид работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнитель
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»
Задача 1 подпрограммы: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»
Мероприятия 1.1; 1.2 Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации, строительство объектов газификации, страхование объектов газоснабжения
1.1.1 | Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" | 25.66** |  | СМР | 2015 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Газоснабжение п. Апрель МО "Город Томск" | 2.23** |  | СМР | 2015 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3,4 очередь) | 6.16** |  | СМР | 2015 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы") | 3** |  | СМР | 2015 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0
1.1.5 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 9.18 |  | СМР | 2015 | 21966.3 | 21966.3 | 219.7 | 219.7 | 0 | 0 | 21746.6 | 21746.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 9.18** |  | ПИР | 2015 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 506.9 | 506.9 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.6 | Газификация микрорайона "Наука" МО "Город Томск" | 22.44 | 08 4 01 40010 414 | СМР | 2017 | 59878.4 | 14969.6 | 14969.6 | 14969.6 | 0 | 0 | 44908.8 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Газификация микрорайона Энтузиастов МО "Город Томск" | 8.33 | 08 4 01 40010 414 | СМР | 2017 | 24927.9 | 6232 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 18695.9 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап | 25.88 | 08 4 01 40010 414 | СМР | 2017 | 74002.8 | 18500.7 | 18500.7 | 18500.7 | 0 | 0 | 55502.1 | 0 | 0 | 0
| Газификация с. Дзержинское (5-11 очередь) | 25.88** |  | ПИР | 2015 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0
1.1.9 | Газификация п. Кузовлево | 12.77** |  | ПИР | 2015 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0
| Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск" |  | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 12.77 | 08 4 01 40010 414 | СМР | 2017 | 40457.2 | 5005.8 | 10114.3 | 5005.8 | 0 | 0 | 30342.9 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Газоснабжение г. Томск, Кировский район (район ограниченный: ул. Нахимова - ул. А. Беленца - пр. Ленина – береговая линия р. Томь) | 14.04** |  | ПИР | 2015 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | СМР | 2019 | 55607.3 | 0 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 55051.2 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 4.47 |  | СМР | 2015 | 23478.6 | 23478.6 | 1173.9 | 1173.9 | 0 | 0 | 22304.7 | 22304.7 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 SИ000 414 | СМР | 2017 | 8570.7 | 8570.7 | 511.8 | 511.8 | 0 | 0 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.47** |  | ПИР | 2015 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 99900 414 | ПИР | 2016 | 390 | 390 | 90 | 90 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
1.1.12 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 1.47 |  | СМР | 2015 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0
|  | 1.47** |  | ПИР | 2015 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 2018 | 16704.9 | 0 | 4176.2 | 0 | 0 | 0 | 12528.7 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 25.08 |  | СМР | 2015 | 43575.5 | 43575.5 | 2178.8 | 2178.8 | 0 | 0 | 41396.7 | 41396.7 | 0 | 0
|  |  |  | ПИР |  | 812.2 | 812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2 | 812.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 633.1 | 633.1 | 204.4 | 204.4 | 0 | 0 | 428.7 | 428.7 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 SИ000 414 | СМР | 2017 | 4712.7 | 4712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.7 | 4712.7 | 0 | 0
1.1.14 | Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске | 1.38 |  | СМР | 2015 | 2452.1 | 2452.1 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 2329.5 | 2329.5 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2016 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Газификация п. Штамово, п. Спутник | 10.87** |  | ПИР | 2015 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" |  | 08 4 01 99990 244 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 293.2 | 293.2 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 2018 | 36838.7 | 0 | 9209.7 | 0 | 0 | 0 | 27629 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Газификация п. Лоскутово | 11.58** |  | ПИР | 2015 | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 2166 | 0 | 0
| Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" |  |  | СМР | 2018 | 71717.4 | 0 | 17929.4 | 0 | 0 | 0 | 53788 | 0 | 0 | 0
|  | 11.58** | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
1.1.17 | Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" (5 этап) | 23.53 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Газоснабжение микрорайона ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы | 8.81 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Газоснабжение п. Геологов МО "Город Томск" | 4.23 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Газоснабжение п. Предтеченский МО "Город Томск" | 2.88 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" | 12.58 |  | СМР | 2018 | 55167.4 | 0 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 54615.7 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" | 11.1 |  | СМР | 2019 | 43980.1 | 0 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 32985.1 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева | 2.5 |  | ПИР | 2019 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
1.1.24 | Газификация п. Радиоцентр | 1.5 |  | ПИР | 2019 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
1.1.25 | Газификация п. Озерки | 1.7 |  | ПИР | 2019 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0
1.1.26 | Газификация п. Росинка | 4 |  | ПИР | 2019 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
1.1.27 | Газификация п. Берлинка | 2.84 |  | ПИР | 2019 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0
1.1.28 | Газификация п. Эушта | 5.56 |  | ПИР | 2019 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0
1.1.29 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 |  | ПИР | 2019 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 0
1.1.30 | Газификация п. Вирион | 6.9 |  | ПИР | 2019 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0
1.1.31 | Газификация ул. п. Каштак | 3 |  | ПИР | 2019 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
1.1.32 | Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая) | 15.5 |  | ПИР | 2019 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0
1.1.33 | Газификация п. Заречный | 1.5 |  | ПИР | 2019 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
1.1.34 | Газификация п. Родник | 1 |  | ПИР | 2019 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.35 | Газификация р-н Приборного завода | 4.3 |  | ПИР | 2019 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0
1.1.36 | Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова) | 1.2 |  | ПИР | 2019 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
1.1.37 | Газификация мкр. Черемошники-Каштак (ул. Большая подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская) | 31.7 |  | ПИР | 2019 | 19020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020 | 0
1.1.38 | Газификация р-н от ул. Дальне- Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне - Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская) | 30 |  | ПИР | 2019 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
1.1.39 | Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева | 2.5 |  | СМР | 2019 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
1.1.40 | Газификация п. Радиоцентр | 1.5 |  | СМР | 2019 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
1.1.41 | Газификация п. Озерки | 1.7 |  | СМР | 2019 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0
1.1.42 | Газификация п. Росинка | 4 |  | СМР | 2019 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
1.1.43 | Газификация п. Берлинка | 2.84 |  | СМР | 2019 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0
1.1.44 | Газификация п. Эушта | 5.56 |  | СМР | 2019 | 16680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16680 | 0
1.1.45 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 |  | СМР | 2019 | 21480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21480 | 0
1.1.46 | Газификация п. Вирион | 6.9 |  | СМР | 2019 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 0
1.1.47 | Газификация ул. п. Каштак | 3 |  | СМР | 2019 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
1.1.48 | Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая) | 15.5 |  | СМР | 2019 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0
1.1.49 | Газификация п. Заречный | 1.5 |  | СМР | 2019 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0
1.1.50 | Газификация п. Родник | 1 |  | СМР | 2019 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.1.51 | Газификация р-н Приборного завода | 4.3 |  | СМР | 2019 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
1.1.52 | Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова) | 1.2 |  | СМР | 2019 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0
1.1.53 | Газификация мкр. Черемошники-Каштак (ул. Большая подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская) | 31.7 |  | СМР | 2019 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0
1.1.54 | Газификация р-н ул.1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова , ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина) | 30.2 |  | ПИР | 2019 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 0
1.1.55 | Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2-поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть) | 8.6 |  | ПИР | 2019 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0
1.1.56 | Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва-Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) | 7.4 |  | ПИР | 2019 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 0
1.1.57 | Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес) | 5.2 |  | ПИР | 2019 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0
1.1.58 | Газификация п. Тояновский | 1.35 |  | ПИР | 2019 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0
1.1.59 | Газификация р-н ООО "Томскнефтехим" | 1 |  | ПИР | 2019 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
1.1.60 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы) | 15 |  | ПИР | 2019 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0
1.1.61 | Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е. Пугачева, ул.Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая) | 1.5 |  | ПИР | 2019 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.62 | Газификация р-н Михайловская роща (пер.Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский) | 25.3 |  | ПИР | 2019 | 15180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 0
1.1.63 | Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая) | 14.1 |  | ПИР | 2019 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0
1.1.64 | Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова) | 1.8 |  | ПИР | 2019 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0
1.1.65 | Строительство газопровода низкого давления (ул.Вилюйская, ул. Костромская, район ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой) | 5.3 |  | ПИР | 2019 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0
1.1.66 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний) | 4.3 |  | ПИР | 2019 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0
1.1.67 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина) | 5.1 |  | ПИР | 2019 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0
1.1.68 | Газификация п. Родионово, п. Каменка | 5.84 |  | ПИР | 2019 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
1.1.69 | Газификация п. Залесье | 2.68 |  | ПИР | 2019 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0
1.1.70 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный) | 2.6 |  | ПИР | 2019 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0
1.1.71 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский) | 2 |  | ПИР | 2019 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
1.1.72 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 |  | ПИР | 2019 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
1.1.73 | Газификация ул. Мостовая | 1.5 |  | ПИР | 2019 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
1.1.74 | Газификация мкр. Заварзино | 3 |  | ПИР | 2019 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
1.1.75 | Газификация мкр. Реженка | 5.1 |  | ПИР | 2019 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0
1.1.76 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 |  | ПИР | 2019 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0
1.1.77 | Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский | 2 |  | ПИР | 2019 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
1.1.78 | Газификация р-н от ул. Дальне- Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне - Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская) | 30 |  | СМР | 2019 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 0
1.1.79 | Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2-поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть) | 8.6 |  | СМР | 2019 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
1.1.80 | Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва-Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) | 7.4 |  | СМР | 2019 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0
1.1.81 | Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес) | 5.2 |  | СМР | 2019 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0
1.1.82 | Газификация п. Тояновский | 1.35 |  | СМР | 2019 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0
1.1.83 | Газификация р-н ООО "Томскнефтехим" | 1 |  | СМР | 2019 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
1.1.84 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы) | 15 |  | СМР | 2019 | 80724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80724 | 0
1.1.85 | Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е. Пугачева, ул.Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая) | 1.5 |  | СМР | 2019 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.86 | Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая) | 14.1 |  | СМР | 2019 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0
1.1.87 | Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова) | 1.8 |  | СМР | 2019 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0
1.1.88 | Газификация р-н Михайловская роща (пер.Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский) | 25.3 |  | СМР | 2019 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100 | 0
1.1.89 | Газификация р-н ул.1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова , ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина) | 30.2 |  | СМР | 2019 | 56200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56200 | 0
1.1.90 | Строительство газопровода низкого давления (ул.Вилюйская, ул. Костромская, район ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой) | 5.3 |  | СМР | 2019 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0
1.1.91 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний) | 4.3 |  | СМР | 2019 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0
1.1.92 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина) | 5.1 |  | СМР | 2019 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0
1.1.93 | Газификация п. Родионово, п. Каменка | 5.84 |  | СМР | 2019 | 17520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17520 | 0
1.1.94 | Газификация п. Залесье | 2.68 |  | СМР | 2019 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0
1.1.95 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный) | 2.6 |  | СМР | 2019 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0
1.1.96 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский) | 2 |  | СМР | 2019 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
1.1.97 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 |  | СМР | 2019 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
1.1.98 | Газификация ул. Мостовая | 1.5 |  | СМР | 2019 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
1.1.99 | Газификация мкр. Заварзино | 3 |  | СМР | 2019 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
1.1.100 | Газификация мкр. Реженка | 5.1 |  | СМР | 2019 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0
1.1.101 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 |  | СМР | 2019 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0
1.1.102 | Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский | 2 |  | СМР | 2019 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Мероприятие 1.2 Приобретение сетей газоснабжения
1.2.1 | Газоснабжение пер. Садовый, ул. Садовая, ул. Чапаева, ул. Тенистая, МКР "Солнечный" в с. Тимирязевское МО "Город Томск" | 7.044 |  | Приобретение | 2018 | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
1.1. | Итого по задаче, в том числе: |  |  |  | Всего | 1504117.1 | 222736.2 | 100783.4 | 50709.1 | 0 | 0 | 562669.7 | 172027.1 | 840664 | 0
[5 empty] | 2015 | 114280 | 114264.1 | 4274.7 | 4258.8 | 0 | 0 | 110005.3 | 110005.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 50480.6 | 50480.6 | 1230.4 | 1230.4 | 0 | 0 | 49250.2 | 49250.2 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 212549.7 | 57991.5 | 50328.4 | 45219.9 | 0 | 0 | 162221.3 | 12771.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 186555.4 | 0 | 33398.8 | 0 | 0 | 0 | 153156.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 940251.4 | 0 | 11551.1 | 0 | 0 | 0 | 88036.3 | 0 | 840664 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | Всего | 171671.5 | 8501.5 | 711 | 711 | 0 | 0 | 7790.5 | 7790.5 | 163170 | 0
[5 empty] | 2015 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2932.9 | 2932.9 | 711 | 711 | 0 | 0 | 2221.9 | 2221.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 163170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163170 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1326140.2 | 214056.3 | 98362.2 | 49819.7 | 0 | 0 | 550284 | 164236.6 | 677494 | 0
[5 empty] | 2015 | 108600 | 108584.1 | 4163.3 | 4147.4 | 0 | 0 | 104436.7 | 104436.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 47480.7 | 47480.7 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 47028.3 | 47028.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 212549.7 | 57991.5 | 50328.4 | 45219.9 | 0 | 0 | 162221.3 | 12771.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 180428.4 | 0 | 31867 | 0 | 0 | 0 | 148561.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 777081.4 | 0 | 11551.1 | 0 | 0 | 0 | 88036.3 | 0 | 677494 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Страхование объектов газоснабжения |  |  |  | Всего | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение сетей газоснабжения |  |  |  | Всего | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
** Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы, являются остатками межбюджтных трансфертов прошлых лет. Показатели по данным объектам учтены в расчете индикаторов ранее (уровень газификации на 01.01.2015 осуществлен с учетом показателей по данным объектам). При расчете целевых показателей на 2015 год они не принимались во внимание.