## прил.
Приложение 1 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание | Ответственный исполнитель, соисполнители
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | [16 empty] | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 7843068.5 | 548950.1 | 2260824.7 | 399672.2 | 1896553.5 | 100000 | 3685690.3 | 49277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4П960 414 10 1 01 60099 243 10 1 01 20420 243 | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 99990 244 10 1 01 SП960 414 10 1 01 SИ995 414 10 1 01 53901 414 | 2017 | 403286.6 | 322216.1 | 188977.1 | 188877.1 | 100000 | 100000 | 114309.5 | 33339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2729042.3 | 0 | 657081.6 | 0 | 1796553.5 | 0 | 275407.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2099189.4 | 0 | 672658.1 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2384816.2 | 0 | 531312.8 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 6102245.4 | 321623.7 | 674279.5 | 191623.7 | 1896553.5 | 100000 | 3531412.4 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 262543.4 | 181572.9 | 51572.9 | 51572.9 | 100000 | 100000 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1979192.1 | 0 | 42231.4 | 0 | 1796553.5 | 0 | 140407.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1726779.2 | 0 | 300247.9 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1993679.9 | 0 | 140176.5 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 521567.3 | 8997.9 | 462130.6 | 8997.9 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 92338 | 0 | 32901.3 | 0 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 290151.4 | 0 | 290151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 130080 | 0 | 130080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5580678.1 | 312625.8 | 212148.9 | 182625.8 | 1896553.5 | 100000 | 3471975.7 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 254278.3 | 173307.8 | 43307.8 | 43307.8 | 100000 | 100000 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 0 | 9330.1 | 0 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1436627.8 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1863599.9 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР |  | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР |  | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 кам. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
| Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске - 2 этап. |  | Тех. присоединение | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Оценка пожарных рисков | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  | 2018 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику завершенных строительством автомобильной дороги и мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
1.1.4 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске. 1 этап 2 этапа |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации
1.1.5 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР |  | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения комплекса топографо-геодезических работ, землеустроительных работ, кадастровых работ
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях ввода в эксплуатацию объекта, необходимо выполнить работы по исследованию акустического режима на территории, прилегающей к ул. Балтийской и оценке фактической эффективности построенного шумозащитного экрана высотой 3 м
1.1.7 | Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" | 1, 27533 | СМР | 10 1 01 40010 414 10 1 01 SИ995 414 | 2017 | 123300.6 | 42330.1 | 12330.1 | 12330.1 | 0 | 0 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0 | Строительство объекта начато в 2015 году и завершено в 2016 году. Сметная стоимость объекта в ценах 2015 года составляет 281 399,5 тыс. руб. В 2015 году выполнены и оплачены работы на сумму 10 100,00 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы». В 2016 году стоимость выполненных и оплаченных работ составила 147 998,9 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось вне рамок муниципальных программ. Общий объем финансирования по состоянию на 01.01.2017 г. составил 158 098,9 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Город Томск» в 2017 году на реализацию указанного объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42 330,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 12 330,1 тыс. руб. Таким образом, с учетом предусмотренного финансирования остаток потребности в средствах составляет 80 970,5 тыс. руб. (281 399,5 – 10 100,0 – 147 998,9 – 42 330,1).
[5 empty] | 2018 | 90300.6 | 0 | 9330.1 | 0 | 0 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства) |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения кадастровых работ, технической инвентаризации, работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет
1.1.10 | Автомобильные дороги в районе Кузовлевского тракта в г. Томске | 28.6 | ПИР |  | 2018 | 60037.1 | 0 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0 | Ответственные за реализацию мероприятия - департамент городского хозяйства администрации Города Томска
|  |  | СМР |  | 2019 | 1009655.6 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 999559.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 1009655.5 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 999559 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство улиц в пос. Родионово (ул. Заварзинская, ул. Российская, ул. 1000 лет Руси) | 3.3 | ПИР |  | 2018 | 15049.8 | 0 | 15049.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство автодорожного моста через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
1.1.13 | Строительство надземных пешеходных переходов по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 2.052 | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пположительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0101-14 от 10.11.2014 г.
|  |  | СМР |  | 2018 | 1796553.5 | 0 | 0 | 0 | 1796553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | ПИР |  | 2018 | 13751.1 | 0 | 13751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.17 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | ПИР |  | 2019 | 256065.3 | 0 | 256065.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.18 | Строительство ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Б. Хмельницкого (в том числе строительство транспортной развязки через ж/д пути на перегоне Томск-1 - Томск-2) | 3 | ПИР |  | 2020 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.19 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области (1 этап) | 11.3 | СМР |  | 2019 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426972.2 | 0 | 0 | 0 | Потребность на корректировку ПИР
|  |  | СМР |  | 2020 | 853944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853944.4 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство нового автодорожного моста через р. Ушайку в районе пер. Б. Хмельницкого | 0.047 | ПИР |  | 2019 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.21 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | ПИР |  | 2019 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.21 | Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0 | СМР |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | 2019 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1 | ПИР |  | 2019 | 10856.1 | 0 | 10856.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 | Строительство ул. Пастера в г. Томске | 0.2 | ПИР |  | 2019 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.28 | Строительство нового моста через р. Басандайка на автомобильной дороге Томск - Коларово в г. Томске с реконструкцией подходов к мосту, переустройством инженерных коммуникаций, устройством освещения |  | ПИР |  | 2020 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.30 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | 2020 | 16580 | 0 | 16580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
1.2 | Консервация объекта |  |  |  | Всего | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Консервация объекта "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства)" |  | СМР | 10 1 01 99990 244 | 2017 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  |  | Всего | 6112196.5 | 331574.8 | 684230.6 | 201574.8 | 1896553.5 | 100000 | 3531412.4 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 272494.5 | 191524 | 61524 | 61524 | 100000 | 100000 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1979192.1 | 0 | 42231.4 | 0 | 1796553.5 | 0 | 140407.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1726779.2 | 0 | 300247.9 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1993679.9 | 0 | 140176.5 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 521567.3 | 8997.9 | 462130.6 | 8997.9 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 92338 | 0 | 32901.3 | 0 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 290151.4 | 0 | 290151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 130080 | 0 | 130080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5580678.1 | 312625.8 | 212148.9 | 182625.8 | 1896553.5 | 100000 | 3471975.7 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 254278.3 | 173307.8 | 43307.8 | 43307.8 | 100000 | 100000 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 0 | 9330.1 | 0 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1436627.8 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1863599.9 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
| Консервация объектов |  |  |  | Всего | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 1206716.2 | 190637.3 | 1064177.2 | 183098.3 | 0 | 0 | 142539 | 7539 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11729.1 | 11729.1 | 7529.1 | 7529.1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 129043.1 | 128943.1 | 125704.1 | 125604.1 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 688296 | 0 | 553296 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 314682.9 | 0 | 314682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 132303.1 | 16851.4 | 124764.1 | 9312.4 | 0 | 0 | 7539 | 7539 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 9039.8 | 9039.8 | 4839.8 | 4839.8 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7465.4 | 7365.4 | 4126.4 | 4026.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 75383 | 0 | 75383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 26968.7 | 0 | 26968.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1074413.1 | 173785.9 | 939413.1 | 173785.9 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 612913 | 0 | 477913 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 287714.2 | 0 | 287714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко | 1.78 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 275050.7 | 0 | 275050.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2019 | 287714.2 | 0 | 287714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР |  | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) | 1 | ПИР | 10 1 01 4П960 414 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4650 | 4650 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | 10 1 01 SП960 414 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2018 | 150000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Реконструкция ул. Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа |  | ПИР |  | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | техническая инвентаризация в целях ввода в эксплуатацию объекта
2.1.5 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР |  | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР |  | 2019 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.6 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Яковлева до путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.832 | ПИР |  | 2018 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику завершенных строительством автомобильной дороги и мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.7 | Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 | 0.399 | ПИР |  | 2018 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.8 | Реконструкция ул. Мичурина | 5 | ПИР |  | 2018 | 20287 | 0 | 20287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на диагностику мостового сооружения с оформлением отчетов и изготовлением паспортов (устранение замечаний ФКУ "Росдортехнология).
2.1.9 | Реконструкция моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | 2018 | 26523 | 0 | 26523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | 2018 | 26523 | 0 | 26523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Реконструкция автодорожного мсота через р. Ушайку в пос. Восточный |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
2.1.12 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР |  | 2018 | 187862.3 | 0 | 187862.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.
2.1.13 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.68 | ПИР |  | 2019 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.14 | Реконструкция транспортного узла на пересечении участка пр. Комсомольский и ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 12368.7 | 0 | 12368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.15 | Реконструкция ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | 2019 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.16 | Реконструкция тротуаров по улицам Кутузова, Асиновская, Алеутская | 3.6 | ПИР |  | 2020 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 520405.8 | 26738 | 508666.9 | 14999.1 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11535.2 | 11535.2 | 6263.4 | 6263.4 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 57804.2 | 0 | 57804.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 57727.3 | 0 | 57727.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 378136.3 | 0 | 378136.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 503337 | 23868.3 | 491598.1 | 12129.4 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 10414.5 | 10414.5 | 5142.7 | 5142.7 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 55460.4 | 0 | 55460.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 45872 | 0 | 45872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 378136.3 | 0 | 378136.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 17068.8 | 2869.7 | 17068.8 | 2869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2343.8 | 0 | 2343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 11855.3 | 0 | 11855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР |  | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 60099 243 | 2016 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР |  | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР |  | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" | 0.336 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт металлических пешеходных ограждений, расположенных на разделительной полосе пр. Комсомольского в 80 метрах от здания № 44 по пер. Мариинскому |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР |  | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР |  | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.9 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР |  | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 10.07.2015 № 6-2-1-0340-15
|  |  | СМР |  | 2018 | 2343.8 | 0 | 2343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Капитальный ремонт ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.25 | ПИР |  | 2018 | 368.7 | 0 | 368.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Иркутский тракт, 112 | 0.03 | ПИР |  | 2018 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.17 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР |  | 2018 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | ПИР |  | 2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.19 | Капитальный ремонт ул. Водяная | 1.5 | ПИР |  | 2018 | 9857.1 | 0 | 9857.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.20 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Мельничная | 0.73 | ПИР |  | 2018 | 6754.3 | 0 | 6754.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.21 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.7 | ПИР |  | 2018 | 6622.9 | 0 | 6622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.45 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | ПИР |  | 2018 | 19657.4 | 0 | 19657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.22 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | 2019 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | ПИР |  | 2019 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.27 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.28 | Капитальный ремонт моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.29 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | ПИР |  | 2019 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.30 | Капитальный ремонт ул. Тимакова в г. Томске (от ул. Карпова до дома № 31а по ул. Тимакова) | 0.44 | СМР |  | 2019 | 11855.3 | 0 | 11855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2014 № 6-2-1-0872-14
2.2.31 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.32 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | ПИР |  | 2019 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.33 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.34 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.35 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.87 | ПИР |  | 2019 | 3220 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.37 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.38 | Капитальный ремонт ул. Д. Бедного. | 2 | ПИР |  | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.39 | Капитальный ремонт пер. Маринского | 0.653 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.40 | Капитальный ремонт ул. Ново-Киевской | 0.923 | ПИР |  | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.41 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.43 | Капитальный ремонт ул. Парковая | 1.34 | ПИР |  | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.23 | Капитальный ремонт ул. Эуштинской на участке от пер. Буяновского до стадиона ТГУ | 0.79 | ПИР |  | 2020 | 8760 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Капитальный ремонт ул. Мичурина на участке от строения № 108 до строения № 114 | 0.94 | ПИР |  | 2020 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Капитальный ремонт ул. Писемского 1 очередь | 1.4 | ПИР |  | 2020 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | ПИР |  | 2020 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.46 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | ПИР |  | 2020 | 43260 | 0 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.47 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | ПИР |  | 2020 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.48 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | ПИР |  | 2020 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.49 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | ПИР |  | 2020 | 2520 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.50 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | ПИР |  | 2020 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.51 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | ПИР |  | 2020 | 10780 | 0 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.52 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | ПИР |  | 2020 | 11620 | 0 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.53 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | ПИР |  | 2020 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.54 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | ПИР |  | 2020 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.55 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | ПИР |  | 2020 | 3752 | 0 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.56 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | ПИР |  | 2020 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.57 | Капитальный ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении Иркутского тракта и ул. Суворова | 1.5 | ПИР |  | 2020 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.58 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | ПИР |  | 2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.59 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | ПИР |  | 2020 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.60 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | ПИР |  | 2020 | 30800 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.61 | Капитальный ремонт пер. Нечевский | 0.6 | ПИР |  | 2020 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.62 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | ПИР |  | 2020 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.63 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | ПИР |  | 2020 | 7420 | 0 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | ПИР |  | 2020 | 45920 | 0 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | ПИР |  | 2020 | 10640 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.66 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | ПИР |  | 2020 | 13720 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.67 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | ПИР |  | 2020 | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.68 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | ПИР |  | 2020 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.69 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | ПИР |  | 2020 | 21560 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.70 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | ПИР |  | 2020 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.71 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.72 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | ПИР |  | 2020 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.73 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.74 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | ПИР |  | 2020 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.75 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | ПИР |  | 2020 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.76 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | ПИР |  | 2020 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.77 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.78 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | 2020 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.79 | Капитальный ремонт ул. Гагарина в д. Лоскутово | 0.57 | ПИР |  | 2020 | 1304.3 | 0 | 1304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.3 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР |  | 2018 (10 шт) | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 1730872 | 217375.3 | 1576594.1 | 198097.4 | 0 | 0 | 154277.9 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 23264.3 | 23264.3 | 13792.5 | 13792.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 130792.1 | 130692.1 | 127453.1 | 127353.1 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 749850.2 | 0 | 614850.2 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 372410.2 | 0 | 372410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 391136.3 | 0 | 391136.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 639390.1 | 40719.7 | 620112.2 | 21441.8 | 0 | 0 | 19277.9 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 19454.3 | 19454.3 | 9982.5 | 9982.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7465.4 | 7365.4 | 4126.4 | 4026.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 134593.4 | 0 | 134593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 72840.7 | 0 | 72840.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 391136.3 | 0 | 391136.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1091481.9 | 176655.6 | 956481.9 | 176655.6 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 123326.7 | 123326.7 | 123326.7 | 123326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 615256.8 | 0 | 480256.8 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 299569.5 | 0 | 299569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 7843068.5 | 548950.1 | 2260824.7 | 399672.2 | 1896553.5 | 100000 | 3685690.3 | 49277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 403286.6 | 322216.1 | 188977.1 | 188877.1 | 100000 | 100000 | 114309.5 | 33339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2729042.3 | 0 | 657081.6 | 0 | 1796553.5 | 0 | 275407.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2099189.4 | 0 | 672658.1 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2384816.2 | 0 | 531312.8 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1160957.4 | 49717.6 | 1082242.8 | 30439.7 | 0 | 0 | 78714.6 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 20005.4 | 20005.4 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 15730.5 | 15630.5 | 12391.5 | 12291.5 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 226931.4 | 0 | 167494.7 | 0 | 0 | 0 | 59436.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 362992.1 | 0 | 362992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 521216.3 | 0 | 521216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 6672160 | 489281.4 | 1168630.8 | 359281.4 | 1896553.5 | 100000 | 3606975.7 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 377605 | 296634.5 | 166634.5 | 166634.5 | 100000 | 100000 | 110970.5 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 2502110.9 | 0 | 489586.9 | 0 | 1796553.5 | 0 | 215970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1736197.3 | 0 | 309666 | 0 | 0 | 0 | 1426531.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1863599.9 | 0 | 10096.5 | 0 | 0 | 0 | 1853503.4 | 0 | 0 | 0
| Консервация |  |  |  | Всего | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 9951.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0