## Лист1
Приложение 1 к подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы"
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
[6 empty] | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г.
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Цель подпрограммы: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры | Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | бухгалтерская отчетность | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.19 | 2.19 | 2.53 | 2.53 | 2.87 | 2.87 | 3.22 | 0.86 | 2.71 | 0.33 | 1.46 | 0.95 | 20.93 | 0.12 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0
1.1 | Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7.38 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 2.418 | 2.418 | 0 | 0 | 2.7125 | 1 | 15.234 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 32.366 | 0 | 26.085 | 0 | 5.45 | 0
|  | 2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.87 | 1.87 | 0.638 | 0.638 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8.24 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 3. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ливневой канализации, км | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0
|  | 5. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.9 | 92.5 | 93.3 | 92.5 | 93.7017 | 92.5 | 94.1052 | 92.5 | 94.5104 | 92.5 | 94.9173 | 92.5 | 95.326 | 92.5 | 95.7364 | 92.5 | 96.1486 | 92.5 | 96.5626 | 92.5
1.1.1 | Мероприятие 1:Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | Количество технологических присоединений, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2:Строительство (реконструкция) объектов водоотведения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество технологических присоединений, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 3:Строительство (реконструкция) объектов ливневой канализации: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных (реконструированных), предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 4:Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города Томска | Количество разработанных генеральных схем водоснабжения и водоотведения Города Томска, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие 5:Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | Количество разработанных генеральных схем ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением | Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2.1 | Мероприятие 1:Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество выкупленных объектов теплоснабжения, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество технологических присоединений, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов, построенных (реконструированных), предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Задача 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением | Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, ед. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1: Строительство (реконструкция) объектов электроснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество технологических присоединений, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | показатель ввден с 01.01.2018 г. | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on Q11: 1) Водоснабжение пос. Наука - 12 704,0 м. 2) пос. Киргизка - 2 000,0 м. 3) с. Дзержинское пер.Дзержинский - 530,0 м.
Note on U11: 2) ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49 - 3000,0 м. 3) Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" -600,0 м. 4) д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая - 500,0 м.
Note on U12: 1) Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) - 1500,0 м.
Note on W12: С1) Переключение жилых домов по ул.Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ № 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" - 5 800,0 м. 2) Строительство локальных очистных сооружений по ул.Логовая, ул.Фабричная в с.Дзержинское - 2 шт. 3) Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской от ул. Ачинская до ул. Бакунина и по ул. Бакунина с целью подключения к централизованной системе канализации жилых домов, представляющих историческую ценность - 1 000,0 м. 4) Строительство КНС по пер.Шегарский, 71 и напорной канализационной линии от пер.Шегаский до пер. Первомайский для организации водоотведения жилых домов по пер.Шегарский - 440,0 м. 5) Сети канализации по ул. Бакунина - 1 000,0 м.
Note on W33: natasha: 1) Технологическое присоединение многоквартирных домов, имеющих статус общежитий, к сетям централизованного электроснабжения с целью замены газовых плит на электрические по адресам: Иркутский тракт, 160; Иркутский тракт, 188; Енисейская,15; Енисейская, 17; Шевченко, 39; Шевченко, 39/2
Note on U32: natasha: 1) Технологическое присоединение многоквартирных домов, имеющих статус общежитий, к сетям централизованного электроснабжения с целью замены газовых плит на электрические по адресам: Иркутский тракт, 160; Иркутский тракт, 188; Енисейская,15; Енисейская, 17; Шевченко, 39; Шевченко, 39/2 2) Увеличение категорий надёжности электроснабжения объектов социальной сферы 3) Переключение абонентов с ведомственных сетей электроснабжения на сети электроснабжения электросетевых компаний 4) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б (сети связи)
Note on W34: natasha: 1) Увеличение категорий надёжности электроснабжения объектов социальной сферы 2) Переключение абонентов с ведомственных сетей электроснабжения на сети электроснабжения электросетевых компаний
Note on O33: natasha: 1) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б (сети ВЛ 10)
Note on O30: natasha: 1) Переподключение жилых домов, запитанных от котельных по ул. Большая Подгорная, 153/1, ул. Севастопольская, 108 к сетям централизованного теплоснабжения
Note on U27: natasha: 1) Строительство локального источника - газовой котельной установленной мощностью 0,2МВт по адресу: пос. Спутник, 44/1 2) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 2 МВт по адресу: пос. Геологов по ул. Геологов, 11/1 3) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 1,5МВт по адресу: ул. Басандайская, 47/3 4) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 0,2 МВт по адресу: ул. Басандайская, 11/3 5) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 1,4 МВт по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/9 6) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 0,35 МВт по адресу: с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 11/1 7) Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул. Водяная, 80 на сети центрального теплоснабжения 8) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б (теплоснабжение)
Note on W30: natasha: 1) Строительство локального источника - газовой котельной установленной мощностью 0,2МВт по адресу: пос. Спутник, 44/1 2) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 2 МВт по адресу: пос. Геологов по ул. Геологов, 11/1 3) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 1,5МВт по адресу: ул. Басандайская, 47/3 4) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 0,2 МВт по адресу: ул. Басандайская, 11/3 5) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 1,4 МВт по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71/9 6) Строительство локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 0,35 МВт по адресу: с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 11/1 7) Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул. Водяная, 80 на сети центрального теплоснабжения
Note on U28: natasha: 1) Приобретение локального источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 0,32 МВт по адресу: ул. Басандайская, 2/3
Note on O29: natasha: 1) Переключение жилых домов, от котельной ЗАО "Красная Звезда" на сети центрального теплоснабжения
Note on Q29: natasha: 1) Переключение жилых домов, от котельной ЗАО "Красная Звезда" на сети центрального теплоснабжения
Note on Q30: natasha: 1) Строительство газовой котельной установленной мощностью 0.5 МВт по адресу: ул. 2-ой пос. ЛПК
Note on M30: natasha: 1) Реконструкция тепловых сетей, расположеннных по ул. Беленца Алексея, 2 т и пр. Комсомольский, 59т в г. Томске - 1365,0 м.
Note on O27: natasha: 1) Организация теплоснабжения жилых домов блочного типа по ул. Новая в ж.д. станция Копылова
Note on U30: natasha: 1) Организация теплоснабжения жилых домов блочного типа по ул. Новая в ж.д. станция Копылова
Note on M16: natasha: 1) Строительство сетей водоснабжения в с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск"
Note on N16: natasha: 1) Строительство сетей водоснабжения в с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск"
Note on Q16: natasha: 1) 1-ая Усть-Киргизка, 2-ая Усть-Киргизка, 3-я Усть-Киргизка, 4-я Усть-Киргизка, 5-я Усть-Киргизка, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский 2) Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" 3) д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая 4) Переключение мкр. Академгородок на сети централизованного водоснабжения (технологическое присоединение)
Note on S16: natasha: 1) пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева), ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49
Note on U16: natasha: 1) пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский), пос.Ново-Карьерный 2) пос. Залесье 3) ул. Шпальная, ул. Строевая, пер. Строительный, пер. Ангарский, ул. Бийская 4) с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая, 5) Строительство сетей водоснабжения до земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан в районе Кузовлевского тракта 6) пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная 7) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская 8) дер. Киргизка 9) ул. Залоговая 10) с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый 11) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б ( сети водоснабжения) 12) д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский. 13) пр. Научный 14) ул. Войлочная 15) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; 16) ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; 17) пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; 18) пер. 3-Казанский, 2, 6; 19) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; 20) ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; 21) пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; 22) пер. Овражный, 1, 2 а, 5; 23) ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; 24) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; 25) ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; 26) ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; 27) пер. Энергетический, 3, 7; 28) пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; 29) проезд Кольцевой 30) ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; 31) пер. Стрелочный 32) ул. Нарымская 33) ул. Блок-Пост 34) пер. Обской 35) ул. Игарская 36) пер. Брусничный 37) пер. Ростовский 38) пер. Туристский 39) ул. Оренбургская 40) ул. Мостовая 41) пер. Просторный 42) пер. Камский 43) пер. Светлый 44) пер. Новостанционный 45) пер. Целинный 46) пер. Зеленый 47) пер. Парабельский 48) пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 49) Природоохранные мероприятия, исключающие истощение озера и попадание в водоём хлорированной воды, путём устройства новой гидрогеологической скважины, для исполнения рекреационной зоны отдыха с устройством фонтана плавающего типа
Note on W16: natasha: 1) ул.Первомайская до домов 171, 173, 109, 110, 113 2) пос. Хромовка 3) п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов 4) пер. Чаинский, ул. Крымская 5) п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный 6) п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул. Арктическая; ул.Астраханская 7) пос.Штамово 8) ул. Ленинградская, пер. Ставропольский, ул. Томская, ул.Центральная, пер.Шегарский, ул.Усть-Керепеть 9) пос.Сосновый бор ул. Лесная, ул.1-ая Лесная, ул.2-ая Лесная, ул.3-ая Лесная, ул.Кутузова, пер.Дунайский, ул.Садовая 10) ул. Чулымский тракт 11) пер. Днепровский 12) пер. Путевой 13) ул. Научная 14) пер. Рабочий 15) ул. Северо-Каштачная 16) пер. Ботанический 17) ул. Достоевского, 1, 3, 9; 18) ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; 19) ул. 3-Заречная, 1, 9; 20) пер. Инженерный, 1, 2, 3; 21) пер. Инженерный, 1, 2, 3; 22) ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; 23) ул. С. Разина, 1, 15 а; 24) ул. Татарская, 44, 47; 25) пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; 26) пер. Фруктовый, 19, 21; 27) ул. Пропиточная 28) ул. Крепежная 29) ул. Новороссийская 30) пер. Тупиковый 31) ул. Героев Чубаровцев 32) ул. Кубанская 33) Мероприятия по приведению качества питьевой воды от одиночных скважин в соответствии с установленными требованиями
Note on Y16: natasha: 1) ул. Юргинская 2) ул. Географическая 3) д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная 4) пер. Березовский, пер.Барабинский, пер. Донской, ул. Обская 5) п. Геологов 6) ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная 7) ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; 8) ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; 9) ул. Дальняя, 10, 23; 10) ул. 1-Заречная, 31, 35; 11) ул. Некрасова, 7, 29, 31; 12) пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; 13) ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; 14) ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; 15) пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1 16) пер. Заварзинский
Note on O17: natasha: 1) ул. 2-ой пос.ЛПК, 109/1
Note on Q17: natasha: 1) ул. Амурская, (технологическое присоединение)
Note on S17: natasha: 1) Строительство сетей водоснабжения в районе п. Светлый (мкр. Народный, мкр. Реженка, ж.д. ст. Копылово)
Note on O18: natasha: 1) ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2) 2) ул. Омская 3) с. Дзержинское ул.Малая Больничная, 4) Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово 5) Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов)
Note on Q18: natasha: 1) Водоснабжение пос. Наука 2) пос. Киргизка 3) с. Дзержинское пер.Дзержинский
Note on U18: natasha: 1) ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49 2) Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" 3) д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая
Note on W18: natasha: 1) с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая- 5 000,0 м., 2) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская-650,0 м. 3) пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева)-3000,0м. 4) с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый-12000,0 м. 5) д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский-1400,0м. 6) пр. Научный -400,0м. 7) ул. Войлочная -240,0 м. 8) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70-250,0м. 9) ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33 -250,0 м. 10) пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; - 60,0 м. 11) пер. 3-Казанский, 2, 6 50,0 м. 12) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64 - 50,0 м. 13) ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34 - 60,0м. 14) пер. Мирный, 14, 19, 31, 39 -70,0 м. 15) пер. Овражный, 1, 2 а, 5 - 100,0м. 16) ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35 - 100,0 м. 17) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19 - 100,0 м. 18) ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14 -130,0 м. 19) ул. С. Вицмана, 8, 18, 26 -100,0 м. 20) пер. Энергетический, 3, 7 -50,0 м. 21) пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32 - 90,0 м. 22) проезд Кольцевой -1000,0 м. 23) ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32 - 80,0м. 24) пер. Стрелочный 180,0 м. 25) ул. Нарымская -240,0 м. 26) ул. Блок-Пост 500,0 м. 27) пер. Обской -110,0 м. 28) ул. Игарская -1130,0 м. 29) пер. Брусничный 60,0 м. 30) пер. Ростовский -550,0 м. 31) пер. Туристский - 210,0 м. 32) ул. Оренбургская -230,0 м. 33) ул. Мостовая - 206,0 м. 34) пер. Просторный -180,0 м. 35) пер. Камский -810,0 м. 36) пер. Светлый - 340,0 м. 37) пер. Новостанционный 670,0 м. 38) пер. Целинный -320,0 м. 39) пер. Зеленый -200,0 м. 40) пер. Парабельский -350,0 м. 41) пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 - 850,0 м.
Note on Y18: natasha: 1) пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная - 2 150,0 м. 2) ул.Первомайская до домов 171, 173, 109, 110, 113 - 500,0 м. 3) пос. Хромовка -2100,0 м. 4) п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов 5000,0 м. 5) пер. Чаинский, ул. Крымская - 300,0 м. 6) п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный - 1300,0 м. 7) п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул. Арктическая; ул.Астраханская - 4500,0 м. 8) пос.Штамово - 3000,0 м. 9) ул. Ленинградская, пер. Ставропольский, ул. Томская, ул.Центральная, пер.Шегарский, ул.Усть-Керепеть- 1350,0 м. 10) пос.Сосновый бор ул. Лесная, ул.1-ая Лесная, ул.2-ая Лесная, ул.3-ая Лесная, ул.Кутузова, пер.Дунайский, ул.Садовая -1400,0 м. 11) ул. Чулымский тракт 500,0 м. 12) пер. Днепровский 480,0 м. 13) пер. Путевой - 360,0 м. 14) ул. Научная - 400,0 м. 15) пер. Рабочий 50,0 м. 16) ул. Северо-Каштачная -240,0 м. 17) пер. Ботанический -275,0 м. 18) ул. Достоевского, 1, 3, 9 - 60,0 м. 19) ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35 - 70,0 м. 20) ул. 3-Заречная, 1, 9 - 50,0 м. 21) пер. Инженерный, 1, 2, 3 - 60,0 м. 22) ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46 -150,0 м. 23) ул. С. Разина, 1, 15 а - 130,0 м. 24) ул. Татарская, 44, 47 -50,0 м. 25) пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33 - 50,0 м. 26) пер. Фруктовый, 19, 21 - 30,0 м. 27) ул. Пропиточная -240,0 м. 28) ул. Крепежная - 160,0 м. 29) ул. Новороссийская - 80,0 м. 30) пер. Тупиковый -100,0 м. 31) ул. Героев Чубаровцев - 550,0 м. 32) ул. Кубанская -400,0 м. 33) Строительство водовода 9а в г.Томске, втом числе приобритение проектной документации - 1 шт.
Note on AA18: natasha: 1) ул. Географическая -210,0 м. 2) д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная - 1300,0 м. 3) пер. Березовский, пер.Барабинский, пер. Донской, ул. Обская - 1700,0 м. 4) п. Геологов - 700,0 м. 5) ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная - 360,0 м. 6) ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12 - 300,0 м. 7) ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14 - 170,0 м. 8) ул. Дальняя, 10, 23 - 50,0 м. 10) ул. 1-Заречная, 31, 35 - 70,0 м. 11) ул. Некрасова, 7, 29, 31 -50,0 м. 12) пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22 - 130,0 м. 13) ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12 - 50,0 м. 14) ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43 - 80,0 м. 15) пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1 - 60,0 м. 16) пер. Заварзинский - 220,0 м.
Note on U19: natasha: 1) Строительство канализационной насосной станции №4а 2) Реконструкция КНС-4 и строительство канализационных коллекторов 3) Переключение жилых домов по ул.Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ № 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" 4) Строительство локальных очистных сооружений по ул.Логовая, ул.Фабричная в с.Дзержинское 5) Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске 6) Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской от ул. Ачинская до ул. Бакунина и по ул. Бакунина с целью подключения к централизованной системе канализации жилых домов, представляющих историческую ценность 7) Строительство КНС по пер.Шегарский, 71 и напорной канализационной линии от пер.Шегаский до пер. Первомайский для организации водоотведения жилых домов по пер.Шегарский 8) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б (сети канализации)
Note on U21: natasha: 1) Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов)
Note on W21: natasha: 1) Переключение жилых домов по ул.Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ № 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" - 5 800,0 м. 2) Строительство локальных очистных сооружений по ул.Логовая, ул.Фабричная в с.Дзержинское - 2 шт. 3) Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской от ул. Ачинская до ул. Бакунина и по ул. Бакунина с целью подключения к централизованной системе канализации жилых домов, представляющих историческую ценность - 1 000,0 м. 4) Строительство КНС по пер.Шегарский, 71 и напорной канализационной линии от пер.Шегаский до пер. Первомайский для организации водоотведения жилых домов по пер.Шегарский - 440,0 м. 5) Сети канализации по ул. Бакунина - 1 000,0 м.
Note on Y21: natasha: 1) Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске - 1 шт. 2) Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б. Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации - 800,0 м.
Note on W19: natasha: 1) Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б. Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации
Note on M19: Lena: 1) г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 (решение судов)
Note on N19: Lena: 1) г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 (решение судов)
Note on M20: Lena: 1) г. Томск, ул. Московский тракт, 82 (решение судов)
Note on N20: Lena: 1) г. Томск, ул. Московский тракт, 82 (решение судов)
Note on M21: Lena: 1) Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) - 1350,0 м.
Note on O19: Lena: 1) Сети канализации по ул. Бакунина
Note on U22: Lena: 1) Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка 2) Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией 3) Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному 4) Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" 5) Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому 6) Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому 7) Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского 8) Реконструкция дренажной системы мкр. Черемошники 9) Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации 10) Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов 11) Строительство ливневой канализации по пер. Юрточному, 8 12) Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова от ул. Калужской до ул. Энергетиков 13) Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске 14) Строительство системы отвода поверхностных вод по ул. Партизанской на участке от ул. Яковлева до пр. Комсомольский 15) Строительство системы отвода поверхностных вод от жилых домов по ул. Бирюкова, 6, 12 16) Жилищное строительство территории, расположенной по адресу: г. Томск Кузовлевский тракт 2б (сети ливневой канализации) 17) Строительство ливневой канализации для квартала, ограниченного улицами: ул. Никитина, д. 12-20 - пер. Даниловский / ул. Лебедева, д. 5, 5а, 5в, - пер. Даниловский, 9, ул. Красноармейская, 21
Note on W23: Lena: 1) Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка -1160,0 м. 2) Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией - 1000,0 м. 3) Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному - 4000,0 м. 4) Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" - 3300,0 м. 5) Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому - 300,0 м. 6) Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому - 1000,0 м. 7) Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского 2100,0 м. 8) Реконструкция дренажной системы мкр. Черемошники - 12500,0 м. 9) Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации 14 шт. 10) Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов 1000,0 м. 11) Строительство ливневой канализации по пер. Юрточному, 8 - 250,0 м. 12) Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова от ул. Калужской до ул. Энергетиков 2000,0 м. 13) Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске - 700,0 м. 14) Строительство системы отвода поверхностных вод по ул. Партизанской на участке от ул. Яковлева до пр. Комсомольский - 500,0 м. 15) Строительство системы отвода поверхностных вод от жилых домов по ул. Бирюкова, 6, 12 - 200,0 м. 16) Строительство ливневой канализации для квартала, ограниченного улицами: ул. Никитина, д. 12-20 - пер. Даниловский / ул. Лебедева, д. 5, 5а, 5в, - пер. Даниловский, 9, ул. Красноармейская, 21 - ? м.
Note on P22: Lena: 1) Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л.Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поврхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С.Разина в г. Томске (решение судов)
Note on O22: Lena: 1) Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л.Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поврхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С.Разина в г. Томске (решение судов)
Note on O11: Lena: 1) ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2) - 100,0 м 2) ул. Омская 96,0 м 3) с. Дзержинское ул.Малая Больничная, 1060,0/2=530,0 м 4) Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово - 986,5 м3 5) ) Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) - 1000,0 м
Note on W11: Lena: 1) с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая- 5 000,0 м., 2) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская-650,0 м. 3) пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева)-3000,0м. 4) с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый-12000,0 м. 5) д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский-1400,0м. 6) пр. Научный -400,0м. 7) ул. Войлочная -240,0 м. 8) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70-250,0м. 9) ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33 -250,0 м. 10) пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; - 60,0 м. 11) пер. 3-Казанский, 2, 6 50,0 м. 12) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64 - 50,0 м. 13) ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34 - 60,0м. 14) пер. Мирный, 14, 19, 31, 39 -70,0 м. 15) пер. Овражный, 1, 2 а, 5 - 100,0м. 16) ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35 - 100,0 м. 17) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19 - 100,0 м. 18) ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14 -130,0 м. 19) ул. С. Вицмана, 8, 18, 26 -100,0 м. 20) пер. Энергетический, 3, 7 -50,0 м. 21) пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32 - 90,0 м. 22) проезд Кольцевой -1000,0 м. 23) ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32 - 80,0м. 24) пер. Стрелочный 180,0 м. 25) ул. Нарымская -240,0 м. 26) ул. Блок-Пост 500,0 м. 27) пер. Обской -110,0 м. 28) ул. Игарская -1130,0 м. 29) пер. Брусничный 60,0 м. 30) пер. Ростовский -550,0 м. 31) пер. Туристский - 210,0 м. 32) ул. Оренбургская -230,0 м. 33) ул. Мостовая - 206,0 м. 34) пер. Просторный -180,0 м. 35) пер. Камский -810,0 м. 36) пер. Светлый - 340,0 м. 37) пер. Новостанционный 670,0 м. 38) пер. Целинный -320,0 м. 39) пер. Зеленый -200,0 м. 40) пер. Парабельский -350,0 м. 41) пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 - 850,0 м.
Note on Y11: Lena: 1) пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная - 2 150,0 м. 2) ул.Первомайская до домов 171, 173, 109, 110, 113 - 500,0 м. 3) пос. Хромовка -2100,0 м. 4) п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов 5000,0 м. 5) пер. Чаинский, ул. Крымская - 300,0 м. 6) п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный - 1300,0 м. 7) п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул. Арктическая; ул.Астраханская - 4500,0 м. 8) пос.Штамово - 3000,0 м. 9) ул. Ленинградская, пер. Ставропольский, ул. Томская, ул.Центральная, пер.Шегарский, ул.Усть-Керепеть- 1350,0 м. 10) пос.Сосновый бор ул. Лесная, ул.1-ая Лесная, ул.2-ая Лесная, ул.3-ая Лесная, ул.Кутузова, пер.Дунайский, ул.Садовая -1400,0 м. 11) ул. Чулымский тракт 500,0 м. 12) пер. Днепровский 480,0 м. 13) пер. Путевой - 360,0 м. 14) ул. Научная - 400,0 м. 15) пер. Рабочий 50,0 м. 16) ул. Северо-Каштачная -240,0 м. 17) пер. Ботанический -275,0 м. 18) ул. Достоевского, 1, 3, 9 - 60,0 м. 19) ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35 - 70,0 м. 20) ул. 3-Заречная, 1, 9 - 50,0 м. 21) пер. Инженерный, 1, 2, 3 - 60,0 м. 22) ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46 -150,0 м. 23) ул. С. Разина, 1, 15 а - 130,0 м. 24) ул. Татарская, 44, 47 -50,0 м. 25) пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33 - 50,0 м. 26) пер. Фруктовый, 19, 21 - 30,0 м. 27) ул. Пропиточная -240,0 м. 28) ул. Крепежная - 160,0 м. 29) ул. Новороссийская - 80,0 м. 30) пер. Тупиковый -100,0 м. 31) ул. Героев Чубаровцев - 550,0 м. 32) ул. Кубанская -400,0 м. 33) Строительство водовода 9а в г.Томске, втом числе приобритение проектной документации - 1 шт.
Note on Y12: Lena: 1) Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б. Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации - 800,0 м.
Note on AA11: Lena: 1) ул. Географическая -210,0 м. 2) д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная - 1300,0 м. 3) пер. Березовский, пер.Барабинский, пер. Донской, ул. Обская - 1700,0 м. 4) п. Геологов - 700,0 м. 5) ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная - 360,0 м. 6) ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12 - 300,0 м. 7) ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14 - 170,0 м. 8) ул. Дальняя, 10, 23 - 50,0 м. 10) ул. 1-Заречная, 31, 35 - 70,0 м. 11) ул. Некрасова, 7, 29, 31 -50,0 м. 12) пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22 - 130,0 м. 13) ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12 - 50,0 м. 14) ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43 - 80,0 м. 15) пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1 - 60,0 м. 16) пер. Заварзинский - 220,0 м.
Note on W13: Lena: 1) Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка -1160,0 м. 2) Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией - 1000,0 м. 3) Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному - 4000,0 м. 4) Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" - 3300,0 м. 5) Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому - 300,0 м. 6) Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому - 1000,0 м. 7) Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского 2100,0 м. 8) Реконструкция дренажной системы мкр. Черемошники - 12500,0 м. 9) Строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации 14 шт. 10) Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов 1000,0 м. 11) Строительство ливневой канализации по пер. Юрточному, 8 - 250,0 м. 12) Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова от ул. Калужской до ул. Энергетиков 2000,0 м. 13) Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске - 700,0 м. 14) Строительство системы отвода поверхностных вод по ул. Партизанской на участке от ул. Яковлева до пр. Комсомольский - 500,0 м. 15) Строительство системы отвода поверхностных вод от жилых домов по ул. Бирюкова, 6, 12 - 200,0 м. 16) Строительство ливневой канализации для квартала, ограниченного улицами: ул. Никитина, д. 12-20 - пер. Даниловский / ул. Лебедева, д. 5, 5а, 5в, - пер. Даниловский, 9, ул. Красноармейская, 21 - ? м.
Note on N21: Lena: 1) Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) - 1350,0 м.
Note on M12: Lena: 1) Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) - 1350,0 м.
Note on N12: Lena: 1) Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) - 1350,0 м.
Note on N30: natasha: 1) Реконструкция тепловых сетей, расположеннных по ул. Беленца Алексея, 2 т и пр. Комсомольский, 59т в г. Томске - 1365,0 м.
Note on P18: natasha: 1) Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов)
Note on P11: Lena: 1) Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) - 1000,0 м
Note on O23: Lena: 1) Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)
Note on P23: Lena: 1) Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)
Note on O21: natasha: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов)
Note on P21: natasha: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов)
Note on O12: natasha: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов)
Note on P12: natasha: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов)
Note on Q23: Lena: 1) Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) 1000,0 м.
Note on R23: Lena: 1) Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) 1000,0 м.
Note on Q13: Lena: 1) Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) 1000,0 м.
Note on R13: Lena: 1) Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) 1000,0 м.