## прил.
Приложение 2 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание | Ответственный исполнитель, соисполнители
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | [16 empty] | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 7023984.8 | 712901.1 | 3158802 | 563623.2 | 1896553.5 | 100000 | 1968629.3 | 49277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4П960 414 10 1 01 60099 243 10 1 01 20420 243 | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 99990 244 10 1 01 SП960 414 10 1 01 SИ995 414 10 1 01 53901 414 | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 | 2018 | 1980429.7 | 102905.7 | 102905.7 | 102905.7 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 2210351.5 | 70587 | 1343816.5 | 70587 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2293795.2 | 0 | 1321949.3 | 0 | 0 | 0 | 971845.9 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 4466122.1 | 321623.7 | 620217.2 | 191623.7 | 1896553.5 | 100000 | 1949351.4 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 172242.8 | 172242.8 | 42242.8 | 42242.8 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 9330.1 | 9330.1 | 9330.1 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1230128.7 | 0 | 363593.7 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1036845.7 | 0 | 64999.8 | 0 | 0 | 0 | 971845.9 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 501308.7 | 8997.9 | 437591.4 | 8997.9 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 363593.7 | 0 | 363593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 128717.1 | 0 | 64999.8 | 0 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 3964813.4 | 312625.8 | 182625.8 | 182625.8 | 1896553.5 | 100000 | 1885634.1 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 9330.1 | 9330.1 | 9330.1 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 866535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 908128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908128.6 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР |  | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР |  | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2017 № 70-301000-021-2017 О
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
| Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске - 2 этап. |  | Тех. присоединение | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Оценка пожарных рисков | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске. 1 этап 2 этапа |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации
1.1.5 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР |  | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.04.2017 № 70-301000-030-2017 С
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения комплекса топографо-геодезических работ, землеустроительных работ, кадастровых работ
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях ввода в эксплуатацию объекта, необходимо выполнить работы по исследованию акустического режима на территории, прилегающей к ул. Балтийской и оценке фактической эффективности построенного шумозащитного экрана высотой 3 м Справочно: 6,077 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2017 № 70-301000-064-2017
1.1.7 | Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" | 1, 27533 | СМР | 10 1 01 40010 414 10 1 01 SИ995 414 | 2017 | 33000 | 33000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Строительство объекта начато в 2015 году и завершено в 2016 году. Сметная стоимость объекта в ценах 2015 года составляет 281 399,5 тыс. руб. В 2015 году выполнены и оплачены работы на сумму 10 100,00 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы». В 2016 году стоимость выполненных и оплаченных работ составила 147 998,9 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось вне рамок муниципальных программ. Общий объем финансирования по состоянию на 01.01.2017 г. составил 158 098,9 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Город Томск» в 2017 году на реализацию указанного объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 9 330,1 тыс. руб. Таким образом, с учетом предусмотренного финансирования остаток потребности в средствах составляет 90 300,6 тыс. руб. (281 399,5 – 10 100,0 – 147 998,9 – 33 000,0).
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2018 | 90300.6 | 9330.1 | 9330.1 | 9330.1 | 0 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства) |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения кадастровых работ, технической инвентаризации, работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет
1.1.9 | Строительство автодорожного моста через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
1.1.10 | Строительство надземных пешеходных переходов по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 2.052 | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пположительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0101-14 от 10.11.2014 г.
|  |  | СМР |  | 2018 | 1796553.5 | 0 | 0 | 0 | 1796553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство улиц в пос. Родионово (ул. Заварзинская, ул. Российская, ул. 1000 лет Руси) | 3.3 | ПИР |  | 2019 | 15331.7 | 0 | 15331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.13 | Автомобильные дороги в районе Кузовлевского тракта в г. Томске | 28.6 | ПИР |  | 2020 | 63717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0 | Ответственные за реализацию мероприятия - департамент городского хозяйства администрации Города Томска
1.1.14 | Строительство ул.И.Черных от ул. Мичурина до ул.Б.Куна. | 2.8 | ПИР |  | 2019 | 14392.5 | 0 | 14392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.15 | Строительство двух уровневой транспортной развязки на пересечении ул. Красноармейская, ул. Нахимова, ул. Елизаровых (пл. Транспортная) | 2 | ПИР |  | 2019 | 268008.7 | 0 | 268008.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.16 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области (1 этап) | 11.3 | СМР |  | 2019 | 866535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 908128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908128.6 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Строительство нового автодорожного моста через р. Ушайку в районе пер. Б. Хмельницкого | 0.047 | ПИР |  | 2019 | 7530.8 | 0 | 7530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.18 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 8733.4 | 0 | 8733.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.19 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | ПИР |  | 2019 | 3433.2 | 0 | 3433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.20 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | 2019 | 3323.6 | 0 | 3323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.21 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1.6 | ПИР |  | 2019 | 10856 | 0 | 10856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.22 | Строительство ул. Пастера в г. Томске | 1 | ПИР |  | 2019 | 8830.6 | 0 | 8830.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.23 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 3289 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.24 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 7530.8 | 0 | 7530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.25 | Строительство ул. Вьюжная в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | 2019 | 5337.4 | 0 | 5337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданина Гоглова А.С.)
1.1.26 | Строительство улиц в пос. Озерки в г. Томске (вблизи пос. Росинка) | 1.25 | ПИР |  | 2019 | 6996 | 0 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение Правления Томской региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
1.1.27 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | 2020 | 18147 | 0 | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
1.1.28 | Строительство ул. Нарочанская в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | 2020 | 9340.7 | 0 | 9340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданки Утешевой Т.Г.)
1.1.29 | Строительство дороги по пер. 1-ый Басандайский г. Томска | 0.175 | ПИР |  | 2020 | 2522.2 | 0 | 2522.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
1.1.30 | Строительство улиц в мкр. пос. Светлый г. Томска | 6.5 | ПИР |  | 2020 | 26655.5 | 0 | 26655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан
1.1.31 | Строительство искусственного сооружения (моста) по ул. Облепиховая в пос. Заварзино г. Томска | 0.01992 | ПИР |  | 2020 | 8334.4 | 0 | 8334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам отчета ООО "ЗАПСИБ-МОСТ" даны рекомендации о необходимости демонтажа искусственного сооружения (моста), не отвечающего действующим нормативным требованиям по надежности и безопасности
1.2 | Консервация объекта |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Консервация объекта "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства)" |  | СМР | 10 1 01 99990 244 | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  |  | Всего | 4475981.7 | 331483.3 | 630076.8 | 201483.3 | 1896553.5 | 100000 | 1949351.4 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 182102.4 | 182102.4 | 52102.4 | 52102.4 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 9330.1 | 9330.1 | 9330.1 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1230128.7 | 0 | 363593.7 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1036845.7 | 0 | 64999.8 | 0 | 0 | 0 | 971845.9 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 501308.7 | 8997.9 | 437591.4 | 8997.9 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 363593.7 | 0 | 363593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 128717.1 | 0 | 64999.8 | 0 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 3964813.4 | 312625.8 | 182625.8 | 182625.8 | 1896553.5 | 100000 | 1885634.1 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1886854.1 | 9330.1 | 9330.1 | 9330.1 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 866535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 908128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908128.6 | 0 | 0 | 0
| Консервация объектов |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 1260322 | 270823.2 | 1252783 | 263284.2 | 0 | 0 | 7539 | 7539 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11729.1 | 11729.1 | 7529.1 | 7529.1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 128943.1 | 128943.1 | 125604.1 | 125604.1 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 80185.9 | 80185.9 | 80185.9 | 80185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 639495.8 | 0 | 639495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 350003 | 0 | 350003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 226190.9 | 22037.3 | 218651.9 | 14498.3 | 0 | 0 | 7539 | 7539 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 9039.8 | 9039.8 | 4839.8 | 4839.8 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7365.4 | 7365.4 | 4026.4 | 4026.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 155288.1 | 0 | 155288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 48865.5 | 0 | 48865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1034131.1 | 248785.9 | 1034131.1 | 248785.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 484207.7 | 0 | 484207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 301137.5 | 0 | 301137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске | 1.78 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2019 | 287714.2 | 0 | 287714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 301137.5 | 0 | 301137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР |  | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.11.2017 № 70-301000-077-2017
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) | 1 | ПИР | 10 1 01 4П960 414 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4650 | 4650 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | 10 1 01 SП960 414 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
2.1.4 | Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске | 0.6 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2018 | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.5 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР |  | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР |  | 2019 | 13238.6 | 0 | 13238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.6 | Реконструкция моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | 2019 | 27760.1 | 0 | 27760.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.7 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | 2019 | 27760.1 | 0 | 27760.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция автодорожного мсота через р. Ушайку в пос. Восточный |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
2.1.9 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР |  | 2019 | 196493.5 | 0 | 196493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.
2.1.10 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 7564.7 | 0 | 7564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.11 | Реконструкция ул. Большая Подгорная | 4.9 | ПИР |  | 2019 | 20739.2 | 0 | 20739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.1.12 | Реконструкция ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | 2019 | 17796.7 | 0 | 17796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.13 | Реконструкция ул. Мечникова в г. Томске | 0.94 | ПИР |  | 2019 | 9135.2 | 0 | 9135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.1.14 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вилюйская в г. Томске | 1.225 | ПИР |  | 2019 | 10089.9 | 0 | 10089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Макарова в г. Томске | 0.51 | ПИР |  | 2019 | 6865.7 | 0 | 6865.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.16 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Витимская в г. Томске | 0.77 | ПИР |  | 2019 | 8262.5 | 0 | 8262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.17 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Томске | 0.36 | ПИР |  | 2019 | 6075.4 | 0 | 6075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение администрации Ленинского района Города Томска
2.1.18 | Реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Д. Бедного до п. Радионово | 2 | ПИР |  | 2020 | 11948.2 | 0 | 11948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Обращение гражданки Дедовой Е.Н. № 317-ж от 12.07.2017 )
2.1.19 | Реконструкция ул. Чекистский тракт от ул. Кутузова до АЗС по адресу: г. Томске, Кузовлевский тракт, 24 | 1.3 | ПИР |  | 2020 | 11007.9 | 0 | 11007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Обращение гражданки Дедовой Е.Н. № 317-ж от 12.07.2017 )
2.1.20 | Реконструкция пер. Зырянский в г. Томске | 0.674 | ПИР |  | 2020 | 7844.7 | 0 | 7844.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Обращение гражданки Дедовой Е.Н. № 317-ж от 12.07.2017 )
2.1.21 | Реконструкция ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская | 3.6 | ПИР |  | 2020 | 18064.7 | 0 | 18064.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 1283931.1 | 110594.6 | 1272192.2 | 98855.7 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11535.2 | 11535.2 | 6263.4 | 6263.4 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 13389.7 | 13389.7 | 13389.7 | 13389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 336977 | 70587 | 336977 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 906946.5 | 0 | 906946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1229340.1 | 107847.2 | 1217601.2 | 96108.3 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 10414.5 | 10414.5 | 5142.7 | 5142.7 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 13389.7 | 13389.7 | 13389.7 | 13389.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 285133.4 | 70587 | 285133.4 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 906946.5 | 0 | 906946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 54591 | 2747.4 | 54591 | 2747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 51843.6 | 0 | 51843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР |  | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 60099 243 | 2016 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР |  | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР |  | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" | 0.336 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт металлических пешеходных ограждений, расположенных на разделительной полосе пр. Комсомольского в 80 метрах от здания № 44 по пер. Мариинскому |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР |  | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР |  | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.9 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР |  | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.07.2015 № 6-2-1-0417-15
2.2.12 | Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: ул. Тимакова, 29 | 0.019 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в сумме 2.2 тыс. руб. предусмотрены на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
2.2.13 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 10.07.2015 № 6-2-1-0340-15
|  |  | СМР |  | 2019 | 2404.8 | 0 | 2404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.7 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2018 | 7128.9 | 7128.9 | 7128.9 | 7128.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.15 | Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске | 0.6 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2018 | 6260.8 | 6260.8 | 6260.8 | 6260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 70587 | 70587 | 70587 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Капитальный ремонт ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 5388.3 | 0 | 5388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.17 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР |  | 2019 | 7237 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.18 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | ПИР |  | 2019 | 7237 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.19 | Капитальный ремонт ул. Водяная | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 10316.8 | 0 | 10316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.20 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Мельничная | 0.73 | ПИР |  | 2019 | 7069.3 | 0 | 7069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.21 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | 2019 | 26937.9 | 0 | 26937.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.22 | Капитальный ремонт пер. Светлый от пр. Мира до пер. Шегарский | 1.4 | ПИР |  | 2019 | 8934.5 | 0 | 8934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.23 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР |  | 2019 | 7237 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.24 | Капитальный ремонт моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | ПИР |  | 2019 | 7237 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.25 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | ПИР |  | 2019 | 7237 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт ул. Тимакова в г. Томске (от ул. Карпова до дома № 31а по ул. Тимакова) | 0.44 | СМР |  | 2019 | 11753.1 | 0 | 11753.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2014 № 6-2-1-0872-14
2.2.27 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2019 | 6746.5 | 0 | 6746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.28 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | ПИР |  | 2019 | 7336.7 | 0 | 7336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.29 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | 2019 | 6992.2 | 0 | 6992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.30 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 5388.3 | 0 | 5388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.31 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | 2019 | 5388.3 | 0 | 5388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.32 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 2.85 | ПИР |  | 2019 | 13967.4 | 0 | 13967.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.33 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | ПИР |  | 2019 | 13831.6 | 0 | 13831.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.34 | Капитальный ремонт пер. Маринского | 0.653 | ПИР |  | 2019 | 6534.9 | 0 | 6534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.35 | Капитальный ремонт ул. Ново-Киевской | 0.923 | ПИР |  | 2019 | 7392.9 | 0 | 7392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | 2019 | 9308.8 | 0 | 9308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.37 | Капитальный ремонт ул. Парковая | 1.34 | ПИР |  | 2019 | 8755.9 | 0 | 8755.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.38 | Капитальный ремонт ул. Нижне-Луговая в г. Томске | 2.25 | ПИР |  | 2019 | 11961.9 | 0 | 11961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение гражданки С.Ю. Баклашовы в адрес Прокурора г. Томска)
2.2.39 | Капитальный ремонт ул. Ивановского в г. Томске от дома № 8 до дома № 20 | 0.82 | ПИР |  | 2019 | 7481.6 | 0 | 7481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2.40 | Капитальный ремонт ул. Гамалеи от ул. Мечникова до ул. Ивановского в г. Томске | 0.33 | ПИР |  | 2019 | 6009.7 | 0 | 6009.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2.41 | Капитальный ремонт ул. Карла Маркса в г. Томске от дома № 21 до дома № 23а | 0.11 | ПИР |  | 2019 | 2617.9 | 0 | 2617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение начальника департамента образования администрации Города Томска О.В. Васильевой от 19.09.2017 № 01-22/3492
2.2.42 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | СМР |  | 2019 | 37685.7 | 0 | 37685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 25.06.2013 № 70-1-5-0114-13
2.2.43 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | ПИР |  | 2020 | 93201.7 | 0 | 93201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.44 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | ПИР |  | 2020 | 36467.8 | 0 | 36467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.45 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | ПИР |  | 2020 | 15133 | 0 | 15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.46 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | ПИР |  | 2020 | 10878.2 | 0 | 10878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.47 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | ПИР |  | 2020 | 8625 | 0 | 8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.48 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | ПИР |  | 2020 | 30830.7 | 0 | 30830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.49 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | ПИР |  | 2020 | 32440.9 | 0 | 32440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.50 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | ПИР |  | 2020 | 19353 | 0 | 19353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.51 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | ПИР |  | 2020 | 15133 | 0 | 15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.52 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | ПИР |  | 2020 | 14025.4 | 0 | 14025.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.53 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | ПИР |  | 2020 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.54 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | ПИР |  | 2020 | 7568.4 | 0 | 7568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.55 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | ПИР |  | 2020 | 26299.5 | 0 | 26299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.56 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | ПИР |  | 2020 | 69286.1 | 0 | 69286.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.57 | Капитальный ремонт пер. Нечевский | 0.6 | ПИР |  | 2020 | 8203.7 | 0 | 8203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.58 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | ПИР |  | 2020 | 31635.8 | 0 | 31635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.59 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | ПИР |  | 2020 | 24387.1 | 0 | 24387.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.60 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | ПИР |  | 2020 | 98279.7 | 0 | 98279.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.61 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | ПИР |  | 2020 | 30627.2 | 0 | 30627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.62 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | ПИР |  | 2020 | 36467.8 | 0 | 36467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.63 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | ПИР |  | 2020 | 51368.9 | 0 | 51368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | ПИР |  | 2020 | 23582 | 0 | 23582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | ПИР |  | 2020 | 51565.1 | 0 | 51565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.66 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | ПИР |  | 2020 | 10704.1 | 0 | 10704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.67 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | 2020 | 24983.9 | 0 | 24983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.68 | Капитальный ремонт пер. Овражный | 0.5 | ПИР |  | 2020 | 7133.2 | 0 | 7133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.69 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | 2020 | 9343.6 | 0 | 9343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.70 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | ПИР |  | 2020 | 11892.8 | 0 | 11892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.71 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | ПИР |  | 2020 | 8063.4 | 0 | 8063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.72 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.зовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | ПИР |  | 2020 | 17256.8 | 0 | 17256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.73 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | 2020 | 7367.7 | 0 | 7367.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.74 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | 2020 | 16851.8 | 0 | 16851.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.75 | Капитальный ремонт ул. Гагарина в д. Лоскутово | 0.57 | ПИР |  | 2020 | 7528.2 | 0 | 7528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.3 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР |  | 2019 (10 шт) | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения отчета оценки технического состояния мостовых переходов, разработки проектной и рабочей документации заключения о достоверности определения сметной стоимости
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 2548003.1 | 381417.8 | 2528725.2 | 362139.9 | 0 | 0 | 19277.9 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 23264.3 | 23264.3 | 13792.5 | 13792.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 130572 | 130572 | 127233 | 127233 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 93575.6 | 93575.6 | 93575.6 | 93575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 980222.8 | 70587 | 980222.8 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1256949.5 | 0 | 1256949.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1459281 | 129884.5 | 1440003.1 | 110606.6 | 0 | 0 | 19277.9 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 19454.3 | 19454.3 | 9982.5 | 9982.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7367.6 | 7367.6 | 4028.6 | 4028.6 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 18575.6 | 18575.6 | 18575.6 | 18575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 444171.5 | 70587 | 444171.5 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 955812 | 0 | 955812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1088722.1 | 251533.3 | 1088722.1 | 251533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 536051.3 | 0 | 536051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 301137.5 | 0 | 301137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 7023984.8 | 712901.1 | 3158802 | 563623.2 | 1896553.5 | 100000 | 1968629.3 | 49277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1980429.7 | 102905.7 | 102905.7 | 102905.7 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 2210351.5 | 70587 | 1343816.5 | 70587 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2293795.2 | 0 | 1321949.3 | 0 | 0 | 0 | 971845.9 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1960589.7 | 138882.4 | 1877594.5 | 119604.5 | 0 | 0 | 82995.2 | 19277.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 20005.4 | 20005.4 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 15632.7 | 15632.7 | 12293.7 | 12293.7 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 18575.6 | 18575.6 | 18575.6 | 18575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 807765.2 | 70587 | 807765.2 | 70587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1084529.1 | 0 | 1020811.8 | 0 | 0 | 0 | 63717.3 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5053535.5 | 564159.1 | 1271347.9 | 434159.1 | 1896553.5 | 100000 | 1885634.1 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 287182.1 | 287182.1 | 157182.1 | 157182.1 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 1961854.1 | 84330.1 | 84330.1 | 84330.1 | 1796553.5 | 0 | 80970.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1402586.3 | 0 | 536051.3 | 0 | 0 | 0 | 866535 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1209266.1 | 0 | 301137.5 | 0 | 0 | 0 | 908128.6 | 0 | 0 | 0
| Консервация |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0