|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 20.06.2018 № 531 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школы «Перспектива» г.Томска (далее – МАОУ Школа «Перспектива») и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 г. Томска (далее – МБОУ НОШ № 59) в форме присоединения МБОУ НОШ № 59 к МАОУ Школе «Перспектива»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску, уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления. | МАОУ Школа «Перспектива» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школы «Перспектива» о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску. | МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школа «Перспектива» |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации. | Июнь 2018 г., Июль 2018 г. | МАОУ Школа «Перспектива» |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАОУ Школы «Перспектива» | Июль 2018 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАОУ Школа «Перспектива» |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАОУ Школы «Перспектива» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». | Июль 2018 г. | МАОУ Школа «Перспектива» |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБОУ НОШ № 59. | Июль 2018 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школа «Перспектива» |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школы «Перспектива» | Июль 2018 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МБОУ НОШ № 59, МАОУ Школа «Перспектива» |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 59. | Июль 2018 г. | МБОУ НОШ № 59 |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школы «Перспектива»). | Июль 2018 г. | МБОУ НОШ № 59 и МАОУ Школа «Перспектива» |