|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 09.10.2018 № 915 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» (далее – МАУ ДО ДЮСШ «Кедр») в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская»)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску, уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений. | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления. | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г.Томску. | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации. | октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г. | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» |
| 4. | Разработка и утверждение изменений в устав МАУ ДО ДЮСШ «Кедр». | октябрь 2018 г. | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» |
| 5. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». | октябрь-ноябрь 2018 г. | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» |
| 6. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская». | октябрь 2018 г. | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» |
| 7. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская». | октябрь 2018 г. | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская». | ноябрь 2018 г. | МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» |
| 9. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская»). | октябрь 2018 г. | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» и МБУ ДО «ДЮСШ «Светленская» |