## Лист1
Приложение 1 к подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы"
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
[6 empty] | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г.
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Цель подпрограммы: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры | Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | бухгалтерская отчетность | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.19 | 2.19 | 2.53 | 2.53 | 2.87 | 2.87 | 3.22 | 0.86 | 2.71 | 0.33 | 1.46 | 0 | 20.93 | 0 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0
1.1 | Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7.38 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 2.418 | 2.418 | 1 | 1 | 2.196 | 0 | 14.654 | 0 | 0.45 | 0 | 10.706 | 0 | 25.07 | 0 | 18.505 | 0 | 3.76 | 0
|  | 2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.87 | 1.87 | 0.638 | 0.638 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.9 | 92.5 | 93.3 | 92.5 | 93.7017 | 92.5 | 94.1052 | 92.5 | 94.5104 | 92.5 | 94.9173 | 92.5 | 95.326 | 92.5 | 95.7364 | 92.5 | 96.1486 | 92.5 | 96.5626 | 92.5
1.1.1 | Мероприятие 1:Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2:Строительство (реконструкция) объектов водоотведения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 3:Строительство (реконструкция) объектов ливневой канализации: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 4:Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города Томска | Количество разработанных генеральных схем водоснабжения и водоотведения Города Томска, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие 5:Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | Количество разработанных генеральных схем ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением | Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2.1 | Мероприятие 1:Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов, построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Задача 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением | Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, ед. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1: Строительство (реконструкция) объектов электроснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов построенных и введенных в эксплуатацию, предусмотренных муниципальной программой, шт. | периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M11: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on N11: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on O11: пос. Киргизка (2000 м.) + ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2) (100 м) + ул. Омская (96 м.)
Note on Q11: Водоснабжение пос. Наука (12 704 м.) + Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" (600 м) + д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая (500 м.) + пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 (850 м)
Note on S11: ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49
Note on U11: с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая, (5000 м) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская (650 м) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; (250 м) пер. 3-Казанский, 2, 6; (50 м) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; (50 м) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; (100 м) пер. Стрелочный (180 м) ул. Нарымская (240 м) ул. Блок-Пост (500 м) ул. Игарская ( 1 130 м) пер. Брусничный (60 м) пер. Ростовский (550 м) ул. Оренбургская (230 м) ул. Мостовая (206 м) пер. Просторный (180 м) пер. Светлый (340 м) пер. Новостанционный (670 м) пер. Целинный (320 м)
Note on W11: ул. 2-ой пос.ЛПК, 109/1 (2 400 м) пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная (2 150 м) пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева) (3 000 м) с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый (12 000 м) д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский. (1 400 м) пр. Научный (110 м) ул. Войлочная (240 м) ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; (250 м) пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; (60 м) ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; (60 м) пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; (70 м) пер. Овражный, 1, 2 а, 5; (100 м) ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; (100 м) ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; (130 м) ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; (100 м) пер. Энергетический, 3, 7; (50 м) пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; (90 м) проезд Кольцевой (1000 м) ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; (80 м) пер. Обской (110 м) пер. Туристский (210 м) пер. Камский (810 м) пер. Зеленый (200 м) пер. Парабельский (350 м)
Note on Y11: ул.Первомайская до домов 171, 173, 109, 110, 113 (500 м) пос. Хромовка (2 100 м) п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов (5 000 м) пер. Чаинский, ул. Крымская (300 м) п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный (1 300 м) п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул.Арктическая; ул.Астраханская (4500 м) пос.Штамово (3 000 м) ул. Чулымский тракт (500 м) пер. Днепровский (480 м) пер. Путевой (360 м) ул. Научная (400 м) пер. Рабочий (50 м) ул. Северо-Каштачная (240 м) пер. Ботанический (275 м) ул. Достоевского, 1, 3, 9; (60 м) ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; (70 м) ул. 3-Заречная, 1, 9; (50 м) пер. Инженерный, 1, 2, 3; (60 м) ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; (150 м) ул. С. Разина, 1, 15 а; (50 м) ул. Татарская, 44, 47; (50 м) пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; (50 м) пер. Фруктовый, 19, 21; (30 м) ул. Пропиточная (240 м) ул. Крепежная (160 м) ул. Новороссийская (80 м) пер. Тупиковый (100 м) ул. Героев Чубаровцев (550 м) ул. Кубанская (400 м)
Note on AA11: ул. Географическая (210 м) д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная (1 300 м) п. Геологов (700 м) ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная (360 м) ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; (300 м) ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; (170 м) ул. Герцена, 27, 54, 56; (60 м) ул. Дальняя, 10, 23; (50 м) ул. 1-Заречная, 31, 35; (70 м) ул. Некрасова, 7, 29, 31; (50 м) пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; (130 м) ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; (50 м) ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; (80 м) пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1; (60 м) пер. Заварзинский (220 м)
Note on M13: Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)
Note on N13: Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)
Note on O12: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on P12: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on U12: Переключение жилых домов по ул.Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ № 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" (5,8 км) Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской от ул. Ачинская до ул. Бакунина и по ул. Бакунина с целью подключения к централизованной системе канализации жилых домов, представляющих историческую ценность (1 км) Строительство КНС по пер.Шегарский, 71 и напорной канализационной линии от пер.Шегаский до пер. Первомайский для организации водоотведения жилых домов по пер.Шегарский (0,44 км)
Note on U13: Строительство локальных очистных сооружений по ул.Логовая, ул.Фабричная в с.Дзержинское
Note on W13: Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске
Note on W12: Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б. Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации
Note on M16: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on N16: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on O15: пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский), пос.Ново-Карьерный пос. Залесье Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая
Note on O16: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on P16: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on Q16: Водоснабжение пос. Наука (12 704 м.) + Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" (600 м) + д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая (500 м.) + мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая (1 300 м.) + пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 (850 м)
Note on S15: пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева), ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49 с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая, Строительство сетей водоснабжения до земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан в районе Кузовлевского тракта ул. 2-ой пос.ЛПК, 109/1 пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; пер. 3-Казанский, 2, 6; ул. Киевская, 73, 75, 81; пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; пер. Стрелочный ул. Нарымская ул. Блок-Пост ул. Игарская пер. Механический пер. Брусничный пер. Ростовский ул. Оренбургская ул. Мостовая пер. Просторный пер. Светлый пер. Новостанционный пер. Целинный Строительство водовода 9а в г.Томске, втом числе приобритение проектной документации Мероприятия по приведению качества питьевой воды от одиночных скважин в соответствии с установленными требованиями Природоохранные мероприятия, исключающие истощение озера и попадание в водоём хлорированной воды, путём устройства новой гидрогеологической скважины, для исполнения рекреационной зоны отдыха с устройством фонтана плавающего типа
Note on U16: с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая, (5000 м) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская (650 м) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; (250 м) пер. 3-Казанский, 2, 6; (50 м) ул. Киевская, 73, 75, 81; (70 м) пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; (90 м) ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; (80 м) ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; (50 м) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; (50 м) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; (100 м) пер. Стрелочный (180 м) ул. Нарымская (240 м) ул. Блок-Пост (500 м) ул. Игарская ( 1 130 м) пер. Механический (420 м) пер. Брусничный (60 м) пер. Ростовский (550 м) ул. Оренбургская (230 м) ул. Мостовая (206 м) пер. Просторный (180 м) пер. Светлый (340 м) пер. Новостанционный (670 м) пер. Целинный (320 м)
Note on U15: дер. Киргизка ул. Залоговая с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский. пр. Научный ул. Войлочная ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; пер. Овражный, 1, 2 а, 5; ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; пер. Энергетический, 3, 7; пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; проезд Кольцевой ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; пер. Шпальный пер. Обской пер. Туристский пер. Камский пер. Зеленый пер. Парабельский Мероприятия по приведению качества питьевой воды от одиночных скважин в соответствии с установленными требованиями
Note on W15: indukaev:
Note on Y15: ул. Юргинская ул. Географическая д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная пер. Березовский, пер.Барабинский, пер. Донской, ул. Обская п. Геологов ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; ул. Герцена, 27, 54, 56; ул. Дальняя, 10, 23; ул. 1-Заречная, 31, 35; ул. Некрасова, 7, 29, 31; ул. Сибирская, 20, 32, 42 а, 44, 50, 72, 73,74 а, 77, 78; пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1;