## Прил. 3.1
Приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от 03.12.2019 № 1201
Приложение 3.1 к программе "Сохранение иторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы "Сохранение исторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг." в соотвествии с утвержденным финансированием.
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.) |  |  |  | Наименование обслуживающей организации
[6 empty] | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2019
Кировский район
1 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | Разработка сметы, проектной документации, паспорта фасада, проверка достоверности сметной стоимости, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 840300 | 840300 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
2 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 538511 | 538511 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
3 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 697414 | 697414 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
4 |  | Ленина пр., 19 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 717489 | 717489 | 0 | 0 | ООО "УК "Стройсоюз"
5 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 731892 | 731892 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
6 |  | Ленина пр., 25 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 739026 | 739026 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
7 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 522565.3 | 522565.3 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 7 объектов | [5 empty] | 4787197.3 | 4787197.3
Советский район
8 | 1 | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 11541640.2 | 11541640.2 | 0 | 0 | ООО "Городская управляющая компания"
9 |  | Герцена ул., 40 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО "УК "Стройсоюз"
10 |  | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис на Дзержинского"
11 |  | Дзержинского ул., 18 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис на Дзержинского"
12 |  | Дзержинского ул., 20 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис на Дзержинского"
13 |  | Дзержинского ул., 20а | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис на Дзержинского"
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 11546640.2 | 11546640.2 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 13 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 16333837.5 | 16333837.5 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 13 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 16333837.5 | 16333837.5 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 13 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 16333837.5 | 16333837.5 | 0 | 0