|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 06.03.2019 № 179 |
| --- | --- | --- |

###### Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | В трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления (ст. 60 ГК РФ) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | В десяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления (ст. 60 ГК РФ) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 3. | Опубликование (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | февраль - март | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | апрель | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 5. | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | апрель | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 6. | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | апрель | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска), с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | апрель | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |
| 8. | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | Не позднее 5 рабочих дней после государственной регистрации устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 9. | Формирование муниципального задания и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Эврика-развитие» г. Томска. | апрель | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» г. Томска |